Форма отчета

об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования

Нарастающим итогом по состоянию на: 01 января 2021 года

Наименование муниципального образования (для сельского поселения дополнительно указывается наименование муниципального района, на территории которого находится сельское поселение): «Можгинский район»

Раздел 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта молодежного инициативного бюджетирования, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, руб. | | | | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования  на реализацию проекта молодежного инициативного бюджетирования, руб. | | | | Кассовый расход денежных средств  на реализацию проекта молодежного инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |  |
| за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц |  |
| 2 | "Кинотеатр под открытым небом" | 167 000 | 141 950 | 25 050 | 0 | 167 000 | 141 950 | 25 050 | 0 | 161 760 | 137 496 | 24 264 | 0 | Экономия по торгам составила 5 240 рублей |

2. Перечень расходов по реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ (услуг) | Описание | План в соответствии с заявкой на получение иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования  (руб.) | Кассовые расходы (руб.) | Отклонение  (руб.) | Причины отклонения |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение материалов  (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») |  | 167 000 | 161 760 | -5 240 |  |
| 3.1 | Проектор ViewSonic PX706HD (VS17266) | Основные характеристики  Технология  DLP  Собственное разрешение  1920x1080 Пикс  Поддержка 3D  Есть  ЛАМПА  Срок службы лампы  4000 ч  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  Тип электропитания  Сеть  ИЗОБРАЖЕНИЕ  Яркость  3000 ANSI лм  Контрастность  22000:1 | 64 580 | 61 580 | -3 000 | Снижение цены по контракту |
| 3.2 | Экран для видеопроектора ViewScreen Breston 16:9  366\*274 MW (EBR-16907) | Основные характеристики  Полезная площадь экрана  366x274 см (162")  Формат экрана  16:9  Тип экрана  с электроприводом  Ширина экрана  358 см  Высота экрана  201 см | 42 990 | 42 090 | -900 | Снижение цены по контракту |
| 3.3 | Кабель Vention VAA-B01-L1000 | Основные характеристики  Тип  HDMI  ГАБАРИТЫ  Длина  10 м | 1 690 | 1 690 | 0 |  |
| 3.4 | Invotone IPS 15LA аккустическая система 2 шт. | Основные характеристики:  Мощность усилителя: 200 Вт(RMS) / 400 Bт (программная) / 800 Вт (пиковая), класс D, 121 дБ SPL, 50Гц-2-кГц | 35 800 | 34 969,18 | -830,82 | Снижение цены по контракту |
| 3.5 | Invotone ACM1110/ ВК микрофонный кабель. 2 шт. | Основные характеристики:  XLR (папа) <-> XLR (мама) 10 м (черный) | 2 000 | 1 953,58 | -46,42 | Снижение цены по контракту |
| 3.6 | Proel BULK505LU18 – инсертный кабель | Основные характеристики:  Инсертный кабель 3.5 джек стерео <->2x6.3 джек моно, длина – 1,8 | 460 | 449,32 | -10,68 | Снижение цены по контракту |
| 3.7 | Soundking KG16 Микшерный пульт, 16 каналов | Основные характеристики:  Моно входы: 16 Микрофонный вход:12  Стерео вход: 2. Частотный диапазон: Микрофоннный канал: 10 Hz-20kHz+1/-3.  EIN:-100dB  Частотная характеристика,Mic канал: 10Hz-20kHz +1\-3  Коэффициент гармонических искажений THD Mic/ канала: 0.03%  Соотношение сигнал/шум:80dB | 19 480 | 19 027,92 | -452,08 | Снижение цены по контракту |
| 4 | Приобретение услуг |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 167 000 | 161 760 | -5 240 |  |

3. Сведения об итогах реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования:

3.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью:

- товарная накладная от 18.09.2020 № 161 на сумму 56 400 рублей

- товарная накладная от 08.10.2020 № 586 на сумму 105 360 рублей

ИТОГО: 161 760 рублей

3.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.⃰⃰ ⃰

4. Дата:

начала осуществления проекта молодежного инициативного бюджетирования –12.08.2020 года;

ввода объекта в эксплуатацию – 14 октября 2020 года. ⃰ ⃰

5. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы. ⃰ ⃰

В том числе к отчету прилагаются:

- фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов,

- ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы,

- документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования,

- промежуточных этапов выполнения проекта, и их результаты.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Васильев

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата 12.01.2021г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.

⃰⃰ ⃰ Данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования