**Информация о результатах проверки достоверности отчёта о реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания в Можгинском районе».**

В соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» на 2022 год и приказом Управления финансов от 17.06.2022г. №42 в период с 20 июня по 06 июля 2022г. проведена плановая проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания в Можгинском районе».

Проверяемый период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. План мероприятий на 2021 год утверждён координатором муниципальной программы, дата утверждения не проставлена, поэтому проверить своевременность утверждения Плана мероприятий координатором муниципальной программы не представляется возможным.

2. Отделом экономики и проектной деятельности Администрации района срок предоставления отчётов о реализации муниципальных программ установлен не был. В представленном к проверке отчёте о реализации муниципальной программы не указана ни дата составления отчёта, ни дата его принятия, поэтому проверить своевременность предоставления отчёта не представляется возможным.

3. В нарушение требований Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район», утверждённого постановлением Администрации района от 24.09.2013г. №1316, аналитическая записка к отчёту о реализации муниципальной программы составлена ответственным исполнителем только в ходе проведения контрольного мероприятия, т.е. по истечении установленного срока.

4. В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие образования и воспитания в Можгинском районе» значение индикатора «Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всеми видами питания» указано некорректно (подпрограмма «Развитие общего образования»).

5. Проверкой соответствия значений целевых показателей, отражённых в Отчёте за 2021 год, фактическим показателям, установленным в ходе контрольного мероприятия,выявлено несоответствие 4 индикаторов.

6. В Отчёте об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы (форма 5) наименования основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы указаны некорректно (5 случаев);неверно указаны целевые статьи кода бюджетной классификации (3 случая).

7. Сверкой показателей Отчёта о расходах на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников финансирования (форма 6) выявлены расхождения сумм плановых и фактических расходов (10 показателей); в графе «Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %» проставлена разница между оценкой и фактическими расходами, следовало указать отношение этих показателей.

8. Анализ результатов оценки эффективности муниципальной программы показал, что по подпрограмме «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» значение критерия «степень реализации основных мероприятий» завышено (1 случай). В виду того, что расчёт критериев произведён некорректно, оценка эффективности реализации Программы проведена неверно.

9. В нарушение требований пункта 8.11 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район», утверждённого постановлением Администрации района от 24.09.2013г. №1316, аналитическая записка не размещена на официальном сайте МО «Можгинский район».

Учреждению направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и (или) устранению причин и условий их совершения, представление снято с контроля.