Форма 1

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» ____________________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |
| 03 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 97 | 97 | 97 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2 | Охват населения муниципального округа библиотечным обслуживанием | процентов | 43 | 45 | 44 | -1 | 97,8 | +2,3 | Несмотря на то, что число пользователей существенно не увеличилось, % охвата по сравнению с 2021 годом увеличился за счет общей убыли населения Можгинского района |
|  |  | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального округа в год | единиц | 14,8 | 12,0 | 17,7 | +5,7 | 147,5 | +19,6 | Среднее число посещений увеличилось за счет увеличения числа посещений культурно –просветительских мероприятий библиотек |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Можгинского района на 1000 человек населения | единиц | 66,6 | 74,1 | 69,6 | -4,5 | 94 | +4,5 | Количество экземпляров новых книг на 1000 человек жителей в 2022 г снизилось по причине увеличения стоимости 1 экз. издания, соответственно было приобретено меньшее количество экз. печатных и иных изданий. Также снизилась сумма Субсидии, выделяемой на модернизацию библиотек в части комплектования фондов, что также повлекло снижение количество экз. приобретенных изданий |
|  |  | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | 960 | 1100 | 1450 | +350 | 131,8 | +51 | Введено больше библиограф. записей в ЭК библиотеки , в т.ч ретроспективных. |
|  |  | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Можгинского района (с учетом филиалов) | процентов | 77,4 | 82,2 | 93,5 | 11,3 | 113,7 | +20,8 | Количество библиотек, подключенных к Интернету в 2022 г. увеличилось ( подключены Комякская, Сосмакская с/б) |
|  |  | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 2162 | 700 | 1812 | +1112 | 259 | -16 | В отчете за 2022 г не отображаются мероприятия, проведенные в онлайн – формате ( в 2021 г. они были включены в отчет из-за ковидных ограничений согласно метод рекомендациям НБ УР ) |
| 03 | 2 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (тыс.) | участников | 362 | 389 | 392 | +3 | 102,5 | +8,25 ??? |  |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 130 | 187,8 | 118,6 | -69,2 | 63,0 |  | Сократилось количество зрительных залов: Новорусско-Сюгаильский, Пойкинский, Сарданский СК переведены в здания без зрительных залов |
|  |  | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 123 | 123 | 127 | +4 | 103,3 | +3,3 |  |
|  |  | 5 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтёры культуры» (нарастающим итогом) | человек | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района | процентов | 14,5 | 14,5 | 0,0 | -14,5 | -100 | -100 | - отсутствие финансирования |
| 03 | 3 |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Можгинского района |
|  |  | 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | 160 | 160 | 165 | +5 | 103,1 | +3,1 |  |
|  |  | 2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 970 | 970 | 1 000 | +30 | 103,1 | +3,1 |  |
|  |  | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  |
| 03 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |
|  |  | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 60 | 65 | 65 | - | 100 | +8,3 | За последние 3 года обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки прошли обучение 10 чел., 23 чел обучились на курсах повышения квалификации с получением удостоверения |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 89 | 98 | 98,6 | +0,6 | 100,6 | +7,9 | В 2022 г. аттестацию (по заявлению работника) прошли 3 специалиста, плановая аттестация не планировалась. 2 в декрете не аттестованы |
|  |  | 3 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 5,6 | 40 | 18,1 | -21,9 | 45,3% | +123,2% | Прием/увольнение сотрудников не осуществлялся |
|  |  | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района (свободные вакансии) | штатных единиц | 0,0 | 0,0 | 11,25 | -11,25 | 0% | - | На 01.01.2023 г в МБУ ММЦРБ нет кандидат на вакантные места |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - |  |
|  |  | 6 | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | рублей | 27990,64 | 29628,0 | 30078,10 | +450,1 | 101,5% | +7,5 |  |
|  |  | 8 | Количество программ (проектов) в сфере культуры Можгинского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) | единиц | 12 | 10 | 11 | +1 | 110 | -8,3 |  |
|  |  | 9 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 95,8 | 95 | 96,7 | +1,7 | 101,8 | +9,4 |  |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи                                                                                                                                  М.В. Прозорова

Администрации МО «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры»____________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сети муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 2022 год | 2022 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занималось 31 филиал МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занималось 31 филиал МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне станционара | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занималось 18 филиалов МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения удаленно через сеть Интернет занималось 22 филиала МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 4 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Работа сотрудников МБУ «ММЦРБ» с программным обеспечением ИРБИС | В течение 2022 года осуществлялась работа с программным обеспечением ИРБИС |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Создание электронных информационных ресурсов | Ведется электронный каталог «Новые поступления», участие в создании корпоративного сводного электронного краеведческого каталога |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Создание электронных информационных ресурсов | Ведется электронный каталог «Новые поступления», участие в создании корпоративного сводного электронного краеведческого каталога |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Создание электронных информационных ресурсов | В рамках мероприятия осуществлена уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | В рамках мероприятия осуществлена уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологии и оцифровки | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Подключение библиотек к сети «Интернет» в 2022 году не осуществлялось | Подключение библиотек к сети «Интернет» в 2022 году не осуществлялось |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | В 2022 году частично обновлен книжный фонд на сумму 102 тыс. руб. | В 2022 году частично обновлен книжный фонд на сумму 102 тыс. руб. |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Ежегодно планируется проведение более 3000 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – не менее 50 человек. | В 2022 году проведено 4048 мероприятия; среднее число посетителей мероприятий – 97 человека. | В 2022 году проведено 4048 мероприятия; среднее число посетителей мероприятий – 97 человек. |
| 03 | 2 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (культурно-массовые) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Ежегодно планируется проведение более 3000 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – не менее 50 человек. | В 2022 году проведено 4048 мероприятия; среднее число посетителей мероприятий – 97 человека. | В 2022 году проведено 4048 мероприятия; среднее число посетителей мероприятий – 97 человек. |
| 03 | 2 | 01 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Организация деятельности клубных формирования МБУ Можгинского района «ЦКС» в соответствии с муниципальными заданиями (в филиалах МБУ Можгинского района «ЦКС» ежегодно планируется осуществление деятельности более 250 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 10 человек) | В 2022 году осуществление деятельности 287 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании – 11,0 человек | В 2022 году осуществление деятельности 287 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании – 11,0 человек |
| 03 | 2 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС». | Налог на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» уплачен. | Проведено 6 мониторинговых исследования удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг организациями культуры |
| 03 | 2 | 02 |  | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | В целях обеспечения развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | В рамках партийного проекта в 2022 году выделено 1500 000 руб. |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубом) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | В рамках мероприятия по обеспечению учреждений культуры специализированным транспортом (автоклубом) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения. | Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуба) для обслуживания сельского населения в малонаселенных пунктах в 2022 году не осуществлялось. |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений создано 12 волонтерских отрядов, 130 человек, участие в акциях «Сообщи где торгуют смертью», «Медподдержка», «Коробка храбрости», сотрудничество с центром реабилитации г. Можги | 12 волонтерских отрядов, 130 человек, участие в акциях «Сообщи где торгуют смертью», «Медподдержка», «Коробка храбрости», сотрудничество с центром реабилитации г. Можги |  |
| 03 | 2 | 04 | 1 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2022 год | 2022 год | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений в 12 Домах культуры предоставлены площади для волонтерских отрядов | В рамках поддержки добровольческих (волонтерских) объединений в 12 Домах культуры предоставлены площади для волонтерских отрядов |  |
| 03 | 2 | 04 | 5 | Содействие в организации и проведении добровольцами (волонтерами) культурных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Пошив брендированной продукции для волонтеров на сумму 9960,00 руб. | Пошив брендированной продукции для волонтеров на сумму 9960,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 04 | 6 | Содействие в участии добровольцев (волонтеров) в конкурсах фестивалях | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | В 2022 году состоялся районный фестиваль волонтерских отрядов «Мы вместе» для волонтёров культуры, посвященный международному Дню добровольцев и волонтеров израсходовано 27040,00руб. | В 2022 году состоялся районный фестиваль волонтерских отрядов «Мы вместе» для волонтёров культуры, посвященный международному Дню добровольцев и волонтеров израсходовано 27040,00руб. |  |
| 03 | 3 |  |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Можгинского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2022 год | 2022 год |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведено 6 фестивалей национальных культур |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Проведение фестивалей национальных культур: фестиваль народного творчества «Лейся песня», гастрономический фестиваль «Кватчи -Табань» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2022 год | 2022 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведено 6 фестивалей национальных культур: Фестиваль «Лейся, песня», Фестиваль «Мы все такие разные» «Осенняя мозаика. Заветный ларец» Фестиваль старинных инструментов, Праздник старинной песни «Калинушка» Праздник «Разгуляй по-нашему» |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Святки», «Масленица» «Гырон быдтон» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) | Проведено 353 традиционных народных праздников |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) | Проведено 4 показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: «Выль кен» «Турнан потон» «Жыт шудонъес» «Селяночка» |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2022 год | 2022 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2022 год | 2022 год | Реализация единой культурной политики на территории Можгинского района, обеспечение доступности услуг учреждений культуры для населения в целях обеспечения и защиты конституционного права граждан на культурную деятельность и предоставление населению муниципальных услуг по обеспечению свободного доступа к культурным ценностям и благам, создание благоприятной культурной среды для воспитания гармонично развитой личности, формирования у жителей Можгинского района позитивных ценностных установок. | В течение 2022 года обеспечена работа всех муниципальных бюджетных учреждения культуры Можгинского района, организовано управление муниципальной программой «Развитие культуры» |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Можгинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг получили 11 работников учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 23 работника муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 | Выдвижение и выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. | В 2022 году выплачено денежное поощрение по результатам конкурса Большеучинскому ЦСДК |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 1 | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Устранение замечаний, указанных в предписаниях ОГПН по г. Можга и Можгинскому району ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике | На устранение замечаний, указанных в предписаниях в 2022году израсходовано 10120 рублей |  |
| 03 | 4 | 06 | 2 | Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д. | На проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму в 2022 году израсходовано 54800 рублей |  |
| 03 | 4 | 06 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Мониторинг, анализ и устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов | В течение года предписания надзорных органов рассматривались на Советах директоров |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере культуры Можгинского района | На реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере культуры Можгинского района в 2022 году израсходовано 30 000,0 рублей |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | На капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры в 2022 году направлено 12 999 557,46 рублей |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Строительство (реконструкция) учреждений культуры | Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2022 год | 2022 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района | Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», | 2022 год | 2022 год | Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) учреждений культуры | В 2022 году мероприятия по строительству (реконструкции) учреждений культуры не проводились |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведено 6 опросов потребителей муниципальных услуг |  |
| 03 | 4 | 09 | 2 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведено 6 опросов потребителей муниципальных услуг |  |
| 03 | 4 | 09 | 3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | В течение года обращения граждан по вопросам сферы культуры рассматривались на Советах директоров |  |
| 03 | 4 | 09 | 4 | Публикация на официальном сайте Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделении, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Информация, посвященная вопросам культуры, регулярно размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |
| 03 | 4 | 09 | 5 | Организация деятельности Совета директоров | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2022 год | 2022 год | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры | В течение года организовано 12 Советов директоров |  |
| 03 | 4 | 10 |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям и лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 2022 год | 2022 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. | В 2022 году выплачено денежное поощрение по результатам конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры в номинации лучших муниципальных учреждений культуры менеджеру культурно-досуговой организации клубного типа – Староюберинский СДК. |  |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи                                                                                                                                  М.В. Прозорова

Администрации МО «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ «ММЦРБ» | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ Можгинского района «ЦКС | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи                                                                                                                                  М.В. Прозорова

Администрации МО «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях | Количество посещений | единица | 67915 | 67915 | 98250 | 144,67 | 144,67 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 3391,64 | 3391,64 | 3305,00 | 97,0 | 97,0 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки вне стационарных условиях | Количество посещений | единица | 70000 | 70000 | 42579 | 60,83 | 60,83 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 3495,76 | 3495,76 | 3409,00 | 97,0 | 97,0 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | Количество посещений | единица | 45000 | 45000 | 50596 | 112,44 | 112,44 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 2247,28 | 2247,28 | 2162,20 | 96,0 | 96,0 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | единица | 124 000 | 124 000 | 123 112 | 99,28 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 6192,49 | 6192,49 | 6017,20 | 97,0 | 97,0 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов | Количество документов | единица | 1100 | 1100 | 1420 | 129,09 | 129,09 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 54,93 | 54,93 | 77,8 | 142,0 | 142,0 |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Количество проведенных мероприятий | единица | 3170 | 3170 | 3308 | 104,35 | 104,35 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1844,80 | 1844,8 | 1255,7 | 68,0 | 68,0 |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | человек | 108100 | 108100 | 108225 | 100,12 | 100,12 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 62908,50 | 62908,50 | 62319,40 | 99,0 | 99,0 |

Экономист

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»                                                                                                         О.Н. Шнайдер

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 годы | всего |  |  |  |  |  | 98 820,40 | 98 820,40 | 96 569,30 | 97,72 | 97,72 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  | 98 820,40 | 98 820,40 | 96 569,30 | 97,72 | 97,72 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего |  |  |  |  |  | 14 979,0 | 14 979,0 | 14 979,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 15 584,90 | 15 584,90 | 15 174,0 | 97,36 | 97,36 |
| 03 | 1 | 01 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сети муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 15 382,10 | 15 382,10 | 14 971,20 | 97,33 | 97,33 |
| 03 | 1 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 3 391,64 | 3 391,64 | 3 305,05 | 97,45 | 97,45 |
| 03 | 1 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационара | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 3 495,76 | 3 495,76 | 3 409,04 | 97,52 | 97,52 |
| 03 | 1 | 01 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» , МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 2 247,28 | 2 247,28 | 2 162,17 | 96,21 | 96,21 |
| 03 | 1 | 01 | 04 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 6 192,49 | 6 192,49 | 6 017,18 | 97,17 | 97,17 |
| 03 | 1 | 01 | 05 |  | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 | 611 | 54,93 | 54,93 | 77,77 | 141,58 | 141,58 |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160200 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 |  | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310160180 | 611 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 |  |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0310361620 | 612 | 141,0 | 99,0 | 99,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03103L5190 | 612 |  | 103,9 | 103,9 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего |  |  |  |  |  | 66 318,50 | 66 318,50 | 65 140,30 | 98,22 | 98,22 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  |  |  |  | 66 318,50 | 66 318,50 | 65 140,30 | 98,22 | 98,22 |
| 03 | 2 | 01 |  |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 |  |  |  |  | 64 753,30 | 64 753,30 | 63 575,10 | 98,18 | 98,18 |
| 03 | 2 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий (культурно-массовые) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 | 08 | 01 | 0320160200 | 611 | 1 844,80 | 1 844,80 | 1 255,70 | 68,07 | 68,07 |
| 03 | 2 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 | 08 | 01 | 0320160200 | 611 | 62 908,50 | 62 908,50 | 62 319,40 | 99,06 | 99,06 |
| 03 | 2 | 01 | 03 |  | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 | 08 | 04 | 03202L4670 | 612 | 1 515,2 | 1 515,2 | 1 515,2 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 04 | 032А155190 | 612 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  |  | Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 04 | 0320461650 | 612 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 3 |  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» » | 608 | 08 | 04 | 0320461650 | 612 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 5 |  | Содействие в организации и проведении добровольцами (волонтерами) культурных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  | 0320461650 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Можгинского района» | Всего | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 |  | Проведение фестивалей национальных культур: «Мистер Этно», «Этно дива», «Батыръёс», фестиваль народного творчества «Лейся песня», гастрономический фестиваль «Кватчи-Табань» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Святки», «Масленица», «Гырон быдтон» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник «Барыни – сударыни КАПУСТЫ», конкурс среди женщин «Селяночка», «Августовский спас», «Турнан потон» и др. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего |  |  |  |  |  | 16 917,00 | 16 917,00 | 16 255,00 | 96,09 | 96,09 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 16 917,00 | 16 917,00 | 16 255,00 | 96,09 | 96,09 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 04 | 0340160030 | 120 240 320 850 | 3116,70 | 3116,70 | 3246,70 | 104,17 | 104,17 |
| 03 | 4 | 02 |  |  | Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 255,1 | 255,1 | 214,50 | 84,08 | 84,08 |
| 03 | 4 | 02 | 1 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 0340260160 | 321 | 106 | 106 | 83,4 | 78,68 | 78,68 |
| 03 | 4 | 02 | 2 |  | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 0340260170 | 244 612 | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 97,83 | 97,83 |
| 03 | 4 | 02 | 3 |  | Выдвижение и выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 034А255190 | 612 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 4 | 06 |  |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 5 417,80 | 5 417,80 | 4 666,70 | 86,14 | 86,14 |
| 03 | 4 | 06 | 1 |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 0340661630 | 612 | 5 315,80 | 5 315,80 | 4 564,70 | 85,87 | 85,87 |
| 03 | 4 | 06 | 2 |  | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 | 08 | 01 | 0340661520 | 612 | 72 | 72 | 72 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 4 | 06 | 3 |  | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 04 | 0340660210 | 612 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 4 | 07 |  |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 8 127,40 | 8 127,40 | 8 127,10 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 07 | 1 |  | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 608 | 08 08 | 01 01 | 0340760150 0340760150 | 612 612 | 7 627,40 500,00 | 7 627,40 500,00 | 7 627,10 500,00 | 100 100 | 100 100 |
| 03 | 4 | 08 |  |  | Строительство (реконструкция) учреждений культуры |  | 577 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 08 | 1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района |  | 577 | 08 | 01 | 0340860140 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 | 1 |  | Регулирование мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 | 2 |  | Организация оценки населением качества доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 | 3 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 608 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 | 4 |  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и поддержки в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи Можгинского района контактных телефонов и адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 09 | 5 |  | Организация деятельности Совета директоров |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 10 |  |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям и лучших муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Экономист                                                                                                                                                                                        О.Н. Шнайдер

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинского района»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры»___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 годы | Всего | 100 522,70 | 99 704,60 | -0,81 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 98 820,40 | 96 569,30 | -2,28 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 96 612,50 | 94 844,21 | -1,83 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 2 207,9 | 1 725,09 | -21,87 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 2 900,00 | 5 434,00 | 87,38 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 15201,10 | 15 201,10 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 15 584,90 | 15 174,00 | -2,64 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 15 482,10 | 15 070,10 | -2,66 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 102,8 | 103,9 | 1,07 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 60 | 166 | 176,67 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 70 242,80 | 69 442,70 | -1,14 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 66 318,50 | 65 140,30 | -1,78 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 64 818,50 | 63 625,10 | -1,84 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 1 500,0 | 1 515,20 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) | 2 840,00 | 5 268,00 | 85,49 |
| 03 | 3 | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Можгинского района | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 15 078,1 | 15 060,8 | -0,11 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 16 917,00 | 16 255,00 | -3,91 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 16 311,90 | 16 148,90 | -1,00 |
|  |  |  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 605,1 | 106,1 | -82,47 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |

Экономист                                                                                                                                                                        О.Н. Шнайдер

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинский район

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2023 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 25.02.2022 г. | 157 | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» от 25 февраля 2022 года № 157 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 06.05.2022 г. | 382 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 06 мая 2022 года № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 24.08.2022 г. | 709 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 24 августа 2022 года № 709 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 05.12.2022 г. | 952 | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 05 декабря 2022 года № 952 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие культуры» |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи                                                                                                                                  М.В. Прозорова

Администрации МО «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2022-2027 гг. | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,94 | 0,96 | 0,975 | 0,99 | 0,98 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,88 | 0,987 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,92 | 0,947 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 03 | 3 | Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 (нет расходов) | 1,00 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 0,78 | 0,82 | 0,935 | 0,96 | 0,96 |

Начальник 	                                                       М.В. Прозорова

Управления культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики»

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.