Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 97 | 97 | 97 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов | 45 | 45 | 43 |  | 96 |  | Уменьшение количества населения, закрылись отделы районной библиотеки, обслуживающие читателей |
|  |  | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального района в год | единиц | 12,2 | 12,2 | 11,6 |  | 95 |  | Уменьшение количества населения, закрылись отделы районной библиотеки, обслуживающие читателей |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Можгинского района на 1000 человек населения | единиц | 74,1 | 74,1 | 78,9 |  | 106,5 |  | Новые поступления за счет федерального республиканского и муниципального бюджета |
|  |  | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | 202 | 306 | 636 |  | 207,8 |  | Новые поступления за счет федерального республиканского и муниципального бюджета |
|  |  | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Можгинского района (с учетом филиалов) | процентов | 37,5 | 54,9 | 46,8 |  | 85 |  | Недостаточное финансирование с федерального, республиканского и муниципального бюджетов |
|  |  | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 700 | 700 | 700 |  | 100 |  |  |
| 03 | 2 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 103 | 101 | 101 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | участников | 303 | 324 | 324 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 422 | 422 | 282,3 |  | 66,8 |  | - сокращение численности населения в МО «Можгинский район» - отток молодежи из сельской местности - введение комендантского часа |
|  |  | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 102 | 102 | 119,9 |  | 117,5 |  |  |
|  |  | 5 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 253 | 253 | 457,3 |  | 180,8 |  | Проведено больше мероприятий для детей |
|  |  | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района | процентов | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  | 100 |  |  |
| 03 | 3 |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района | единиц | 4 | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 82 | 82 | 37 |  | 45 |  | Приведено в соответствие отнесение коллективов из числа клубных формирований к национальным самодеятельным коллективам народного творчества |
| 03 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 45,3 | 47 | 40,1 |  | 85,3 | - |  |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 90 | 98 | 86 |  | 88 | - | Согласно Положения о порядке проведения аттестации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры аттестации не подлежали работники, проработавшие в учреждении или по занимаемой должности меньше 2 лет; беременные женщины и матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. |
|  |  | 3 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 22 | 25 | 36,1 |  | 144 |  |  |
|  |  | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района (свободные вакансии) | штатных единиц | 15 | 15 | 11 |  | 136 |  |  |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | рублей | 15400,0 | 16001,0 | 14105,0 |  | 88,2 |  |  |
|  |  | 8 | Количество программ (проектов) в сфере культуры Можгинского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) | единиц | 10 | 10 | 9 |  | 90 |  | Один проект прошел конкурсный отбор по линии Министерства национальной политики УР, но не получил финансовой поддержки в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете УР |
|  |  | 9 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 74 | 78 | 85 |  | 109 | - |  |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район»                                                                                   А.М. Латыпова

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием на 2015 г. |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Осуществление библиотечного облуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек | Организовано 48 нестационарных пунктов выдачи |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Организация и проведение мероприятий | Проведено 402 мероприятия |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как «Каникулы без книги – лето без солнца», «Моя малая Родина», «Гармония мира и природы», «Наш долг помнить», «Без прошлого нет настоящего» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Планируется до 700 мероприятий | Проведено 298 мероприятий |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Организация деятельности мини-музеев «История взывает», «Здесь связь времен, здесь времени дыханье» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Деятельность мини-музеев «История взывает», «Здесь связь времен, здесь времени дыханье» | Работали 3 мини-музея |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Планируется 31 клуб общения | Работало 43 клуба общения |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Оформление тематических выставок | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Планируется до 700 выставок | Работали 700 выставок |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 | Проведение читательских конференций, дискуссий | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Планируется до 12 конференций | Проведена 1 конференция |  |
| 03 | 1 | 01 | 08 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Обеспечение всех филиалов МБУ «ММЦРБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУ «ММЦРБ» | Создано 4 центра общественного доступа |  |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Оказание методической помощи филиалам МБУ «ММЦРБ» в сельских поселениях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Методическая помощь филиалами МБУ «ММЦРБ» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы | Методическая помощь филиалам МБУ «ММЦРБ» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы |  |
| 03 | 1 | 01 | 10 | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Можгинском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  | 2015 год | 2015 год | Информирование о мероприятиях населения | В течение 2015 года информирование населения осуществлялось через СМИ и Интернет |  |
| 03 | 1 | 01 | 11 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио | 25 публикаций в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио |  |
| 03 | 1 | 01 | 12 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Информирование о мероприятиях населения | Информация размещалась в помещениях сельских библиотек |  |
| 03 | 1 | 01 | 13 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» (http://mozhga-rayon.ru) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Информирование о мероприятиях населения | 11 информационных сообщений |  |
| 03 | 1 | 01 | 14 | Создание официального сайта МБУ «ММЦРБ» и страницы на Едином информационном портале библиотек Удмуртии, публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек | 103 информационных сообщения |  |
| 03 | 1 | 01 | 15 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ «ММЦРБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | Проведение 6 мониторинговых исследования удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Обновление и комплектование библиотечных фондов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Обновление и комплектование библиотечных фондов | Обновляемость библиотечных фондов составила 1,7 |  |
| 03 | 1 | 02 | 02 | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУ «ММЦРБ» работе с программным обеспечением | Приобретено специализированное программное обеспечение ИРБИС |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Создание электронных информационных ресурсов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Создание электронных информационных ресурсов: «История библиотек Можгинского района» | Создан электронный каталог «Новые поступления» |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Организация деятельности клубных формирования МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» в соответствии с муниципальными заданиями (в подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «МРДК» ежегодно планируется осуществление деятельности 266 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 10 человек) | В 2015 году осуществление деятельности 266 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании – 10 |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Выполнение работы по развитию народного творчества, организации культурно-досуговых мероприятий, информационно-просветительской работы | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Ежегодно планируется проведение более 5 000 концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – 57,3 человека. | В 2015 году проведено 4871 мероприятие |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Выполнение работы по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Сохранение предметов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде. | В 2015 году проведена работа по сохранению 41 предмета материального и нематериального культурного наследия |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Выполнение муниципального задания МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК». Ежегодное проведение 10 обучающих мероприятий | В 2015 году проведено 29 обучающих мероприятий |  |
| 03 | 2 | 04 | 02 | Издание методических сборников и методических рекомендаций | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Выполнение муниципального задания МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК». Ежегодное издание 5 методических сборников и (или) методических рекомендаций | В 2015 году издано 5 методических сборников |  |
| 03 | 2 | 04 | 03 | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций и выездов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Выполнение муниципального задания МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК». Ежегодно планируется 90 консультаций и 50 выездов | В 2015 году проведено 256 консультаций и выездов |  |
| 03 | 2 | 04 | 04 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 42 работника муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Присвоение звания «народных» и «образцовых» коллективам самодеятельного художественного творчества | В 2015 году на звание «народный» выдвигался 1 коллектив, не подтвержден. |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио | В 2015 году в СМИ размещено 40 публикаций |  |
| 03 | 2 | 06 | 02 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Информирование о мероприятиях населения | В течение 2015 года размещалась информация на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |
| 03 | 2 | 06 | 03 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» (http://mozhga-rayon.ru) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Информирование о мероприятиях населения | 20 информационных сообщений |  |
| 03 | 2 | 06 | 04 | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры | 15 информационных сообщения |  |
| 03 | 2 | 06 | 05 | Создание официального сайта МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения о деятельности организаций культуры |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе | Проведено 6 мониторинговых исследования удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры |  |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Проведение фестивалей национальных культур: межнационального фестиваля «Радуга культур», фестиваля этнического костюма «Свежий ветер», районного фестиваля «Зажигаем звезды», районного фестиваля мастеров «Золотая лоза», фестиваля детского творчества «Хоровод» и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Гуждор», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 02 | Консультирование | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Консультирование |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 03 | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 04 | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 05 | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 01 | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2015 год | 2015 год | Организация деятельности клубных формирований |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 02 | Содействие в самореализации мастеров-любителей | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 03 | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2015 год | 2015 год | Проведение выставок по декоративно-прикладному искусству |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 04 | Содействие в представлении изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2015 год | 2015 год | Представление изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 2015 год | 2015 год | Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый" |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии по организации бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования «Можгинский район» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района централизованной бухгалтерией | Организовано бухгалтерское обслуживание 6 муниципальных бюджетных и 2 казенных учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | Произведена уплата налога на имущество 6 муниципальных бюджетных и 2 казенных учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Можгинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг получили 20 работников учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 38 работников муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | В 2015 году проведена аттестация 11 работников МКУ «Отдел культуры Можгинского района» |  |
| 03 | 4 | 05 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 05 | 01 | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района (целевой набор на получение высшего и среднего профессионального образования) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района путем целевого набора | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования обучается 24 работника учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 05 | 02 | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Проведено 2 встречи со студентами |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 01 | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 31.12. 2015 года № 1447 утвержден Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере культуры |  |
| 03 | 4 | 06 | 02 | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере культуры, уточнены показатели объемов и качества |  |
| 03 | 4 | 06 | 03 | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «МРДК», МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Формирование муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «МРДК», МБУ «ММЦРБ» | Муниципальные задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «МРДК», МБУ «ММЦРБ» сформированы и утверждены 30 и 31.12.2015 года |  |
| 03 | 4 | 06 | 04 | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2017-2020 годы | 2017-2020 годы | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | С 2017 года |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района на основе заключения эффективных контрактов |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (правовой акт) | Показатели эффективности деятельности руководителей утверждены постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 31.12.2015 г. № 1446, показатели эффективности деятельности специалистов – Положением о премировании и иных выплатах стимулирующего характера для работников бюджетных учреждений культуры от 29.08.2013 г. |  |
| 03 | 4 | 07 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Эффективные контракты заключены со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов |  |
| 03 | 4 | 07 | 04 | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Эффективные контракты заключены со всеми специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры | Информация, посвященная вопросам культуры, регулярно размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |
| 03 | 4 | 08 | 02 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Можгинского района | В течение года функционировали сайты МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» | 2015 год | 2015 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведено 12 опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности и обработка полученных результатов |  |
| 03 | 4 | 09 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведено 12 опросов |  |
| 03 | 4 | 09 | 03 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Нет |  |
| 03 | 4 | 09 | 04 | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района | 2015 год | 2015 год | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Сведения в течение 2015 года поддерживались в актуальном состоянии |  |
| 03 | 4 | 09 | 05 | Организация деятельности Совета директоров | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района | 2015 год | 2015 год | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры | В течение 2015 года организовано 12 Советов директоров |  |
| 03 | 4 | 10 |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района | 2015 год |  |  |  | Отсутствие финансовых средств не позволило провести данные мероприятия в 2015 году |
| 03 | 4 | 10 | 01 | оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Оборудование зданий АПС, системой оповещения и эвакуации | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 02 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцены и декораций огнезащитным составом | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцен и занавесов огнезащитным составом | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 03 | Установка молниезащиты | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Установка молниезащиты | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 04 | Установка сертифицированных дверей в электрощитовые | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Установка сертифицированных дверей в электрощитовые | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 05 | Комплектование и испытание пожарных кранов и рукавов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Комплектование и испытание пожарных кранов и рукавов | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 06 | Испытание пожарных лестниц | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Испытание пожарных лестниц | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 07 | Приобретение первичных средств пожаротушение и средств индивидуальной защиты | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Приобретение первичных средств пожаротушение и средств индивидуальной защиты, комплектование пожарных кранов | Нет |  |
| 03 | 4 | 10 | 08 | Организация обучения и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ», Администрация Можгинского района, Управление культуры, спорта и молодежи | 2015 год | 2015 год | Организация обучения и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности | Нет |  |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район»                                                                                   А.М. Латыпова

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ «ММЦРБ» | Объем предоставленной налоговой льготы | - | 11,3 |  |  |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | Объем предоставленной налоговой льготы | 101,8 | 82,5 | 81 |  |

Ведущий специалист

централизованной бухгалтерии

МКУ «Отдел культуры Можгинского района»                                                                           Е.Н. Зайцева

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | 581 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 12600 | 12600 | 11647 | 92 | 92 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5220,0 | 5220,0 | 4745,7 | 91,0 | 91,0 |
| 03 | 1 |  |  | 581 | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда | Количество документов, прошедших стабилизацию | экземпляр | 127500 | 127500 | 125550 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 2320,0 | 2320,0 | 2109,2 | 91 | 91 |
| 03 | 1 |  |  | 581 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Количество записей, переданных в Национальную библиотеку | экземпляр | 160 | 160 | 104 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 4059,7 | 4059,7 | 3691,3 | 91 | 91 |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | 581 | Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве | Количество участников в клубных формированиях | участник | 2992 | 2992 | 3273 | 109 | 109 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 19125,4 | 19125,4 | 18582,1 | 97,2 | 97,2 |
| 03 | 2 |  |  | 581 | Работа по развитию народного творчества, организации культурно-досуговых мероприятий, информационно-просветительской работы | Количество мероприятий | единиц | 5095 | 5095 | 5149 | 101 | 101 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 27322,0 | 27322,0 | 26545,8 | 97,2 | 97,2 |
| 03 | 2 |  |  | 581 | Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры | Количество предметов | единиц | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 2732,2 | 2732,2 | 2654,6 | 97,2 | 97,2 |
| 03 | 2 |  |  | 581 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Динамика количества участников мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий) | участник | 300 | 300 | 806 | 268 | 268 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий по повышению квалификации: консультаций | единиц | 256 | 256 | 256 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий по повышению квалификации: выездов | единиц | 80 | 80 | 139 | 174 | 174 |
|  |  |  |  |  |  | Обучающих мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий) | единиц | 22 | 22 | 29 | 132 | 132 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 5464,4 | 5464,4 | 5309,1 | 97,2 | 97,2 |

Ведущий специалист

централизованной бухгалтерии

МКУ «Отдел культуры Можгинского района»                                                                           Е.П. Пивоварова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 0 |  |  |  | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 80005,1 | 80005,1 | 76123,4 | 95,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 581 |  |  |  |  | 80005,1 | 80005,1 | 76123,4 | 95,2 |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 581 | 08 | 01 | 4429980 | 611 | 12102,1 | 12102,1 | 11048,5 | 91,3 |  |
| 03 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 581 | 08 | 01 | 03 1 6161 | 611 | 5220,0 | 5220,0 | 4745,7 | 91 |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 |  | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 |  | Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как «Каникулы без книги – лето без солнца», «Моя малая Родина», «Гармония мира и природы», «Наш долг помнить», «Без прошлого нет настоящего» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 |  | Организация деятельности мини-музеев «История взывает», «Здесь связь времен, здесь времени дыханье» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 |  | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Оформление тематических выставок | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 |  | Проведение читательских конференций, дискуссий | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 08 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 09 |  | Создание электронных информационных ресурсов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 10 |  | Оказание методической помощи филиалам МБУ «ММЦРБ» в сельских поселениях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 11 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Можгинском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 12 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 13 |  | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 14 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» (http://mozhga-rayon.ru) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 15 |  | Создание официального сайта МБУ «ММЦРБ» и страницы на Едином информационном портале библиотек Удмуртии, публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 16 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ «ММЦРБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 581 | 08 | 01 | 03 1 6162 | 611 | 2320,0 | 2320,0 | 2109,2 | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 608 | 08 | 01 | 0316161 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 |  | Обновление и комплектование библиотечных фондов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 581 | 08 | 01 | 03 1 0248 | 611 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 100 |  |
| 03 | 1 | 02 | 02 |  | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | 0316162 | 611 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 100 |  |
| 03 | 1 | 03 |  |  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 581 | 08 | 01 | 03 1 6163 | 611 | 4059,7 | 4059,7 | 3691,2 | 91 |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 |  | Создание электронных информационных ресурсов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 100 |  |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего |  |  |  |  |  | 54644,0 | 54644,0 | 53091,6 | 97,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры Можгинского района» |  |  |  |  |  | 54644,0 | 54644,0 | 53091,6 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги «Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 03 1 6163 | 611 | 19125,4 | 19125,4 | 18582,1 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Выполнение работы по развитию народного творчества, организации культурно-досуговых мероприятий, информационно-просветительской работы | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 03 1 6166 | 611 | 27322,0 | 27322,0 | 26545,8 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Выполнение работы по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 03 1 6167 | 611 | 2732,2 | 2732,2 | 2654,6 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 04 |  |  | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 03 1 6168 | 611 | 5464,4 | 5464,4 | 5309,1 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 |  | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 02 |  | Издание методических сборников и методических рекомендаций | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 03 |  | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций и выездов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 04 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  |  | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 01 |  | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 02 |  | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 03 |  | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» (http://mozhga-rayon.ru) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 04 |  | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 05 |  | Создание официального сайта МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 |  |  | 202,0 | 202,0 | 150,0 | 74,3 |  |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 |  | Проведение фестивалей национальных культур: межнационального фестиваля «Радуга культур», фестиваля этнического костюма «Свежий ветер», районного фестиваля «Зажигаем звезды», районного фестиваля мастеров «Золотая лоза», фестиваля детского творчества «Хоровод» и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Гуждор», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 |  | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 0320491 | 612 | 52,0 | 52,0 | - | - |  |
| 03 | 3 | 02 | 02 |  | Консультирование | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 03 |  | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 04 |  | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 05 |  | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 01 |  | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 02 |  | Содействие в самореализации мастеров-любителей | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 03 |  | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 04 |  | Содействие в представлении изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | 0325147 0325148 | 611 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| 03 | 3 | 05 |  |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего |  |  |  |  |  | 13056,9 | 13056,9 | 12533,3 | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 608 |  |  |  |  | 13056,9 | 13056,9 | 12533,3 | 96 |  |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  | 608 |  |  |  |  | 10221,0 | 10221,0 | 9964,5 | 97,5 |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 |  | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии по организации бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования «Можгинский район» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 608 | 08 | 04 | 03 4 6012 | 111 112 242 244 852 | 6577,7 | 6577,7 | 6323,5 | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи | 608 | 08 | 04 | 0346003 | 121122 242 244 | 871,5 | 871,5 | 871,5 | 100 |  |
| 03 | 4 | 01 | 02 |  | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 04 | 0346018 0136018 | 611 851 | 3643,3 | 3643,3 | 3641,0 | 99,9 |  |
| 03 | 4 | 02 |  |  | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 608 | 07 | 02 | 0136016 0346018 | 321 | 725,6 | 725,6 | 499,6 | 68,9 |  |
| 03 | 4 | 03 |  |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района | 608 | 08 | 04 | 0316017 0326017 0346017 | 611 | 100,5 | 100,5 | 99,4 | 98,9 |  |
| 03 | 4 | 05 |  |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 |  |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 01 |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района (целевой набор на получение высшего и среднего профессионального образования) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 02 |  | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 |  | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 02 |  | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 03 |  | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «МРДК», МБУ «ММЦРБ» | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 04 |  | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района на основе заключения эффективных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 02 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 03 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 04 |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 |  |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 01 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 02 |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 |  |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 01 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 02 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 03 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 04 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 05 |  | Организация деятельности Совета директоров | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 11 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры и молодежной политики, МКУ «Отдел культуры Можгинского района |  |  |  |  |  | 1138,3 | 1138,3 | 1098,3 | 96,5 |  |
| 03 | 4 | 11 | 01 |  | оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 02 |  | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцены и декораций огнезащитным составом | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 03 |  | Установка молниезащиты | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 04 |  | Установка сертифицированных дверей в электрощитовые | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 05 |  | Комплектование и испытание пожарных кранов и рукавов | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 06 |  | Испытание пожарных лестниц | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 07 |  | Приобретение первичных средств пожаротушение и средств индивидуальной защиты | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 11 | 08 |  | Организация обучения и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности | МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист

централизованной бухгалтерии

МКУ «Отдел культуры Можгинского района»                                                                           Е.П. Пивоварова

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2015-2019 годы | Всего | 82024,1 | 78827,2 | 96,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 37282,1 | 35533,4 | 95,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 42165,0 | 40784,0 | 96,7 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) | 558,0 | 506,0 | 90,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2019,0 | 2003,8 | 99,2 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 12162,1 | 11093,3 | 91,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 11746,1 | 10692,5 | 90,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 356,0 | 356,0 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 60,0 | 44,8 | 74,6 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 56603,0 | 55050,6 | 97,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 12479,0 | 12307,6 | 98,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений муниципальных | 42165,0 | 40784,0 | 96,7 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 1959,0 | 1959,0 | 100 |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества | Всего | 202,0 | 150,0 | 74,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 202,0 | 150,0 | 74,3 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений муниципальных |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 13056,9 | 12533,3 | 96,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 13056,9 | 12533,3 | 96,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений муниципальных |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Ведущий специалист

централизованной бухгалтерии

МКУ «Отдел культуры Можгинского района»                                                                           Е.П. Пивоварова

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 17.02.2015 года | 206 | Внесение изменений в программу в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 16 декабря 2014 года № 28.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район»                                                                                   А.М. Латыпова

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры» на 2015-2020 гг. | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района» (МКУ «Отдел культуры Можгинского района») | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 0,90 | 0,94 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района» (МКУ «Отдел культуры Можгинского района») | 0,95 | 0,97 | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района» (МКУ «Отдел культуры Можгинского района») | 0,85 | 0,95 | 0,86 | 0,97 | 0,89 |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района» (МКУ «Отдел культуры Можгинского района») | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,74 | 1 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района» (МКУ «Отдел культуры Можгинского района») | 0,86 | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 0,9 |

Начальник

Управления культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район»                                                                                   А.М. Латыпова

Заполняется для годового отчета.