## Лист1
Форма отчета об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, и реализации соответствующего проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2022 года
Наименование муниципального образования (для сельского поселения дополнительно указывается наименование муниципального района, на территории которого находится сельское поселение):
Муниципальное образование "Можгинский район"
Раздел 1.
1) Сведения об использовании субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, в соответствии с соглашением:
№ п/п | Наименование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб. |  |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб. (указывается первоначальный план) |  |  |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб. | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, руб. (указывается с учетом экономии по торгам) |  |  |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц | всего | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц
1 | Ремонт улично-дорожной сети д.Кватчи Можгинского района УР | 1304824 | 888000 | 133324 | 133500 | 150000 | 1304824 | 888000 | 133324 | 133500 | 150000 | 1240427.64 | 1240427.64 | 844175.51 | 126744.42 | 126911.25 | 142596.46
2) Сведения о сумме возврата неиспользованного остатка субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено по соглашению, руб. |  | % от общей суммы проекта | Общая стоимость проекта в результате торгов (с учетом экономии), руб. |  | Сумма возврата, руб. | Общая стоимость проекта, с учетом направления возникшей экономии по проекту за счет бюджета муниципального образования, безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования и безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц, на данный проект, руб.
Стоимость проекта, |  | 1304824 |  | 100.0001 | 1240427.64 |  |  | 1240427.64
в том числе:
Субсидия из бюджета УР |  | 888000 |  | 68.0552 | 844175.51 |  | 43824.49
Финансирование за счет бюджета муниципального образования |  | 133324 |  | 10.2178 | 126744.42 |  | 6579.58
Финансирование за счет безвозмездных поступлений физических лиц - населения (жителей) муниципального образования |  | 133500 |  | 10.2313 | 126911.25 |  | 6588.75
Финансирование за счет безвозмездных поступлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц |  | 150000 |  | 11.4958 | 142596.46 |  | 7403.54
Раздел 2.
1. Сведения об объемах неденежного вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:
Наименование |  | План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования, поданной в текущем году для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, руб. |  |  | Факт, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения
Неденежный вклад участников всего, |  | 134492 |  |  | 134492 | 0
в том числе:
вклад физических лиц - населения (жителей) |  | 0 |  |  | 0 | 0
вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) |  | 134492 |  |  | 134492 | 0
2. Описание неденежного вклада в проект развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:
2.1. Физические лица - население (жители): |  |  | Нет
2.2. Юридические лица (индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства): | [6 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом,
водопровожная труба, земляные работы, выполняемые ручным способом, установка водопроводных труб.
3. Перечень мероприятий по реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ(услуг) в соответствии с заявкой |  | План в соответствии с заявкой администрации муниципального образования поданной в текущем году для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, руб. |  | Кассовые расходы, руб. | Отклонение, руб. |  | Причины отклонения
1 | Разработка и проверка технической документации | [5 empty] | 0
2 | Ремонтно-строительные работы | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; песок природный |  | 1304824 |  | 1240427.64 | 64396.36 |  | Экономия в результате торгов
3 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
4 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
5 | Обучение/консультирование | [5 empty] | 0
6 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
7 | Прочие расходы | [5 empty] | 0
| Итого |  |  | 1304824 |  | 1240427.64 | 64396.36
4. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, промежуточных этапов выполнения проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе, документы (включая фотографии), отражающие участие физических лиц - населения (жителей) муниципального образования и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств) в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.
5. Сведения об итогах реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе:
5.1. Объект, включенный в проект, завершен*. | [7 empty] | акт о приемке выполненных работ №1 от 18.07.2021г. на сумму 1 240 427,64 руб.
5.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено:
6. Дата:
начала осуществления проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе – | [8 empty] | _18.06.2021 года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | __18.07.2021___года.⃰ ⃰
7. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
Начальник Управления финансов ___________ Заглядина С.К.
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ Васильев А.Г.
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 10 января 2022г.
Исполнитель ___________ Вихарева И.П.__ 8(34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе.