Утвержден

приказом Управления финансов

Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики»

от 11 февраля 2022 года № 13

**План мероприятий на 2022 год**

**по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | | Объем финансирования в 2022 году (тыс.руб.) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **09** | **1** |  |  | **Управление бюджетным процессом** | **Управление финансов Администрации Можгинского района** | |  |  | | **8 178,5** |
| 09 | 1 | 01 |  | **Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Можгинском районе** |  | |  |  | | 4 773,5 |
| 09 | 1 | 01 | 01 | Нормативно - правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Жвакина Е.Ю.  Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Утвержденные нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса.  Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Удмуртской Республики за отчетный финансовый год не менее 100%.  Исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 02 | Организация составления, составление проекта бюджета Можгинского района, прогноза бюджета Можгинского района | Жвакина Е.Ю. | | май - ноябрь 2022 года | Составленный проект бюджета Можгинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0 | |  |
| 09 | 01 | 01 | 03 | Организация исполнения бюджета Можгинского района по расходам и источникам финансирования дефицита | Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Организация исполнения бюджета Можгинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в течение 2022 года в соответствии утвержденным бюджетом с соблюдением требований бюджетного законодательства.  Объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год составит – 304 391тыс.руб.;  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 04 | Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета Можгинского района | Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Можгинского района в 2022 году осуществляется через лицевые счета, открытые в Управлении финансов Можгинского района;  Объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год составит 304 391тыс.руб.;  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 05 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в 2022 году в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки;  Объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год составит 304 391тыс.руб.  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 06 | Составление отчетности об исполнении бюджета Можгинского района, иной финансовой отчетности | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Отчетность об исполнении бюджета Можгинского района в 2022 году в установленные сроки. Своевременное предоставление иной финансовой отчетности.  Объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год составит – 304 391тыс.руб.  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 07 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский районУдмуртской Республики» | Жвакина Е.Ю. | | в течение 2022 года,  до 1 апреля 2022 года | Составление и ведение Реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район» (планового на 2023-2025 годы, уточненного на 2022), предоставление его в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки;  Объем прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год составит – 304 391тыс.руб.  Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета – не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 08 | Формирование условно утвержденных расходов | Жвакина Е.Ю. | | ноябрь  2022 | Формирование условно утверждаемых расходов на плановый период 2024-2025 годов в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса РФ; Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета – не более 1%;  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов – не менее 30%;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета – 0;  Исполнение расходных обязательств бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 09 | Методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета Можгинского района по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета Можгинского района, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета Можгинского района, составлением и ведением реестра расходных обязательств | Жвакина Е.Ю.  Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Разъяснения, консультации, методические рекомендации и материалы по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета;  Разработка и подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального образования по вопросам, относящимся к компетенции Управления финансов;  Исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета - не менее 92% | |  |
| 09 | 1 | 01 | 10 | Управление резервами на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский районУдмуртской Республики» | Жвакина Е.Ю. | | в течение 2022 года | Управление резервами на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский районУдмуртской Республики» в ходе исполнения бюджета в 2022 году. Распределение зарезервированных средств в течение финансового года, в целях исполнения расходных обязательств. | | 4 773,5 |
| 09 | 1 | 02 |  | **Эффективное управление муниципальным долгом** | Управление финансов Администрации Можгинского района | |  |  | |  |
| 09 | 1 | 02 | 01 | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Жвакина Е.Ю.  Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Нормативные правовые акты Администрации Можгинского района, регулирующие сферу управления муниципальным долгом;  Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ – не более 50%;  Отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Можгинского района к объему расходов Можгинского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) – не более 15%;  Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга муниципального образования – 0%;  Отношение объема заимствований бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования – не более 100% | |  |
| 09 | 1 | 02 | 03 | Обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга и уровню расходов на обслуживание муниципального долга | Заглядина С.К. | | в течение 2022 года | Своевременное и в полном объеме выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга бюджета Можгинского района; Отсутствие просроченной задолженности, начисленных пеней и штрафов;  Отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Можгинского района к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) – не более 15% | |  |
| 09 | 1 | 02 | 04 | Учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», контроль за их своевременным исполнением | Заглядина С.К. | | в течение 2022 года | Учет долговых обязательств Можгинского района в муниципальной долговой книге Можгинского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение;  Долговая нагрузка на бюджет Можгинского района к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ – не более 50%;  Отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Можгинского района к объему расходов бюджета Можгинского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) – не более 15%;  Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» - 0%;  Отношение объема заимствований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» - не более 100% | | 3 405 |
| 09 | 1 | 02 | 06 | Отбор кредитных организаций для кредитования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Заглядина С.К. | | май- август 2022 года | Подготовка аукционной документации. Привлечение кредита от кредитной организации (в том числе для рефинансирования на более выгодных условиях) | |  |
| 09 | 1 | 03 |  | **Нормативное обеспечение и осуществление финансового контроля** | Управление финансов Администрации Можгинского района | |  |  | |  |
| 09 | 1 | 03 | 01 | Нормативно- правовое регулирование в сфере организации финансового контроля | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Удельный вес проведенных Управлением финансов Можгинского района контрольных мероприятий использования средств бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий – 100% | |  |
| 09 | 1 | 03 | 02 | Планирование контрольной деятельности | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Утверждение Планов контрольных мероприятий по осуществлению финансового контроля на соответствующий финансовый год;  Удельный вес проведенных Управлением финансов Можгинского района контрольных мероприятий использования средств бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий – 100% | |  |
| 09 | 1 | 03 | 03 | Осуществление мероприятий финансового контроля | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Осуществление мероприятий финансового контроля в соответствии с утвержденными планами;  Удельный вес проведенных Управлением финансов Можгинского района контрольных мероприятий использования средств бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий – 100% | |  |
| **09** | **2** |  |  | **Повышение эффективности бюджетных расходов** | **Управление финансов Администрации Можгинского района** | |  |  | | **6 309** |
| **09** | **2** | **01** |  | **Разработка бюджетного прогноза Можгинского района на долгосрочный период и его**  **применение в практике муниципального управления** |  | |  |  | |  |
| 09 | 2 | 01 | 02 | Разработка и утверждение бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на  долгосрочный период (внесение изменений в бюджетный прогноз на долгосрочный период) | Жвакина Е.Ю. | | ноябрь 2022 года, февраль 2022 года | Утверждение Бюджетного прогноза на 2022- 202 годы в течении двух месяцев после утверждения бюджета. | |  |
| **09** | **2** | **02** |  | **Реализация муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»** |  | |  |  | |  |
| 09 | 2 | 02 | 01 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Жвакина Е.Ю. | | апрель- ноябрь 2022 года | Формирование проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в структуре муниципальных программ;  Доля расходов бюджета Можгинского района, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) – не менее 95%;  Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района устанавливается по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике, проводимого Министерством финансов Удмуртской Республики (достижение уровня оценки не ниже «надлежащее управление») | |  |
| 09 | 2 | 02 | 02 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ | Структурные подразделения Администрации Можгинского района  Жвакина Е.Ю. | | Годовой- до 01 марта 2022 года | Годовые отчеты о реализации муниципальных программ Можгинского района за 2021 год;  Решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Можгинского района на основе годовых отчетов;  Применение результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ при бюджетном планировании;  Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике – надлежащее;  Средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году – 101%;  Размещение информации о разработке нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения в сети Интернет | |  |
| 09 | 2 | 02 | 03 | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ | Структурные подразделения Администрации Можгинского района Жвакина Е.Ю. | | Февраль 2022 года | Составление планов реализации муниципальных программ Можгинского района на 2022 год | |  |
| 09 | 2 | 02 | 04 | Приведение муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период | Структурные подразделения Администрации Можгинского района Жвакина Е.Ю. | | февраль 2022 года | Приведение в соответствие объемов бюджетного финансирования муниципальных программ объемам средств, утвержденным решением о бюджете Можгинского района на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов в течение двух месяцев после утверждения бюджета.  Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике – надлежащее | |  |
| **09** | **2** | **03** |  | **Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Можгинского района** |  | |  |  | |  |
| 09 | 2 | 03 | 01 | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в соответствии с порядком размещения информации на сайте | Управление финансов Можгинского района  Структурные подразделения Администрации Можгинского района | | в течение 2022 года | Опубликование на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» сведений, предусмотренных порядком | |  |
| 09 | 2 | 03 | 02 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Жвакина Е.Ю. | | в течение 2022 года | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Бюджет для граждан» на стадиях:  - проект бюджета;  - утвержденный бюджет;  - отчет об исполнении бюджета | |  |
| 09 | 2 | 03 | 03 | Формирование и размещение информации о бюджете Можгинского района и бюджетном процессе в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации | Жвакина Е.Ю.  Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | в течение 2022 года | Размещение информации на едином портале «Электронный бюджет» | |  |
| **09** | **2** | **04** |  | **Мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных и автономных учреждений Можгинского района, формирование муниципальных заданий в соответствии с Общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ Удмуртской Республики** | **Управление образования Можгинского района**  **Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского района** | | **В течение 2022 года** | **Результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий за 2021 год. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания)**  **Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района – не ниже 70%** | |  |
| **09** | **2** | **05** |  | **Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов** | **Жвакина Е.Ю.** | | **в течение 2022 года** | **Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу Можгинского района «Управление муниципальными финансами». Мониторинг показателей (индикаторов), оценка реализации мероприятий за 2021 год.** | |  |
| **09** | **2** | **07** |  | **Внедрение самообложения граждан на территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»** |  | |  |  | |  |
| **09** | **2** | **08** |  | **Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов** |  | |  |  | | **350** |
| 09 | 2 | 08 | 01 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов Можгинского района | Жвакина Е.Ю.  Структурные подразделения Администрации Можгинского района | | в течение 2022 года | Оптимизация структуры и штатной численности ОМСУ и муниципальных учреждений по проекту «Эффективный муниципалитет».    Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ – не более 5%;  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Можгинского района – не более 1%;  Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике – надлежащее управление;  Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района – не более 5%;  Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений – не менее 95%  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района – не ниже 75%;  Средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году – 101%;  Оценка эффективности реализации муниципальных программ – удовлетворительная | |  |
| 09 | 2 | 08 | 02 | Составление и реализация планов по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Можгинского района и по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета Можгинского района | Жвакина Е.Ю.  Лущиков Е.В.  Структурные подразделения Администрации Можгинского района | | В течение 2022 года | Составление и контроль за реализацией планов по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Можгинского района и по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета Можгинского района | |
| 09 | 2 | 08 | 03 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Можгинского района | Жвакина Е.Ю. | | до июня 2022 | Результаты мониторинга за 2021 год, ежеквартальные за 2022 год, размещение из на сайте Можгинского района. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания);  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района – не ниже 75% | |  |
| 09 | 2 | 08 | 04 | Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Можгинского района, стимулирование главных распорядителей средств бюджета Можгинского района по итогам оценки качества финансового менеджмента | Вихарева И.П. | | Июнь 2022 года | Рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. | | 350 |
| 09 | 2 | 08 | 05 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета Можгинского района по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Можгинского района | | в течение 2022 года | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района – не ниже 75% | |  |
| 09 | 2 | 08 | 06 | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Структурные подразделения Администрации Можгинского района | | В течение 2022 года | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующий профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Изменения типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения либо их ликвидация | |  |
| **09** | **2** | **12** |  | **Развитие инициативного бюджетирования** | **Структурные подразделения Администрации Можгинского района**  **Управление финансов Администрации Можгинского района** | | **в течение 2022 года** |  | | **5 959** |
| 09 | 2 | 12 | 1 | Мероприятия по сопровождению инициативного бюджетирования | Структурные подразделения Администрации Можгинского района  Управление финансов Администрации Можгинского района | | в течение 2022 года | Содействие внедрению принципов инициативного бюджетирования | |  |
| 09 | 2 | 12 | 2 | Реализация в Можгинском районе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Структурные подразделения Администрации Можгинского района  Управление финансов Администрации Можгинского района | | в течение 2022 года | Расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами. Сопровождение проектов- победителей в региональном конкурсе «Наша инициатива». | | 5 800 |
| 09 | 2 | 12 | 3 | Реализация молодежного инициативного бюджетирования | Структурные подразделения Администрации Можгинского района  Управление финансов Администрации Можгинского района | | в течение 2022 года | Расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами. Сопровождение проектов- победителей в региональном конкурсе «Атмосфера». | | 159 |
| 09 | **3** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |  | |  |  | |  |
| **09** | **3** | **01** |  | **Реализация основных полномочий (функций) органами местного самоуправления** | **Управление финансов Администрации Можгинского района** | |  |  | | **6 668** |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Можгинского района | Сагитова Н.М. | | в течение 2022 года | Управление финансами в Можгинском районе, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических материалов, межведомственная и межуровневая координация работ, контроль за соблюдением законодательства | | 6 626 |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации Можгинского района | Сагитова Н.М | | в течение 2022 года | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации Можгинского района по уплате налога на имущество организаций | |  |
| 09 | 3 | 01 | 3 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района | Сагитова Н.М | | в течение 2022 года | Повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района | | 42 |
| 09 | 3 | 01 | 4 | Размещение в сети Интернет отчета о деятельности Управления финансов Администрации Можгинского района | Жвакина Е.Ю.  Сагитова Н.М.  Филиппова Е.О. | | январь 2022 года | Размещенный в сети Интернет отчет о деятельности Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» за 2021 год | |  |
| **09** | **3** | **02** |  | **Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет)** | **Управление финансов Администрации Можгинского района** | | **в течение 2022 года** | **Публикация информации о муниципальных финансах Можгинского района в СМИ, сети Интернет** | |  |
| **09** | **3** | **03** |  | **Рассмотрение обращений граждан** | **Управление финансов Администрации Можгинского района** | | **в течение 2022 года** | **Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования** | |  |

Зам. начальника Управления финансов Е.Ю.Жвакина