**ПРОЕКТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация**  **муниципального образования**  **«Можгинский район»** |  | **«Можга ёрос»**  **муниципал кылдытэтлэн**  **администрациез** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| **===============================================================**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года № \_\_\_\_\_\_** | | |

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район»

«Управление муниципальными финансами»

на 2015- 2020 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 сентября 2013 года № 1316 (ред. от 3 июня 2014 года №593) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район», Перечнем муниципальных программ, подлежащих разработке на среднесрочный период 2015-2020 годов, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 7 ноября 2013 года № 1508 (ред. от 16 мая 2014 года № 507) «Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов», Администрация муниципального образования «Можгинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Можгинский район» - «Управление муниципальными финансами» на 2015 -2020 годы.

Глава Администрации района В.В.Головашов

Проект вносит

Зам.главы Администрации по финансовым вопросам-

начальник Управления финансов Г.Т.Мартьянова

Согласовано

Начальник Управления экономики и

имущественных отношений Л.Е.Герасимов

Начальник сектора правового обеспечения Н.В.Щеклеина

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования «Можгинский район»**

**«Управление муниципальными финансами»**

**на 2015-2020 годы**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Управление муниципальными финансами |
| Подпрограммы | Управление бюджетным процессом в Можгинском районе (подпрограмма 1)  Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района (подпрограмма 2)  Создание условий для реализации муниципальной  программы (подпрограмма 3) |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам- начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Ответственный  исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевые управления);  Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район»;  Контрольно-счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе (по согласованию);  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района»;  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Можгинского района» |
| Цели | Обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента |
| Задачи | 1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;  2) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Можгинском районе, организация планирования и исполнения консолидированного бюджета Можгинского района, кассового обслуживания исполнения консолидированного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;  3) эффективное управление муниципальным долгом;  4) нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств консолидированного бюджета Можгинского района и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;  5) совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» бюджетам муниципальных образований поселений в Можгинском районе, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений;  6) развитие информационной системы управления  муниципальными финансами в Можгинском районе, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса |
| Целевые  показатели  (индикаторы) | 1) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района;  2) отношение дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ;  3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Можгинского района;  4) доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций);  5) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Можгинского района;  6) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования «Можгинский район» на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы 2015 - 2020 годы  Этапы не выделяются |
| Ресурсное  обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 298 565,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 42 358,0 тыс. рублей  в 2016 году – 46 512,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 48 650 тыс. рублей;  в 2018 году – 51 085 тыс. рублей  в 2019 году – 53 640 тыс. рублей;  в 2020 году – 56 320 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка планируемой  эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  - сбалансированность консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;  -увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района до 239 986 тыс.руб.;  -просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Можгинского района не превысит 1 процента от общей суммы расходов бюджета;  - определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Можгинского района;  -создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Можгинском районе для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;  - переход на формирование бюджета муниципального образования «Можгинский район» на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;  - доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в 2020 году составит 85 процентов расходов консолидированного бюджета Можгинского района. |

**1.Характеристика сферы деятельности**

Подготовка, принятие и предстоящая реализация программы муниципального образования «Можгинский район» «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы (далее по тексту- программа) вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.

Программа отражает деятельность по управлению финансово-бюджетной политикой Можгинского района, основой которой является выработка единой финансовой политики и осуществление функции по составлению, утверждению и организации исполнения консолидированного бюджета Можгинского района. В связи, с чем объектом управления в рамках программы являются муниципальные финансы. Муниципальные финансы - это совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для решения возложенных на него задач. Именно с этим связана специфика программы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета на базе современных принципов управления муниципальными финансами. Система управления муниципальными финансами является инструментом реализации муниципальной социально-экономической политики.

Основными направлениями бюджетной политики Можгинского района в 2011 - 2015 годах являются:

1) решение социальных задач, реализация социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение жизненного уровня населения Можгинского района, совершенствование форм и методов социальной поддержки населения с целью усиления адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот;

2) четкая ориентация структуры бюджетных расходов в пользу тех, которые направлены на развитие Можгинского района;

3) бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств должны включаться в консолидированный бюджет Можгинского района при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Можгинского района;

4) формирование бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Можгинского района в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий;

5) увеличение доли программных расходов бюджета, поэтапное внедрение с 2015 года программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Можгинского района и, соответственно, "программного бюджета" с утверждением основных муниципальных программ;

6) ориентация деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Можгинского района на достижение конкретных результатов, решение сопутствующих задач перехода на программно-целевые методы управления;

7) внедрение и практическая реализация системы мотивации руководителей органов местного самоуправления Можгинского района в зависимости от показателей результативности профессиональной трудовой деятельности;

8) организация работы по созданию единой информационной системы управления муниципальными финансами;

9) дальнейшее расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», прежде всего, путем совершенствования методов и процедур оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», укрепления финансовой дисциплины;

10) внедрение и практическая реализация предусмотренного законодательством нового механизма финансирования муниципальных учреждений, а в самих учреждениях - обеспечение перехода к "результативному" трудовому договору с руководителем муниципального учреждения, который должен четко определять достижение определенных результатов к установленному сроку и условия оплаты труда руководителя в зависимости от достигнутых результатов;

11) применение механизмов стимулирования участников бюджетного процесса в Можгинском районе к повышению эффективности бюджетных расходов, проведению мероприятий по оптимизации бюджетной сети, повышению энергоэффективности в бюджетном секторе;

12) создание механизмов, стимулирующих муниципальные учреждения Можгинского района к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов Можгинского района;

13) совершенствование методов финансового контроля в целях оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

14) эффективное управление муниципальным долгом;

15) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в Можгинском районе в понятной для неподготовленного пользователя информативной и компактной форме.

Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Можгинский район» сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район». Процесс реформирования на муниципальном уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. В течение последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:

- сформирована законодательная база, четко регулирующая организацию бюджетного процесса;

-осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета муниципального образования на трехлетний период;

- модернизированы системы бюджетного учета и отчетности;

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;

-осуществляется поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Можгинский район» до 2014 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 18.10.2011г. N 1176. В рамках данного плана проведены мероприятия, направленные на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Однако, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не все инструменты, влияющие на повышение качества управления муниципальными финансами, работают в полную силу:

1.Не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике. Управление муниципальными финансами в значительной степени остается ориентированным на обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая при этом стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами бюджетной политики.

2.Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов и ограниченностью применения оценки их эффективности. Так, несмотря на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается недостаточно увязанным с процессом планирования бюджетных ассигнований.

3.Отсутствует глубокий всесторонний анализ сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма. Ежегодный рост расходов на содержание сети учреждений не сопровождается адекватным ростом качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению.

4.Отсутствие условий для мотивации органов местного самоуправления в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом.

5.Сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов при наличии низкой мотивации к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов.

6.Отсутствие действенных инструментов контроля эффективности и результативности бюджетных расходов в системе муниципального финансового контроля.

7.Недостаточная адаптивность существующих автоматизированных информационных систем к постоянно меняющимся требованиям законодательства и новым задачам реформы бюджетного сектора.

Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной системы управления муниципальными финансами.

Преодоление существующих проблем будет осуществляться в полном соответствии с муниципальными документами стратегического планирования: программой социально- экономического развития муниципального образования «Можгинский район» на 2010- 2014 годы (утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 03.03.2010 года № 25.1); прогнозом социально-экономического развития Можгинского района на 2014-2016 годы (утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 18.12.2013 года №20.2). Данными документами утверждены приоритетные направления социально-экономического развития Можгинского района.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация действующих расходных обязательств.
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, что является важнейшей предпосылкой финансового обеспечения принятых расходных обязательств Можгинского района и создает базовые условия для социально-экономического развития Можгинского района, путем:

-формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение поставленных целей;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств на конкурсной основе при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.

3) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами в Можгинском районе с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных распорядителей бюджетных средств, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

4) Соблюдение сроков составления и внесения проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений, исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе, формирование полной и достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности.

5) Развитие системы муниципального финансового контроля.

Внедрение новых принципов управления муниципальными финансами - повышение эффективности бюджетных расходов, составление и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов, финансирование муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, расширение полномочий и повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе - требуют преобразований и в сфере организации финансового контроля.

5) Эффективное управление муниципальным долгом.

Безусловное исполнение и обслуживание принятых долговых обязательств Можгинского района без нарушения сроков и объемов их погашения, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации.

6) Повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений в Можгинском районе за счет создания стимулов для расширения собственной доходной базы, а также совершенствования распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Можгинском районе.

Исходя из опыта проведённых реформ, с учётом приоритетов реформирования бюджетной системы, определённых на федеральном и региональном уровнях, для устранения системных недостатков и решения существующих проблем в бюджетной сфере сформулирована цель разрабатываемой программы - обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента.

Достижение цели данной муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;

2) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Можгинском районе, организация планирования и исполнения консолидированного бюджета Можгинского района, кассового обслуживания исполнения консолидированного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3) эффективное управление муниципальным долгом;

4) нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств консолидированного бюджета Можгинского района и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;

5) совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» бюджетам муниципальных образований поселений в Можгинском районе, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений;

6) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.

**2. Подпрограммы муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

1. Управление бюджетным процессом в Можгинском районе
2. Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района
3. Создание условий для реализации муниципальной программы.

**2.1 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом**

**в Можгинском районе»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Управление бюджетным процессом в Можгинском районе |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам- начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Ответственный  исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевые управления);  Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район»;  Контрольно-счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе (по согласованию);  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района»;  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Можгинского района» |
| Цели | Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Можгинского района и повышение качества бюджетного процесса в Можгинском районе |
| Задачи | 1) разработка нормативных правовых, правовых актов, необходимых для обеспечения бюджетного процесса;  2)организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе;  4) организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района;  5) кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района;  6) организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности;  7) составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Можгинского района, иной финансовой отчетности;  8) организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений;  9) соблюдение ограничений по объему муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;  10) учет долговых обязательств Можгинского района;  11) обслуживание муниципального долга Можгинского района.  12) привлечение бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район»;  13) проведение контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы;  14) создание условий и стимулов для функционирования полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  15) разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в Можгинском районе;  16) организация действенного контроля за эффективным использованием бюджетных средств (в том числе в связи с переходом к финансированию муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, переходом к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов). |
| Целевые  показатели  (индикаторы) | 1. исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района 2. исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 3. долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ 4. отношение расходов на обслуживание муниципального долга Можгинского района к объему расходов консолидированного бюджета Можгинского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) 5. отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Можгинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» 6. отношение объема заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район» 7. удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств консолидированного бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий 8. удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, на которых возложены функции по финансовому контролю |
| Сроки и этапы  реализации | Сроки реализации 2015 - 2020 годы  Этапы не выделяются |
| Ресурсное  обеспечение  за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 32 024 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 220 тыс. рублей;  в 2016 году – 5 903 тыс. рублей;  в 2017 году – 6 009 тыс. рублей;  в 2018 году – 6 310 тыс. рублей;  в 2019 году – 6 625 тыс. рублей;  в 2020 году – 6 957 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка планируемой  эффективности | 1) исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района за отчетный финансовый год не менее 100 процентов;  2) увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций);  3) исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не менее 92 процентов;  4) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Можгинского района установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации (не более 50 процентов к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений);  5) соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга Можгинского района, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации (не более 15 процентов к объему расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Можгинский район» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики);  6) недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам Можгинского района;  7) соблюдение ограничений по объему заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (не более 100 процентов к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район»);  8) предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса, а также юридическими лицами, созданными на базе муниципального имущества (бюджетными и автономными учреждениям);  9) привлечение к административной ответственности и (или) применение бюджетных мер принуждения в случаях выявления бюджетных правонарушений. |

**2.1.1 Характеристика сферы деятельности**

Основными документами, регулирующими сферу реализации подпрограммы «Управление бюджетным процессом в Можгинском районе» (далее по тексту- подпрограмма 1), являются:

- Бюджетный [кодекс](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;

- Решение Можгинского районного Совета депутатов от 25.06.2008 года № 12.4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район»;

- Постановление Администрации Можгинского района от 28.09.2009 года № 673 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период».

Мероприятия подпрограммы 1 направлены, прежде всего, на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район» и муниципальных образований поселений в Можгинском районе и повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании «Можгинский район» и муниципальных образованиях поселений.

Решение основных проблем в сфере реализации подпрограммы 1 связано с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, что предполагает:

- четкое и однозначное определение ответственности и полномочий участников бюджетного процесса;

- обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности органов местного самоуправления Можгинского района, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных бюджетных ограничений;

- соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;

- наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств и учреждениями в отчетном и плановом периоде;

- усиление контроля за разработкой и выполнением муниципальных  программ Можгинского района;

- размещение информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет;

- соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе, предельного объема муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» и расходам на его обслуживание.

*Организация бюджетного процесса*

Организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района построена в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и направлена на обеспечение минимальных по значению и обоснованных отклонений от утвержденных решениями о бюджетах муниципальных образований Можгинского района параметров.

Бюджет муниципального образования «Можгинский район» и бюджеты муниципальных образований поселений в Можгинском районе принимаются в форме решений на очередной финансовый год и плановый период.

Организующую роль в бюджетном процессе в Можгинском районе выполняет Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район». В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C15BDCEF706FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D670f9L9G) об Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24.08.2011 года № 34.4, Управление финансов Администрации Можгинского района является функциональным органом - структурным подразделением Администрации муниципального образования «Можгинский район», уполномоченным в сфере финансово - бюджетной политики муниципального образования «Можгинский район», организующим составление и исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

Особенностями бюджетного процесса в 2012-2014 годах стали:

- реализация Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C5BC454D4BA2930EF3465fCL0G) от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- реализация Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A9835FC75AD4BA2930EF3465fCL0G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- функционирование портала государственных и муниципальных услуг www.bus.gov.ru и размещение на нем информации о муниципальных учреждениях Можгинского района.

Предстоит продолжить работу по реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C5BC454D4BA2930EF3465fCL0G) от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

В условиях внедрения программно-целевых методов управления предстоит решить комплекс задач, связанных с модернизацией бюджетного процесса в Можгинском районе.

В связи с принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A9835FC75AD4BA2930EF3465fCL0G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" потребуется осуществить увязку исполнения бюджета с процедурами закупок для муниципальных нужд.

*Управление муниципальным долгом*

Объем муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» по состоянию на 1 января 2014 года составляет 12 832,8 тыс. рублей. Величина муниципального долга не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Просроченной задолженности по муниципальному внутреннему долгу муниципального образования «Можгинский район» по состоянию на 1 января 2014 года нет.

Сведения об объеме и составе муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об объеме и структуре муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» (на конец года, в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Объем муниципального долга-  всего | 92,3 | 12 832,8 | 21 388 | 21 388 | 21 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение объема  муниципального долга  к объему доходов без учета  безвозмездных поступлений, % | 0,2 | 17 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Увеличение объема муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» связано с необходимостью финансирования дефицита бюджета. Недостаточность доходной базы местного бюджета и необходимость обеспечения исполнения социально значимых и иных первоочередных расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район» приводит к необходимости формирования бюджета с дефицитом. Для обеспечения сбалансированности бюджета используются кредитные ресурсы. Тенденция дефицитности бюджета сохранится на весь период реализации муниципальной программы.

*Осуществление финансового контроля*

Финансовый контроль является одной из составляющих процесса управления общественными финансами. Внедрение новых принципов управления общественными финансами - повышение эффективности бюджетных расходов, составление и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов, финансирование муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, расширение полномочий и повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе - требуют преобразований и в сфере организации финансового контроля. Правовые основания для таких преобразований предусмотрены Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

В соответствии со [статьей](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C25DD6E9776FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D573f9L9G) 20 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район», утвержденного Решением Можгинского районного Совета депутатов от 25 июня 2008 года № 12.4, функции по осуществлению финансового контроля возложены на:

* + - 1. орган муниципального финансового контроля – в соответствии с его компетенцией;
      2. Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствии с его компетенцией;
      3. главных распорядителей средств бюджета района – по обеспечению целевого использования средств бюджета района, а также представления отчётности;
      4. главных администраторов доходов бюджета района – за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов;
      5. главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района – за подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета района по погашению источников финансирования дефицита бюджета.

Организация действенного муниципального финансового контроля в Можгинском районе подразумевает решение ряда задач:

-реформирование системы муниципального финансового контроля в рамках исполнительных органов муниципальной власти;

- внедрение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в деятельность главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

К проблемам в сфере муниципального финансового контроля, относятся:

- недостаточный контроль за эффективностью использования бюджетных средств;

- безнаказанность лиц, виновных в совершении финансовых нарушений;

-недостаточная квалификация специалистов, осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

Федеральный закон № 252 от 23 июля 2013 года "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" изменил подход к вопросам регулирования муниципального финансового контроля и содержит ряд важнейших новаций в сфере управления общественными финансами. Вступление в силу указанного закона требует преобразований в организации системы финансового контроля.

**2.1.2. Приоритеты, цели и задачи**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Можгинского района и повышение качества бюджетного процесса в Можгинском районе.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1) разработка нормативных правовых, правовых актов, необходимых для обеспечения бюджетного процесса;

2)организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе;

4) организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района;

5) кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района;

6) организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности;

7) составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Можгинского района, иной финансовой отчетности;

8) организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений;

9) соблюдение ограничений по объему муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;

10) учет долговых обязательств Можгинского района;

11) обслуживание муниципального долга Можгинского района.

12)привлечение бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район»;

13)проведение контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы;

14)создание условий и стимулов для функционирования полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

15)разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в Можгинском районе;

16)организация действенного контроля за эффективным использованием бюджетных средств (в том числе в связи с переходом к финансированию муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, переходом к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов).

**2.1.3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 определены:

1) исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района

2) исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

3) долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ

4) отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики)

5) отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Можгинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Можгинский район»

6) отношение объема заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район»

7) удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств консолидированного бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий

8) удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, на которых возложены функции по финансовому контролю.

[Сведения](#Par2081) о значениях целевых показателей (индикаторов) представлены в *приложении 1* к муниципальной программе.

**2.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма 1 реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы подпрограммы 1 не выделяются.

**2.1.5. Основные мероприятия подпрограммы**

В рамках данной подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Можгинском районе, предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* 1. нормативно- правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса.

Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджетного процесса. Конечным результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Можгинский район» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

* 1. организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и проектов бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

Ключевым условием разработки проектов бюджетов Можгинского района являются надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях своевременной и качественной подготовки проектов бюджетов Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период Управление финансов Администрации Можгинского района:

- разрабатывает проект основных направлений налоговой и бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период;

- составляет прогноз основных параметров бюджета;

- организует составление проекта бюджета и материалов к нему;

- ведет сводный реестр расходных обязательств;

-организует методологическое руководство работой главных распорядителей бюджетных средств при подготовке проекта бюджета;

- доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет муниципального образования «Можгинский район» и бюджеты муниципальных образований поселений в Можгинском районе на очередной финансовый год и плановый период.

* 1. организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по расходам и источникам финансирования дефицита.

Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджетов Можгинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных значений и обоснованном отклонении от утвержденных параметров.

После утверждения решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» бюджета на очередной финансовый год и плановый период своевременность составления и утверждения сводной бюджетной росписи обеспечивает необходимый временной промежуток главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» для распределения бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств и своевременное заключение муниципальных контрактов, а также соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год.

Исполнение бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе осуществляется в соответствии с кассовым планом, который является важным регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход к составлению кассового плана исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении консолидированного бюджета Можгинского района и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.

Административная функция Управления финансов Администрации Можгинского района заключается в создании условий для своевременного исполнения консолидированного бюджета Можгинского района главными распорядителями бюджетных средств. Непосредственными результатами регулятивной деятельности Управления финансов Администрации Можгинского района, направленной на организацию исполнения консолидированного бюджета, является соблюдение принципов ответственного управления муниципальными финансами, связанных с прозрачностью бюджета, а также наличием эффективной системы его исполнения, что будет способствовать прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению уровня результативности использования бюджетных средств и их эффективности.

Конечным результатом реализации данного направления является обеспечение надежного, качественного и своевременного кассового исполнения консолидированного бюджета Можгинского района.

* 1. кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе осуществляется через лицевые счета бюджетополучателей, открытые в Управление финансов Можгинского района.

Основными результатами кассового обслуживания исполнения бюджета должны стать:  
- обеспечение контроля целевого использования бюджетных средств;  
- обоснованное планирование расходов;  
- получение оперативной информации о состоянии бюджетных счетов по учреждениям, отраслям, статьям расходов;  
- оптимизация бюджетных потоков.

* 1. организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности.

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Можгинского района, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. Отношения по составлению бюджетной отчетности являются основой для построения бюджетной деятельности и, как следствие, бюджетных правоотношений, складывающихся при ее осуществлении.

* 1. составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе, иной финансовой отчетности.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Можгинского района позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений, а также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

* 1. организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

Реестр расходных обязательств Можгинского района формируется и ведется с целью учета расходных обязательств и определения объема средств консолидированного бюджета Можгинского района. Данные реестра используются при формировании проектов бюджетов муниципальных образований Можгинского района, при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.

* 1. формирование условно утвержденных расходов.

Условно утвержденные расходы формируются в соответствии с бюджетным законодательством для распределения в плановом периоде.

1.9 методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Можгинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств.

Данное мероприятие связано с проведением совещаний, иных мероприятий, разработкой методических рекомендаций для ГРБС по вопросам, связанным составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Можгинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств.

1.10 методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по составлению и принятию бюджетов.

Проведение совещаний, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

1.11 выполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Можгинский район»

2. Эффективное управление муниципальным долгом, предусматривает выполнение следующих мероприятий:

2.1 разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Можгинский район» и администраций сельских поселений, регулирующих сферу управления муниципальным долгом.

Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Можгинский район» и администраций сельских поселений, регулирующие сферу управления муниципальным долгом.

2.2 подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета.

2.3 обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район». Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга и уровню расходов на обслуживание муниципального долга.

В рамках данного мероприятия необходимо обеспечить финансирование дефицита консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне. Для решения этой задачи Управление финансов Администрации Можгинского района осуществляет планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, а также планирование предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Управление финансов Администрации Можгинского района осуществляет контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» и муниципальных образований поселений в Можгинском районе о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Конечным результатом реализации данного мероприятия по управлению муниципальным долгом является регулирование долговой нагрузки на консолидированный бюджет Можгинского района, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание, повышение финансовой устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района.

2.4 учет долговых обязательств Можгинского района в муниципальной долговой книге Можгинского района, контроль за их своевременным исполнением.

2.5 проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Можгинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики.

3. Нормативно - методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Можгинском районе, предусматривает выполнение следующих мероприятий:

3.1 нормативно- правовое регулирование в сфере организации финансового контроля. Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий.

Нормативное правовое регулирование в сфере организации финансового контроля предусматривает подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования финансового контроля. Конечным результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового регулирования финансового контроля в муниципальном образовании «Можгинский район» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

3.2 методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами)источников финансирования дефицита бюджета.

3.3 планирование контрольной деятельности.

Составление планов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий на соответствующий финансовый год.

3.4 осуществление мероприятий финансового контроля.

Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финансового контроля за исполнением консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности использования бюджетных средств.

3.5 мониторинг и контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета.

3.6 переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ).

**2.1.6. Меры муниципального регулирования**

В сфере реализации подпрограммы 1 применяются меры нормативного правового регулирования.

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках подпрограммы 1 отнесены вопросы по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального образования «Можгинский район».

Решение Можгинского районного Совета депутатов от 25.06.2008 года № 12.4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район»» в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район», осуществления контроля за их исполнением, составлением, рассмотрением и утверждением отчетов об их исполнении.

Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28.09.2009 года № 673 утвержден Порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период

Приказом Управления финансов Администрации Можгинского района от 29 декабря 2009 года № 40 утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

Приказами Управления финансов Администрации Можгинского района устанавливаются сроки представления бюджетной отчетности (месячной, квартальной, годовой).

На основании [статьи](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C25FD7E4766FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D776f9L6G) 21 решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 18 декабря 2013 года № 20.3 "О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2014 год и на плановый период 2015- 2016 годов», в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C158D7E9736FB46932C96930f0LDG) Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 21 декабря 2012 года № 1717 "Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Можгинский район» предусмотрено списание безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Можгинский район». Реализация мер по списанию безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образования «Можгинский район» позволяет повысить достоверность бюджетной отчетности.

Постановлением главы Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 31 декабря 2008 года № 844 утвержден порядок мониторинга и урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений и план мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности.

В рамках подпрограммы 1 осуществляются внутренние заимствования в виде бюджетных кредитов. Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований утверждено решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27 ноября 2013 года № 19.4.

Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28 марта 2013 года утвержден План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Можгинского района и План мероприятий по погашению муниципального долга муниципального образования «Можгинский район».

Требования к деятельности по осуществлению финансового контроля установлены решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинского района» от 24 ноября 2011 года № 37.6 «Об утверждении Положения о контрольно- счетном отделе муниципального образования «Можгинский район» и постановлением Администрации Можгинского района от 19 января 2012 года № 1-КСО «Об утверждении Регламента Контрольно- счетного отдела муниципального образования «Можгинский район».

Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 декабря 2012 года № 1778 утверждены Методические рекомендации по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

Сведения о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1 представлены в *Приложении 3* к муниципальной программе.

**2.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 1 не формируются.

**2.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями**

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C159DEEA716FB46932C96930f0LDG) Удмуртской Республики от 22 июня 2009 года № 21-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике» Управление финансов муниципального образования «Можгинский район» осуществляет переданные государственные полномочия Удмуртской Республики по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Можгинский район».

Осуществляется взаимодействие с Министерством финансов Удмуртской Республики по:

- составлению и ведению реестра расходных обязательств муниципального образования;

- составлению проекта бюджета;

- ведению бюджетного учета и составлению отчетности;

- реструктуризации задолженности бюджета муниципального образования перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам;

- предоставлению бюджетных кредитов бюджету муниципального образования для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета.

- модернизации программного обеспечения, управлению информационными технологиями, модернизации средств электронно-вычислительной техники.

В рамках реализации подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с государственными организациями:

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике;

- Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике, Расчетно-кассовым центром города Можги - электронный обмен документами;

- Органами государственной власти Удмуртской Республики - согласование исходных данных для расчетов объемов межбюджетных трансфертов, прогнозов доходов к проекту бюджета.

В ходе реализации подпрограммы 1 по вопросам составления и исполнения бюджета «Можгинского района» и консолидированного бюджета Можгинского района Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» также взаимодействует с:

Советом депутатов муниципального образования «Можгинский район»

Управлениями и отделами Администрации муниципального образования «Можгинский район»

Контрольно-счетным отделом муниципального образования «Можгинский район»

Администрациями муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе.

Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A98256C45BD4BA2930EF3465fCL0G) от 6 октября 2003 года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации осуществляют выполнение мероприятий предусмотренных данной подпрограммой 1.

**2.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 32 024 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 220 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 903 тыс. рублей;

в 2017 году – 6 009 тыс. рублей;

в 2018 году – 6 310 тыс. рублей;

в 2019 году – 6 625 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 957 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» представлены в *приложении 5* к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования представлены в *приложении 6*  к муниципальной программе.

Объемы финансирования подпрограммы 1 и направления их использования могут быть уточнены с учетом достигнутых результатов.

**2.1.10.Риски и меры по управлению рисками**

Внешние риски в сфере реализации подпрограммы 1:

1. Изменение экономической ситуации в стране и мире. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации в реальном секторе экономики, в случае ухудшения экономической ситуации - корректировка параметров бюджета.

2. Изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Для управления рисками при необходимости будет осуществляться внесение изменений в бюджет муниципального образования «Можгинский район».

3. Корректировка объемов дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета. Следствием данных рисков может стать недостаточность бюджетных ресурсов для выполнения расходных обязательств Можгинского района.

Внутренние риски в сфере реализации подпрограммы 1:

1. Поступление доходов в консолидированный бюджет Можгинского района в объемах ниже запланированных.

Для минимизации риска главным администраторам доходов бюджета ежемесячно (ежеквартально) будут направляться плановые назначения по администрируемым доходам, будет осуществляться контроль за их исполнением. Также будет осуществляться взаимодействие с Межрайонной ИФНС № 7 по Удмуртской Республике, Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике и главными администраторами доходов Можгинского района по вопросам исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по доходам.

Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» утвержден [План](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C158DEE9716FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D672f9LFG) мероприятий на 2013 - 2014 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращению недоимки консолидированного бюджета Можгинского района.

2. Риск наращивания расходов консолидированного бюджета Можгинского района, необеспеченных доходами, увеличение объема дефицита бюджета консолидированного бюджета Можгинского района. Для минимизации риска необходимо проведение жесткой бюджетной политики.

3. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков выполняется финансово-экономическое обоснование планируемых решений. Проводится обсуждение значимых решений, в том числе публичное.

4. Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией программы, необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение непосредственных и конечных результатов.

5. Кадровые риски. Связаны с недостаточным уровнем квалификации муниципальных служащих для осуществления качественного финансового менеджмента в управлении общественными финансами. Для минимизации риска будет проводиться повышение квалификации муниципальных служащих.

**2.1.11**. **Конечные результаты и оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать достижению целей и задач других муниципальных программ Можгинского района, социально-экономическому развитию Можгинского района, повышению эффективности муниципального управления.

В результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть следующих результатов:

1) исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района за отчетный финансовый год не менее 100 процентов;

2) увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций);

3) исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не менее 92 процентов;

4) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Можгинского района установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации (не более 50 процентов к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений);

5) соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга Можгинского района, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации (не более 15 процентов к объему расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Можгинский район» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики);

6) недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам Можгинского района;

7) соблюдение ограничений по объему заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (не более 100 процентов к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район»);

8) предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса, а также юридическими лицами, созданными на базе муниципального имущества (бюджетными и автономными учреждениям);

9) привлечение к административной ответственности и (или) применение бюджетных мер принуждения в случаях выявления бюджетных правонарушений.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы будет проводиться в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район» (в редакции от 03 июня 2014 года № 593).

**2.2. Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам- начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Ответственный  исполнитель | Управление финансов Администрации Можгинского района |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевые управления);  Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район»;  Контрольно-счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе (по согласованию);  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Можгинского района»;  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Можгинского района» |
| Цели | 1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;  2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;  3) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в Можгинском районе |
| Задачи | 1) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;  2) переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;  3) модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно- целевых методов управления на основе муниципальных программ Можгинского района;  4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;  5) повышение эффективности управления муниципальными финансами;  6) создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;  7) создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе;  8) интеграция информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами в Можгинском районе;  9) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Можгинском районе путем внедрения новых информационных технологий;  10) внедрение информационной системы планирования консолидированного бюджета Можгинского района.  11) совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» бюджетам муниципальных образований поселений в Можгинском районе, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений. |
| Целевые  показатели  (индикаторы) | 1) уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;  2)утверждение бюджетов муниципальных образований Можгинского района на очередной финансовый год и плановый;  3)отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему местных налогов консолидированного бюджета Можгинского района;  4)проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств с учетом эффективности планируемых мероприятий;  5) удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений;  6) средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района;  7) средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году;  8) оценка эффективности реализации муниципальных программ;  9) размещение информации о разработке нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения в сети Интернет в соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29.08.2013г. № 111-р «О периодичности размещения информации в сети Интернет, сроках ее обновления и о назначении должностных лиц ответственными за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»  10)доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов бюджетов;  11) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района;  12) отношение дефицита бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района к доходам, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации;  13) доля муниципальных образований сельских поселений, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание;  14) средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами. |
| Сроки и этапы  реализации | Сроки реализации 2015 - 2020 годы  Этапы не выделяются |
| Ресурсное  Обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район составит 218 739,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 34 813 тыс. рублей;  в 2016 году –33 284,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 34 950 тыс. рублей;  в 2018 году – 36 698 тыс. рублей;  в 2019 году – 38 534 тыс. рублей;  в 2020 году – 40 460 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка планируемой  эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1)обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;  2) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;  3)оптимизация налоговых льгот по местным налогам муниципальных образований Можгинского района;  4)переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, формируемых в рамках программ, в 2020 году составит 85 процента в расходах консолидированного бюджета Можгинского района;  5)обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами Можгинского района. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» не ниже 76,5 процента;  6) повышение качества управления муниципальными финансами;  7) интеграция информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами Можгинского района;  8)внедрение информационной системы планирования консолидированного бюджета Можгинского района на основе программно- целевых принципов;  9) изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе;  10) осуществление бюджетного планирования на основе оценки потребности в муниципальных услугах;  11) внедрение систем мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений на оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, снижение издержек на их оказание;  12) повышение открытости информации о муниципальных финансах;  13)доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов муниципальных образований поселений составит не более 50 процентов;  14) доля просроченной кредиторской задолженности не превысит 1 процента в расходах бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе;  15)соблюдение всеми муниципальными образованиями сельскими поселениями Можгинского района ограничений по объему дефицитов бюджетов муниципальных образований, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;  16) соблюдение всеми муниципальными образованиями сельскими поселениями Можгинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание;  17) средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе не ниже 21 балла. |

**2.2.1. Характеристика сферы деятельности**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Местные бюджеты являются фундаментом бюджетной системы Российской Федерации. Не укрепив фундамент, нельзя кардинально улучшить всю систему. При этом в местных бюджетах сосредоточена основная часть бюджетных расходов на социальную сферу. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения.

Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района» (далее по тексту- подпрограмма 2) направлены, прежде всего, на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств  на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию  муниципальных образований в Можгинском районе.

Наполнение бюджета Можгинского района напрямую зависит от состояния экономики, а также от проводимой на федеральном и республиканском уровнях налоговой и бюджетной политики. Вместе с тем сохраняются традиционные риски для бюджета Можгинского района, которые оказывают влияние на объем доходов и расходов районного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе, качество бюджетного планирования.

Переход к формированию бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере социально-экономического развития Можгинского района. В связи с этим требуется внедрение долгосрочного финансового планирования в целях определения бюджетных ограничений в разрезе муниципальных программ Можгинского района на долгосрочную перспективу. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района является первоочередным условием достижения целей и решения задач Программы. Формирование финансового плана на долгосрочную перспективу - задача, которую предстоит решить в рамках реализации муниципальной программы.

Бюджетная и налоговая политика района на долгосрочную перспективу должна формироваться исходя из необходимости повышения уровня благосостояния жителей района и достижения устойчивых темпов экономического роста.   
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной и налоговой политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения экономической стабильности в районе, которая:

- создает условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инновационном развитии;

- ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации;

- определяет достижение ключевой конечной цели стратегии социально-экономического развития района – повышение качества жизни населения, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами.

Бюджетная политика района должна формироваться с должной степенью осмотрительности, учитывать возможные сценарии экономического развития и межбюджетных отношений с органами власти субъекта. В то же время она должна быть активной, в максимальной степени позволяющей использовать все имеющиеся возможности.

С 2012 года снижается темп роста доходов консолидированного бюджета Можгинского района (таблица1). Основная часть поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц.

Таблица 1. Основные параметры консолидированного бюджета Можгинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Доходы, тыс. руб. | 635108 | 757858 | 638009 | 640673 | 654982 | 687 731 | 722 117 | 758 224 | 796 135 |
| Темп роста доходов к уровню  прошлого года, % | 125 | 119 | 84 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Налоговые и неналоговые  доходы, тыс. руб. | 85 219 | 108 329 | 181 519 | 184 756 | 197 437 | 207 309 | 217 674 | 228 558 | 239 986 |
| Безвозмездные поступления,  тыс. руб. | 549 889 | 649 529 | 456 490 | 455 917 | 457 545 | 480 422 | 504 443 | 529 666 | 556 149 |
| Расходы, тыс. руб. | 638095 | 781053 | 641509 | 640673 | 654982 | 687 731 | 722 117 | 758 224 | 796 135 |
| Темп роста расходов к уровню  прошлого года, % | 125 | 122 | 82 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Дефицит «-» / профицит «+», тыс. руб. | -2987 | -23195 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Несмотря на жесткие бюджетные ограничения, органам местного самоуправления Можгинского района удается сбалансировать бюджет в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации.

Объем недополученных доходов в 2013 году в консолидированный бюджет Можгинского района в результате действия налоговых льгот, установленных на территории Можгинского района, составляет 2,2 процента к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района.

Полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Можгинского района.

Важной предпосылкой для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является качественное бюджетное планирование. Согласно Решению Можгинского районного Совета депутатов № 12.4 от 25 июня 2008 года "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район» начиная с 2011 года проект решения о бюджете муниципального образования «Можгинский район» составляется на очередной финансовый год и плановый период. Бюджеты муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе также принимаются на очередной финансовый год и плановый период.

Вместе с тем, параметры консолидированного бюджета, утвержденные на плановый период имеют существенные отклонения от параметров бюджета, утвержденного на очередной финансовый год.

Таблица 2. Отклонение основных параметров бюджета муниципального образования «Можгинский район», принятого на очередной год, от параметров бюджета, принятого на первый год планового периода (на примере бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год) (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета | Первый год планового периода | Очередной год | | Отклонение параметров первоначального плана на очередной год от параметров первого года планового периода | | Отклонение параметров уточненного плана на очередной год от параметров первого года планового периода | |
| Решение Совета депутатов от 24.11.2011г. № 37.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» | Решение Совета депутатов от 26.12.2012г. № 11.3 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» | Решение Совета депутатов от 26.12.2012г. № 11.3 (в редакции Решения Совета депутатов от 30.12.2013г. № 20.13) «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| Доходы | 502 071,9 | 534 297 | 762 442,3 | 32 225,1 | 6,4 | 260 370,4 | 51,9 |
| в том числе безвозмездные поступления | 439 009,9 | 471 832 | 694 318,3 | 32 822,1 | 7,5 | 255 308,4 | 58,2 |
| Расходы | 504 907,9 | 536 797 | 792 667,6 | 31 889,3 | 6,3 | 287 759,7 | 57 |

При принятии бюджета на 2013 год и плановый период план по доходам бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год был увеличен более чем на 32 млн. рублей или на 6,4 % по сравнению с планом, принятым на первый год планового периода при утверждении бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; по расходам увеличение составило 31,9 млн. рублей или 6,3 %.

С учетом корректировки плана в процессе исполнения бюджета увеличение составило 260,3 млн. рублей или 51,9 %по доходам, 287,8 млн. рублей или 57 %- по расходам. При этом 58 % связано с изменением плана безвозмездных поступлений.

По факту исполнения бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 2013 год первоначально утвержденный план по доходам перевыполнен на 224,1 млн. рублей или на 41,9 %, по расходам- на 211,1 млн. рублей или на 44,7 % (таблица 3).

Таблица 3. Отклонение фактического исполнения основных параметров бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год от первоначального плана (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные  параметры  бюджета | План согласно Решению Совета депутатов от 26.12.2012г. № 11.3 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» | Фактически исполнено | Отклонение фактического исполнения от первоначального плана | |
| тыс.руб. | % |
| Доходы | 534 297 | 758 423,3 | 224 126,3 | 41,9 |
| в том числе  безвозмездные поступления | 471 832 | 682 912,2 | 211 080,2 | 44,7 |
| Расходы | 536 797 | 782 660,5 | 245 863,5 | 45,8 |

Недостатком бюджетного планирования является не равномерное поступление субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджетов всех уровней требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Деятельность в этом направлении призвана повысить эффективность муниципального управления, обеспечить выполнение расходных обязательств в полном объеме и решение приоритетных задач социально-экономического развития Можгинского района в условиях ограниченности ресурсов. Для обеспечения системности таких преобразований с 2011года по 2014 год включительно действовала муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений (2011-2014 годы)» утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 18 октября 2011 года № 1176. В ходе ее реализации по отдельным направлениям достигнуты положительные результаты:

1)ежегодно обеспечивается сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Можгинского района.

Соблюдаются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в отношении параметров дефицита бюджета, объема муниципального долга. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Можгинского района.

2) осуществляется трехлетнее планирование бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

3) проект бюджета формируется на основе данных реестра расходных обязательств.

4)формируются развернутые обоснования бюджетных ассигнований с показателями непосредственных результатов использования бюджетных средств.

5) развиваются новые формы оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) в Можгинском районе.

Принятие Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C5BC454D4BA2930EF3465fCL0G) от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" поставило новые задачи и условия работы органов местного самоуправления, положило начало новому этапу реформирования сети бюджетных учреждений Можгинского района. Для выполнения этих задач в Можгинском районе была подготовлена нормативная правовая база, позволившая провести реструктуризацию бюджетного сектора в соответствии с требованиями указанного Закона в течение 2011 года. По состоянию на 1 января 2014 года в Можгинском районе функционирует 62 муниципальных учреждений, в том числе 1 автономное, 52 бюджетных и 9 казенных.

Внедрение новых форм оказания муниципальных услуг предполагает изменение порядка финансирования: переход от сметного финансирования к финансированию услуг на основе муниципального задания. В настоящее время финансирование бюджетных и автономных муниципальных учреждений Можгинского района осуществляется на основе муниципальных заданий. Формирование муниципальных заданий и установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от результатов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководителей учреждений за достижение плановых значений показателей муниципального задания приводит к усилению внутреннего контроля в учреждениях и, как следствие, обеспечивает повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

В ходе реализации комплекса мер по реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C5BC454D4BA2930EF3465fCL0G) от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" были выявлены проблемы, которые потребовали к себе особого внимания, а именно:

а) разработка (уточнение) перечней муниципальных услуг;

б) разработка и утверждение порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

6)внедрен механизм оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Данный механизм - это первый шаг по формированию методологии финансового менеджмента в секторе муниципального управления, а также критериев оценки (мониторинга) его качества.

7)созданный Контрольно-счетный отдел в муниципальном образовании «Можгинский район» обеспечивает систематический контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств.

8)развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

В настоящее время сложился определенный уровень автоматизации различных функций и процессов в сфере управления муниципальными финансами Можгинского района. С использованием автоматизированных систем в Можгинском районе реализуются следующие функции:

- формирование проектов бюджетов муниципальных образований Можгинского района;

- обработка операций в процессе казначейского исполнения бюджета по расходам, предварительный контроль за соблюдением бюджетных ограничений в ходе оплаты расходных обязательств;

- формирование консолидированного отчета об исполнении бюджета Можгинского района;

- электронный обмен документами с Министерством финансов Удмуртской Республики, Отделом Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» в процессе исполнения бюджета, составления отчетности;

- формирование архива электронных документов по исполнению консолидированного бюджета Можгинского района, отчетов об исполнении консолидированного бюджета Можгинского района.

Вместе с тем совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые требования к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Требуется развитие информационных технологий, перевод их на качественно новый уровень сбора и обработки информации. На федеральном уровне данная задача решается в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 1275-р.

9)повышается публичность (открытость) информации об управлении муниципальными финансами.

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере), их приближение к общероссийским стандартам являются необходимыми условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Можгинского района.

Реализация мероприятия предусматривает:

- обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Можгинском районе в рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Можгинского района;

- размещение в сети Интернет на официальном сайте утвержденных методических рекомендаций и нормативных правовых актов, «бюджета для граждан»;

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету о его исполнении;

- организация деятельности органов местного самоуправления по размещению информации (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" организована работа по размещению на общероссийском официальном сайте (www.bus.gov.ru) информации о деятельности муниципальных учреждений.

На официальном сайте Можгинского района (утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 23 декабря 2009 года №24.5) размещается актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, проекты нормативных правовых актов, публичные слушания, информация о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений (2011-2014 годы)», нормативные правовые акты Можгинского района, регулирующие бюджетный процесс в Можгинском районе, иная информация.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента России на 2013 год и плановый период 2014-2015 год в целях обеспечения полного и достоверного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджетном процессе в муниципальном образовании, для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета на сайте Можгинского района размещается информационная брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН».

Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации должен стать открытый бюджетный процесс.

Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы сможет повысить доверие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.

10) ежегодно достигается выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений в Можгинском районе.

В состав Можгинского района входят 19 муниципальных образований поселений. Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям Можгинского района, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой и делает невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения. Финансовые возможности муниципальных образований по выполнению расходных полномочий значительно дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики муниципальных образований, степени развития их экономического потенциала, размера территории и количества проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.д. Разрыв между наименее и наиболее «обеспеченным» муниципальными образованиями поселений Можгинского района превышает 4 раза. Такая ситуация требует активных действий по созданию равных финансовых возможностей для органов местного самоуправления поселений по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. Задачу по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью выполнения их обязательств по обеспечению предоставления на территории муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований, выполняют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Система межбюджетных отношений в Можгинском районе выстроена исходя из сложившегося разграничения полномочий, расходных обязательств и доходных источников муниципальных образований поселений в Можгинском районе на основе формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов.

В сфере межбюджетных отношений с органами местного самоуправления поселений до сих пор не удалось решить ряд проблем, не позволяющих району добиться более высоких показателей качества управления муниципальными финансами:

- недостаточная заинтересованность органов местного самоуправления поселений в наращивании собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости от финансовой помощи из районного бюджета;

- наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры;

- недостаточное обеспеченность и использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса;

-невысокий уровень качества управления муниципальными финансами.

Совершенствование системы межбюджетных отношений должно осуществляться в целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований поселений в Можгинском районе по обеспечению муниципальных услуг, создания механизмов стимулирования к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ, повышения качества управления муниципальными финансами.

В структуре доходов бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе, по данным за 2013 год, 51,2 процента составили налоговые и неналоговые доходы, 48,8 процента - безвозмездные поступления. Сведения о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований сельских поселений Можгинского района за 2009 - 2013 годы представлены в таблице 4.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе занимает налог на доходы физических лиц.

Таблица 4. Сведения о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований поселений в Можгинском районе за 2009 - 2013 годы

(в тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Налоговые и неналоговые  доходы | 20 409 | 20 357 | 20 347 | 25 768 | 32 818 |
| в том числе налог на доходы  физических лиц | 13 158 | 14 671 | 14 338 | 15 898 | 20 146 |
| Темп роста налоговых  и неналоговых доходов  к аналогичному периоду  прошлого года, % | 96 | 99,7 | 99,9 | 127 | 127 |

Основную долю в безвозмездных поступлениях бюджетам муниципальных образований поселений в Можгинском районе составляют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Можгинский район». Кроме того, из бюджета Удмуртской Республики предусматриваются субвенции на финансовое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий, субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований. Сведения об объеме и составе безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных образований поселений в Можгинском районе представлены в таблице 5.

Расчет объемов дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности осуществляется в соответствии с утвержденной методикой (Решение Можгинского районного Совета депутатов от 29 ноября 2007 г. № 8.13 «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки поселений муниципального образования «Можгинский район»).

Таблица 5. Сведения об объеме и составе безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных образований поселений в Можгинском районе

(в тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| отчет | отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз |
| Безвозмездные поступления -  всего | 25 333 | 32 646 | 31 313 | 34 895 | 34 738 | 33 205 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Дотации на выравнивание  уровня бюджетной  обеспеченности | 18 361 | 19 297 | 24 364 | 33 280 | 33 119 | 31 586 |
| Дотации на обеспечение мер  по сбалансированности  бюджетов | 746 | 1 021 | 1 560 |  |  |  |
| Субвенции на финансовое  обеспечение переданных  отдельных государственных  полномочий | 1 292 | 1 311 | 1 372 | 1 455 | 1 459 | 1 459 |
| Субсидии из Фонда  софинансирования | 4 505 | 10 972 | 3 662 | 160 | 160 | 160 |

В практике муниципального управления используется механизм мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, стимулирования муниципальных образований поселений в Можгинском районе по итогам такой оценки. В 2009 - 2012 годах в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C65BD8EA736FB46932C96930f0LDG) главы Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 06 октября 2008 года № 643 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований поселений, расположенных на территории Можгинского района и порядка применения результатов мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований поселений при распределении дотации на поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений» осуществлялся мониторинг и оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований сельских поселений Можгинского района; результаты оценки использовались при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе. С учетом происходящих изменений в сфере управления общественными финансами данный механизм был усовершенствован. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C158D6E4776FB46932C96930f0LDG) Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28 февраля 2013 года № 230 "Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе» утверждена новая Методика осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и Порядок применения их результатов, предусматривающий распределение по результатам оценки дотаций для стимулирования развития муниципальных образований.

По итогам 2013 года достигли наилучших результатов, получив наибольшие итоговые оценки качества управления финансами и платежеспособности (при максимально возможной оценке 43,5 баллов), следующие муниципальные образования поселений в Можгинском районе: муниципальное образование «Кватчинское»- 21,9 баллов, муниципальное образование «Черемушкинское»- 21,9 баллов, муниципальное образование «Сюгаильское»- 21,6 баллов, муниципальное образование «Большеучинское»- 21,1 баллов, муниципальное образование «Большекибьинское»- 21,1 баллов.

Все муниципальные образования поселений в Можгинском районе выполняют требования Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации по предельно допустимому уровню дефицита бюджета.

Получена внешняя оценка качества работы органов местного самоуправления Можгинского района по управлению муниципальными финансами по трем направлениям:

1. По результатам мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований за 2012 год, проведенного Министерством финансов Удмуртской Республики, муниципальное образование «Можгинский район» в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике" заняло 2-е место среди 30 муниципальных образований.

2. По результатам мониторинга оценки реализации программы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» (2011-2013 годы)» в 2012-2013 годах муниципальное образование «Можгинский район» ежегодно получало субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. По итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами (по итогам 2012 года)» среди 180 муниципальных образований из 61 региона России муниципальное образование «Можгинский район» было признано победителем и награждено дипломом III степени.

В условиях стремительного развития информационных и телекоммуникационных технологий, новых задач в сфере муниципального управления, необходимости повышения эффективности бюджетных расходов Можгинского района требуется ряд серьезных преобразований в части использования в сфере управления муниципальными финансами информационных и телекоммуникационных технологий.

Несмотря на поступательное развитие к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления муниципальными финансами еще не завершен. Сформулированные стратегические цели и задачи социально- экономического развития требуют продолжения и углубления бюджетных реформ с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

**2.2.2. Приоритеты, цели и задачи**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района является важнейшей предпосылкой финансового обеспечения принятых расходных обязательств Можгинского района, создает базовые условия для социально-экономического развития Можгинского района.

Целями подпрограммы 2 являются:

1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе, повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;

3) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в Можгинском районе

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;

2) переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

3) модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно- целевых методов управления на основе муниципальных программ Можгинского района;

4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;

5) повышение эффективности управления муниципальными финансами;

6) создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

7) создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе;

8) интеграция информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами в Можгинском районе;

9) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Можгинском районе путем внедрения новых информационных технологий;

10) внедрение информационной системы планирования консолидированного бюджета Можгинского района.

11) совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» бюджетам муниципальных образований поселений в Можгинском районе, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений.

**2.2.3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2:

1) уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;

2)утверждение бюджетов муниципальных образований Можгинского района на очередной финансовый год и плановый;

3)отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему местных налогов консолидированного бюджета Можгинского района;

4)проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств с учетом эффективности планируемых мероприятий;

5) удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений;

6) средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района;

7) средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году;

8) оценка эффективности реализации муниципальных программ;

9) размещение информации о разработке нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения в сети Интернет в соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29.08.2013г. № 111-р «О периодичности размещения информации в сети Интернет, сроках ее обновления и о назначении должностных лиц ответственными за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»

10)доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов бюджетов;

11) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района;

12) отношение дефицита бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района к доходам, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

13) доля муниципальных образований сельских поселений, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание;

14) средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами.

[Сведения](#Par2081) о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 представлены в *приложении 1* к муниципальной программе.

**2.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма 2 реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы подпрограммы 2 не выделяются.

**2.2.5. Основные мероприятия подпрограммы**

[Перечень](#Par2984) основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в *приложении 2* к муниципальной программе.

С учетом достигнутых результатов, а также в случае увеличения бюджетных возможностей за счет получения субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 повышения эффективности бюджетных расходов по итогам конкурсного отбора, перечень основных мероприятий подпрограммы 2 может быть уточнен.

**2.2.6. Меры муниципального регулирования**

В рамках подпрограммы 2 осуществляются меры нормативного правового регулирования.

Решением Можгинского районного Совета депутатов № 12.4 от 25 июня 2008 года "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район» предусмотрена возможность составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период. На практике осуществляется составление и утверждение проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе на очередной финансовый год и плановый период начиная с 2011 года.

Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 сентября 2013 года № 1316 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район» (в редакции от 03 июня 2014 года № 593).

Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и осуществлении контроля за его исполнением на текущий финансовый год.

В целях обеспечения перехода к новым принципам финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений принято [постановление](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C05CDBEE756FB46932C96930f0LDG) Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 1 июня 2011 года № 493.4 «О порядке формирования муниципального задания и его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений Можгинского района».

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» от 7 октября 2011 года № 1101 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

Решением Можгинского районного Совета депутатов от 29 ноября 2007 г. № 8.13 утверждено Положение о районном фонде финансовой поддержки поселений муниципального образования «Можгинский район»

Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28 февраля 2013 года № 230 утверждены Методика осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе и Порядок применения результатов мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами.

Постановлением главы Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 25 декабря 2009 года № 51 утвержден перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район», необходимой для размещения в сети Интернет на сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район».

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать меры нормативного правового регулирования в части:

1) разработки долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района и ее применения в практике муниципального управления;

2) создания системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Можгинского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, применения результатов такой оценки в стратегическом бюджетном планировании;

3) совершенствования и повышения эффективности финансового контроля;

4) перехода при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти;

5) внедрения и совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Можгинского района с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта»;

6) упорядочения формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях;

7) организации системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 2 отсутствует.

**2.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 2 не формируются.

**2.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями**

В ходе реализации подпрограммы 2 по вопросам повышения эффективности расходов бюджета Можгинского района Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» взаимодействует с:

Министерством финансов Удмуртской Республики

Управлениями и отделами Администрации муниципального образования «Можгинский район»

Администрациями муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

Главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе.

Для принятия обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках проведения независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг (работ) будет осуществляться взаимодействие с организациями и гражданами Можгинского района.

Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A98256C45BD4BA2930EF3465fCL0G) от 6 октября 2003 года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации осуществляют выполнение мероприятий предусмотренных данной подпрограммой 2.

**2.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район составит 218 739,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 34 813 тыс. рублей;

в 2016 году –33 284,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 34 950 тыс. рублей;

в 2018 году – 36 698 тыс. рублей;

в 2019 году – 38 534 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 460 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» представлены в *приложении 5* к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования представлены в *приложении 6* к муниципальной программе.

Объемы финансирования подпрограммы 2 и направления их использования могут быть уточнены с учетом достигнутых результатов в сфере повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район», а также в случае получения субсидии из республиканского бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 повышения эффективности бюджетных расходов по итогам конкурсного отбора.

**2.2.10. Риски и меры по управлению рисками**

Внешними рисками для местного бюджета, которые оказывают влияние на сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Можгинского района, являются:

1. Изменение экономической ситуации в стране и мире окажет существенное влияние на показатели бюджета, долгосрочного финансового плана. Для минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг ситуации в реальном секторе экономики, в случае ухудшения экономической ситуации - корректировка параметров консолидированного бюджета Можгинского района.

2. Изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, приводящее к централизации доходов на федеральном и региональном уровнях.

3. Система распределения межбюджетных трансфертов, предусмотренных в региональном бюджете, между муниципальными образованиями Удмуртской Республики. Для получения межбюджетных трансфертов осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления Можгинского района с органами исполнительной власти Удмуртской Республики, являющимися главными распорядителями соответствующих средств регионального бюджета.

4. Корректировка объемов дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального бюджета, а также неопределенность объемов привлечения средств в виде дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета Можгинского района на этапе утверждения бюджета. Следствием данных рисков может стать недостаточность бюджетных ресурсов для выполнения расходных обязательств Можгинского района. Для управления риском будут реализовываться меры, направленные на привлечение дополнительных ресурсов из регионального бюджета.

Внутренними рисками реализации подпрограммы 2 являются:

1. Риск наращивания расходов консолидированного бюджета Можгинского района, необеспеченных доходами, увеличение объема дефицита консолидированного бюджета Можгинского района. Для минимизации риска необходимо проведение жесткой бюджетной политики. В этих целях будут внедряться в практику муниципального управления элементы долгосрочного финансового планирования.

2. Риски принятия ошибочных управленческих решений. Для минимизации рисков выполняется финансово-экономическое обоснование планируемых решений. Проводится обсуждение значимых решений, в том числе публичное.

3. Организационные риски. Связаны с необходимостью координации действий большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение непосредственных и конечных результатов.

4. Кадровые риски. Связаны с недостаточным уровнем квалификации муниципальных служащих для осуществления качественного финансового менеджмента в управлении общественными финансами. Для минимизации риска будет проводиться повышение квалификации муниципальных служащих.

**2.2.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению целей и задач других муниципальных программ Можгинского района, социально-экономическому развитию Можгинского района, повышению эффективности муниципального управления.

В результате реализации подпрограммы 2 планируется достигнуть следующих результатов:

1)обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района;

2) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;

3)оптимизация налоговых льгот по местным налогам муниципальных образований Можгинского района;

4)переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Можгинский район» на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, формируемых в рамках программ, в 2020 году составит 85 процента в расходах консолидированного бюджета Можгинского района;

5)обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами Можгинского района. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» не ниже 76,5 процента;

6) повышение качества управления муниципальными финансами;

7) интеграция информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами Можгинского района;

8)внедрение информационной системы планирования консолидированного бюджета Можгинского района на основе программно- целевых принципов;

9) изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе;

10) осуществление бюджетного планирования на основе оценки потребности в муниципальных услугах;

11) внедрение систем мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений на оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, снижение издержек на их оказание;

12) повышение открытости информации о муниципальных финансах;

13)доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов муниципальных образований поселений составит не более 50 процентов;

14) доля просроченной кредиторской задолженности не превысит 1 процента в расходах бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе;

15)соблюдение всеми муниципальными образованиями сельскими поселениями Можгинского района ограничений по объему дефицитов бюджетов муниципальных образований, установленных Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации;

16) соблюдение всеми муниципальными образованиями сельскими поселениями Можгинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание;

17) средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений в Можгинском районе не ниже 21 балла.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 2 будет проводиться в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район» (в редакции от 03 июня 2014 года №593).

**2.3. Подпрограмма "Создание условий для реализации**

**муниципальной программы"**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной  программы |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам- начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |
| Ответственный  исполнитель | Управление финансов Администрации Можгинского района |
| Соисполнители | нет |
| Цели | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
| Задачи | Выполнение полномочий (функций)  Управлением финансов Администрации Можгинского района |
| Целевые показатели  (индикаторы) | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации 2015 - 2020 годы  Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 47 802 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 7 325 тыс. рублей;  в 2016 году – 7 325 тыс. рублей;  в 2017 году – 7 691 тыс. рублей;  в 2018 году – 8 077 тыс. рублей;  в 2019 году – 8 481 тыс. рублей;  в 2020 году – 8 903 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка планируемой  эффективности | Ожидаемым конечным результатом реализации  подпрограммы является создание условий  для реализации муниципальной программы  и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм |

**2.3.1. Характеристика сферы деятельности**

Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" (далее по тексту- подпрограмма 3) направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

В подпрограмму 3 включены расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на содержание Управления финансов Администрации Можгинского района, за счет которых осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение задач муниципальной программы.

**2.3.2. Приоритеты, цели и задачи**

Целью подпрограммы 3 является обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели будут осуществляться полномочия (функции) Управлением финансов Администрации Можгинского района и полномочия (функции), установленные решением Можгинского районного Совета депутатов № 12.4 от 25 июня 2008 года "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район», решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24 августа 2011 года № 34.4 «Об утверждении [Положени](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C15BDCEF706FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D670f9L9G)я об Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район».

**2.3.3. Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы 3 будет оцениваться показатель "Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов".

Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм. Показатель рассчитывается по формуле:

,

где

 - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

n- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 3 муниципальной программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы , рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

,

,

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:

,

,

где

 - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

[Сведения](#Par2081) о значении целевого показателя (индикатора) подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы представлены в *приложении 1* к муниципальной программе.

**2.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы подпрограммы 3 не выделяются.

**2.3.5. Основные мероприятия подпрограммы**

За счет ресурсов подпрограммы 3 осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации Можгинского района, направленных на решение задач муниципальной программы.

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации Можгинского района (центральный аппарат);

2) Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации Можгинского района;

3) Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района;

4) Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет);

5) Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно- вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы;

6) Рассмотрение обращений граждан;

7) Размещение в сети Интернет отчета о деятельности Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район».

[Перечень](#Par2984) основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в *приложении 2* к муниципальной программе.

**2.3.6. Меры муниципального регулирования**

Компетенция Управления финансов Администрации Можгинского района по управлению муниципальными финансами Можгинского района определена решением Можгинского районного Совета депутатов № 12.4 от 25 июня 2008 года "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Можгинский район» и решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 24 августа 2011 года №34.4 «Об утверждении [Положени](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B456F3A4A7DA52C15BDCEF706FB46932C969300D309FC8B831DF22B4D670f9L9G)я об Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район».

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 3 отсутствует.

**2.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 3 не формируются.

**2.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями**

В ходе реализации подпрограммы 3 Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» взаимодействует с:

Министерством финансов Удмуртской Республики

Управлениями и отделами Администрации муниципального образования «Можгинский район»

Администрациями муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе

**2.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 47 802 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 7 325 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 325 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 691 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 077 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 481 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 903 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 3 за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» представлены в *приложении 5* к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном [обеспечении](#Par4639) подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования представлены в *приложении 6*  к муниципальной программе.

**2.3.10. Риски и меры по управлению рисками**

В качестве рисков реализации подпрограммы 3 рассматриваются организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией программы, необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение непосредственных и конечных результатов.

**2.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 3 является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Можгинского района «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |
| Ответственный исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп | отчет | отчет | бюджет | | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **09** |  |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 00 | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района | | тыс.руб. | 85 219 | 108 329 | 181 519 | | 184 756 | 197 437 | 207 309 | 217 674 | 228 558 | 239 986 |
| 09 | 00 | 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ | | % | 0 | 0 | не более 5 | | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 09 | 00 | 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Можгинского района | | % | 0 | 0 | не более 1 | | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 09 | 00 | 4 | Доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) | | % | 26 | 11 | 1 | | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| 09 | 00 | 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Можгинского района | | % | 23 | 25 | не менее 30 | | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 |
| 09 | 00 | 6 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования «Можгинский район» на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **01** |  | **Подпрограмма «Управление бюджетным процессом в Можгинском районе»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Можгинском районе** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района | | % | 103 | 111 | не менее 100 | | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 09 | 01 | 2 | Исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | | % | 97 | 99 | не менее 92 | | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 |
|  |  |  | **Эффективное управление муниципальным долгом** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 3 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ | | % | 0,1 | 17 | не более 50 | | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| 09 | 01 | 4 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) | | % | 0,001 | 0,002 | не более 15 | | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| 09 | 01 | 5 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Можгинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» | | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 6 | Отношение объема заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | | % | 0 | 0 | не более 100 | | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 |
|  |  |  | **Нормативно- методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Можгинском районе** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 7 | Удельный вес проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий использования средств консолидированного бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 8 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, на которых возложены функции по финансовому контролю | | % | 90 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **02** |  | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Можгинского района»** | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | |  | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление |
| 09 | 02 | 2 | Утверждение бюджетов муниципальных образований Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период (на трехлетний период) | | Да\нет | да | да | да | | да | да | да | да | да | да |
| 09 | 02 | 3 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района | | % | 2,7 | 2,2 | не более 5 | | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 09 | 02 | 4 | Проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств с учетом эффективности планируемых мероприятий | | Да/нет | да | да | да | | да | да | да | да | да | да |
| 09 | 02 | 5 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений | | % | 85 | 85 | 85 | | 85 | 85 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 09 | 02 | 6 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района | | % | 47 | 59 | не ниже 76,5 | | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 |
| 09 | 02 | 7 | Средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году | | % | 101 | 101 | 101 | | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 09 | 02 | 8 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ. | |  | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная |
| 09 | 02 | 9 | Размещение информации о разработке нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения в сети Интернет | | Да/нет | да | да | да | | да | да | да | да | да | да |
| 09 | 02 |  | **Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 | 10 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района | | % | 55 | 47 | 43 | | 43 | 41 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| 09 | 02 | 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района | | % | 0 | 0 | не более 1 | | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 09 | 02 | 12 | Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района к доходам, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации | | % | 0 | 0 | не более 5 | | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 09 | 02 | 13 | Доля муниципальных образований сельских поселений, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 02 | 14 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | | баллов | 7,2 | 20,6 | не менее 21 | | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
| **09** | **03** |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 1 | Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | % | - | - | не менее 80 | | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
|  | | | |  | | | | | Приложение 1а к муниципальной программе Можгинского района «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | | | | | | |

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Можгинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |
| Ответственный исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |

| Код аналитической программной классификации | | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2012 год  (отчет) | 2013 год  (отчет) | 2014 год  (прогноз) | 2015 год  (прогноз) | 2016 год  (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | № п/п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** |  |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы** | | | | | | |
| **09** | **02** |  | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Можгинского района»** | | | | | | |
| 09 | 02 | 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе | | | | | | |
|  |  |  | Муниципальное образование "Александровское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большекибьинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большепудгинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большесибинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большеучинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Верхнеюринское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Горнякское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Кватчинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Люгинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Маловоложикьинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Мельниковское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Можгинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нынекское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нышинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пазяльское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пычасское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Старокаксинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Сюгаильское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Черемушкинское" | % | 0 | 0 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 09 | 02 | 12 | Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований поселений в Можгинском районе к доходам, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации | | | | | | |
|  |  |  | Муниципальное образование "Александровское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большекибьинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большепудгинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большесибинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большеучинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Верхнеюринское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Горнякское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Кватчинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Люгинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Маловоложикьинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Мельниковское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Можгинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нынекское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нышинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пазяльское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пычасское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Старокаксинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Сюгаильское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Черемушкинское" | % | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 09 | 02 | 14 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | | | | | | |
|  |  |  | Муниципальное образование "Александровское" | баллы | 7,4 | 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большекибьинское" | баллы | 5,8 | 21,1 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большепудгинское" | баллы | 8,9 | 20,4 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большесибинское" | баллы | 7,2 | 20,6 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Большеучинское" | баллы | 7,4 | 21,1 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Верхнеюринское" | баллы | 7,2 | 21,1 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Горнякское" | баллы | 7,2 | 17,6 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Кватчинское" | баллы | 8,3 | 21,9 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Люгинское" | баллы | 8,4 | 20,6 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Маловоложикьинское" | баллы | 5,6 | 20,8 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Мельниковское" | баллы | 5,6 | 20,9 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Можгинское" | баллы | 6,5 | 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нынекское" | баллы | 7,2 | 20 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Нышинское" | баллы | 7,2 | 19,3 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пазяльское" | баллы | 6,4 | 20,2 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Пычасское" | баллы | 8,2 | 21 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Старокаксинское" | баллы | 7,2 | 20,6 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Сюгаильское" | баллы | 7,8 | 21,6 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |
|  |  |  | Муниципальное образование "Черемушкинское" | баллы | 8,4 | 21,9 | не менее 21 | не менее 21 | не менее 21 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к муниципальной программе Можгинского района «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **01** |  |  | **Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»** | | **2015-2020 годы** |  |  |
| 09 | 01 | 01 |  | Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Можгинском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | 01 | Нормативно- правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | 09.01.1  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 02 | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и проектов бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Проект бюджета муниципального образования «Можгинский район» и проекты бюджетов муниципальных образований сельских поселений | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6 |
| 09 | 01 | 01 | 03 | Организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по расходам и источникам финансирования дефицита | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 04 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 05 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 06 | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений, иная финансовой отчетность | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 07 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 08 | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Условно утвержденные расходы формируются в соответствии с бюджетным законодательством для распределения в плановом периоде | 09.00.1  09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.00.5  09.00.6  09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 09 | Методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Можгинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Разъяснения, консультации, методические материалы по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета | 09.01.2 |
| 09 | 01 | 01 | 10 | Методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по составлению и принятию бюджетов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Разъяснения, консультации, методические материалы по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета | 09.02.2 |
| 09 | 01 | 01 | 11 | Выполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Можгинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Надлежащее исполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Можгинский район» |  |
| 09 | 01 | 02 |  | Эффективное управление муниципальным долгом | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | |  |  |  |
| 09 | 01 | 02 | 01 | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Можгинский район» и администраций сельских поселений, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Можгинский район» и администраций сельских поселений, регулирующие сферу управления муниципальным долгом | 09.01.3  09.01.4  09.01.5  09.01.6 |
| 09 | 01 | 02 | 02 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | 09.00.2 |
| 09 | 01 | 02 | 03 | Обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район». Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга и уровню расходов на обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений | 09.01.4 |
| 09 | 01 | 02 | 04 | Учет долговых обязательств Можгинского района в муниципальной долговой книге Можгинского района, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Учет долговых обязательств Можгинского района в муниципальной долговой книге Можгинского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | 09.01.3  09.01.4  09.01.5  09.01.6 |
| 09 | 01 | 02 | 05 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Можгинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Можгинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 09.01.4 |
| 09 | 01 | 03 |  | Нормативно - методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Можгинском районе |  | |  |  |  |
| 09 | 01 | 03 | 01 | Нормативно- правовое регулирование в сфере организации финансового контроля. Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий | Контрольно- счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»  Администрация муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля | 09.01.7 |
| 09 | 01 | 03 | 02 | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»;  Администрация муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Методические материалы по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета | 09.01.8 |
| 09 | 01 | 03 | 03 | Планирование контрольной деятельности | Контрольно- счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Планы контрольных и экспертно- аналитических мероприятий на соответствующий финансовый год | 09.01.7 |
| 09 | 01 | 03 | 04 | Осуществление мероприятий финансового контроля | Контрольно- счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Мероприятия финансового контроля | 09.01.7 |
| 09 | 01 | 03 | 05 | Мониторинг и контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета | 09.01.8 |
| 09 | 01 | 03 | 06 | Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) | Контрольно- счетный отдел муниципального образования «Можгинский район»;  Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) | 09.01.7  09.01.8 |
| **09** | **02** |  |  | **Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»** | | **2015-2020 годы** |  |  |
| 09 | 02 | 01 |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | |  | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом. | 09.00.2  09.02.1 |
| 09 | 02 | 01 | 01 | Организационно- методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2016 годы | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии |  |
| 09 | 02 | 01 | 02 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2016 годы | Правовой акт Можгинского района, утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию |  |
| 09 | 02 | 01 | 03 | Формирование сбалансированного консолидированного бюджета Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Сбалансированный бюджет Можгинского района |  |
| 09 | 02 | 02 |  | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно- целевых методов управления |  | |  |  |  |
| 09 | 02 | 02 | 01 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Проект бюджета муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ | 09.00.4  09.02.1 |
| 09 | 02 | 02 | 02 | Реализация муниципальных программ Можгинского района | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ Можгинского района | 09.00.4  09.02.1 |
| 09 | 02 | 02 | 03 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ Можгинского района | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Годовые отчеты о реализации муниципальных программ Можгинского района, решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Можгинского района на основе годовых отчетов | 09.02.1  09.02.7  09.02.9 |
| 09 | 02 | 03 |  | Приведение муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ | 09.02.1 |
| 09 | 02 | 04 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Контрольно- счетный отдел муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты Можгинского района. Ежеквартальные отчеты главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по осуществлению финансового контроля. | 09.00.2  09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 05 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Можгинского района |  | |  |  |  |
| 09 | 02 | 05 | 01 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | 09.02.7 |
| 09 | 02 | 05 | 02 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными региональными органами исполнительной власти (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2016 годы | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг (для формирования муниципальных заданий) | 09.00.2  09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 05 | 03 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | 09.00.2  09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 05 | 04 | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными и региональными органами исполнительной власти | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2016-2017 годы | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих  требований, определенных федеральным и региональным законодательством | 09.00.2  09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 05 | 05 | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 05 | 06 | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Можгинского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отраслевые управления Администрации Можгинского района  Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | 09.00.2  09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 05 | 07 | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Можгинского района с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2016 годы | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Мжгинского района, с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | 09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 05 | 08 | Мониторинг оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Можгинского района, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | 09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 06 |  | Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами |  | | 2015-2020 годы |  |  |
| 09 | 02 | 06 | 01 | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Можгинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2016 годы | Автоматизированная система планирования бюджета муниципального образования «Можгинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | 09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 06 | 02 | Мероприятия по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Можгинском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2017-2020 годы | Интеграция информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами в Можгинском районе | 09.02.1 |
| 09 | 02 | 06 | 03 | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2019-2020 годы | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами путем создания функциональной возможности составления муниципального задания и расчета субсидии на его выполнение на основе утвержденных единых методик расчета нормативных затрат (по видам услуг) | 09.00.2  09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 06 | 04 | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения, приобретение программных продуктов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения |  |
| 09 | 02 | 07 |  | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Можгинского района |  | |  |  |  |
| 09 | 02 | 07 | 01 | Публикация сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района в соответствии с порядком размещения информации на сайте Администрации Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Опубликование сведений предусмотренных порядком | 09.02.10 |
| 09 | 02 | 07 | 02 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Опубликованный на официальном сайте Администрации Можгинского района «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджета; отчет об исполнении бюджета | 09.00.2 |
| 09 | 02 | 07 | 03 | Организация системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Правовой акт (акты) об утверждении порядка раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений. Опубликованные проекты нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, опубликованные результаты их общественных обсуждений | 09.02.1 |
| 09 | 02 | 07 | 04 | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Публикация результатов общественного обсуждения на официальном сайте Администрации Можгинского района | 09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 08 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов |  | |  |  |  |
| 09 | 02 | 08 | 01 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Отраслевые управления Администрации Можгинского района | | 2015-2020 годы | Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района | 09.00.2  09.00.3  09.02.1  09.02.2  09.02.3  09.02.4  09.02.5  09.02.6  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 08 | 02 | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | 09.00.2  09.00.3  09.02.1  09.02.4  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 08 | 03 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Администрация Можгинского района  Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов у всех главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», отчеты об исполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | 09.00.2  09.00.3  09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 08 | 04 | Координация работы и методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления финансами муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления финансами муниципальных образований сельских поселений. Оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях поселений в Можгинском районе. | 09.02.15 |
| 09 | 02 | 08 | 05 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | 09.02.7 |
| 09 | 02 | 08 | 06 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | 09.02.1  09.02.7 |
| 09 | 02 | 08 | 07 | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | 09.02.7 |
| 09 | 02 | 08 | 08 | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результат | 09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.02.1  09.02.4  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 09 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу Можгинского района «Управление муниципальными финансами» | 09.00.2  09.00.3  09.00.4  09.02.1  09.02.4  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 10 |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления муниципальными финансами на очередной долгосрочный период | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2020 год | Проект программы совершенствования системы управления муниципальными финансами на очередной долгосрочный период | 09.02.1  09.02.7  09.02.8 |
| 09 | 02 | 11 |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | |  |  | 09.02.11  09.02.12  09.02.13  09.02.14  09.02.15 |
| 09 | 02 | 11 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в Можгинском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Можгинском районе |  |
| 09 | 02 | 11 | 02 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Фонда финансовой поддержки поселений УР) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Фонда финансовой поддержки поселений УР и районного Фонда финансовой поддержки поселений. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Можгинского района |  |
| 09 | 02 | 11 | 03 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного Фонда финансовой поддержки поселений) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного Фонда финансовой поддержки поселений. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Можгинского района |  |
| 09 | 02 | 11 | 04 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Анализ исполнения местных бюджетов, рассмотрение обращений органов местного самоуправления. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений в соответствии с установленным порядком |  |
| 09 | 02 | 11 | 05 | Предоставление дотаций для стимулирования развития муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Предоставление дотаций по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений |  |
| 09 | 02 | 11 | 06 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |
| 09 | 02 | 11 | 07 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств по уплате налога на имущество организаций |  |
| 09 | 02 | 11 | 08 | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений, разработка мер по итогам мониторинга |  |
| 09 | 02 | 11 | 09 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений, в том числе распределение дотаций на стимулирование развития муниципальных образований. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Можгинском районе |  |
| 09 | 02 | 11 | 10 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Можгинский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Правовые акты Администрации муниципального образования «Можгинский район» о предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений |  |
| 09 | 02 | 11 | 11 | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями сельских поселений Можгинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями сельских поселений Можгинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга |  |
| 09 | 02 | 11 | 12 | Предоставление из бюджетов муниципальных образований сельских поселений бюджету муниципального образования «Можгинский район» межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Соглашения о передачи части полномочий по решению вопросов местного значения |  |
| 09 | 02 | 11 | 13 | Координация работы и методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов |  |
| 09 | **03** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |  | |  |  | 09.03.1 |
| 09 | 03 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» (центральный аппарат) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Управление финансами в Можгинском районе, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических материалов, межведомственная и межуровневая координация работ, контроль за соблюдением законодательства |  |
| 09 | 03 | 02 |  | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации Можгинского района по уплате налога на имущество организаций |  |
| 09 | 03 | 03 |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района |  |
| 09 | 03 | 04 |  | Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Публикация информации о муниципальных финансах Можгинского района в СМИ, сети Интернет |  |
| 09 | 03 | 05 |  | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно- вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации Можгинского района |  |
| 09 | 03 | 06 |  | Рассмотрение обращений граждан | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |
| 09 | 03 | 07 |  | Размещение в сети Интернет отчета о деятельности Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | 2015-2020 годы | Размещенный в сети Интернет отчет о деятельности Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Можгинского района «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |
| Ответственный исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Финансовая оценка результата, тыс.руб. | | | | | | | | |
| МП | Пп | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **09** | **01** |  | **Подпрограмма Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 1 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 12 832,8 | | 4 468,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 1 а | бюджетные кредиты из республиканского бюджета | Объем привлеченных внутренних заимствований | 12 832,8 | | 4 468,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 к муниципальной программе Можгинского района «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной  классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя,  характеризующего  объем муниципальной  услуги (работы) | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 5 | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе Можгинского района | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» на 2015- 2020 годы | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**  **"Можгинский район"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| Код программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | РЗ,Пр | ЦС | ВР | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | | |
| **09** |  |  |  |  | **«Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы** | **Всего** |  |  |  |  | | **42 358,0** | **46 513** | **48 650** | | **51 085** | | **53 640** | | | **56 320** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **577 578 581 582 606** |  |  |  | | **42 358** | **46 513** | **48 650** | | **51 085** | | **53 640** | | | **56 320** | | | |
| **09** | **01** |  |  |  | **Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | **Всего** | **606** |  |  |  | | **220** | **5 903** | **6 009** | | **6 310** | | **6 625** | | | **6 957** | | | |
|  | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  |  |  | | 220 | 5 903 | 6 009 | | 6 310 | | 6 625 | | | 6 957 | | | |
| **09** | **01** | **01** |  |  | **Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Можгинском районе** | **Всего** | **606** |  |  |  | | **40** | **5 723** | **6 009** | | **6 310** | | **6 625** | | | **6 957** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  |  |  | | 40 | 5 723 | 6 009 | | 6 310 | | 6 625 | | | 6 957 | | | |
| 09 | 01 | 01 | 01 |  | Нормативно- правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Можгинский район» и проектов бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 03 |  | Организация исполнения консолидированного бюджета Можгинского района по расходам и источникам финансирования дефицита | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 04 |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 06 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений, иной финансовой отчетности | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 07 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Можгинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 08 | 1 | Формирование условно утвержденных расходов | Всего |  |  |  |  | | **0** | **5 683** | **5 967** | | **6 266** | | **6 579** | | | **6 908** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  | 09 1 6350 |  | | 0 | 5 683 | 5 967 | | 6 266 | | 6 579 | | | 6 908 | | | |
| 09 | 01 | 01 | 09 |  | Методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Можгинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 10 |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по составлению и принятию бюджетов | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 01 | 11 | 3 | Выполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Можгинский район» | Всего | **606** |  |  |  | | **40** | **40** | **42** | | **44** | | **46** | | | **49** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 0106 | 26 2 0443 | 121 | | 40 | 40 | 42 | | 44 | | 46 | | | 49 | | | |
| **09** | **01** | **02** |  |  | **Эффективное управление муниципальным долгом** | **Всего** | 606 |  |  |  | | **180** | **180** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  |  |  | | 180 | 180 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 09 | 01 | 02 | 01 |  | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Можгинский район» и администраций сельских поселений, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 02 | 02 |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 1 | Обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений. Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга и уровню расходов на обслуживание муниципального долга | Всего | **606** |  |  |  | | **180** | **180** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 1301 | 09 1 6007 | 730 | | 180 | 180 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 09 | 01 | 02 | 04 |  | Учет долговых обязательств Можгинского района в муниципальной долговой книге Можгинского района, контроль за их своевременным исполнением | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 02 | 05 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Можгинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **01** | **03** |  |  | **Нормативно - методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Можгинском районе** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
| 09 | 01 | 03 | 01 |  | Нормативно- правовое регулирование в сфере организации финансового контроля. Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 03 | 02 |  | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля и главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 03 | 03 |  | Планирование контрольной деятельности | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 03 | 04 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 03 | 05 |  | Мониторинг и контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 01 | 03 | 06 |  | Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** |  |  |  | **Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Можгинского района** | **Всего** |  |  |  |  | | **34 813** | **33 285** | **34 950** | | **36 698** | | **38 534** | | | **40 460** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 577 578 581 582 606 |  |  |  | | 34 813 | 33 285 | 34 950 | | 36 698 | | 38 534 | | | 40 460 | | | |
| **09** | **02** | **01** |  |  | **Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района и ее применение в практике муниципального управления** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 09 | 02 | 01 | 01 |  | Организационно- методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района. | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 01 | 02 |  | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 01 | 03 |  | Формирование сбалансированного консолидированного бюджета Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **02** |  |  | **Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно- целевых методов управления** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
| 09 | 02 | 02 | 01 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 02 | 02 |  | Реализация муниципальных программ Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 02 | 03 |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **03** |  |  | **Приведение муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования «Можгинский район» на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **04** |  |  | **Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **05** |  |  | **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Можгинского района** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 09 | 02 | 05 | 01 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 02 |  | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными региональными органами исполнительной власти (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 03 |  | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 04 |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными и региональными органами исполнительной власти | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 05 |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 06 |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Можгинского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 07 |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Можгинского района с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 05 | 08 |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Можгинского района, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **06** |  |  | **Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 09 | 02 | 06 | 01 |  | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Можгинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 06 | 02 |  | Мероприятия по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Можгинском районе | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 06 | 03 |  | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 06 | 04 |  | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения, приобретение программных продуктов | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  | 09 2 6274 |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **07** |  |  | **Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Можгинского района** | **Всего** |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
|  |  |  |  |  | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | |
| 09 | 02 | 07 | 01 |  | Публикация сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района в соответствии с порядком размещения информации на сайте Администрации Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 07 | 02 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 07 | 03 |  | Организация системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 07 | 04 |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **08** |  |  | **Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов** | **Всего** | **577 578 581 582 606** |  |  |  | | **75** | **80** | **85** | | **90** | | **95** | | | **100** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 577 578 581 582 606 |  |  |  | | 75 | 80 | 85 | | 90 | | 95 | | | 100 | | | |
| 09 | 02 | 08 | 01 |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов Можгинского района | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 02 |  | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 03 |  | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 04 |  | Координация работы и методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления финансами муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 05 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 06 | 1 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | **577 578 581 582 606** |  |  |  | | **75** | **80** | **85** | | **90** | | **95** | | | **100** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 577 578 581 582 606 | 0113 | 09 2 6021 | 244 | | 75 | 80 | 85 | | 90 | | 95 | | | 100 | | | |
| 09 | 02 | 08 | 07 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  | 09 2 6275 |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 08 | 08 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  | 09 2 6275 |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **09** |  |  | **Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **10** |  |  | **Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления муниципальными финансами на очередной долгосрочный период** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **02** | **11** |  |  | **Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе** | **Всего** | **606** |  |  |  | | **34 738** | **33 205** | **34 865** | | **36 608** | | **38 439** | | | **40 360** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  |  |  | | 34 738 | 33 205 | 34 865 | | 36 608 | | 38 439 | | | 40 360 | | | |
| 09 | 02 | 11 | 01 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в Можгинском районе | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 02 | 3 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Фонда финансовой поддержки поселений УР) | Всего | 606 |  |  |  | | **1 546** | **1 546** | **1 623** | | **1 704** | | **1 790** | | | **1 879** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 1401 | 26 5 0437 | 511 | | 1 546 | 1 546 | 1 623 | | 1 704 | | 1 790 | | | 1 879 | | | |
| 09 | 02 | 11 | 03 | 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного Фонда финансовой поддержки поселений) | Всего | 606 |  |  |  | | **31 573** | **30 040** | **31 542** | | **33 119** | | **34 775** | | | **36 514** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 1401 | 09 2 6301 | 511 | | 31 573 | 30 040 | 31 542 | | 33 119 | | 34 775 | | | 36 514 | | | |
| 09 | 02 | 11 | 04 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 05 |  | Предоставление дотаций для стимулирования развития муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 06 | 3 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 606 |  |  |  | | **1 459** | **1 459** | **1 532** | | **1 609** | | **1 689** | | | **1 773** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 0203 | 99 0 5118 | 530 | | 1 459 | 1 459 | 1 532 | | 1 609 | | 1 689 | | | 1 773 | | | |
| 09 | 02 | 11 | 07 | 4 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Всего |  |  |  |  | | **160** | **160** | **168** | | **176** | | **185** | | | **194** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 0113 | 26 5 0062 | 521 | | 160 | 160 | 168 | | 176 | | 185 | | | 194 | | | |
| 09 | 02 | 11 | 08 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 09 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 10 |  | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Можгинский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 11 |  | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями сельских поселений Можгинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 12 |  | Предоставление из бюджетов муниципальных образований сельских поселений бюджету муниципального образования «Можгинский район» межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 09 | 02 | 11 | 13 |  | Координация работы и методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Можгинского района по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Всего |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **03** |  |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | **606** |  |  |  | | **7 325** | **7 325** | **7 691** | | **8 077** | | **8 481** | | | **8 903** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 |  |  |  | | 7 325 | 7 325 | 7 691 | | 8 077 | | 8 481 | | | 8 903 | | | |
| **09** | **03** | **01** |  | **1** | **Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации Можгинского района (центральный аппарат)** | **Всего** | **606** |  |  |  | | **7 289** | **7 289** | **7 655** | | **8 040** | | **8 444** | | | **8 866** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 0106 | 09 3 6003 | 121 122 242 244 852 | | 7 289 | 7 289 | 7 655 | | 8 040 | | 8 444 | | | 8 866 | | | |
| **09** | **03** | **02** |  | **4** | **Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации Можгинского района** | **Всего** | 606 |  |  |  | | **6** | **6** | **6** | | **7** | | **7** | | | **7** | | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 606 | 0113 | 26 5 0062 | 851 | | 6 | 6 | 6 | | 7 | | 7 | | | 7 | | | |
| **09** | **03** | **03** |  |  | **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Управления финансов Администрации Можгинского района** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | 606 | 0106 | 09 3 6021 | 244 | | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | | 30 | | | |
| **09** | **03** | **04** |  |  | **Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет)** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **03** | **05** |  |  | **Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно- вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  | 09 3 6003 |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **03** | **06** |  |  | **Рассмотрение обращений граждан** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **09** | **03** | **07** |  |  | **Размещение в сети Интернет отчета о деятельности Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район»** | **Всего** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 6 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к муниципальной программе Можгинского района | | | | | |  |
|  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» на 2015- 2020 годы | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | | | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» | | | | | | | |
| Код программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. | | | | | | |
| МП | Пп | ИТОГО | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **09** |  | **«Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **298565,9** | **42358,0** | **46512,9** | **48650,0** | **51085,0** | **53640,0** | **56320,0** |
| бюджет муниципального образования "Можгинский район" | **298565,9** | **42358,0** | **46512,9** | **48650,0** | **51085,0** | **53640,0** | **56320,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | **277614,0** | **39147,0** | **43302,0** | **45279,0** | **47545,0** | **49923,0** | **52418,0** |
| субсидии и субвенции из республиканского бюджета | **20951,9** | **3211,0** | **3210,9** | **3371,0** | **3540,0** | **3717,0** | **3902,0** |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **09** | **01** | **Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | **Всего** | **32024,0** | **220,0** | **5903,0** | **6009,0** | **6310,0** | **6625,0** | **6957,0** |
| бюджет муниципального образования "Можгинский район" | **31763,0** | 180,0 | 5863,0 | 5967,0 | 6266,0 | 6579,0 | 6908,0 |
| субсидии и субвенции из республиканского бюджета | **261,0** | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 49,0 |
| **09** | **02** | **Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Можгинского района** | **Всего** | **218739,9** | **34813,0** | **33284,9** | **34950,0** | **36698,0** | **38534,0** | **40460,0** |
| бюджет муниципального образования "Можгинский район" | **198088,0** | 31648,0 | 30120,0 | 31627,0 | 33209,0 | 34870,0 | 36614,0 |
| субсидии и субвенции из республиканского бюджета | **20651,9** | 3165,0 | 3164,9 | 3323,0 | 3489,0 | 3664,0 | 3846,0 |
| **09** | **03** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | **47802,0** | **7325,0** | **7325,0** | **7691,0** | **8077,0** | **8481,0** | **8903,0** |
| бюджет муниципального образования "Можгинский район" | **47763,0** | 7319,0 | 7319,0 | 7685,0 | 8070,0 | 8474,0 | 8896,0 |
| субсидии и субвенции из республиканского бюджета | **39,0** | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |