## Егит- тулкым
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Егит-Тулкым-2023 | 358599 | 294500 |  | 64099 | 358599 | 294500 | 64099 | 349433 | 349433 | 286972.55 | 62460.45
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 358599 |  |  | 100 | 349433
в том числе:
Трансферт |  | 294500 |  |  | 82.1252 | 286972.55 | 7527.45
Бюджет муниципального образования |  | 64099 |  |  | 17.8748 | 62460.45 | 1638.55
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Ноутбук, прнтер, пиксельные пои-снеки |  |  | 111380 | 97223 | 14157 | экономия по торгам
4 | Приобретение услуг | Услуги специалиста (хореограф), услуги (фотографа), услуги (видеомейкера), услуги по питанию, услуги по проживанию |  |  | 223200 | 223200 | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Шоперы, настольная игра, краски холи |  |  | 24019 | 29010 | -4991 | удорожание товара
| Итого |  |  |  | 358599 | 349433 | 9166
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен.
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 10.07.2023года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 28.08.2023года.⃰ ⃰
Товарная накладная № 463 от 10 июля 2023г. на сумму 9010 руб.
Товарная накладная № 3 от 12.07.2023г. на сумму 20 000 руб.
Товарная накладная № 341 от 18.07.2023г. на сумму 55 243 руб.
Товарная накладная № 336 от 29.07.2023г. на сумму 109200 руб.
Акт об оказании услуг № 131 от 28.07.2023г. на сумму 84 000 руб.
Акт приемки оказанных услуг от 29.07.2023г. на сумму 10 000 руб.
Акт приемки оказанных услуг от 29.07.2023г. на сумму 10 000 руб.
Акт приемки оказанных услуг от 29.07.2023г. на сумму 10 000 руб.
Товарнпая накладная № 0-11691 от 25.08.2023г. на сумму 41980
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Коворкинг-центр
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Коворкинг-центр | 236219 | 194000 |  | 42219 | 236219 | 194000 | 42219 | 231059 | 231059 | 189762.29 | 41296.71
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 236219 |  |  | 100 | 231059
в том числе:
Трансферт |  | 194000 |  |  | 82.1272 | 189762.29 | 4237.71
Бюджет муниципального образования |  | 42219 |  |  | 17.8728 | 41296.71 | 922.29
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Телевизор, колонки |  |  | 39478 | 31413 | 8065 | экономия по торгам
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Кресла-мешки, диван модульный на металлокаркасе, стол для коворкинга модульный, стеллаж книжный, поворотная передвижная доска, пуфы- трансформеры, ковролин |  |  | 196741 | 199646 | -2905 | увеличение цены
| Итого |  |  |  | 236219 | 231059 | 5160
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 07.07.2023 года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 21.07.2023 года.⃰ ⃰
Товарная накладная № HR-300 от 31.07.2023г. на сумму 199 646 руб.
Товарная накладная № 379 от 19.07.2023г. на сумму 31 413 руб.
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Музыка-Живи!
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Музыка-Живи! | 181410 | 149000 |  | 32410 | 181410 | 149000 | 32410 | 240960 | 240960 | 149000 | 91960 | 59550 руб. направлено дополнительно за счет платных услуг учреждения
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 181410 |  |  | 100 | 240960
в том числе:
Трансферт |  | 149000 |  |  | 82.1344 | 149000 | 0
Бюджет муниципального образования |  | 32410 |  |  | 17.8656 | 91960 | -59550 | направлено на расходы за счет средств учреждения
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Активная акустическая система, радиосистема, свтодиодный прожектор, микшерный пульт |  |  | 181410 | 240960 | -59550 | направлено дополнительно за счет платных услуг учреждения
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 181410 | 240960 | -59550
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 19.07.2023 года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 01.09.2023 года.⃰ ⃰
Товарная накладная № 39 от 21.07.2023г. на сумму 10 800 руб.
Товарная накладная № 41 от 11.08.2023г.на сумму 230160 руб.
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Точка общения
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Точка общения | 208653 | 171300 |  | 37353 | 208653 | 171300 | 37353 | 180389 | 180389 | 148095.76 | 32293.24
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 208653 |  |  | 100 | 180389
в том числе:
Трансферт |  | 171300 |  |  | 82.098 | 148095.76 | 23204.24
Бюджет муниципального образования |  | 37353 |  |  | 17.902 | 32293.24 | 5059.76
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Стол, диван, стол журнальный, стул, кофемашина |  |  | 208653 | 180389 | 28264 | экономия по торгам
| Итого |  |  |  | 208653 | 180389 | 28264
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 19.07.2023года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 24.08.2023года.⃰ ⃰
Товарная накладная № 447 от 31.07.2023г.на сумму 28 989 руб.
Товарная накладная № 427 от 23.08.2023г.на сумму 151 400 руб.
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Центр притяжения
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Центр притяжения | 464524 | 381500 |  | 83024 | 464524 | 381500 | 83024 | 464524 | 464524 | 381500 | 83024
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 464524 |  |  | 100 | 464524
в том числе:
Трансферт |  | 381500 |  |  | 82.1271 | 381500 | 0
Бюджет муниципального образования |  | 83024 |  |  | 17.8729 | 83024 | 0
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Модульные столы, стулья, пуфы, интерактивная панель, демонстрационный стеллаж, стеллажи для книг, рулонные шторы, доска для записей с зажимами |  |  | 464524 | 464524 | 0
| Итого |  |  |  | 464524 | 464524 | 0
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 06.07.2023года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 24.08.2023года.⃰ ⃰
Товарная накладная № HR-337 от 29.08.2023г.на сумму 464 524 руб.
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Кабинет ОБЖ
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | Кабинет ОБЖ | 261727 | 214900 |  | 46827 | 261727 | 214900 | 46827 | 261727 | 261727 | 214900 | 46827
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 261727 |  |  | 100 | 261727
в том числе:
Трансферт |  | 214900 |  |  | 82.1085 | 214900 | 0
Бюджет муниципального образования |  | 46827 |  |  | 17.8915 | 46827 | 0
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Экран, проектор |  |  | 47933 | 50128 | -2195 | Рост ценовых предложений
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Парты, стулья, стол учительский, шкафы, манекен для оказания ПМП, макет автомата разборный АК-74, костюм химзащиты Л- 1, имитаторы ранений и поражений |  |  | 213794 | 211599 | 2195 | Снижение ценовых предложений
| Итого |  |  |  | 261727 | 261727 | 0
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект не завершен.*
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 14.07.2023года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | года.⃰ ⃰
Товарная накладная от 26.07.2023г.№ 437 на сумму 44 800 руб.
Товарная накладная от 28.08.2023г. № HR-333 на сумму 216 927 руб.
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## В школу с удовольствием
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | В школу с удовольствием | 315400 | 258900 |  | 56500 | 315400 | 258900 | 56500 | 302328 | 302328 | 248169.57 | 54158.43
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 315400 |  |  | 100 | 302328
в том числе:
Трансферт |  | 258900 |  |  | 82.0862 | 248169.57 | 10730.43
Бюджет муниципального образования |  | 56500 |  |  | 17.9138 | 54158.43 | 2341.57
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | [5 empty] | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | Шпаклевка, брус деревянный, краска, доска пробковая, светильник светодиодный, двери межэтажные |  |  | 107209.39 | 103800 | 3409.39 | экономия по торгам
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Телевизор, саундбар |  |  | 47333.33 | 25400 | 21933.33 | экономия по торгам
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Стол, диван, пуфик, фонтан питьевой, бегущая строка, зеркало, шторы рулонные, цветы искусственные |  |  | 160857.28 | 173128 | -12270.72 | Рост ценовых предложений
| Итого |  |  |  | 315400 | 302328 | 13072
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект завершен.
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 14.07.2023 года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 10.10.2023года.⃰ ⃰
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
Товарная накладная № 93 от 14.08.2023г. на сумму 49 000 руб.
Товарная накладная № ЧД133 от 04.08.2023г.на сумму 4 500 руб.
Товарная накладная № HR-341 от 25.08.2023г. на сумму 108 400 руб.
Товарная накладная № 118 от 18.08.2023г.на сумму 15 400 руб.
Товарная накладная № СС-74 от 22.08.2023г.на сумму 9 900 руб.
Товарная накладная № СС-75 от 22.08.2023г.на сумму 7 227 руб.
Акт сдачи- приемки выполненных работ от 24.08.2023г.на сумму 62 900 руб.
Товарная накладная №8 от 22.09.2023г.на сумму 9 900 руб.
Товарная накладная №9 от 22.09.2023г.на сумму 1 900 руб.
Товарная накладная №33 от 04.10.2023г.на сумму 33 201 руб.
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.

## Уникум
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 4 июля 2022 года № 204
Форма отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования, и реализации соответствующего проекта молодежного инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 01 января 2024 года
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - Трансферт):
№ п/п | Наименование проекта молодежного инициативного бюджетирования (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
1 | "Мультимедийная площадка Уникум" | 409544 | 335900 |  | 73644 | 409544 | 335900 | 73644 | 391969.84 | 391969.84 | 321486.01 | 70483.83
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 409544 |  |  | 100 | 391969.84
в том числе:
Трансферт |  | 335900 |  |  | 82.018 | 321486.01 | 14413.99
Бюджет муниципального образования |  | 73644 |  |  | 17.982 | 70483.83 | 3160.17
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | Работы по ремонту помещения Пычасского центра детского творчества МБОУ ДО Можгинского района "РЦДОД" согласно локально- сметного расчета |  |  | 114099.84 | 114099.84 | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | Бумага |  |  | 260.19 | 260 | 0.19
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Телевизор, кронштейн |  |  | 30542.67 | 25090 | 5452.67 | экономия по торгам
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | Столы, стулья, шкафы, кресла-мешки |  |  | 264641.3 | 252520 | 12121.3 | экономия по торгам
| Итого |  |  |  | 409544 | 391969.84 | 17574.16
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, завершен.
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | завершен
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 11.07.2023 года;
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | 10.10.2023 года.⃰ ⃰
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
Товарная накладная № 356 от 25.07.2023г.на сумму 25 090 руб.
Акт о приемке выполненных работ на сумму 114 099,84 руб.
Товарная накладная № 616 от 25.09.2023г.на сумму 260 руб.
Товарная накладная № HR-335 от 05.10.2023г.на сумму 252 520 руб.
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования, промежуточных этапов выполнения проекта молодежного инициативного бюджетирования; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие молодежи в реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ С.К.Заглядина
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.Г.Васильев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-01-12
Исполнитель ___________ Е.Ю.Жвакина 8 (34139) 3-02-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта молодежного инициативного бюжетирования.