Приложение

к приказу Управления образования

Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

№    -од  от                      .2023 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

за 2023 год

| Недостатки, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Сведения и ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Провести внутренний аудит (технический и содержательный) сайта учреждения на основании проведенного НОК УООД, доработать сайт в соответствии с требованиями | 01.02.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с.Можги» Константинова А.В. | Проведён внутренний аудит школьного сайта и внесена информация о деятельности организации. | 27.01.2023 г. |
| II.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Пополнить материально-техническую базу (приобрести: диатонические колокольчики, треугольник, шейкеры, хоровые костюмы в количестве 16 шт., нотную и учебную литературу) | 01.11.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с.Можги» Константинова А.В. | Приобретены: музыкальные инструменты (треугольник, шейкер), хоровые костюмы, нотная литература. | 19.10.2023 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов | Маркировка лестничных маршей сигнальной лентой желтого цвета | 30.09.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с. Пычас» В.А. Кодесникова | Окрашены краевые ступени лестниц желтым цветом | 27.08.2023 |
|  | Контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами и маркировка крайних ступеней лестниц | 31.09.2023 | Зворыгина Е.В., директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» | Крайние ступени и прозрачные полотна дверей промаркированы желтой краской | 28.08.2023 |
|  | Оборудование входных групп пандусами | 31.05.2023 г | Директор МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» Александрова С.М. | Оборудованы входные группы пандусами в МБОУ «Вишурская ООШ» и МБОУ «Малосюгинская СОШ» на базе которых проходят тренировки | 31.05.2023 |
|  |  | 01.08.2023 | Директор МБУ ДО «ДШИ с.Большая Уча» Г.Н.Мерзлякова | Входная группа оборудована пандусами | 31.05.2023 |
|  | Контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами и маркировка крайних ступеней лестниц, установить противоскользящее покрытие на ступени | 01.10.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с.Можги» Константинова А.В. | Установлены: опознавательный знак (жёлтый значок) и кнопка вызова для инвалидов. Окрашены краевые ступени лестниц перед дверными проемами. | 27.09.2023 г. |
| 3.2.Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях ОУ и на прилегающей территории | 30.09.2023 | Директор МБУ ДО «ДШИ с. Пычас» В.А. Кодесникова | Проведено обучение сотрудников «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях» | 21.02.2023 |
|  |  | 31.05.2023 | Зворыгина Е.В., директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» | Проведено обучение сотрудников «Обучение (инструктирование) педагогов дополнительного образования приглашенными специалистами по работе с детьми ОВЗ/детьми-инвалидами» | 29.05.2023 |
|  |  | 31.05.2023 | Директор МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» Александрова С.М. | Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение уроков и тренировок для детей с ОВЗ Серебрякова О.Н. Образование детей инвалидов и детей с ОВЗ совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование Вахрушев С.В. Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные технологии Сусоев Р.И. | 31.05.2023 |
|  |  | 02.09.2023 | Директор МБУ ДО «ДШИ с.Большая Уча» Г.Н.Мерзлякова | Проведено обучение сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях ОУ и на прилегающей территории | 02.09.2023 |
|  |  | 01.11.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с.Можги» Константинова А.В. | Проведено обучение сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях ОУ и на прилегающей территории | 28.08.2023 |
|  | Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных форм обучения, в том числе для детей с ОВЗ/детей-инвалидов | 01.09.2023 | Зворыгина Е.В., директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» | В учреждении реализуются 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности | 01.09.2023 |
|  |  | 30.08.2023 | Директор МБУ ДО «ДШИ с.Большая Уча» Г.Н.Мерзлякова | В учреждении разработаны и реализуются 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности | 30.08.2023 |
| 3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов | Разместить информацию на официальном сайте МБУ ДО ДШИ с. Большая Уча о наличии кнопки вызова для инвалидов и опознавательных знаков | 17.01.2023 | Директор МБОУ ДО «ДШИ с. Большая Уча» Г.Н. Мерзлякова | Информация размещена | 17.01.2023 |