**Отчет об исполнении муниципальных заданий бюджетными учреждениями, подведомственными**

**Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» за 9 месяцев 2020 года.**

**Часть 1**

**Раздел l**

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу - **муниципальное бюджетное учреждение Можгинского района «Централизованная клубная система»**

**Оказание муниципальных услуг.**

1.1.Услуга «Организация и проведение мероприятий (культурно-массовые мероприятия)

1.2. Показатели, характеризующие **объем**  муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | | МБУ МР «Централизованная клубная система» | | | | | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | | Источник информации о фактическом значении показателя |
| Утверждено в мун. задании на год | | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | | Исполнено на отчетную дату |
| 1. Количество проведенных мероприятий | единица | | 2899 | | 2150 | | 2326 | +176 | | Журнал учета мероприятий |
| 1.3. Показатели, характеризующие **качество** муниципальной услуги | | | | | | | | | | |
| Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | | Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | | | | | | | | Источник информации |
| Показатель | | Единица  измерения | МБУ МР «ЦКС» | | | | |  |
| Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | | | Исполнено на отчетную дату |
| Раздел 1 части 1 пункта 3.1 муниципальных заданий МБУ МР «ЦКС» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г. | | Количество участников мероприятий | | Человек | 348110 | 259957 | | | 282530 | Журнал учета мероприятий |
| **Часть 2 Раздел 1** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Выполнение муниципальных работ**   1.1. Работа «Организация деятельности клубных формирований »  1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  показателя | Единица  измерения  (чел) | МБУ МР «Централизованная клубная система» | | | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя | | Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | Исполнено на отчетную дату | | Количество посещений  (количество участников) | человек | 108100 | 62000 | 64806 | +2806 | Журнал учета работы клубных формирований |   1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы | | | | |
| Наименование показателя | МБУ МР «ЦКС» | | | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | Исполнено на отчетную дату |
| Количество клубных формирований | 276 | 276 | 274 | Журнал учета работы клубных формирований |

**2.Пояснительная записка.**

В муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» превышает допустимое (возможное) отклонение на +3%. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В 3 квартале в связи с рекомендациями был пересмотрен План по культурно-досуговым мероприятиям с целью выполнения годового показателя

**Раздел ll**

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу – **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ с. Пычас», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ с. Можга», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДШИ с. Большая Уча».**

**1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства», «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги | Показатель | Наименование учреждения | | Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | Исполнено на отчетную дату | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| **Реализация программы в области искусств «ДПИ**» | Количество человеко-часов | 1. МБОУ ДО «ДШИ с.Можга» | | \*5  512,83 | \*5  384,62 | \*5  384,62 | **- 1** | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация программы в области искусств «Фортепиано**» | Количество обучающихся | 1. МБУ ДО «ДШИ с.Б.Уча»  2. МБОУ ДО ДШИ «с.Пычас» | | \*15  1518,68  \*14  1567,5 | \*15  1139,01  \*14  1361 | \*15  1139,01  \*14  1361 | **-**  - | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация программы в области искусств «Народные инструменты**» | Количество обучающихся | 1. МБОУ ДО ДШИ «с.Пычас»  2. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | | \*12  1452  \*2  384,74 | \*12  1037  \*2  288,55 | \*12  1037  \*2  288,55 | **-**  - | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация программы в области искусств «Музыкальный фольклор»** | Количество  обучающихся | 1. МБОУ ДО ДШИ«с.Пычас» | | \*30  3069 | \*30  2389,7 | \*30  2389,7 | **-** | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация программы в области искусств «Хореографическое творчество»** | Количество обучающихся | 1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | | \*25  597,57 | \*25  448,17 | \*25  448,17 | **-** | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация программы в области искусств «Живопись»** | Количество обучающихся | 1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | \*18  479,34 | | \*18  359,49 | \*18  359,49 | **-** | Книга приказов по личному составу учащихся |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | Количество обучающихся | 1. МБОУ ДО «ДШИ с.Можга»  2.МБОУ ДО ДШИ с.Пычас»  3. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | \*62  3974,58  \*54  4130  \*70  2368,04 | | \*62  2980,93  \*54  2584,1  \*70  1776,03 | \*62  2980,93  \*54  2584,1  \*70  1776,03 | **-**  **-**  - | Книга приказов по личному составу учащихся |

1. **Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | Источник информации |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Пычас» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | **Фортепиано** | - |
| Не указано |
| **Народные инструменты** |
| Не указано |
| **Музыкальный фольклор** |
| Не указано |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |
| Не указано |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Б.Уча» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | **Живопись** | - |
| Доля родителей, удовлетворённых качеством услуги- не указано |
| **Фортепиано** |
| Не указано |
| **Народные инструменты** |
| Не указано |
|  |
| **Хореографическое творчество** |
| Не указано |
| ***Реализация дополнительных общеразвивающих программ*** |
| Не указано |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Можга» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов | **ДПИ** | - |
| Не указано |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |
| Не указано |

**3.Пояснительная записка**

МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Пычас» и МБОУ ДО «Детская школа искусств села Можга» 10.09.2020 г. в связи с приемом детей, утвердили новые муниципальные задания на 2020г., исполнение составило 100 %.

**Раздел lll**

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполненную работу ) **– муниципальное бюджетное учреждение «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Оказание муниципальной услуги.** | | | | | | | | |
| 1.1.Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»  - в стационарных условиях;  -вне стационара;  - через сеть Интернет;  1.1.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги | | | | | | | | |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | | Исполнено на отчетную дату | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | | Источник информации о фактическом значении показателя |
| Количество посещений  (в стационаре) | единица | 140789 | 105000 | | 99892 | -5108 | | Дневник работы библиотеки |
| Количество посещений  (вне стационара) | единица | 10005 | 71000 | | 6850 | -250 | | Дневник работы библиотеки |
| Количество посещений (через Интернет) | единица | 3005 | 2850 | | 4250 | +1400 | | Дневник работы библиотеки |
| * + 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | | | | | | | | |
| Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | | | | Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги | | | Источник информации | |
| 1. Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2020год и плановый период 2021 -2022 гг. часть 1 раздел 1 Пункт 3.1. | | | | Динамика посещений пользователей – -5% (утверждено 0,003%) (в стационарных условиях);  Динамика посещений пользователей – +3% (утверждено 0,05%) (вне стационара);  Динамика посещений пользователей – +149% (утверждено 17%) (через сеть Интернет); | | | Дневник работы библиотеки. | |

**2.Выполнение муниципальных работ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда.  2.2.Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.  Показатели, характеризующие объем муниципальной работы | | | | |
|  | Утверждено в мун. задании на год | Утверждено в мун. задании на отчетную дату | Исполнено на отчетную дату | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 1.Количество документов - | 124000 | 124000 | 123339 | Документы по учету библиотечных фондов |
| 2.Количество документов - | 995 | 750 | 791 | Количество биб.записей в электронном каталоге |

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы не определены.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, введены ограничения по количеству пользователей для одновременного посещения помещения библиотеки, мероприятия проводить в стационаре также не разрешалось. В следствие этого, показатели по таким услугам как посещение в стационаре, вне стационара и через Интернет выполнены с отклонениями, но в пределах допустимых норм.

Начальник Отдела культуры Можгинского района М.В. Прозорова