## 1
Приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
08 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
08 |  | 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс.руб. | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 0 | 100 | 101.0695
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
08 |  | 2 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 100 | 103.5714
08 |  | 3 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м3 | 165 | 170 | 170 | 0 | 100 | 103.0303
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
08 |  | 4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 30 | 32 | 32 | 0 | 100 | 106.6667
08 |  | 5 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 85 | 90 | 90 | 0 | 100 | 105.8824
08 |  | 6 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
08 |  | 7 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 555 | 550 | 550 | 0 | 100 | 100.9091
08 |  | 8 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | м3 | 530 | 520 | 520 | 0 | 100 | 101.9231
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
08 |  | 9 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 32.3 | 32.25 | 32.25 | 0 | 100 | 100.155
08 |  | 10 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | кВт/ч на 1 человека населения | 78 | 77 | 77 | 0 | 100 | 101.2987
|  |  | объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. кВт. Ч | 2080 | 2050 | 2050 | 0 | 100 | 101.4634
|  | 10.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 0 | 100 | 101.1364
08 |  | 11 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 100 | 107.6923
|  |  | объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | Гкал | 17800 | 17500 | 17500 | 0 | 100 | 101.7143
|  |  | общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, | кв. метров | 120200 | 120200 | 120200 | 0 | 100 | 100
|  | 11.1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 0 | 100 | 100.5814
08 |  | 12 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 100
|  |  | объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс. куб. метров | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 0 | 100 | 100.5319
|  | 12.1 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 7.58 | 7.56 | 7.56 | 0 | 100 | 99.7361
08 |  | 13 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0 | 100 | 103.0303
|  |  | объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. куб. метров | 17.38 | 17.36 | 17.36 | 0 | 100 | 99.8849
|  | 13.1 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0 | 100 | 100

## 2
Приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
08 |  | 1 |  | Внедрение энергоменеджмента | отдел экономики и проектной деятельности | ежегодно | ежегодно | Определяется энергоэффективность по отраслям экономики муниципального образования, проводится обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | не финансировалось
08 |  | 2 |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района |  |  |  | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов
08 |  | 2 | 1 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | отдел имущественных отношений | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Определяется собственник | не финансировалось
08 |  | 2 | 2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | не требуется
08 |  | 2 | 3 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения | не требуется
08 |  | 2 | 4 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Фактическое определение поступающих ресурсов | выполнено
08 |  | 2 | 5 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | не финансировалось
08 |  | 2 | 6 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | не финансировалось
08 |  | 3 |  | Реализация мероприятий на объектах частных организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
08 |  | 3 | 1 | мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, автоматизация процесса и безаварийность работы | не финансировалось
08 |  | 3 | 2 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов | не финансировалось
08 |  | 3 | 3 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды при их передаче | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потерь энергетических ресурсов | не финансировалось
08 |  | 3 | 4 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | не финансировалось
08 |  | 5 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 6 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией | отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 7 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике | Управление по развитию территорий | 2022-2027 гг. | 2022-2027 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 8 |  | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление по развитию территорий | 2022 г. | 2022 г. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов

## 5
Приложение 5
Отчет об использовании бюджетных осугнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Можгинский район", тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | [5 empty] | 953.8 | 953.8 | 953.8 | 100 | 100
[5 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования | 609 |  |  |  |  | 953.8 | 953.8 | 953.8 | 0 | 0
08 |  | 2 |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района | Всего | [5 empty] | 953.8 | 953.8 | 953.8 | 100 | 100
[5 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования | 609 |  |  |  |  | 953.8 | 953.8 | 953.8 | 100 | 100
08 |  | 2 | 5 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования | 609 | 07 | 01 02 | 0800262600 | 612 | 953.8 | 953.8 | 953.8 | 100 | 100

## 6
Приложение 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 953.8 | 953.8 | 100
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 953.8 | 953.8 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 953.8 | 953.8 | 100
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

## 7
Прилдожение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | 2024-02-28 | 149 | Приведение в соответствии с Бюджетом муниципального образования

## 8
приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС
8 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре | Управление по развитию территорий; - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1