АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 14 февраля 2022 года № 107 (в новой редакции).

Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»; Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Соисполнители:

- Управление образования

- Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

- Управление культуры, спорта и молодежи;

- Управление по развитию территорий;

- Управление документационного и правового обеспечения;

-Отдел записи актов гражданского состояния.

Цели программы

1. Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи.
2. Укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства, защита прав  детства.

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4. Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества;

5. Поощрение граждан Можгинского района за особые заслуги в области экономики, местного самоуправления, культуры, спорта, здравоохранения, образования, благотворительной деятельности, за успехи в труде и иные заслуги перед Можгинским районом.

Задачи:

1. Оказание социальной поддержки семьям с детьми

2. Повышение престижа семьи и семейных ценностей.

3. Укрепление института семьи как ресурса стабильного и устойчивого развития района, наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, возрождение и сохранение духовно – нравственных традиций семейных отношений.

4. Оказание информационной и организационной поддержки гражданам, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение (строительство) жилья

5.  Признание граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

6.  Подготовка, оформление и выдача документов о предоставлении мер государственной поддержки с целью улучшения жилищных условий граждан

7. Предоставление адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе, единовременные ежегодные денежные вознаграждения гражданам, имеющим почетные звания «Почетный гражданин Можгинского района» и награжденных почетным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»;

8. Работа по организации услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов;

9. Поддержка деятельности общественных организаций ветеранов, в том числе, чествование активистов ветеранского движения;

10. Организация работы по созданию клубов по интересам и любительских объединений для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения в жизни общества, в том числе, за счёт деятельности представителей районных учреждений культуры, Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», районного Совета ветеранов

Общий объём расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году составил 10491,4 тыс. рублей, или 100 % от годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий в сумме 1056,20 тыс. рублей.

Основные результаты реализации программы представлены:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы удовлетворительная и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,84

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Из 14 основных мероприятий в 2024 году все запланированные мероприятия выполнены.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы  (прилагается).

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,96

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,00

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (не вносились).

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год (прилагается).

Оценка эффективности муниципальной программы по расчетам на основании утвержденной методики составила  0,84.

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» в текущем году понизилась с 1.00 до 0,53, но благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной.

Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения»  необходимо продолжить в 2025 году.