Отчет

о реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

за 2024 год

Оценка  эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2024 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+1+1+1+0,97+0,97+1+0,97+0,93+1+0+1+1+1)/14 =0,91

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=16/19= 0,84

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=262/300= 0,87

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,84/0,87= 0,96

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 0,91*0,96 =0,87

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет 0,87.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2024 год | 2024 год | За 2024 год | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,5 | 100 | 1 |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 66740 | 67397 | 100,9 | 1 |
| 3 | Валовое производство молока по сельскохозяйственным предприятиям (далее СХО) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее К(Ф)Х) | тонн | 65050 | 66803 | 102,7 | 1 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 90 | 90 | 100 | 1 |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 72500 | 70525 | 97,2 | 0,97 |
| 6 | в том числе посевная площадь зерновых культур | га | 28400 | 27706 | 97,5 | 0,97 |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 23,50 | 25,2 | 107,2 | 1 |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота в СХО и К(Ф)Х | голов | 21310 | 20769 | 97,46 | 0,97 |
| 9 | Общее поголовье коров в СХО и К(Ф)Х | голов | 9100 | 8547 | 93,9 | 0,93 |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову по сельхозпредприятиям | кг | 7500 | 8208 | 109,4 | 1 |
| 11 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального учебного заведения | процентов | 85 | 85 | 100 | 1 |
| 13 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 150 | 155 | 103 | 1 |
| 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 30600 | 49261 | 160,9 | 1 |

Информация о реализации

Подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы.

За 2024 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Получено субсидий предприятиями всех форм собственности на общую сумму 2024  год - 127 022 млн.рублей (2023 год – 168 497 млн. руб., 2022 год – 155 988 млн. рублей)

Воспользовались государственной поддержкой 49 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 19 сельскохозяйственных организаций и 30 крестьянских хозяйств и ИП. В том числе, в рамках реализации программы Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства двое граждан, Овтин Евгений Владимирович и Филиппова Дина Сергеевна получили гранты в размере 6,9 млн. рублей.

2) Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса;

3) Приобретено 79 единиц сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х  на территории  Можгинского района на общую сумму 329 млн.  руб. (при 306,1 млн. руб. в 2023 году).

4) Приобретено племенного скота за 2024 год 467 голов на общую сумму более 78 млн. руб. Продажа племенного скота сельхозтоваропроизводителями района, имеющих статус племрепродуктора, составила всего  50 голов.

5) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии,  применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.

Сельхозтоваропроизводителями приобретено и внесено под урожай 2024 года минеральных удобрений в количестве 4,5 тысяч тонн в физическом весе 26,09 кг в действующем веществе.

6) Организованы и проведены учебы, семинары, совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Повысили свою квалификацию по разным направлениям 155 человек.

Специалистами отдела на постоянной основе проводится  обучение сельхозтовропроизводителей по внедрению системы Федеральных информационных систем: ФГИС Зерно, ФГИС «Сатурн», ЕФИС ЗСН. В систему ЕФИС ЗСН внесены данные по яровому и озимому севу полностью.

7) Организованы  и проведены районные конкурсы и иные мероприятия в сфере сельского хозяйства,  поощрение лучших коллективов и работников.

Подведены итоги соревнования:

- на весенне-полевых работах;

- на уборочных работах;

- в области механизации;

- среди специалистов;

- в животноводстве по итогам 9 мес. 2024г.

- в животноводстве по итогам 2023 года.

Проведены конкурсы в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников:

- конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников - селекционеров

Торжественные мероприятия:

- «День животновода»;

- «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

8) В рамках Положения по подведению итогов соревнований среди работников и коллективов сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Можгинского района проведены соревнования на посеве яровых культур, на заготовке кормов, на уборочных работах. По итогам полевых работ подведены итоги, определены победители, проведены награждения.

В мае на территории Большесибинской молочно – товарной фермы СПК «Держава», чтобы испытать себя в конкурсе на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров, приехали 6 специалистов. Приехали узнать, кто из них лучший и сможет защитить честь района на республиканском этапе.

Каждый участник прошёл 3 этапа:

1 этап – ведение автоматизированной системы учета

2 этап – ведение селекционно – племенной работы с животными

3 этап – проверка теоретических знаний

По результатам испытаний комиссия  распределила места  в следующем порядке: 	Чемпионом конкурса «Зоотехник – селекционер 2024» стала Бимакова Надежда Николаевна из ООО «ВерА

Самым молодым участником конкурса стала Русских Наталья Викторовна из СПК «Луч».

В номинации «Ветеран зоотехнической службы» признана Иванова Алевтина Вениаминовна, зоотехник-селекционер СПК «Держава», которая посвятила этой профессии более 30 лет трудового стажа.

В номинации «За наилучший результат в ведении селекционно – племенной работы с животными» Иванова Ангелина Владимировна из ООО «Родина»,

В номинации «За наилучший результат в ведении автоматизированной системы учета СЕЛЭКС» - Камерова Ирина Викторовна из СПК – колхоза «Заря»,

В номинации «За наилучший результат в проверке теоретических знаний»- Ермачева Людмила Петровна из СПК «Трактор».

Победительница конкурса Бимакова Надежда Николаевна достойно представила Можгинский район на II Республиканском конкурсе зоотехников-селекционеров в село Июльское Воткинского района и заняла 3 место. В сентябре защитила честь Удмуртской Республики на Всероссийском конкурсе.

9) Проводился мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района.

Заработная плата за 2024 год в сельхозпредприятиях составила 49261 рублей. (37570 руб. в 2023 году).

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.1 в 2024 году составил 262 тыс. руб. или 87,3 % от годовых плановых значений.  Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  и направлены на проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. 262 тыс. рублей направлены на материальное поощрение лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов и соревнований.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2023 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2023 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2024 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2024г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,65 | 100,5 | 100,5 | 0 | 100 | 99,8 |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 54544 | 66740 | 67397 | 657 | 100,9 | 123,5 |  |
|  |  | 3 | Валовое производство молока по сельскохозяйственным предприятиям (далее СХО) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее К(Ф)Х) | тонн | 63386 | 64880 | 66803 | 1923 | 102,9 | 105,3 |  |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 100 | 90 | 90 | 0 | 100 | 90 | Из-за отсутствия кадров в ООО «Исток», ликвидировано все поголовье крупного рогатого скота, молоко не производится, других источников дохода нет. Как следствие, значительно ухудшилось финансовое состояние. |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 72103 | 72500 | 70525 | - 1975 | 97,2 | 97,8 | Снижение посевных площадей на 1975 гектар по сравнению с 2023 годом произошло по причине прекращения деятельности пяти крестьянских хозяйств. В том числе, площадь под чистыми парами на площади 810 га. В посевной площади не учитывается. |
|  |  | 6 | в том числе посевная площадь зерновых культур | га | 29189 | 28400 | 27706 | - 694 | 97,5 | 94,9 | Площади зерновых культур сокращены с целью увеличения в структуре посевных площадей, кормового клина. Для обеспечения заготовки кормов с расчетом полуторагодового запаса. |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 22,7 | 23,5 | 25,2 | 1,7 | 107,2 | 111,0 |  |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота в СХО и К(Ф)Х | голов | 21354 | 21310 | 20769 | - 541 | 97,4 | 97,2 |  |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров в СХО и К(Ф)Х | голов | 8587 | 9100 | 8547 | - 553 | 93,9 | 99,5 |  |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову по сельхозпредприятиям | кг | 7560 | 7500 | 8208 | 708 | 109,4 | 108,5 |  |
|  |  | 11 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 250 | 256 | 0 | - 256 | 0 | 0 | В связи с тем, что прекращают деятельность крестьянские хозяйства, вовлечение в оборот неиспользуемых участков не востребовано. |
|  |  | 12 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального учебного заведения | процентов | 100 | 85 | 100 | 100 | 117,6 | 100 |  |
|  |  | 13 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 175 | 150 | 155 | 5 | 103 | 0,88 | В связи со снижение среднегодовой численности работников в отрасли АПК, снижается количество работников прошедших переподготовку кадров. |
|  |  | 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 37570 | 30600 | 49261 | 18661 | 160,9 | 131,1 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2024 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 66740 т; валовое производство молока- 65050 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Получателей государственной поддержки 49 организаций и К(Ф)Х. в 2023 – 47. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки -67397 т; валовое производство молока - 66803 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90 % | . Из-за нехватки кадров ликвидировано все поголовье в ООО «Исток» |
| 05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2027 годы | Реализация инвестиционных проектов на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 60740т; валовое производство молока- 65050 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Реализовано 3 инвестпроекта. Сумма инвестиций – 158,1 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки -67397 т; валовое производство молока - 66803 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90% | Заморожен инвестпроект в СПК «Держава» в связи с тем, что нет разрешения на строительство Отложено до 2025 года строительство коровника на 400 голов в СПК «Луч». Из-за нехватки кадров, принято решение, в первую очередь построить роботизированную ферму на 140 голов. |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с. Пычас | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства. | Валовое производство мяса 9986 тонн | Проект не реализован из-за отказа в выдаче кредита предприятию. |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Строительство коровника на 456 голов с привязным содержанием и линейным молокопроводом в д. Большие Сибы | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21310 гол; общее поголовье коров 9100 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7500 кг; валовое производство молока 65050 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Смонтирован металлокаркас. Дальнейшее строительство заморожено. Нет разрешения на строительство. |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Строительство коровника на 400 голов в с. Нынек | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21310 гол; общее поголовье коров 9100 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7500 кг; валовое производство молока 65050 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект на стадии реализации. Строительство будет продолжено в 2025 году. |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Строительство здания коровника № 1,2,3,4 на 602 головы крупного рогатого скота в д. Камышлы | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21310 гол; общее поголовье коров 9100 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7500 кг; валовое производство молока 65050 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект завершен |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Строительство лагуны в д. Пазял | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства продукции растениеводства, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Проект не реализован ввиду отсутствия финансовых средств. |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Строительство кормоцеха в д. Пазял | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в 2023 году. |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Строительство четырех молочно – товарных ферм по 150 голов с доильным залом в д. Кватчи | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. |
| 05 | 1 | 02 | 8 | Строительство фермы на 600 голов герефордской породы КРС с беспривязным содержанием в д. Красный Яр | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства мяса КРС. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект не реализован из-за недостаточности финансовых средств. Большие вложения сделаны на строительство коровника. |
| 05 | 1 | 02 | 9 | Строительство родильного помещения на площади 650 кв. м на 100 голов в д. Кватчи | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в марте 2022 года. |
| 05 | 1 | 02 | 10 | Строительство КЗС в с. Нынек. | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства зерновых культур и улучшение условий подработки семенного материала. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 %; валовой сбор зерна в весе после доработки- 65320 т; валовое производство молока- 63750 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Индекс производства продукции – 100,5 % Валовое производство зерна 67397 тонн, валовое производство молока 66803 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в 2023 году. |
| 05 | 1 | 02 | 12 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение энерговооруженности и увеличение производительности труда. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5 % | Энерговооруженность составила 92389,2 (92101- в 2023 году) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,5%; | Приобретено 79 единиц сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях и кфх на территории района на общую сумму 329 млн. руб. (при 306,1 млн. руб. в 2023 году). |
| 05 | 1 | 02 | 13 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; | Общее поголовье крупного рогатого скота 20769 гол.; общее поголовье коров 8547гол.; удой молока на 1 фуражную корову 8208 кг; валовое производство молока 66803 т; валовое производство мяса 9986 тонн | За 2023 год приобретено 438 голов на общую сумму более 68 млн. руб. Продажа племенного скота составила всего 50 голов, все за пределы района. |
| 05 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -100,5%; | Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму 129,511 (202 год –млн. руб.) Основная причина сокращения суммы субсидий в 2024 году – снижена ставка субсидии на 1 кг реализованного молока. Отменено несколько направлений господдержки: Не выделены субсидии на приобретение техники, приобретение оригинальных и элитных семян, на строительство ферм. |
| 05 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-155 чел. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников. Всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -в области механизации; - в области животноводства за 9 месяцев; - в области животноводства по итогам 2022 года; -среди специалистов по итогам года, проведение конкурсов: -по воспроизводству стада КРС - конкурс операторов машинного доения коров проведение торжественных мероприятий: -«День животновода»; -«Гырон быдтон»; -«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; Сумма 300 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 30600 руб. Общее поголовье крупного рогатого скота 21300 гол; общее поголовье коров 9090 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7350 кг; валовое производство молока 63750 т; | Итого сумма 262,0 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 49261 руб/мес. |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Подготовка кадров для сельскохозяйственных предприятий в рамках целевого набора. Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%, количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85 %; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих - 155 чел. |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация участия муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Участие муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях. Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников. | Проведение конкурсов: - конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников - селекционеров. Победители районных мероприятий принимают участие в республиканских и во всероссийских конкурсах. В 2024 году победительница районного конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников - селекционеров Бимакова Надежда Николаевна (ООО «ВерА») достойно защитила честь района в Республиканском, а затем и во Всероссийском конкурсе. |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий. | Отдел сельского хозяйства | 2022-2027 годы | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -90%; Номинальная заработная плата в СХО – 30600 руб/мес. на работника. | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -90 %; Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - 49261 руб/мес. |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2024г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2023 год | план на 2024 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2023 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 300 | 300 | 262 | 87,3 | 87,3 |
| 05 | 1 | 05 |  |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 300 | 300 | 262 | 87,3 | 87,3 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2024 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 300 | 262 | 87,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 300 | 262 | 87,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2024 г

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 16.12.2024 | №894.1 | Изменение в паспорте программы в части изменения должности и в наименование структурного подразделения |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2024 года

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел сельского хозяйства | 0,82 | 0,98 | 0,84 | 0,87 | 0,84 |

Эффективность подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2024 год – 0,82 - удовлетворительная

Оценка эффективности подпрограммы 05.2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2024 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2024 год | 2024 год | За 2023г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 700 | 840 | 120 | 1,20 |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 700 | 748 | 107 | 1,07 |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | На 10 тыс. человек населения | 285,4 | 342,5 | 120 | 1,20 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 35,4 | 33,1 | 93 | 0,93 |
| 5 | Поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. руб. | 10,8 | 12,5 | 115,7 | 1,16 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,20+1,07+1,20+0,93+1,16)/5 =1,11

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=5/5= 1

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=30/30= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1,0/1,0= 1,0

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,11*1,0 = 1,11

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75. Эффективность данной подпрограммы составила 1,11.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

на 2022-2027 годы.

За 2024 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1. Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:

-  публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство);

- доведение информации через органы местного самоуправления поселений.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2025 года на территории Можгинского района зарегистрировано 92 юридических лиц. Число индивидуальных предпринимателей составляет 748 человек. Всего 840 субъекта малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2024 г. – 582). Количество «Самозанятых» или налогоплательщиков применяющий налог на профессиональный доход по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 1294 человека. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения - 342, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 33 %, поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района – 12,4 млн. руб.

2. Для предпринимателей района были проведены следующие мероприятия:

-  при участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в августе прошел обучающий семинар для предпринимателей в г.Можга «Социальный предприниматель»; 19.11.2024г. прошел семинар «Простые ответы на сложные вопросы малого бизнеса»

-  26 июля 2024 прошло чествование Лучших работников Торговли. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню прошло в Старых Юберях. Участники окунулись в атмосферу природы и удмуртского быта,  прошли увлекательную  квест – игру «Емелины забавы», Лучших работников отметили Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики и Благодарственными письмами.

- 12 июня 2024 года состоялся районный праздник «95 – летие района». На празднике представителями малого  бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей.

3.  Для малого и среднего предпринимательства были проведены мероприятия по подготовке и переподготовке кадров. А именно:

- проведены  встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга;

- проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий;

- размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере сельского хозяйства;

4. В течение года проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, сбор информации по предпринимателям и видам их деятельности на территории Можгинского района. 18.09.2024г. представили инвестиционные возможности – инвестиционный паспорт Можгинского района на форуме «Сделано в Удмуртии» в г. Ижевске.

5. Для развития предпринимательства в Можгинском районе специалистами Администрации и членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства продолжается изучение опыта работы данного направления в других муниципальных образованиях, осуществляется разработка предложений по применении механизмов стимулирования и развития предпринимательства в районе, работа совместно с ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района» и КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» филиал в г. Можга с мерами поддержки предпринимателей.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.2 в 2024 году составил 30,0 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2024 год от плана на 2024 год | % исполнения плана за 2024 год | Темп роста (снижения) к уровню 2023 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 582 | 700 | 840 | 140 | 120 | 144,3 | Были внесены поправки в региональный закон по упрощенной системе налогообложения (Закон УР от 29.11.2017 № 66-РЗ), устанавливающие пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в связи с переменой ими соответственно места нахождения и места жительства, что позволяет привлекать предпринимателей из других регионов. |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 496 | 700 | 748 | 48 | 107 | 150,8 |  |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 434,8 | 285,4 | 342,5 | 57,1 | 120 | 78 | За 2022-2023г. неверно рассчитанный показатель, из-за неверного мониторинга МСП. |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 35,4 | 35,4 | 33,1 | -2,3 | 93 | 93 | Отток трудовых ресурсов в соседний регион. |
|  |  | 5 | Поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 1,7 | 10,8 | 12,4 | 10,7 | 115 | 73 | В 2023г. дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет 1,66. В 2024г. – 15. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполне-ния факти-ческий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики, ТС | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. | Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем: - публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство); - доведение информации через органы местного самоуправления поселений. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2025 года на территории Можгинского района зарегистрировано 92 юридических лиц. Число индивидуальных предпринимателей составляет 748 человек. Всего 840 субъекта малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2024 г. – 582). Количество «Самозанятых» или налогоплательщиков применяющий налог на профессиональный доход по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 1294 человека. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения - 342, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 33 %, поступления УСН, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района – 12,4 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление по развитию территорий; Отдел экономики. | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содейст-вие для участия предприни-мателей района в выставках, ярмарках продукции: 1)Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, учас-тие в выставках и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профес-сионального мастерства, распространения передо-вого опыта и поощрения лучших; 2)Разработка и печать иллюстрационных матери-алов (буклетов, брошюр, флайеров и т.п.) направ-ленных на развитие ком-фортных условий для развития малого и средне-го предпринимательства и привлечение инвестиций | Отдел экономики | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканские, межрегиональные рынки | При участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в августе прошел обучающий семинар для предпринимателей в г.Можга «Социальный предприниматель»; 19.11.2024г. прошел семинар «Простые ответы на сложные вопросы малого бизнеса» - 26 июля 2024 прошло чествование Лучших работников Торговли. Праздничное мероприятие, посвящённое этому дню прошло в Старых Юберях. Участники окунулись в атмосферу природы и удмуртского быта, прошли увлекательную квест – игру «Емелины забавы», Лучших работников отметили Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики и Благодарственными письмами. - 12 июня 2024 года состоялся районный праздник «95 – летие района». На празднике представителями малого бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Проведены встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга; проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий; размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере с/х. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики | С 2018 года не проводится | С 2018 года не проводится |  |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Управление по развитию территорий; Отдел экономики | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. | Мониторинг проводится в течение года. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел экономики; | В течение 2024 года | В течение 2024 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. | В течение года проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, сбор информации по предпринимателям и видам их деятельности на территории Можгинского района. 18.09.2024г. представили инвестиционные возможности – инвестиционный паспорт Можгинского района на форуме «Сделано в Удмуртии» в г. Ижевске. Для развития предпринимательства в Можгинском районе специалистами Администрации и членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства продолжается изучение опыта работы данного направления в других муниципальных образованиях, осуществляется разработка предложений по применении механизмов стимулирования и развития предпринимательства в районе, работа совместно с ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района» и КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» филиал в г. Можга с мерами поддержки предпринимателей. |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2024 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2024 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2024 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 | 04 | 12 | 0520361820 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 05 | 02 | 03 | 01 02 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции 1 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. 2 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. |  | 577 | 04 | 12 | 0520361820 |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2024 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы.

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |
| 05 | 2 |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2024 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2024 г.

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел экономики | 1,11 | 1,11 | 1,0 | 1,00 | 1,0 |

Эффективность подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" за 2024 год является удовлетворительной.

Оценка  эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма»

муниципальной программы МО «Муниципальный округ Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2024 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | За 2024 год |  |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие туризма" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 15 | 15 | 100 | 1 |
| 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 800 | 365 | 46 | 0,46 |
| 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 3500 | 5751 | 164 | 1,64 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+0,46+1,64)/3 = 1,03

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/3= 1,00

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=200,00/200,00=1,00

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1,03/1,00= 1,03

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,03*1,03 = 1,06

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75. Эффективность данной подпрограммы – 1,06.

Информация о реализации

подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» в муниципальном образовании

«Муниципальный округ Можгинский район» на 2022-2027 годы.

За 2024 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

Для повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынке

1. Услуги по разработке локального сметного расчета на проведение монтажа электропроводки в здании «Удмуртский дом», д. Большие Сибы, ул.Центральная 10.

2. Ремонт откосов межкомнатных дверей Кватчинского ДК

3. Приобретение лакокрасочной продукции для косметического ремонта в д. Б.Сибы, д. Кватчи, с. Поршур

Арт-объект «Юбери-Парк» в Староюберинский СДК.

4. Приобретение снегоуборочной машины в Большеучинский ЦСДК.

Для комплексного обеспечения безопасности туристской деятельности

5. Проведение акарицидной обработки территорий вокруг родника «Святой источник», природного памятника «Исток р. Валы» и Староюберинского СДК

6. Проведение акарицидной обработки территории проведения этнофутуристического фестиваля «Вишур Шуд. Тропою предков»

Для усиления социальной роли туризма

7. Приобретение стеклянной угловой витрины для оформления выставочной экспозиции в ЦБС

8. Приобретение стенда «Куатьси пространство» в Кватчинский ЦСДК

9. Приобретение тумбы 50х50 см в Кватчинский ЦСДК

10. Изготовление магнитиков в Большесибинскую сельскую библиотеку для развития нового туристического маршрута «Вордиськем палъёсам»

11. Приобретение саженцев гортензии в Большесибинскую сельскую библиотеку для развития нового туристического маршрута «Вордиськем палёсам»

12. Приобретение вешало в Староюберинский СДК

13. Приобретение набора столовых приборов в Староюберинский СДК

Для продвижение туристического продукта:

14. Приобретение расходных материалов  для реализации мероприятий событийного календаря: «Кватчи табань» - одноразовые тарелки для угощения , «Детская Пасха» - питание гостей, подарки; День туризма – изготовление баннеров

15. Для проведения событийного мероприятия «Кватчи-табань» колхоз «Заря» оказал спонсорскую помощь – 10 000 руб.

16. Арт-объект «Снегирь»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы МО «Муниципальный округ Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2024 года

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2023 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2023 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2024 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2024г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 12 | 15 | 15 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 436 | 800 | 365 | - | 46 | - |  |
|  |  | 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 10258 | 3500 | 5751 | - | 164 | - |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 5.1 «Развитие туризма» муниципальной программы МО «Муниципальный округ Можгинский район»  «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на  31.12.2024 года.

|  | Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хх | 1 |  |  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Совершенствование системы управления туризмом и нормативно - правовой базы. Привлечение инвесторов в отрасль «Туризм» |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 1 | Мониторинг реализации Стратегии развития туризма в Можгинском районе на период до 2024г. | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Своевременная реализация плана стратегии развития туризма в Можгинском районе |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 2 | Анализ эффективности реализации Программ туристических маршрутов Можгинского района | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Совершенствование программ туристических маршрутов. |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 3 | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Привлечение инвесторов для развития туристических маршрутов |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 4 | Разработка мер по совершенствованию реализации программ туристических маршрутов Можгинского района | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Коррекция планов развития туризма. Реновация объектов туристического показа | Проведение приемок туристических программ «Емелины забавы» д. Ст. Юбери, Студии «Куатьси» д. Кватчи. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 5 | Обеспечение транспортной доступности объектов туристического показа и обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристических маршрутов | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Обустройство и улучшение транспортных путей и стоянок для туристических автобусов. |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 6 | Реализация мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Вовлечение местного сообщества в развитие туризма. |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 7 | Участие в грантовых программах с проектами в сфере туристической деятельности | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Подготовка проектов для участия в грантовых программах. | Проект Вишур-Шуд. Тропою предков. –Президентоский Фонд культурных иннициатив. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 01 | 8 | Реализация мер по регулированию индивидуальных и коллективных средств размещения | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Создание экономичных индивидуальных и коллективных средств размещения. |  | Неготовность местного населения оформиться ИП или Самозанятым и оформлять гостевые дома. |  |  |
| 05 |  | 3 | 02 |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Развитие туристической инфраструктуры и различных объектов туризма, что ведет к повышению эффективности конкурентоспособности районного турпродукта |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 02 | 1 | Совершенствование системы классификации объектов туристиеской индустрии | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Разработка предложений по модернизации традиционных туристических маршрутов для стимулирования повторных визитов. |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 02 | 2 | Реализация мер поддержки приоритетных направлений развития туризма в Можгинскм районе: агротуризм, экотуризм, этнотуризм, молодежный туризм | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Повышение экологической чистоты природных территорий в местах активного развития туризма. | Использование бумажной одноразовой посуды. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 02 | 3 | Участие в учебных программах по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов в области туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Обучение работников культуры инновационным методам работы, маркетинговой деятельности. | Курсы повышения квалификации в г. Чебоксары «Современные методы работы культурно-досуговых учреждений г. Чебоксар» |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 03 |  | Усиление социальной роли туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Взаимодействие с различными категориями граждан |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 03 | 1 | Разработка и реализация программ социального, культурно-познавательного, патриотического, экологического, этнографического, сельского и молодежного туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Разработка льгот и скидок для различных слоев и категорий граждан. | Благотворительные туры для семей участников СВО и семей ТЖС. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 03 | 2 | Внедрение безбарьерной среды на объектах туристических маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Создание условий Доступной среды на туристических объектах |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 03 | 3 | Проведение конкурсов и иных меропритий туристической направленности | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | привлечение населения для создания новых туристических маршрутов и продвижения достопримечательностей. | Посещение удмуртских домов , личных хозяйств граждан, как объект туристического показа в д. Лудзи-Шудзи |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 03 | 4 | Развитие волонтерской деятельности в сфере туризма | Управлене культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Привлечение волонтеров для проведения масштабных мероприятий и уборке территории. |  |  | Регулярная помощь волонтеров При организации туристических программ «Емелины забавы» |  |
| 05 |  | 3 | 04 |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности на туристических маршрутах |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 04 | 1 | Реализация мер по обеспечению безопасности туризма | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности туристов на турмаршрутах. | Акарицидная обработка территорий |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 |  | Продвижение туристического продукта | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Увеличение количества принимаемых туристов-увеличение объема платных туристских услуг увеличение количества размещенных публикаций укрепление положительного имиджа Можгинского района как туристского района | Публикация статьи в Журнале Агропром к 95- летию Можгинского района. Продажа билетов по Пушкинской карте. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 1 | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Реклама туристических маршрутов. | Выпуск постов на странице https://vk.com/turmozhrayon |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 2 | Установка указателей туристической навигации | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Установка указателей туристической навигации |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 3 | Создание официального сайта, официальной страницы Вконтакте, Инстаграмм, Facebook и сотрудничество с местными и региональными СМИ. Создание информационного банка данных по туристским ресурсам и обеспечение свободного доступа широкой общественности к этим сведениям | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Информирование о туристской деятельности в Можгинском районе в социальных сетях для широкой аудитории | Выпуск постов на странице https://vk.com/turmozhrayon |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 4 | Продвижение местной сувенирной продукции на туристическом рынке | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Увеличение объёма продаж сувенирной продукции | Размещение витрин на туристических точках. Разработка нового ассортимента туристической продукции. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 5 | Реализация мероприятий по развитию событийного туризма | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Организация масштабных мероприятий и привлечение гостей из соседних регионов. | Проведено 3 событийных мероприятия. |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 6 | Формирование и продвижение календаря событий в Можгинском районе | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Информирование населения о событийных мероприятиях через календарь событийных дат. |  |  |  |  |
| 05 |  | 3 | 05 | 7 | Реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа Можгинского района, как района, благоприятной для туризма | Управление культуры, спорта и молодёжи | 2022-2027 годы | Положительный имидж Можгинского района |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2024 года

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2024 года.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной подпрограммы на 31.12.2024г.

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2023 год | план на 2024 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2022 год | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | «Развитие туризма» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | - | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 05 | 3 | 01 |  |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Управление культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 98,6 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Управление культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 115,00 | 115,00 | 100 | 100 |  |
| 05 | 3 | 03 |  |  | Усиление социальной роли туризма | Управление культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 |  | - | 50,00 | 50,00 | 100 | 100 |  |
| 05 | 3 | 04 |  |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Управление культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 14,00 | 14,00 | 100 | 100 |  |
| 05 | 3 | 05 |  |  | Продвижение туристического продукта | Управление культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 31,00 | 31,00 | 100 | 100 |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2024 г.

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 10 | 10 | 10 |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2024 года

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Управление культуры , спорта и молодежи | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |

Результаты оценки эффективности программы 05 «Создание условий для экономического развития» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2024 года.

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= 21,5/22=0,98

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=24/27= 0,89

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=492/530= 0,93

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,89/0,93= 0,96

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 0,98*0,96 =0,94

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет 0,87.

Форма 8. Результаты оценки эффективности программы 05 «Создание условий для экономического развития» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2024 года

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел сельского хозяйства; Отдел экономики; Управление культуры , спорта и молодежи | 0,94 | 0,98 | 0,89 | 0,93 | 0,96 |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел сельского хозяйства | 0,87 | 0,91 | 0,84 | 0,87 | 0,96 |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Отдел экономики | 1,11 | 1,11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и экономике | Управление культуры , спорта и молодежи | 1,06 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,03 |

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.