|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Первый заместитель главы Администрации района – начальник Управления по устойчивому развитию села __________________________ А.В. Александров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнители |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Объем финанси- рования в 2020 году, тыс. руб. |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития" |  |  |  |  |  |  |  | 290,0 |
| 05 |  | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |
| 05 |  | 1 |  | 01 |  |  |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 66014 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  |  |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Реализация инвестиционных проектов на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 66014 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 1 |  | Завершение строительства птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (строительство: камера шоковой заморозки) |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%. Валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 2 |  | Строительство родильного отделения на 130 голов в д.Ст.Какси, ООО «Какси» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 3 |  | Строительство КЗС в д. Пазял, ООО «Родина» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 4 |  | Строительство помещения для сухостойных коров на 150 гол, КЗС в д. Пазял, ООО «Родина» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн.. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 5 |  | Строительство помещения для сухостойных коров на 150 гол в д. Б.Сибы, СПК «Держава» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 6 |  | Строительство родильного помещения на площади 650 кв.м, в д.Кватчи, СПК колхоз «Заря» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 7 |  | Реконструкция МТФ в Откормочник на 200 голов в д.Кватчи, СПК колхоз «Заря» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 8 |  | Строительство помещения для содержания телят на доращивание на 150 гол СПК «Луч» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 9 |  | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории Можгинского района |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Улучшение энерговооруженности и увеличение производительности труда. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 66014 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 02 |  | 10 |  | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Увеличение производства молока. Удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; валовое производство молока- 66014 т; валовое производство мяса 10412 тонн. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 03 |  |  |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 04 |  |  |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-149 чел. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 05 |  |  |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -в области механизации; - в области животноводства за 9 месяцев; -среди специалистов по итогам 9 месяцев; - в области животноводства по итогам 2019 года; -среди специалистов по итогам года, проведение конкурсов: - «Лучший техник-осеменатор»; - «По благоустройству ремонтных мастерских и КЗС»; - «Лучший осеменаторский пункт»; проведение торжественных мероприятий: -«День животновода»; -«Гырон быдтон»; -«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 66014 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 75990 га; общая посевная площадь зерновых культур -27984 га, урожайность зерновых культур -20,2 ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26207 гол; общее поголовье коров -10827 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6097 кг; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 23900 руб. | 260,0 |
| 05 |  | 1 |  | 06 |  |  |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%, количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-149 чел. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 07 |  |  |  | Организация участия муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Участие муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,0%. | 0 |
| 05 |  | 1 |  | 08 |  |  |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. |  | Управление по устойчивому развитию села |  |  |  | В течение 2020 года | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе-92%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 66014 т. | 0 |
| 05 |  | 2 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 05 |  | 2 |  | 01 |  |  |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития; Администрации муниципальных образований сельских поселений в Можгинском районе |  |  | В течение 2020 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-3,1 млн. руб. | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 02 |  |  |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-3,1 млн. руб. | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 03 |  | 0 1 0 2 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции 1)Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших; 2)Разработка и печать иллюстрационных материалов (буклетов, брошюр, флайеров и т.п.) направленных на развитие комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций |  |  | Управление по устойчивому развитию села, отдел прогнозирования и инвестиционного развития, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |  | В течение 2020 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканских, межрегиональных, международных рынках. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-3,1 млн. руб. | 15,0 |
| 05 |  | 2 |  | 04 |  |  |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-3,1 млн. руб. | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 05 |  |  |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Демонстрирует возможности для других предпринимателей. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1% | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 06 |  |  |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1% | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 07 |  |  |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1% | 0 |
| 05 |  | 2 |  | 08 |  |  |  | Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию "День российского предпринимательства" и "День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ" |  |  | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития |  |  | В течение 2020 года | Поощрение лучших предпринимателей. Популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя Можгинского района. Число малых и средних предприятий будет составлять 78ед., число индивидуальных предпринимателей - 400 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-190,0 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-3,1 млн. руб. | 15,0 |