## 1
Приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
07 |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
07 | 1 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | да | да | 0 | 100 |  | Схема СТП района утверждена
07 | 1 | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ГП разработа ны у 13 с/п .Утверждены у 6 с/п. Разработаны, но не утверждены, проходят процедуру согласования у 7 с/п МО «Большекибьинское», МО «Большепудгинское», МО «Горнякское», МО «Можгинское», МО «Мельниковское», МО «Нышинское», МО «Пазяльское»
07 | 1 | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процентов | 17 | 20 | 21.8 | 1.8 | 109 | 128.2353
07 | 1 | 4 | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 20.89 | 18.76 | 20.89 | 2.13 | 111.3539 | 100
07 | 1 | 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0.23 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | 103.7037 | 121.7391
07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 6.9 | 7 | 4.3 | 2.7 | 61.4286 | 62.3188
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 4 | 4 | 4.03 | 0.03 | 100.75 | 100.75
07 | 1 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 11 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 300 | Фонд капитального ремонта в 2019 году планировал отремонтировать 5 домов, но 1 дом перенесли ремонт на 2020 год
07 | 2 | 2 | Количество граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | единиц | 50 | 150 | 130 | 20 | 86.6667 | 260 | тоже п. 07.2.1
07 | 2 | 3 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Техническая возможность установки прибора учета имеется в 7 домах, там уже стоят счетчики
07 | 2 | 4 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячей и холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 60 | 65 | 60 | 5 | 92.3077 | 100 | Собственники помещений отказываются от установки приборов учета
7 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
7 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 48 | 47 | 46 | 1 | 102.1739 | 95.8333 | Замена сетей теплоснабжения .
7 | 3 | 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 3 | 3 | 2 | 1 | 150 | 66.6667 | Уменьшение за счет сетей отремонтированных в 2018 году
07 | 3 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 70 | 60 | 60 | 0 | 100 | 85.7143 | Проводился ремонт на сетях водоснабжения и заменено - 250 м
07 | 3 | 4 | Количество инцидентов на системах холодного водоснабжения | единиц | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | не изменилось
07 | 3 | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают техническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Все пробы соответствуют нормативу
07 | 3 | 6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 57 | 45 | 60 | -15 | 75 | 105.2632 | ремонт и замена не проводилась
07 | 3 | 7 | Количество инцидентов на системах горячего водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не изменилось
07 | 3 | 8 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процентов | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 | #DIV/0! | обращений не поступало
07 | 3 | 10 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не изменилось
07 | 3 | 9 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 95 | 45 | 95 | -50 | 47.3684 | 100 | ремонт и замена не проводилась
07 | 3 | 11 | Износ очистных сооружений | процентов | 95 | 75 | 95 | -20 | 78.9474 | 100 | ремонт и строительство не проводились
07 | 3 | 12 | Доля привлеченных частных инвестиций, в том числе заемных средств | процентов | 74 | 70 | 73 | -3 | 104.2857 | 98.6486 | Вложения ООО "Комтес", ООО "КЭС" и ООО "Строй-Сервис"
07 | 3 | 13 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | не изменилось
07 | 4 |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа образованных | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | все свалки ликвидированы
07 | 4 | 2 | Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | В 2019 году конкурса не было
07 | 4 | 3 | Доля Административных штрафов за нарушение требований правовых актов в сфере благоустройства территорий сельских поселений, от общего количества заявлений в Административную комиссию | процентов | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100 | Мало поступает заявлений от глав сельских поселений
07 | 4 | 4 | Доля сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 75 | 85 | 85 | 0 | 100 | 113.3333 | Построены новые сети уличного освещения
07 | 4 | 5 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Потухшая светоточка по нормативу заменяется в течение 5 суток
07 | 5 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом | км | 453.4 | 453.4 | 453.4 | 0 | 100 | 0 | изменений нет
07 | 5 | 2 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | изменений нет
07 | 5 | 3 | Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | все знаки установлены
07 | 5 | 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 42.2 | 55.7 | 42.2 | 13.5 | 75.763 | 0 | Строительства и реконструкции не было
07 | 5 | 5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 62.19 | Строительства и реконструкции не было
07 | 5 | 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5.38 | 2 | 4.48 | -2.48 | 224 | 0 | 7 объектов
07 | 5 | 7 | Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 0 | 1 | 2 | -1 | 100 | 0 | предписания устранены
07 | 5 | 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» с пострадавшими | единиц | 38 | 38 | 36 | 2 | 105.5556 | 2.3
07 | 5 | 9 | Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Можгинский район» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» | процентов | 18.6 | 23.6 | 20.6 | 3 | 114.5631 | 29.4

## 2
Приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 01 |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Утверждение документации | Внесены изменения в ГП МО "Кватчинское", "Большеучинское", "Маловоложикьинское", в ПЗЗ "Маловоложикьинское". Проходят процедуру согласования генеральные планы МО "Большекибьинское", МО "Большепудгинское", МО "Можгинское", МО "Горнякское", МО"Нышинское", МО "Пазяльское", МО "Мельниковское"в настоящее время генеральные планы проходят процедуру согласования, генеральные планы двух сельских поселений МО "Маловоложикьинское" и МО "Сюгаильское" прошли процедуру согласования.
07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | в 2019 году выдано - 213 разрешений на строительство
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 2019 году выдано - 41 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
07 | 1 | 04 |  | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
07 | 1 | 04 | 1 | Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Постановление Администрации МО "Можгинский район" | не выдавались
07 | 1 | 04 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | в 2019 году выдано 167 градостроительных планов
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Полномочия глав сельких поселений
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Можгинский район» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги - селькие поселения
07 | 1 | 09 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Реализация контрольных функций | Ведение журналов на выдачу градостроительных планов, разрешений на строительство ИЖС, разрешений на строительство объектов гражданского и промышленного назначения, учета выдачи разрешений на ввод объета в эксплатаццию. Ведение реестра в excel разрешений на строительство жилых зданий в МО «Можгинский район» и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на официальном сайте Можгинского района | Отсутствие денежных средств на приобретение программы.
07 | 1 | 10 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район». | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» | Информация по градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» предоставляется по обращению.
07 | 1 | 11 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Предоставление сведений | Публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ были проведены в 4 сельских поселениях, Публичные слушания по внесению изменений в ГП были проведены в 2 сельских поселениях
07 | 2 |  |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда Можгинского района
07 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2019 | Капитальный ремонт с. Большая Уча, ул. Садовая, 46 | выполнено
07 | 2 | 1 | 2 | Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Оплата взносов за капитальный ремонт | выполнено
07 | 2 | 1 | 3 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Капитальный ремонт 4 многоквартирных дома | выполнено
07 | 2 | 2 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органом местного самоуправления муниципального образования "Можгинский район"
07 | 2 | 2 | 1 | Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Согласно утвержденного плана проверок на отчетный год нет | Проведено 4 внеплановых (по завлению граждан) проверок
07 | 2 | 3 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1468 | Отдел ЖКХ и благоустройства Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2015-2024 гг. | 2019 | Подготовка отчетов | выполнено
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 |  | Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | 1 | Проектирование строящихся объектов коммунального хозяйства | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015, 2016
07 | 3 | 1 | 2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг.
07 | 3 | 1 | 3 | Строительный контроль | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015
07 | 3 | 2 |  | Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
07 | 3 | 2 | 1 | Капитальный ремонт оьъектов водоснабжения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Приведение в нормативное состояние сетей имеющих максимальный износ | Ремонт 0,2 км сетей водоснабжения
07 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Капитальный ремонт тепловой сети от теплового колодца №15 до Центрального сельского дома культуры в с. Пычас и приобретение водогрейных газовых котлов в котельные Можгинского района | Ремонт 0,1 км сетей теплоснабжения и приобретено 7 котлов
07 | 3 | 2 | 3 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019
07 | 3 | 2 | 4 | Капитальный ремонт объектов газоснабжения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Приведение в нормативное состояние | Капитальный ремонт – замена ГРУ без увеличения пропускной способности на объекте: «ГВД и ГНД п. Залесный»
07 | 3 | 3 |  | Строительство газопроводов | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2019 | Строительство сетей газопровода | Не финансировалось из бюджета УР
07 | 3 | 4 |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2015-2024 гг. | 2019 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей ул. Яблоневая д. Лесная Поляна | выполнено
07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 |  | Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Эстетический облик мест захоронения | выполнено
07 | 4 | 2 |  | Организация мероприятий по благоустройству и охране окружающей среды на территории Можгинского района |  | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг.
07 | 4 | 2 | 1 | ликвидация несанкционированных свалок | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Отсутствие несанкционированных свалок на территории района | в 2019 году были ликвидированы свалки в 7 сельских поселениях: Большекибьинское, Большепудгинское, Горнякское, Кватчинское, Можгинское, Пазяльское, Пычасское и Сюгаильское.
07 | 4 | 2 | 2 | проведение районного конкурса по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2016-2017 гг.
07 | 4 | 2 | 3 | проведение весенних и осенних мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Можгинского района | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2019 | Проведение весенней очистке и осенней подготовке к зиме | Проведены мероприятия по благоустройству, очистке и озеленению населенных пунктов Можгинского района
07 | 4 | 2 | 4 | проведение санкционированных акций по благоустройству и охране окружающей среды на территории Можгинского района | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2019 | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | Проведены акции по посадке саженцев, по очистке от мусора прудов и рек, проведена акция "Зеленая Россия".
07 | 4 | 2 | 5 | уличное освещение улично-дорожной сети населенных пунктов | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2019 | Освещение всех населенных пунктов на территории Можгинского района | В 2019 году главами сельских поселений проведены работы по замене и установке новых энергосберегающих светодиодных светильников в количестве 114 штук
07 | 4 | 2 | 6 | озеленение территории населенных пунктов | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2019 | Посадка декоративного кустарника и деревьев, организация цветников | Во всех населенных пунктах Можгинского района был проведен районный субботник по благоустройству
07 | 4 | 2 | 7 | информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Отдел ЖКХ и благоустройства Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2024 гг. | 2015-2024 гг. | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | Освещение вопроса благоустройства на сельских сходах, собраниях граждан и трудовых коллективов, наглядная агитация на информационных стендах
07 | 4 | 2 | 8 | Рекультивация нарушенныш и загрязненных земель |  | 2015-2024 гг.
07 | 4 | 3 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органом местного самоуправления муниципального образования "Можгинский район"
07 | 4 | 3 | 1 | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицахъ населенных пунктов Можгинского района | отловлено 65 голов
07 | 4 | 4 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Можгинского района в сфере благоустройства | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Принятие участия в комиссиях Административной комиссии расматривающих дела по нарушению правил благоустройства | Рассмотрено 3 дела
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2019 | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района | сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района
07 | 5 | 2 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2019 | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | ООО «АЛЬЯНС-АВТО», ИП Сперанов В.Г, ОАО "Удмуртавторанс" Можгинский филиал осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров.
07 | 5 | 3 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 2015-2024 гг. | 2019 | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом; Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты; | ООО «АЛЬЯНС-АВТО», ИП Сперанов В.Г, ОАО "Удмуртавторанс" Можгинский филиал осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров. Маршрутные карты выданы на ООО «АЛЬЯНС-АВТО», ИП Сперанов В.Г, ОАО "Удмуртавторанс" Можгинский филиал
07 | 5 | 4 |  | Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе
07 | 5 | 4 | 1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | ПСД, строительство автомобильных дорог общего пользования | Не финансировалось из бюджета УР
07 | 5 | 4 | 2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в 2019 году проведен ремонт автодорог: д. Большая Кибья, ул. Нагорная и ул. Ленина; ст. Сардан, ул. Лесная и ул. Луговая; д. Чемошур Уча, ул. Луговая; с. Большая Уча, ул. Молодежная; р-д Сюгаил, ул. Садовая; д. Красный Яр, ул. Слободская и ул. Речная; д. Кватчи, ул. Центральная; с. Черемушки, ул. Центральная.
07 | 5 | 4 | 3 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок и школьных маршрутах | Обследование маршрутов проводилось в весенний и осенний периоды.
07 | 5 | 4 | 4 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Заявлений не поступало
07 | 5 | 4 | 5 | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В весенний период введено ограничение движения автомототранспорта.
07 | 5 | 4 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2015-2024 гг. | 2019 | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | В связи с отсутствием финансирования паспортизация не проводилась.
07 | 5 | 4 | 7 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2024 гг. | 2019 | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Письмо-заявка на 2020 год и перспективное направление направлено в Миндортранс УР

## 5
Отчет об использовании бюджетных осугнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Можгинский район", тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ |  | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | [5 empty] | 139049.1 | 139049.1 | 133013.5 | 95.6594 | 95.6594
07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1196.5 | 99.7083 | 99.7083
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1196.5 | 99.7083 | 99.7083
07 | 1 | 01 |  |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований Можгинского района. | Администрация Можгинского района | 577 | 4 | 12 | 07101S8320 0710108320 | 244 | 1200 | 1200 | 1196.5 | 99.7083 | 99.7083
07 | 2 |  |  |  | Жилищное хозяйство | Всего | [5 empty] | 386.8 | 386.8 | 336.8 | 87.0734 | 87.0734
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 386.8 | 386.8 | 336.8 | 87.0734 | 87.0734
07 | 2 | 01 | 1 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0720160080 0720162110 | 243 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 100 | 100
07 | 2 | 01 | 2 |  | Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0720162130 | 244 | 230 | 230 | 180 | 78.2609 | 78.2609
07 | 02 | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования "Можгинский район" | Администрация Можгинского района | 577
07 | 2 | 02 | 1 |  | Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 05 | 0720206200 | 121 129 244 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 100 | 100
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 6858.2 | 6858.2 | 6434.1 | 93.8162 | 93.8162
[6 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 6858.2 | 6858.2 | 6434.1 | 93.8162 | 93.8162
07 | 3 | 02 |  |  | Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 6458.2 | 6458.2 | 6434.1 | 99.6268 | 99.6268
07 | 3 | 02 | 1 |  | Капитальный ремонт оьъектов водоснабжения | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730262210 | 244 243 | 2827 | 2827 | 2804 | 99.1864 | 99.1864
07 | 3 | 02 | 2 |  | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730262210 07302S1440 0730201440 | 244 | 2987.2 | 2987.2 | 2987.2 | 100 | 100
07 | 3 | 02 | 3 |  | Капитальный ремонт объектов водоотведения | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730262210 | 244 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100
07 | 3 | 02 | 4 |  | Капитальный ремонт объектов газоснабжения | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730262210 | 243 | 554 | 554 | 552.9 | 99.8014 | 99.8014
07 | 3 | 03 |  |  | Строительство газопроводов | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 07303S0820 | 414 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 62 | 62 | 53.8 | 86.7742 | 86.7742
[6 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 62 | 62 | 53.8 | 86.7742 | 86.7742
07 | 4 | 03 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования "Можгинский район" | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 62 | 62 | 53.8 | 86.7742 | 86.7742
[12 empty] | 10 | 10 | 1.8 | 18 | 18
07 | 4 | 03 | 1 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 03 | 0740305400 | 244 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 130542.1 | 130542.1 | 124992.3 | 95.7487 | 95.7487
[6 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 130542.1 | 130542.1 | 124992.3 | 95.7487 | 95.7487
07 | 5 | 04 |  |  | Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 130542.1 | 130542.1 | 124992.3 | 95.7487 | 95.7487
07 | 5 | 04 | 1 |  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорого общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в том числе | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 07504S4650 0750462510 0750404650 07504S465M 07504L5678 | 414 | 96560.2 | 96560.2 | 95055.1 | 98.4413 | 98.4413
07 | 5 | 04 | 2 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 0750462520 0750401380 07504S1380 0750463040 | 243 244 540 | 33524 | 33524 | 29479.3 | 87.9349 | 87.9349
07 | 5 | 04 | 6 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 0750462530 | 244 | 457.9 | 457.9 | 457.9 | 100 | 100

## 6
Приложение 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | 139049.1 | 133013.4 | 95.6593
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 139049.1 | 133013.4 | 95.6593
в том числе:
|  |  | собственные средства | 29984.2 | 26066.3 | 86.9335
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 108910 | 106792.2 | 98.0555
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 154.9 | 154.9 | 100
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | 1200 | 1196.5 | 99.7083
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 1200 | 1196.5 | 99.7083
в том числе:
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1200 | 1196.5 | 99.7083
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Жилищное хозяйство | Всего | 386.8 | 336.8 | 87.0734
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 386.8 | 336.8 | 87.0734
в том числе:
|  |  | собственные средства | 283.9 | 233.9 | 82.3882
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 102.9 | 102.9 | 100
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 6858.2 | 6434.1 | 93.8162
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 6858.2 | 6434.1 | 93.8162
в том числе:
|  |  | собственные средства | 3896.9 | 3873 | 99.3867
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2961.3 | 2561.1 | 86.4857
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Благоустройство и охрана окружающкей среды | Всего | 62 | 53.8 | 86.7742
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 62 | 53.8 | 86.7742
в том числе:
|  |  | собственные средства | 10 | 1.8 | 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 52 | 52 | 100
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 130542.1 | 124992.2 | 95.7486
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 130542.1 | 124992.2 | 95.7486
в том числе:
|  |  | собственные средства | 25793.4 | 21957.6 | 85.1288
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 104748.7 | 103034.6 | 98.3636
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники (средства ФБ)

## 7
Прилдожение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2020 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 30.01.2019 год | 42 | Изменение объема финансирования программы на 2019 год на основании решения Совета депутатов МО "Можгинский район от 12.12.2018 года №22.4 "О бюджете…".
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 20.03.2019 год | 184 | Изменение наименования мероприятия
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 27.06.2019 год | 519 | Увеличение срока реализации на 2015-2024 годы

## 8
приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС
8 |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0.85657 | 0.972 | 0.846 | 0.96 | 0.88125
8 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 0.89091 | 0.98 | 0.9 | 0.99 | 0.90909
8 | 2 | Жилищное хозяйство | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 1.023 | 0.89 | 1 | 0.87 | 1.1494
8 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0.85649 | 0.97 | 0.83 | 0.94 | 0.88298
8 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0.57471 | 1 | 0.5 | 0.87 | 0.57471
8 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному | Отдел по делам строительства, транспорта и связи | 1.0625 | 1.02 | 1 | 0.96 | 1.0417