Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»  по состоянию на 01.01.2020 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 676 | 565 | 727 | + 162 | 128,7 % | 107,6 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с оказываемы-ми мерами соцподдерж-ки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 21,3 | 17,6 | 20,0 | +2,4 | 86,4 % | 93,9% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 100 | 98,07 | 75 | -23,07 | 76,48% | 75% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | 0 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1.Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | семей | 9 | 8 | 14 | +6 | 175 | 156 | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 2 | 2.Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 1 | 2 | 1 | 200 | 100 |  |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 85,3 | -14,7 | 85,3 | -14,7 | Процент фактически проживаю-щих нанимателей спецжилфонда составляет 36,7% |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 47 | 32 | 55 | +23 | 171 | +20 | 37 в ДК 18 клубов в биб-х |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 0 | всего 6186 участ. 4330 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 44 | 43 | 44 | +1 | 102 | 0 | всего- 1651 участ. - 726 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 4 | 5 | 12 | +7 | 240 | +120 | 1 Почетный гражданин 11-«За заслуги…. |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»по состоянию на 01.01.2020 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  | в течение года | в течение года |  |  | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | Мероприятия. Проведено: заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; Количество; Тематика. 2; Рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. заседаний других коллегиальных органов по вопросам семейной политики: - межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 1; Организация летнего отдыха и оздоровления детей. Собрание с опекунами, попечителями, приемными родителями; 1; Безопасное лето, организация летней занятости несовершеннолетних подопечных. Выявлено на территории района: - семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:; Количество. 3; -. - семей, находящихся в социально опасном положении;; 3; -. - асоциальных семей;; -; -. - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:; 6; -. - безнадзорных, беспризорных; 4; -. Получили натуральную помощь в виде: - одежды и обуви из банка собранных вещей;; На общую сумму. 2; 4500. - продуктов питания;; -. - другое (средства личной гигиены, бытовые средства, игрушки, канцтовары, книги); 23; 3459. Получили денежную помощь в соответствии с подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» и муниципальной программой «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы.; Кол-во семей; На общую сумму. 4; 7500 руб.. Проведено на территории района, города: Мероприятия с семьями и детьми (выставки, игровые программы, концерты, конкурсы, спортивные мероприятия), в т.ч. Учреждения культуры Можгинского района; Всего; Охвачено человек. 326; 3958. 20; 3073. Библиотеки; 2; 50. Образовательные учреждения; 291; 581. Отдел ЗАГС; 3; 14. Социально-реабилитационный центр; 10; 240. - консультаций; 122; 298. в т. ч.: - психологических;; 36; 61. - юридических;; 8; 8. - медицинских; -; -. - других комплексных выходов:; 104; 185. - в семьи;; 78; 128. - на предприятия;; -; -. - образовательные и др. учреждения; 26; 57. Другие виды деятельности: Встреча психологов Республиканского центра психолого-педагогической помощи населению "СоДействие" с учащимися старших классов образовательных учреждений Можгинского района и опекунами, попечителями, приемными родителями; 2; 40. Поездка детей из семей, находящихся в социально опасном положении в семейный развлекательный парк «KIDO» г.Ижевска и в Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда; 1; 18. Освещение в средствах массовой информации хода акции «Семья»: радио- передачи, публикации; Количество; Тематика. - на сайте муниципального образования; 20; О мероприятиях, проводимых в организациях и учреждениях Можгинского района в рамках акции. |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 мая-15июня | 15 мая-15июня |  |  | Проведение мероприятий | № п/п; Наименование мероприятия; Срок. 2.; Организация и проведение информационно-просветительской и профилактической работы; I полугод. 2019 года; 15.05.2019 -15.06.2019. 2.1.; Количество вопросов по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 5; 2. 2.2.; Количество должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, заслушанных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1.; 4; 1. 12.3.; Количество поручений, выданных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1., в части профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 17; 14. 2.4.; Количество вопросов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних / в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, рассмотренных иными коллегиальными органами; 1/0; 1/0. 2.4.2.; на Комиссиях по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании; 1; 1. 2.4.4.; иные (указать) - совещание с руководителями образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, с заместителями директоров по воспитательной работе; - конференция «Лето-2019» с руководителями образовательных организаций, начальниками лагерей; - совместное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Можгинский район». В работе Комиссии приняли участие главы муниципальных образований сельских поселений, представители МО МВД России «Можгинский»; - совещание с главами муниципальных образований сельских поселений; 4; 3. 2.5.; Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности:; Х; Х. 2.5.1.; для родителей (районные, общешкольные собрания, другие формы работы) / охват; 38/1721; 16/341. за 1 полугодие 2019 года: В течение 1 полугодия 2019 г. во всех ОО проведены родительские собрания по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где затронут вопрос половой неприкосновенности несовершеннолетних детей. В целом задействовано 1586 родителей. Психологом отделения СРЦдН г.Можги проведены практические занятия с элементами тренинга «Ошибки семейного воспитания», Навстречу друг другу», охват – 135 учащихся.участников. 2.5.2.; для несовершеннолетних (Дни профилактики, беседы, другие формы работы) / охват; 14/325; 15/1122. 2.5.3.; для специалистов органов и учреждений системы профилактики (методические объединения педагогические конференции, другие формы работы) / охват; 1/21; 0/0. 3.; Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 15.05.2019 -15.06.2019. 3.1.; Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП / в них детей (по состоянию на 15.06.2019 г.); 22/48. 3.2.; Количество семей, находящихся в социально опасном положении, выявленных по результатам сверки (обследования) семей, состоящих на ведомственных учетах (контроле) субъектов системы профилактики / в них детей; 2/4. 3.2.1.; из них поставлено на межведомственный учет в КДНиЗП; 2. 3.2.1.1.; в том числе с утверждением индивидуальных программ социальной реабилитации; 2. 3.4.; Количество проведенных рейдов по месту жительства семей / количество обследованных семей / в них детей; 4/11/36. 3.5.; Количество сообщений, поступивших в органы опеки и попечительства о выявленных фактах угрозы жизни и здоровью ребенка; 2. 3.6.; Количество детей, отобранных у родителей в связи с угрозой их жизни и здоровью (в соответствии со ст.77 СК РФ); 0. 3.7.; Количество детей, изъятых из семей территориальными органами внутренних дел (в соответствии с актом выявления безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего; 4. 3.8.; Количество сообщений, поступивших в территориальные органы внутренних дел о фактах жестокого обращения с детьми / о фактах нарушения половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних; 3/2. 3.9.; Количество несовершеннолетних, самостоятельно обратившихся в органы опеки и попечительства и КДНиЗП за защитой своих прав и законных интересов от злоупотреблений со стороны родителей (иных законных представителей); 0. 4.; Проведение иных мероприятий в рамках акции охраны прав детства (на уровне муниципального образования); 15.05.2019 -15.06.2019. 4.1.; Проведено Детских прямых телефонных линий / поступило обращений; 1/9. 4.2.; Проведено Детских общественных приемных / обратилось чел.; 1/2. |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | Учреждениями культуры Можгинского района было проведено и организовано 20 мероприятий, участниками которых стали свыше 3 тыс. чел.: праздничные мероприятия, игровые развлекательные программы, вечера отдыха молодых семей с детьми, фотовыставки, праздничные концерты, выставки поделок, книжные выставки, литературные праздники. 26 мая 2019 года в МБОУ «Вишурская основная общеобразовательная школа» проведен детский районный праздник «Ползунки наперегонки», посвящённый Международному Дню семьи. |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УКСиМ, УОиС, женсоветы | С 01 июня по 07 июня | 01 июня |  |  | Проведение мероприятий | 1 июня 2019 года в Черемушкинском ЦСДК организован и проведен районный праздник «Сундук со сказками»», посвященный Международному Дню защиты детей, в котором приняли участие 150 детей |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | До 31 мая | 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | В июле 2019 года семьи Волковых Анатолия Емельяновича и Светланы Ивановны, воспитавшие троих детей, стаж супружеской жизни которых составил 40 лет, проживающие в селе Большая Кибья, и Шапошниковых Владимира Кузьмича и Марии Петровны, воспитавшие троих детей, супружеский стаж 40 лет, проживающие в селе Черемушки, награждены Российской общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Чествование семьи проводилось 05.07.2019 года на районном празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, который прошел в Тракторском ДК. |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | Последняя неделя ноября | 25 ноября |  |  | Проведение мероприятий | 22 ноября 2019 года в Поршурском ДК прошел районный праздник, посвященный Дню матери, в котором приняли участие 200 человек. |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  | Оказание материальной помощи семьям | ОДС | В течение года | В течение года |  |  | Социальная поддержка семей | В 2019 году оказана материальная помощь 19 семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  | В течение года | В течение года |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Учет (регистрация) многодетных семей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | На учете на 01.01.2020 года состоит 727 многодетных семей, из них 578 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 2436 детей. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 243,7 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2019 году 475 учащихся образовательных организаций из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных маршрутов. Выплачено 1507,3 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2019 году 997 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Оплачено 9977,2 тыс. рублей. |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; Подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении Министерства образования и науки Удмуртской Республики Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республиканский список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей | Выплаты в течение 2019 года ежемесячно в сумме 7126 рубля и 7308 рублей на 80 подопечных. Выплачено в размере 7251,0 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях | Оказывается социальная поддержка 13 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 6 приемных семьях. Выплачено в размере 2609,1 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек | Выплачено в сумме 240,4 тысяч рублей Кол-во – 12 человек |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Оказание содействия детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | нет | нет |  |  | нет | Не оказывалось, так как не обучались |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2019 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 11 детей (выявлено 16). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 110, из них в приемных семьях – 13, количество приемных семей – 6. Специалистами проведено 206 обследований условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2019 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 234 проекта постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. С опекунами, попечителями, приемными родителями проведены 2 собрания по вопросам обеспечения охраны прав детей, исполнения ими своих обязанностей, проведены 429 индивидуальных консультаций гражданам, обратившимся в отдел по вопросам защиты прав детей, даны 306 письменных рекомендаций/указаний родителям, опекунам/попечителям по вопросам защиты прав и законных интересов подопечных, восстановлению детско-родительских отношений. |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | В 2019 году проведено 26 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 149 материалов в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан, обсуждено 39 вопросов организации и проведения межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. В 2019 году субъектами профилактики организовано 22 межведомственных выезда, обследована 306 семей. За 2019 год поставлено на учет 8 подростков, 9 семей, находящиеся в социально опасном положении. Снято с учета 9 семей: из них – 7 семьи в связи с улучшением ситуации в семье, 2 семьи – в связи с подготовкой документов на лишением родительских прав, 8 подростка: 6- в связи с положительными изменениями в поведении, 1 – в связи с устройством в училище закрытого типа, 1- в связи с переездом. |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе | Обеспечение жильем 14 семей, в т.ч. 8 молодых семьи |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 3 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили безвозмездную субсидию на приобретение жилья 2 многодетные семьи |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 4 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 1 молодая семья |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 1 | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | ежегодная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -18 чел. ; 4чел. получил денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 257,6 тыс. руб. |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 2 | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | материальная помощь оказана 61 заявителю из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 100 тыс. руб. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 1 | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. Районный новогодний огонек для активистов ветеранского движения.,членов Совета Старейшин и членов Подведение итогов смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2019 год, |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 2 | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | К юбилеям долгожителей |  |  |  | Улучшение качества жизни | Прошли чествования юбиляров с 90, 95 - летиями со дня рождения 35 человек. 100 – летним юбилеем – 1 человек. Юбилеи совместной жизни отметили 29 супружеских пар |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 3 | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста | В отчетном году проведено 4 заседания совместно с Советом и общественным Советом. По итогам работы районной ветеранской организации за 2019 год феврале проведено пленарное заседание, где подведены итоги смотра – конкурса первичных ветеранских организаций.. На другом заседании председатель районного Совета депутатов Королькова Г. П. рассказала о социально – экономическом развитии района и « Об итогах реализации муниципальных программ Можгинского района за 2018 год». Проведено выездное пленарное заседание в формате «Дня здоровья», где пенсионеры прошли по 5 пунктам Здоровья. Состоялась встреча с заместителем главного врача Галиакберовой Н.Г. выступили с очень нужными и полезными информациями директор КЦСОН Щербакова И. М. и заместитель управляющего пенсионным фондом в Можге Карачева М. Л. В сентябре проведено выездное заседание совместно с Общественным Советом в Кватчинское МО. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся проектов, призванных сделать жизнь россиян комфортнее и качественнее О реализации национальных проектов выступила заместитель главы Администрации района по социальным вопросам М. Н. Сарычева. Опытом участия в программе инициативного бюджетирования Можгинского района «Наше село» поделился главный экономист колхоза «Заря» Иван Тимофеев..В ноябре состоялось выездное заседание в Нышинскую первичную ветеранскую организацию с целью обмена опытом по взаимодействию ветеранской организации с МО «Нышинское» и с социальными учреждениями по подготовке и проведению мероприятий,посвященных 75 – летию Победы в ВОВ. Проведено 6 заседаний Президиума районного Совета ветеранов, на которых рассматривались вопросы планирования деятельности районного Совета ветеранов, подготовки и проведения районных мероприятий: фестивалей, конкурсов, спартакиад, об участии в республиканских мероприятиях, о награждениях активистов ветеранского движения и другие вопросы. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 4 | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества | Пенсионеры совместно с детьми и молодежью принимают активное участие в благоустройстве территорий возле памятников погибшим в годы ВОВ, посадке деревьев и цветов. Пожилые активны в мероприятиях и акциях посвященных Дню Победы, Дню Скорби, Дню Государственности Удмуртии, 30 – летию вывода войск из Афганистана. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | Районный праздник «Гордость нашего района» на базе М. Сюгинского ДК, участниками торжества стали делегации из всех 13 сельских МО, более 300 человек Фестиваль творчества пожилых людей. В трехдневном районном фестивале творчества пожилых людей «Сказка ложь, да в ней намек» приняли участие 30 коллективов: вокальные ансамбли, любительские клубы «Ветеран», фольклорные коллективы. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества | Работа первичных ветеранских организаций проведена совместно с комплексным центром социального обслуживания населения в районе по оказанию услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Были организованные выездные группы Здоровья для пожилых и инвалидов для получения реабилитационных мероприятий с целью сохранения здоровья и активного образа жизни. В социально реабилитационном отделении без стационара КЦСОН г. Можги. Всего отдохнули 45 человек из ветеранских организаций села Можга, деревни Большая Пудга, поселка Горняк. 5 декабря 2019 г. проведен VIII районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, который состоялся 05 декабря 2019 г. в ДК «Октябрь г. Можги Приняло участие 80 детей. 22 декабря 2019 проведена новогодняя елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 100 детей. 29 ноября 2019 организован выезд делегации МО «Можгинский район» на республиканское мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, в Государственный цирк - 21 чел. В учреждениях культуры проведено 195 мероприятия с общим охватом 8543 чел. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 7 | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  | Улучшение качества жизни | 26 апреля 2019 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями. На мероприятиях приняли участие члены общественной организации. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 8 | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Улучшение качества жизни | Проведена работа по патриотическому воспитанию граждан через вовлечение ветеранских, молодежных, творческих и других организаций в свою деятельность. Формы работы разные: концертные выступления фронтовой бригады по малонаселенным пункта «Песни военных лет»,молодежная акция «Свеча памяти», праздник деревни (М.Воложикья) «Мы внуки твои –Победа!». «Во славу Российского оружия» мероприятие, приуроченное к 100-летию М.Т.Калашникова. 12 июня самый молодой, но и самый торжественный праздник -День России. Во всех муниципальных образованиях прошло 54 мероприятия, в том числе праздники деревень, посвященные Дню России и 90- летию образования Можгинского района |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 9 | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | На базе культурно - досуговых учреждений для людей старшего поколения в районе работают всего 55 клубов из них 24 клуба «Ветеран», 20 коллективов художественной самодеятельности. 7 ансамблей народной песни, 2 хора ветеранов, ансамбль народных инструментов, клуб любителей танца «Субботея» (с. Можга) и 4 фольклорных коллектива. Совместностно с клубными работниками проведено 344 мероприятия. В библиотеках района работают 15 любительских объединений, которые посещают 190 человек. Проведено с пенсионерами 128 занятий. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 10 | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | В районе работают 37 ветеранских организаций. Избран и работает Президиум в количестве 13 человек; они же входят в Совет Старейшин и Совета ветеранов в количестве 50 человек. В течение года проведено 51 собрания и 134 заседаний Советов. Оформлены 31 альбомов и 33 стендао работе ветеранских организаций, 25 статей напечатано в местных газетах, 281 материалов помещены на сайтах муниципальных образований сельских поселен |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 11 | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов | 2 раза в год |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества | Немало мероприятий проведено по знаменательным и памятным датам и Дням воинской славы, к 90 – летию Можгинского района и другим датам. «Разгуляй по – нашему»- под этим названием прошел 2 – ой районный праздник, посвященный Дню Бабушек в Удмуртии. «Мороз и солнце – день чудесный» под этим девизом прошла 5 - ая районная зимняя спартакиада пенсионеров, в которой приняли участие 80 пенсионеров. Победители - 13 пенсионеров по 4 видам спорта приняли участие в 4 -й республиканской спартакиаде и заняли 3 – е общекомандное место в республике. «Пусть победит дружба и единство» - под этим девизом в мае команды из всех 13 МО сельских поселений в количестве 100 человек соревновались по 6 видам спорта. Победители 12 человек (6 мужчин и 6 женщин) приняли участие в 5-ой республиканской спартакиаде пенсионеров, где также заняли 3 – е место вреспублике. Приняли участие в 4 – ом Международном фестивале скандинавской ходьбы. Во 3 - м зональном туре республиканского фестиваля – конкурса любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» 6 участников стали лауреатами и были награждены Дипломами. В течение года в учреждениях культуры для пенсионеров проведено 676 мероприятий, которые посетили более 20 656 человек. |  |