## 5 (2)
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2019 года
Вед. | Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
| МП | Пп | ОМ | М |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
| 01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитания"
| 01 | 1 |  |  | Подпрограмма "Развитие общего образования"
| 01 | 1 | 01 |  | Предоставление дошкольного образования
609 | 01 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", | 2015-2024 годы | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживнию учреждений Можгинского района" | 2015-2024 годы | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций | Достигнуто
| 01 | 1 | 02 |  | Предоставление общего образования
609 | 01 | 1 | 02 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций | Достигнуто
609 | 01 | 1 | 02 | 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 02 | 5 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Обеспечение завтраком учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малоимущих семей, кроме из многодетных семей. | Обеспечены
| 01 | 1 | 03 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста
609 | 01 | 1 | 03 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Можгинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Можгинского района, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Выплачена
609 | 01 | 1 | 03 | 2 | Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Можгинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", | 2015-2024 годы | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Обеспечены
609 | 01 | 1 | 03 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", | 2015-2024 годы | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Обеспечены
| 01 | 1 | 04 |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных организаций дошкольного и общего образования, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам
609 | 01 | 1 | 04 | 1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Приобретение мебели, оборудования | Приобретено оборудование и мебель в образовательные организации
609 | 01 | 1 | 04 | 2 | Модернизация пищеблоков в муниципальных образовательных организациях | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | Проведен косметический ремонт пищеблоков, приобретены мясорубки, холодильники, морозильный ларь, водонагреватели, инвентарь, посуда на сумму 1203,458 тыс.руб..
609 | 01 | 1 | 04 | 3 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений дошкольного образования | Выполнен ремонт кровли в Александровском, Русско-Пычасском, Староюберинском, Пазяльском, Льнозаводском, Ломеслудском детских садах. Замена оконных блоков в Комякском д/саду.
609 | 01 | 1 | 04 | 4 | Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Готовность муниципальных дошкольных образовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону | проведены ремонтные работы полов, крыш, системы отопления, водопровода, канализации, освещения.
609 | 01 | 1 | 04 | 5 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | все образователньые учреждения имеют ограждение, выполнен ремонт заборов и ограждений в Льнозаводском д/с.
609 | 01 | 1 | 04 | 5 | Устранение аварийных ситуаций в образовательных учреждениях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Отсутствие аварийных ситуаций | Выполнено
609 | 01 | 1 | 04 | 7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | 1. Количество общеобразовательных организаций МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом. 2. Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой. | Выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ "Староберезнякская СОШ" на сумму 811,300 тыс.руб.
| 01 | 1 | 05 |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и общего образования
609 | 01 | 1 | 05 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | На обеспечение мер пожарной безопасности и безопасных условий в образовательных учреждениях проведены мероприятия на сумму 1711,571 тыс. руб.
609 | 01 | 1 | 05 | 2 | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответсиве с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Руководители и специалисты образовательных учреждений прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности. Проведена специальная оценка рабочих мест
609 | 01 | 1 | 05 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Муниципальные правовые акты | составлен план устранения предписаний и замечаний, данных органами надзора
609 | 01 | 1 | 05 | 4 | Устройство и ремонт ограждений территорий муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Устройство ограждения территории | Все учреждения имеют ограждения, выполнен ремонт заборов и ограждений в Большесибинской школе.
609 | 01 | 1 | 05 | 5 | Мероприятия направленные на обеспечение мер антитеррористической безопасности (установка и модернизация систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, тревожных кнопок, инженерно-техническими средствами и системами охраны в виде контроля и управления доступом, в виде установления турнекетов при входе в здание в образовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Установка и модернизация систем видеонаблюдени, охранной сигнализации, тревожных кнопок. | Приобретение и установка наружных камер видеонаблюдения во всех школах и 11 детских садах, установлена система контроля допуска в Большеучиснкой школе.
|  | 1 | 05 | 6 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов, и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Устройство пандусов, кнопок вызова и др. | в Пычасской, Боьшеучинской школах, Сарданском детском саду и Большеучинской школе-интернат обустроены пандусы, поручни, организованы сенсорные комнаты
| 01 | 1 | 06 |  | Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования, приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста
609 | 01 | 1 | 06 | 1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Реконструкция крыш зданий муниципальных образовательных учреждений | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков на объектах: Большеучинская школа-интернат, Черумшкинская, Б.Кибьинская, Б.Пудгинская, Б.Сибинская, Вишурская, горняксая, Кватчинская, Комякская, Ломеслудская, Люгинская, М.Валожикьинская, М.Сюгинская, Мельниковская, Можгинская, Нынекская, Нышинская,Пазяльская, Пычасская, Русско-Пычасская, Русско-Сюгаильская, Старокаксинская, Староберезнякская школах.
| 01 | 1 | 07 |  | Формирование нормативной правовой базы в образовательных организациях
| 01 | 1 | 07 | 1 | Организация работы районных базовых площадок по федеральным государственным стандартам (требованиям) общего и дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Апробация региональной составляющей на районных базовых площадках и распространение успешного опыта в муниципальные образовательные организации | Малосюгинская СОШ и Пычасская СОШ, Пычасский д/с №2, Большеучинский д/с №1, Александровский д/с являются базовыми площадками по внедрению ФГОС в общем образовании
| 01 | 1 | 07 | 2 | Утверждение перечня требований к условиям организации общего и дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | 1. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 2. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования | Выполнено
| 01 | 1 | 08 |  | Внедрение системы независимой оценки качества в организациях дошкольного и общего образования
| 01 | 1 | 08 | 1 | Проведение оценки качества общего образования в разрезе образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Результаты оценки качества общего образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района | в 2019 году проведена НОК УООД среди учреждений дополнительного образования : МБОУ ДО "РЦДОД", МБОУ ДО "ДЮСШ", МБОУ ДО "ДШИ С. Можги", МБОУ ДО "ДШИ С. Пычас", МБУ ДО "ДШИ С. Б. Уча"
| 01 | 1 | 09 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Возможность предоставлена
| 01 | 1 | 10 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Проведено
| 01 | 1 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного и общего образования | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района" | 2015-2024 годы | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Разработан порядок расчета нормативных затрат
| 01 | 1 | 13 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного и общего образования в Можгинском районе
| 01 | 1 | 13 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем и дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | информация о проводимых мероприятиях учреждениями образования постоянно размещались в средствах массовой информации
| 01 | 1 | 13 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Можгинского района об организации предоставления общего и дошкольного образования в Можгинском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего и дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги общего и дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | информация о проводимых мероприятиях учреждениями образования постоянно размещались в средствах массовой информации
| 01 | 1 | 13 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных образовательных организаций, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Официальный сайт ежемесечно мониторится Управлением образования и РЦиОК УР.
| 01 | 1 | 14 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного и общего образования
| 01 | 1 | 14 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего и дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению образования мониторится в рамках выполнения муниципального задания.
| 01 | 1 | 14 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего и дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | рассматриваются по мере поступления
| 01 | 1 | 14 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Можгинского района, а также муниципальных учреждениях общего и дошкольного образования Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Официальный сайт ежемесечно мониторится Управлением образования и РЦиОК УР.
609 | 01 | 1 | 15 |  | Обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Современная школа" | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году | Обеспечены
| 01 | 2 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитания детей
| 01 | 2 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования детям
608 | 01 | 2 | 01 | 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (по направлениям деятельности) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спотра и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" (музыкальная, художественная направленность) | Достигнуто
609 | 01 | 2 | 01 | 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Управление образовани Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования, Управлению культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" (спортивная и иная направленность) | Достигнуто
609 | 01 | 2 | 01 | 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Управление образовани Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования, Управлению культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" (спортивная и иная направленность) | Достигнуто
608 | 01 | 2 | 01 | 4 | Уплата налога на имущество организаций | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций | Выполнено
609 | 01 | 2 | 01 | 5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образовани Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования, Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Достигнуто
609 | 01 | 2 | 01 | 6 | Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спотра и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" (музыкальная, художественная направленность) | Условия для освоения программ с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья соданы
609 | 01 | 2 | 01 | 7 | Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спотра и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" (музыкальная, художественная направленность) | Достигнуто
609 | 01 | 2 | 01 | 8 | Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Организация условий для ранней профориентации детей | Достигнуто
609 | 01 | 2 | 01 | 9 | Создание условий для построения индивидуального учебного плана обучающегося в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Построение индивидуального учебного плана обучающегося | Работа ведется в соответствии с Дорожной картой
609 | 01 | 2 | 02 |  | Организация обеспечения участия представителей Можгинского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Участие представителей Можгинского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Предоставлено
| 01 | 2 | 03 |  | Обновление содержания программ дополнительного образования , распространение успешного опыта
| 01 | 2 | 03 | 1 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | В 2019 году было разработано и внедрено 6 разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования на базе Пычасского Центра детского творчества
| 01 | 2 | 03 | 2 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей Можгинского района в качестве опорных учреждений | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | МБОУ ДО Можгинского района "РЦДОД"
| 01 | 2 | 03 | 3 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | 1. Обучающая презентация «Определение образовательных результатов»; 2. Обучающая презентация «Качество в дополнительном образовании»; 3. «Памятка педагогу дополнительного образования на 2019-2020 учебный год»; 4. Методическая папка «Методика проведения занятия в УДОД»; 5. Методическая папка «Школа педагога дополнительного образования детей: специфика деятельности».
| 01 | 2 | 03 | 4 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | учреждениями дополнительного образования проведено 18 семинаров по распространению успешного опыта организации дополнительного образования
| 01 | 2 | 04 |  | Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам
609 | 01 | 2 | 04 | 1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Приобретение оборудования, инвентаря | оснащение муниципального опорного центра компьютерным оборудованием
| 01 | 2 | 04 | 2 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | Благоустройство прилегающих территорий | проведен косметический ремонт
609 | 01 | 2 | 04 | 3 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | был проведен косметический ремонт
609 | 01 | 2 | 04 | 4 | Подготовка муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | Готовность муниципальных учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону | все учреждения дополнительного образования к новому учебному году готовы
| 01 | 2 | 05 |  | Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования детей
609 | 01 | 2 | 05 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | реализация мер пожарной безопасности учреждениях доплнительного образования | меры пожраной безопасности в учреждениях дополнительного образования выполняются.
609 | 01 | 2 | 05 | 2 | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответсиве с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | руководители учреждений дополнительного образования прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности, проведена специальная оценка рабочих мест
609 | 01 | 2 | 05 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | муниципальные правовые акты | Разработан план мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году и отопительному периоду с учетом сроков выполнения предписаний надзорных органов
609 | 01 | 2 | 05 | 4 | Устройство и ремонт ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования , Отдел культуры и молодежи | 2015-2024 годы | Устройство ограждения территории | ограждение имеется
609 | 01 | 2 | 05 | 5 | Мероприятия направленные на обеспечение мер антитеррористической безопасности (установка и модернизация систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, тревожных кнопок, инженерно-техническими средствами и системами охраны в виде контроля и управления доступом, в виде установления турнекетов при входе в здание в организациях дополнительного образования) | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Установка и модернизация систем видеонаблюдени, охранной сигнализации, тревожных кнопок. | Разработан паспорт безопасности в соответсвии с актом категорирования и план мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности объекта
| 01 | 2 | 06 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей
| 01 | 2 | 06 | 1 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Выполнено
| 01 | 2 | 06 | 2 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Разработан порядок расчета нормативных затрат
| 01 | 2 | 07 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей
| 01 | 2 | 07 | 1 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района | в 2019 году проведена НОК УООД среди учреждений дополнительного образования : МБОУ ДО "РЦДОД", МБОУ ДО "ДЮСШ", МБОУ ДО "ДШИ С. Можги", МБОУ ДО "ДШИ С. Пычас", МБУ ДО "ДШИ С. Б. Уча"
| 01 | 2 | 08 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в Можгинском районе
| 01 | 2 | 08 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | информация о проводимых мероприятиях учреждениями дополнительного образования постоянно размещались в средствах массовой информации
| 01 | 2 | 08 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Можгинского района об организации предоставления дополнительного образования детей в Можгинском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации Можгинского района. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | информация о деятельности учреждений дополнительного образования размещена на официальном сайте учреждений образовательного портала УР, в разделе новостей так же размещалась информация о проводимых соревнованиях, конкурсах.
| 01 | 2 | 08 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей Можгинского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Официальный сайт ежемесечно мониторится Управлением образования и РЦиОК УР.
| 01 | 2 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей
| 01 | 2 | 09 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования , Отдел культуры, спотра и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей мониторится в рамках выполнения муниципального задания.
| 01 | 2 | 09 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | обращения рассматриваются по мере их поступления.
| 01 | 2 | 09 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Можгинского района, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | информация о деятельности учреждений дополнительного образования размещена на официальном сайте учреждений образовательного портала УР, в разделе новостей так же размещалась информация о проводимых соревнованиях, конкурсах.
| 01 | 2 | 10 |  | Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2019-2024 годы | Проведение мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей. Проведение муниципальных церемоний поощрения обучающихся. | Сформирован реестр мероприятий для выявления одарённых и мотивированных детей, Разработаны критерии отбора обучающихся для занесения в базу одаренныхи мотивированных детей, Утверждено положение о формировании и ведении реестра педагогических работников по работе с одаренными детьми, Сформирован реестр педагогических работников по работе с одаренными детьми
| 01 | 3 |  |  | Реализация молодежной политики
608 | 01 | 3 | 01 |  | Патриотическое воспитание подростков и молодежи | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Увековечивание памяти и воспитание уважения к погибшим гражданам при исполнении интернационального долга; формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности выполненгия гражданского долга; духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о подвигах людей защищавших Отечество | достигнут
| 01 | 3 | 01 | 1 | Мероприятия по допризывной молодежи: - мероприятия ко Дню призывника -смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся общеобразовательных школ | Управление образования ,Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности выполненгия гражданского долга; духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, | проведены смотр-конкурс строевой подготовки среди учащихся, торжественное мероприятие Дню призывника "Служу Отечеству"
| 01 | 3 | 01 | 2 | Организация и проведение районных мероприятий, акций, смотров-конкурсов, фестивалей, круглых столов с целью пропаганды патриотических ценностей: -торжественное вручение паспортов -цикл мероприятий, посвященный Победы в ВОВ - мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана -мероприятия ко Дню государственности Удмуртии, РФ -мероприятия ко Дню Защитника Отечества -мероприятия ко Дню героев Отечества -акции по благоустройству памятников -национальные фестивали и конкурсы | Управление образования ,Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Увековечивание памяти и воспитание уважения к погибшим гражданам при исполнении интернационального долга; формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности выполненгия гражданского долга; духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о подвигах людей защищавших Отечество | цикл мероприятий к Дню Победы в ВОВ:- "Свеча памяти", "Гергиевская ленточка" конкурс патриотической песни, митинг, торжественное мероприятие для воинов-Афганцев, вручение паспортов "Мы граждане России" , национальные конкурсы "Этновзляд"
| 01 | 3 | 01 | 3 | Организация туристических поездок по городам УР | Управление образования ,Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Увековечивание памяти и воспитание уважения к погибшим гражданам при исполнении интернационального долга; формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, | не организованы
| 01 | 3 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ;
608 | 01 | 3 | 02 | 1 | Организация работы и проведение мероприятий с подростками: -мероприятия направленные на ЗОЖ - акции, форумы, конкурсы, викторины и тд. | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ;
| 01 | 3 | 02 | 2 | Организация работы и проведение мероприятий с работающей молодежью: -мероприятия направленные на ЗОЖ - акции, форумы, конкурсы, -туристические и спортивные мероприятия -турниры по видам спорта - вручение молодежных премий - тематические вечера | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | проведены:-зимняя спартакиада среди работающей молодёжи,-турниры по хоккею, турслет ко Дню молодёжи "На районе", акции по профилактике наркомании и СПИДу , -торжественное вручение молодёжных премий 11 лауреатам, -экстремальный забег "Гонка смелых", - форум волонтеров "Армия здоровья"
| 01 | 3 | 02 | 3 | Участие молодежи в республиканских и межрегиональных семинарах, форумах, фестивалях, конкурсах и тд | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | участие: молодежный форум "САМ", форум волонтеров "Армия здоровья", форум инициативного бюджетирования "Атмосфера"
| 01 | 3 | 02 | 4 | Выполнение функций по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью: - организация семинаров- практикумов, круглых столов для культорганизаторов, уполномоченных по работе с молодежью, Советов молодежи и тд. | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | проведены 5 семинаров для уполномоченных по работе с молодёжью
| 01 | 3 | 02 | 5 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | информирование молодежи в социальных сетях на странице "Вконтакте" "Молодёжь Можгинского района", информация через сайт Можгинского района.
| 01 | 3 | 02 | 6 | Информационно-аналитическая деятельность:выпуск молодежной газеты; издание социально- значимой литературы-буклетов, памяток для подростков и молодежи | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | буклеты «Наркотик бьет без промаха по твоей жизни», буклеты "СТОП СПИД", "СТОП ВИЧ"
| 01 | 3 | 02 | 7 | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | проведение мероприятий для детей и молодежи, социально- профилактическая работа, индивидуальные консультации психолога, юриста, реализация социальных программ (проектов) для молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в СМИ; информирование о мероприятиях и событиях, происходящих в молодёжной среде; совершенствование содержания и форм работы с молодёжнью; пропаганда национального творчества ; содействие развитию современного детскогго имолодёжного движения и участию их в решении социально-значимых проблем; | достигнуто
| 01 | 3 | 03 |  | Оздоровление, занятость и отдых детей, подростков и молодежи | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | обеспечение занятости подростков и молодёжи | достигнуто
608 | 01 | 3 | 03 | 1 | Организация временного трудоустройства подростков в летний период | Управление образования , Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | обеспечение занятости подростков и молодёжи | по программам трудоустройства трудоустроено 106 подростков
609 | 01 | 3 | 03 | 2 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | обеспечение занятости подростков и молодёжи | участие подростков и молодёжи в загородных лагерях, пришкольных, трудовых, участие в конкурсах и форумах
608 | 01 | 3 | 04 |  | Поддержка молодой семьи | Отдел культуры, спорта и молодежи , Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | популяризация движения клубов молодых семей; формирование семейных ценностей и ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи о предоставлении услуг; развития творчества среди молодёжи | Достигнуто
| 01 | 3 | 04 | 1 | Организация работы клубов "Молодая семья" -круглые столы,встречи, беседы, тренинги, собрания с молодыми семьями | Отдел культуры, спорта и молодежи , Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | популяризация движения клубов молодых семей; формирование семейных ценностей и ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи о предоставлении услуг; развития творчества среди молодёжи | семинар "Социолизация в контексте современных реалей", собрания в муниципальных образованиях, семинар с приглашением психолога
| 01 | 3 | 04 | 2 | Организация мероприятий с молодыми семьями: - конкурсы, фестивали, акции -туристические и спортивные мероприятия | Отдел культуры, спорта и молодежи , Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | популяризация движения клубов молодых семей; формирование семейных ценностей и ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи о предоставлении услуг; развития творчества среди молодёжи | Фотоконкурс среди молодых семей "Этновзгляд", конкурс творческих работ" Пожелание моему ребенку", конкурс среди молодых семей "Благоустройство личного хозяйства"
608 | 01 | 3 | 05 |  | Мониторинг ситуации в молодежной среде | Отдел культуры, спорта и молодежи , Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | аналитические записки, доклады, разработка мер реагирования | Выполнено
| 01 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы
609 | 01 | 4 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания » | Достигнут
609 | 01 | 4 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Отдел образования "Можгинского района" по организации бухгалтерского учета в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживнию учреждений Можгинского района" | 2015-2024 годы | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования и семьи | Достигнут
609 | 01 | 4 | 01 | 3 | Оказание муниципальной работы по организационно-методическому и информационному обеспечению деятельности образовательных учреждений | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Достигнут
609 | 01 | 4 | 01 | 4 | Уплата налога на имущество организаций | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживнию учреждений Можгинского района" | 2015-2024 годы | Уплата налога на имущество организаций | Достигнут
609 | 01 | 4 | 01 | 5 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | реализация мер пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях | На обеспечение мер пожарной безопасности и безопасных условий в образовательных учреждениях проведены мероприятия на сумму 1711,571 тыс. руб.
609 | 01 | 4 | 01 | 6 | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответсиве с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | руководители образовательных учреждений прошли обучение по охарне труда, пожарной безпасности, проведена специальная оценка рабочих мест
609 | 01 | 4 | 02 |  | Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных образовательных организациях
609 | 01 | 4 | 02 | 1 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа
608 | [8 empty] | Выплачена
609 | 01 | 4 | 02 | 2 | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных образовательных организаций | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | Прошли курсы повышения квалификации 25,7% педагогических работников образовательных организаций
608
| 01 | 4 | 02 | 3 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | в течении года аттестовано 17 руководителей, из них 4 руководителя на высшую категорию, всего аттестованных руководителей образовательных организаций района 100%
| 01 | 4 | 02 | 4 | Организация и обеспечение участия педагогов Можгинского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятиях профессионального мастерства разного уровня | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | 2019 год оказался плодотворным и результативным для реализации творческого и интеллектуального потенциала педагогов района. Увеличелось количество учреждений, являющихся инновационными площадками, и более активное участие школ и педагогов в различных образовательных инициативах.
| 01 | 4 | 02 | 5 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | в течении года аттестовано 18 руководителей, из них 2 руководителя на высшую категорию, всего аттестованных руководителей образовательных организаций района 100%
| 01 | 4 | 02 | 6 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | МБУ Можгинского района "Информационно-методический центр" | 2015-2024 годы | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | 29 марта в Малосюгинском ЦСДК состоялся районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов педагогических работников Можгинского района «Педагогическая муза», посвященный 90-летию Можгинского района. «Мелодии родного края» - так звучала тема фестиваля, поэтому большая часть музыкальных номеров была о родной деревеньке, о Можгинском районе, о любви к Родине. В фестивале-конкурсе приняли участие 33 вокальных коллектива образовательных организаций Можгинского района.
| 01 | 4 | 03 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций
| 01 | 4 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015 год | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | выполнено
| 01 | 4 | 03 | 2 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживнию учреждений Можгинского района" | 2015-2016 годы | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | выполнено
| 01 | 4 | 04 |  | Организация работ по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Можгиснкого района | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования. | в 2019 году проведена НОК УООД среди учреждений дополнительного образования : МБОУ ДО "РЦДОД", МБОУ ДО "ДЮСШ", МБОУ ДО "ДШИ С. Можги", МБОУ ДО "ДШИ С. Пычас", МБУ ДО "ДШИ С. Б. Уча"
| 01 | 4 | 05 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей Можгинского района | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Обеспечение открытости данных в сфере образования | информация размещена на официальном сайте Управления образования образовательного портала УР.
| 01 | 4 | 06 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образованияАдминистрации муниципального образования "Можгинский район" | 2015-2024 годы | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | анализ удовлетворенности предоставления услуг в сфере образования проводится в рамках выполнения муниципального задания образовательными учреждениями. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования-91,16%