Оценки  эффективности подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы

по состоянию на 01.01.2020 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

    - При оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2019 год | 2019 год | За 2019г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101 | 101 | 100 | 1 |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 59000 | 71855 | 121,7 | 1,22 |
| 3 | Валовое производство молока | тонн | 62713 | 63773 | 101,7 | 1,02 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 92 | 95 | 103,2 | 1,03 |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 75989 | 75990 | 100 | 1,00 |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 29170 | 29312 | 100,4 | 1,00 |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 20,2 | 27,1 | 134,1 | 1,34 |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 25881 | 25971 | 100,3 | 1,01 |
| 9 | Общее поголовье коров | голов | 10684 | 10814 | 101,2 | 1,01 |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6050 | 6034 | 99,7 | 0,99 |
| 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения | процентов | 85 | 85 | 100 | 1,0 |
| 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 149 | 299 | 200,6 | 2,00 |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 20492 | 22700 | 110,7 | 1,1 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+1,21+1,01+1,03+1+1+1,34+1+1,01+0,99+1+2,0+1,1)/13 = 1,13

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=12/13= 0,92

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=230/260= 0,88

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,92/0,88= 1,05

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,13*1,05 = 1,07

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Заместитель главы Администрации- начальник Управления по устойчивому развитию села                               М.Ф.Нуриев

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2020 года

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2018 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2018 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2019 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2019г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции с/хв хозяйствах всех категорий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 60649 | 59000 | 71855 | +12855 | 121,7 | 118,5 |  |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 62684 | 62713 | 63773 | + 1060 | 101,6 | 101,7 |  |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе | процентов | 92 | 92 | 95 | + 3 | 103,2 | 103,2 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 76455 | 75989 | 75990 | +1 | 100,0 | 99,4 |  |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 28835 | 29170 | 29312 | +142 | 100,4 | 101,6 |  |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 23,0 | 20,2 | 27,1 | + 6,9 | 134,1 | 117,8 |  |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 25473 | 25881 | 25971 | + 90 | 100,3 | 102,2 |  |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 10702 | 10684 | 10814 | + 130 | 101,2 | 101,1 |  |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 5910 | 6050 | 6034 | - 16 | 99,7 | 102,1 | В связи в вводом новых животноводческих объектов увеличилось поголовье коров, уменьшился выход телят |
|  |  | 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения | процентов | 88 | 85 | 85 | 0 | 100 | 96,5 |  |
|  |  | 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 149 | 149 | 299 | +150 | 200,6 | 200,6 |  |
|  |  | 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в с/х | рублей | 20058 | 20492 | 22647 | + 2155 | 110,5 | 112,9 |  |

Заместитель главы Администрации- начальник Управления по устойчивому развитию села                              М.Ф.Нуриев

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2020 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. | Информиро-вание через эл. почту и сайт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; | 102% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; | 65155 т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | валовое производство молока- 59955 т; | 59993 т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; | 92% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общая посевная площадь- 74759 га; | 76318 га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, | 29481 га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | урожайность зерновых культур -18%; | 24,4 ц/га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; | 25086 гол. | Снижение поголовья в КФХ и ЛПХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общее поголовье коров -11785 гол; | 10593 гол. | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  | удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; | 5808 кг |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; | 91% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучившихся по повышению квалифи-кации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; | 143 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 15959 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 | 1 | Продолжение строительства птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (строительство: завода по глубокой переработке мяса) | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 02 | 2 | Строительство второй очереди коровника на 404 головы в д. Большие Сибы (коровник на 216 голов). | УСХ, отдел по земельным ресурсам и землеустройству | 2016г | 2016г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 02 | 3 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Увеличение производительности труда на 11%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 02 | 4 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Увеличение производства молока на 4,6%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-142 чел. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 143 чел. 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -« Лучшие молочно-товарные фермы и комплексы по качеству произведенного и реализованного молока»; -« По очистке прифермских территорий от органических остатков»; -в области механизации; -среди специалистов; проведение конкурсов: -операторов машинного доения; -операторов по воспроизводству стада; -профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; проведение торжественных мероприятий: -слет доярок 6-ти и 7-митысячниц; -«Гыронбыдтон»; -День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 360,0 265,0 55,0 40,0 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 06 | 1 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинскогорайона (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%,количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-142 чел. | 91% 143 чел. |  |
| 5 | 1 | 07 |  | Организация участия муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Участие муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб |  |
| 5 | 1 | 08 | 5 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. | Управление сельского хозяйства | 2016г | 2016г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 58600 т; валовое производство молока- 59955 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18%; общее поголовье крупного рогатого скота 26700 гол; общее поголовье коров -11785 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5260 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 142 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 15100 руб. | 102% 65155тонн 59993тонны 92% 76318га 29481га 24,4 ц/га 25086 гол. 10593 гол. 5808 кг 91% 143 чел. 15959 руб. |  |

Заместитель главы Администрации- начальник Управления сельского хозяйства                                Александров А.В.

Заполняется для годового отчета.