**Аналитическая записка за 2019 год**

Подпрограмма «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» была направлена на выполнение следующих целей:

-Обеспечение эффективной организации ведения бухгалтерского и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях Можгинского района;

- установление единых правовых и методических основ организации и ведения бухгалтерского учета;

-сокращение затрат по осуществлению мероприятий по организации бухгалтерского учета и составления отчетности;

-обеспечение эффективного оказания услуг по содержанию и обслуживанию зданий, находящихся в муниципальной собственности Можгинского района;

- повышение качества автотранспортного, хозяйственного, материально-технического обслуживания муниципальных учреждений Можгинского района», рациональное использование муниципального транспорта

Так как подпрограмма введена в действие с 01.08.2019 года, то темпы роста в 2019 году к 2018 году не определялись.

В течение 2019 года выполнены на 100 % 15 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» (**Форма № 1**). Невыполнение показателей 9,10, связано с неверным запланированным значением целевого показателя. Также не выполнен показатель 15 «Доля закупок, проведенных конкурентными способами в общем объеме закупок». Причиной невыполнения показателя стали изменения, внесенные с 01.07.2019 года в Федеральный закон № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: объем малых закупок по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ со 100,0 тыс. рублей увеличен до 300,0 тыс. рублей, объем малых закупок по п.5 ч.1 ст.93 с 400,0 тыс. руб. увеличен до 600,0 тыс. руб. при среднегодовом объеме закупок до 50 млн. руб. Кроме того, закупки товаров, работ и услуг свыше 5,0 тыс. руб. проводятся в Единой системе закупок Удмуртской Республики.

В отчетный период выполнено 21 мероприятие, что составляет 91 % от запланированных. В **форме № 2** представлены достигнутые результаты за 2019 год.

Показатели **Формы № 3** «Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования» не заполняются, так как Муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» не формируется.

Показатели **Формы № 4** «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» не заполняются, так как Муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» не формируется.

В рамках подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» в 2019 году произведено кассовых расходов в сумме 16 550,4 тыс. руб. или 98,5 % к годовым плановым назначениям (**форма № 5**,**6**). Не освоены денежные средства в сумме 249,3 тыс. рублей, выделенные МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» на ГСМ, оплату теплоэнергии, электроэнергии, так как товарные накладные за использованные товары и услуги поступают для оплаты в январе 2020 года.

В **форме № 7** указаны сведения о внесенных за отчетный период изменениях в Муниципальную программу «Муниципальное управление». Изменения были внесены Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район»

№ 513 от 26.06.2019 г. Суть изменений - приведение муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» в соответствие с решением Совета депутатов МО «Можгинский район» от 12.12.2018 года № 22.4 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.», руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ МО «Можгинский район»

Оценка эффективности подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» в 2019 году приведена в **форме № 8.**

СП мп = 0,86

СМ мп = 21/23 = 0,91

СР мп = 16 550,4 / 16 799,7 = 0,985

Эбс = 0,91/0,985 = 0,92

Эмп = 0,86 \* 0,92 = 0,84

Эффективность реализации подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» программы «Муниципальное управление» в 2019 году составила 0,84 и тем самым признается удовлетворительной.

Исполнил: Хамидулина Е.В.

Витвинова Е.В. 25.05.2020 г.