Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2020-2024»

по состоянию на 01.01.2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 791 | 575 | 860 | + 285 | 150 % | 109 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с оказываемы-ми мерами соцподдерж-ки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 21,6 | 17,4 | 20,4 | -1,2 | 86,0 % | 95% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 75 | 98,11 | 100 | +1,9 | 102% | 133,3% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | 0 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1.Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | семей | 6 | 1 | 6 | +5 | 600 | 500% | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 2 | 2.Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 1 | 2 | +1 | 200 | 100 | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 80,46 | -19,54 | 80,46 | -19,54 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 55 | 32 | 56 | +24 | 175 | +1 |  |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 0 | всего 6332 участ. 4432 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 40 | 43 | 43 | 0 | 100 | +3 | всего- 1754 участ. - 754 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 3 | 5 | 4 | -1 | 80 | +1 |  |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2024»по состоянию на 01.01.2021 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  | в течение года | в течение года |  |  | Проведение мероприятий |  |  | В связи со сложившейся ситуацией распространения коронави-русной инфекции, большая часть массовых мероприятий были отменены, либо проходили дистанционно |
|  |  |  |  |  | 1 | Республиканская акция «Семья» | Администрация Можгинского района, Управление образования | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | Мероприятие; Показатели исполнения мероприятий. 2; 3; 4. Проведено: 1) заседаний Координационных советов по семейной и демографической политике 2) заседаний других коллегиальных органов по вопросам семейной политики 3) заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; количество; тем. тика; 1; Рассмотрение кандидатур к награждению общественной наградой «За любовь и верность». 12; О мероприятиях в Можгинском районе, проводимых в рамках акции. 2; Рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. Выявлено на территории района, города: семей, находящихся в социально опасном положении; асоциальных семей;; количество. 1; -. Предоставлена материальная помощь в виде:; количество семей; на общую с. Одежды и обувимму; 64 семьи. 288 детей; 288,00 тыс. руб.. Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 3 семьи; 9,3 тыс. руб.. Оказание материальной помощи студенческим сем; ям, в связи с рождением ребенка 1 сем; я 100,00 тыс. руб.. Оказание государственной со; иальной п мощи на основании социального контракта малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 9 семей; -. Получили единовременную денежную выплату в соот етствии с муниципальной подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы; 4 семьи; 10,500 тыс. руб.. Проведено: 1) консультаций в т.ч.: психологических; юридических; медицинских и др.;; всего; охвачено семей/ человек. 31; 38 человек. 2) комплексных выходов: в семьи; на предприятия; в образовательные и иные организации;; 16; 450 человек. 3) другие виды деятельности (какие) Проведено на территории района, города: Мероприятия с семьями и детьми (выставки, игровые программы, концерты, конкурсы, спортивные мероприятия), в т.ч.:. Образовательные учреждения Можгинского района; 15; 4106 человек. Учреждения культуры Можгинского района; 33; 5215 человек. Распространение информационного материала: «Всё начинается с семьи», «Моя семья», «Семья колыбель духовного рождения человека», «Советы родителям», «Принципы семейного воспитания»; 56; 56 человек. Семейный шахматный турнир; 1; 10 человек. Праздничный концерт, посвященный Дню семьи; 1; 18 человек. Распространение поздравительног; видеоролика и статьи «7 правил счастливой семьи» 1; 14 человек. Освещение в средствах массовой информации хода акции «Семья»:; количество; тематика. теле- и радиопередачи (ТРК «Моя Удмуртия»); 2; О работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении, о предоставлении бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. - на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район»; 12; Оказание психологической и юридической помощи семьям; о мероприятиях, проводимых в организациях и учреждениях Можгинского района в рамках акции. |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Республиканская акция охраны прав детства | Администрация Можгинского района, Управление образования | 15 мая- 15 июня | 15 мая- 15 июня |  |  | Проведение мероприятий | № п/п; Наименование мероприятия; Срок. 2.; Организация и проведение информационно-просветительской и профилактической работы; 15.05.2021 -15.06.2021. 2.1.; Количество вопросов по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 0. 2.2.; Количество должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, заслушанных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамка; рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1.; 0. 12.3.; Количество поручений, выданных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1., в части профилактики преступлений против половой; неприкосновенности несовершеннолетних; 0. 2.4.; Количество вопросов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних / в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, рассмотренных иными коллегиальными; органами; 0. 2.4; 2. на Комиссиях по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании; 0. 2.4.4.; иные (указать); 0. 2.5.; Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних; против половой неприкосновенности и половой свободы личности; Х. 2.5.1; для родителей (районные, общешкольные собрания, другие формы работы) / охват; 17/303. 2.5.2.; для несовершеннолетних (Дни профилактики, беседы, другие формы работы) / охват; 156. 2.5.3.; для специалистов органов и учрежден; й системы профилактики (методические объединения педагогические конференции, другие формы работы) / охват; 0/0. 3.1.; Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП; / в них детей 3/11. 3; 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, выявленных по результатам сверки (обследования) семей, состоящих на ведомственных учетах (контроле) субъектов системы профилактики / в них детей; 3/11. 3.2.1; из них поставлено на межведомственный учет в КДНиЗП; 0. 3.2.1.1.; в том числе с утверждением индивидуальных программ социальной реабилитации; 0. 3.4.; Количество проведенных рейдов по месту жительства семей / количеств; обследованных семей / в них детей 13/0/0. 3.5; Количество сообщений, поступивших в органы опеки и попечительств; о выявленных фактах угрозы жизни и здоровью ребенка 0. 3.6.; Количество детей, отобранных у родителей в связи с угрозой их жизни и здоровью (в соответствии; со т.77 СК РФ) 0. 3.7.; Количество детей,; изъятых из семей территориальными органами внутренних дел (в соответствии с актом выявления безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего 0. 3.8.; Количество сообщений, поступивших в территориальные органы внутренних дел о фактах жестокого обращения с детьми / о фактах нарушения половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних; 1. 3.9.; Количество несовершеннолетних, самостоятельно обратившихся в органы опеки и попечительства и КДНиЗП за защитой своих прав и законных интересов от злоупотреблений со стороны родителей (иных законных представителе; ) 1. 4.1.; Проведено Детских прямых телефонных линий / поступило обращений; 0. |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | Управление образования, отдел культуры | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | - 21 мая 2021 года в Малосюгинском Доме культуры совместно с районным домом культуры проведен праздник-конкурс для молодых семей «Ползунки наперегонки». В конкурсе приняли участие 5 семей Можгинского района имеющие детей от года до двух лет; - 30 мая 2021 года знаком отличия «Родительская слава» награждена семья Павловых Галины Алексеевны и Бориса Владимировича, родивших и достойно воспитавших пятерых детей, проживающие в деревне Пазял Можгинского района. Торжественное награждение знаком отличия организовано на районном празднике «Гырон-Быдтон». |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Управление образования, отдел культуры | С 01 июня по 07 июня | 01 июня |  |  | Проведение мероприятий | - с 27 мая по 01 июня 2021 года в Можгинском районе был проведен конкурс рисунков на асфальте «Дополненная реальность», посвященный Дню защиты детей; - 1 июня 2021 года на базе Малосюгинского Дома культуры проведен районный праздник для детей «Космическое путешествие героев» |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Управление образования, отдел культуры, отдел ЗАГС | До 31 мая | 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | «Венец всех ценностей – семья» - так назывался праздник, который прошел 8 июля в Малосюгинском Доме культуры, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. В этот день супругам Соловьевым Владиславу Дмитриевичу и Ираиде Федоровне из деревни Малая Сюга и Земсковым Николаю Геннадьевичу и Елене Петровне из села Можги вручена общественная награда – медаль «За любовь и верность». |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | Управление образования, отдел культуры, отдел ЗАГС | Последняя неделя ноября | 25 ноября |  |  | Проведение мероприятий | - 28 ноября в Нынекском Доме культуры прошел районный праздник, посвященный международному Дню матери; - с 09 ноября по 25 ноября 2021 года в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню матери, совместно с районным домом культуры проведен районный фотоконкурс «Мамины вкусняшки». Всего на участие в конкурсе было заявлено 42 работы. Участники конкурса награждены сертификатами, победители - дипломами и памятными призами; - с 17 по 25 ноября совместно с детско-юношеской спортивной школой Можгинского района проведён конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мама, я и спорт». Всего на конкурс было представлено 59 работ. Участники конкурса награждены сертификатами, победители - дипломами и памятными призами. |  |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  | Оказание материальной помощи семьям | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  | Социальная поддержка семей | В 2021 году оказана материальная помощь 22 семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета |  |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  | В течение года | В течение года |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Учет (регистрация) многодетных семей | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  | На 01.01.2022 года в Можгинском районе зарегистрировано 860 многодетных семей, из них 608 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 2628 детей. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 249,0 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Передано в МФЦ | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2021 году 349 учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах пригородного сообщения. Израсходовано 1 281,9 тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | Управление образования | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2021 году 625 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Израсходовано 5771,5 тыс. рублей. |  |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: - установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; - назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; -выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; - выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; - выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребёнка; - подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; - выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью; - постановка на учет лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), в качестве кандидатов в усыновители; - включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике, формируемый органом местного самоуправления в Удмуртской Республике - выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении Министерства образования и науки Удмуртской Республики |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей | Выплаты в течение 2021 года ежемесячно в сумме 7126 рубля и 7308 рублей на 82 подопечных. Выплачено в размере 5198,6,0 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях | Оказывается социальная поддержка 15 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 6 приемных семьях. Выплачено в размере 2333,4 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек | Выплачено в сумме 108,6 тыс. рублей Кол-во – 4 человек |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Оказание содействия детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Администрация Можгинского района | нет | нет |  |  | нет | Не оказывалось, так как не обучались |  |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2021 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 16 детей (выявлено 16). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 113, из них в приемных семьях – 13, количество приемных семей – 6. Специалистами проведено 197 обследований условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2021 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 147 проектов постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. В 2021 году отделом проведен районный интернет-конкурс для замещающих семей «Семейные каникулы!», творческий мастер-класс для подопечных детей, организована поездка опекунов с экскурсией в г.Сарапул, в октябре-ноябре проведено обучение 13 действующих замещающих родителей психологами БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие». Специалистами отдела за 2021 год рассмотрено 706 обращений граждан и организаций, из них личный прием – 176 человек, через электронные средства связи – 565. |  |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | В 2021 году проведено 23 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 153 материала в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан. В 2021 году субъектами профилактики организовано 13 межведомственных выездов в семьи. За 2021 год поставлено на учет 7 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с учета 4 семей: из них – 3 семьи в связи с улучшением ситуации в семье, 8 подростков: 8 - в связи с положительными изменениями в поведении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе | Обеспечение жильем 6 семей |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | 1 ветеран боевых действий обеспечен жилым помещением |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов ВОв об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 3 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили безвозмездную субсидию на приобретение жилья 2 многодетные семьи |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 4 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 3 молодые семьи |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 1 | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | Ежемесячная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -15 чел.; на общую сумму 40,417 тыс.руб 4 чел. получил денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 9,2 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 2 | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | материальная помощь оказана 61 заявителю из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 93,2 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 1 | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. В сельских поселениях прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, новогодние гуляния для активистов ветеранского движения. Подведены итоги смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2021 год, |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 2 | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | К юбилеям Долгожителей |  |  |  | Улучшение качества жизни | Прошли чествования 38 долгожителей. Юбилеи совместной жизни отметили 41 супружеская пара. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 3 | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста | За отчетный год оказана помощь, как в натуральном виде, так и в денежном выражении на 4500639 руб., из них в натуральном виде на 3236273 рубля и в денежном выражении на 1264366 рублей. Тесное сотрудничество районного Совета ветеранов с КЦСОН (комплексного центра социального обслуживания населения ) и ОСЗН (отделом социальной защиты населения ) дает положительные результаты в обслуживании пенсионеров в районе. В течение года обслуживались на дому 284 пенсионера. В отделе социальной реабилитации центра в течение 10 дней прошли лечение, оздоровительные, культурно – массовые мероприятия, занятия по правовой грамотности и психолога - 71 человек из деревень: Верхние Кватчи, Малая Сюга, Большие Сибы , Старые Какси, Александрово, Старые Юбери и села Можга, которым был организован подвоз на транспорте КЦСОН и обратно |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 4 | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества | По состоянию на 24.03.2021 г на территории Можгинского района проживает 2 участника ВОв.- Васильев Андрей Васильевич (д. Кватчи. 93 года), Михайлов Федор Михайлович (с. Пычас 95 лет) 31 вдова участников Вов (далее – СПВ), 195 участников трудового фронта (далее – УТФ), 15 участников строительства железной дороги «Ижевск-Балезино». 2 участникам Великой отечественной войны и 2 участникам венгерских событий войны подготовлены и вручены празничные наборы на общую сумму 4 тысю руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | В «онлайн» режиме прошел фестиваль «Яркие краски осени жизни», посвященный к дню пожилых людей в районе. Приняли участие в 3 –ем республиканском фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека. Связь времен» и 2-ом республиканском литературном конкурсе «Любимая Удмуртия моя», посвященного 100-летию государственности Удмуртии. На мероприятиях в населенных пунктах 655 гражданам пожилого возраста находящихся в ТЖС, вручены коробки конфет, 20 активистов ветеранского движения поощрены букетами цветов |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества | В течение года прошли лечение на стационарном обслуживании КЦСОН 34 человек старшего поколения. В отделении срочного социального обслуживания получили социальные услуги - 71 пенсионеров из 7 ветеранских организаций района, для которых был организован подвоз на транспорте КЦСОН. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел X районный фестиваль «Радуга творчества» В сельских поселениях проведены новогодние елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 150 детей. В учреждениях культуры проведено 152 мероприятия с общим охватом 2867 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 7 | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  | Улучшение качества жизни | 26 апреля 2021 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями, посвященные 35 летию Чернобыльской аварии На мероприятиях приняли участие члены общественной организации 38 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 8 | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Улучшение качества жизни | В районе проживает 50 воинов – интернационалистов, выполнявших воинский долг в Демократической Республике Афганистан. 24 участника Чернобыльских событий, 12 семей.. Этим событиям ежегодно посвящаются мероприятия, которые проходят в учреждениях культуры и школах с участием ветеранов этих событий. В июне в Горняке побывали гости из г. Ижевска: кадеты Центра «Граница» школы № 73, носящей имя Героя России Сергея Борина, участники экспедиции «Пограничные тропы Удмуртии». Местные жители провели для них интересную экскурсию в соседней деревне Лудзи – Шудзи. «Патриоты границы» г. Можги и г. Ижевска посадили аллею Славы. А Ежегодно 28 мая проходят праздничные мероприятия, посвященные защитникам рубежей нашей страны. В районе пограничники организуют встречи в школах, в клубах с молодежью. Традиционными стали мероприятия, в которых принимают активное участие ветераны: спортивные игры, классные часы на военную тематику («Они сражались за Родину», «Семейный альбом», «Дорогами Победы…», «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой герой», «Дети войны», «Песни Победы» и др.), акция «Прочитай книгу о войне», «Ветеран живет рядом». В школах с участием ветеранов традиционно проводятся Дни Воинской Славы, «День народного единства», День солидарности в борьбе с терроризмом, День чествования пожилых людей, месячник оборонно-массовой и спортивной работы, торжественные линейки, посвящённые Дню Защитника Отечества, «День Весны и труда, «Неделя памяти, посвящённая Дню Великой Победы», тематические часы классного руководства «Уроки мужества», акция «Георгиевская ленточка», спортивно-массовые мероприятия. В образовательных учреждениях района 8 паспортизированных музеев в школах:. Музеи тесно сотрудничают с ветеранами: приглашают их на свои мероприятия в качестве выступающих. Пожилые люди помогают юным музейщикам в сборе информации, которую можно почерпнуть только из интервью с ними. Кроме того, они помогают в сборе музейных экспонатов - отдают редкие старинные вещи для школьных музеев. Летом 2021г. музееведы помогали в создании музейных экспозиций для музея школы №10 города Можги - предоставили материалы об участниках, ветеранах и героях локальных войн 20 века. Отряды юнармейцев работают в 5 школах: В 25 школах района отряды Российского движения школьников. В рамках деятельности данных детских движений проходят мероприятия патриотической направленности: акции «Окно Победы», «Подари открытку ветерану», «Свеча памяти». Ребята с ветеранским активом регулярно ухаживают за памятниками павшим героям: зимой убирают снег, летом озеленяют. В районе установлены 52 памятника участникам ВОВ, 5 памятников участникам гражданской войны, 8 памятников участникам локальных войн. Ветераны всегда принимают участие в благоустройстве |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 9 | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | Для людей старшего поколения в районе работают 35 клубов по интересам, 21 любительское объединение, в которых занимаются 267 человек. В 13 сельских библиотеках 154 пользователи - старшее поколение принимают участие в работе клубов по интересам. В 16 библиотеках 36 пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности. Районной библиотекой выпущен сигнальный экземпляр 2 – го сборника самодеятельных авторов Можгинского района, куда вошли 35 работ, из них 23 работы людей старшего поколения. Ветераны «Серебряные волонтеры» принимают активное участие в работе 5 туристических маршрутов: «На «Кудыкиной горе» - Б. Уча, «Можгинская земля православная» - с. Можга, «Святой источник» - д. Б. Сибы, «У истоков реки Вала» - с. Поршур, «Катар» - д. Кватчи. С 2018 года пользуется популярностью пукон корка «Улэм потэ» (посиделки «Жить хочется») в деревне Лудзи – Шудзи, где «серебряные волонтеры» с большим гостеприимством принимают всех желающих на экскурсию в дом деревенского быта прошлого века. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 10 | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | Количество первичных ветеранских организаций всего – 38 Из них по месту жительства – 34 На предприятиях и в организациях - 4 В течение года проведено 1 пленарное заседание с повесткой дня: «Итоги работы районного Совета ветеранов за 2020 год». В августе проведено совместное заседание районного Совета ветеранов и Общественного Совета Можгинского района. В течение года проведено 8 заседаний президиума, на которых рассматривались вопросы подготовки и проведения районных мероприятий. Почетные грамоты Удмуртского республиканского Совета ветеранов вручены 6 активистам, Государственного Совета УР получили 4 активиста, Грамота УР 1 чел, присвоено звание «Почетный ветеран УР 1 чел. Почетной Грамотой Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) награжден1 чел С целью изучения опыта работы состоялось выездное заседание Президиума в Пазяльскую первичную организацию. Работа с первичными группами налажена по телефону, частично в социальной сети «В Контакте». Регулярно обновляется стенд «Ветеранская организация Можгинского района», пополняются альбомы «Почетный ветеран УР» и «Почетный ветеран Можгинского района». Ежегодно собирается материал, опубликованный в средствах массовых информаций в папку «Из жизни ветеранских организаций района», а также в отдельную папку собираются ежегодно отчеты первичек. В территориальной ветеранской организации с.Пычас Рыболовлева В. М. с 2020 года издает газету людей старшего поколения «55 +», с января 2021 года в Новой Бие. В течение года совместно с библиотекой и сельским клубом издали 7 номеров. 12 номеров газет «Вести Горняка» |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 11 | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов | 2 раза в год |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества | В июне 56 человек приняли участие в 3 фестивале скандинавской ходьбы «Здоровое долголетие», В клубных учреждениях работают 17 клубов «Ветеран» (238 чел.), 5 клубов по ЗОЖ(60 чел.), 4 волонтерских отряда (60 чел.), по организации досуга «Мужичок» в Тракторском клубе, 4 краеведческих, любителей песен «КупаленкаСарданском клубе. Хоровых коллективов – 22(245 участников), Танцевальных -2 (20 участников в Б. Сибах и Ныше) Литературных и поэтических в библиотеках – 13(154 чел.). Историко-краеведческого направления -2 (20 чел. в Пазяле и Н. Бие). В течение года с пожилыми в клубах проведено 645 занятий. В районной библиотеке с целью повышения интереса к чтению национальной литературы разработан проект «У реки Лудзинки» по творчеству Трофима Архипова. Проведено всего 556 мероприятий, из них в сельских клубах 327, в которых приняли активное участие старшее поколение. В рамках Года Села творческие коллективы пожилых стали активными участниками акции «Поет село родное». Вышел второй сборник самодеятельных авторов Можгинского района, посвященный 90 – летию его образования «Сказания о земле Можгинской». |  |  |