Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2024» за 2021 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=860/575=1,5;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП2=17,4/20,4=0,86;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП3=100/98,11=1,02;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП4=0/1=0

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=(1,5+0,86+1,02+0)/4=0,85

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 6/6=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 17257,7/18120,0=0,96

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,96=1,05

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=0,85*1,05=0,9

=0,9, эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.