Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район»                                                                                    «Социальная поддержка населения» на 2020-2024» за 2021 год

1) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

=0,85+1,23+0,95/3=1,01

2) Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

= 6+6+2/14=1,0

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 20 309,1/21 261,6=0,96

4) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,96=1,05.

5) Эффективность реализации муниципальной программы:

=1,01*1,05=1,03

более 0,9 эффективность реализации муниципальной программы – высокая