**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Муниципальное управление» |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **10** | **2** |  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | | | | | | | | |
| **10** | **2** | 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | % | 162,3 | 100 | 125,9 | +25,9 | 125,9 | 77,8 | Перевыполнение годового планового задания связано с заключением новых договоров аренды на объекты недвижимости и земельные участки, а также сверхплановое поступление обусловлено поступлением задолженности в результате активизации претензионно-исковой работы |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Можгинский район» | % | 73 | 75 | 75 | 0 | 100,0 | 102,7 | Постоянно проводятся кадастровые работы, в связи с чем появляется возможность регистрации права на объекты недвижимости |
| 3 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. | % | 46 | 47 | 47 | 0 | 100 | 102,2 |  |
| 5 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Можгинский район», процентов к уровню базового периода (2009 года). | % | 136 | 140 | 141 | +1 | 100,7 | 103,7 | За счет увеличения количества договоров и увеличения кадастровой стоимости земельных участков |
| 6 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 90,6 | 91 | 90,6 | -0,4 | 99,56 | 100,0 | не представляется возможным предоставление земельных участков по причине отсутствия критериев обеспеченности объектами инфраструктуры (отсутствие НПА УР) |
| 8 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района | % | 48 | 0 | 50 | +50 | - | 104,2 |  |
| 9 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)