Форма 1

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **03** | **1** |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | **94** | 94 | **94** | - | **100** |  |  |
| 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов | **42** | 45 | **44** | **-1** | **98** |  | Снижение численности населения |
| 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 читателя муниципального района в год | единиц | **13,6** | 12,0 | **16,0** | **+4** | **133** |  | За счет посещений на массовых  мероприятиях |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Можгинского района на 1000 человек населения | единиц | **50,9** | 74,1 | **62,6** | **-11.5** | **85** |  | Недостаточное финансирование |
| 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей | **837** | 630 | **999** | **+369** | **159** |  | Введено больше библиографических записей в ЭК за счет книг, принятых в дар и ретроспективных изданий |
| 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Можгинского района (с учетом филиалов) | процентов | **71** | 82,2 | **90** | **+7,8** | **109** |  | За счет субсидий по Соглашениям |
| 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | **1838** | 700 | **1710** | **+1010** | **244** |  | Проведено много мероприятий сверх годового плана, в т. ч в онлайн-формате |
| **03** | **2** |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 101 | 100 | 101 |  | 100 |  |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | участников | 432 | 395 | 0 | -7014 | 0 |  | Численность участников культурно - досуговых мероприятий снизилось в связи с эпидемиологической обстановкой и запретом проведения массовых мероприятий |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 180,6 | 182,0 | 89,0 |  | 48,4 |  | Невозможность проведения платных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 117 | 119 | 123,3 |  | 102,8 |  | Активизация работы в направлении традиционной культуры. |
| 5 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 290 | 290 | 251 |  | 87,0 |  | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет снизилось в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 5+1 | 6 | 6 |  | 100 |  |  |
| 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Можгинского района | процентов | 14,5 | 14,5 | 17,6 | 3,1 | 82,4 |  | В 2020 году специализированной организацией признаны аварийными здания Н.Р.Сюгаильского СК и Пойкинского СК |
| **03** | **3** |  | **Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества** | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района | единиц | 2 | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур | человек | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 100 |  |  |
| 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| **03** | **4** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | **79** | 40 | **92** | +52 | **230** | +98,4 | многие специалисты прошли обучение на курсах повышения квалификации |
| 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | **64** | 70 | **71** | +1 | 101 | +7 | Аттестация проводилась в отношении 3 библиотекарей, 3 директоров Детских школ искусств Можгинского района и 1 педагога Детской школы искусств с. Б. Уча |
|  |  | 3 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | процентов | 18,3 | 35 | 16 | 45,72 | 8,94 | -96,6 |  |
| 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района (свободные вакансии) | штатных единиц | 2 | 4 | 6,5 | +2,5 | +62,5 | +112,5 |  |
| 5 | Доля муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | **100** |  | 100 |  |  |
| 6 | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | **100** |  | 100 |  |  |
| 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | рублей | 27990,64 | 29628,0 | 30289,0 |  | 100 | +1 |  |
|  |  | 8 | Количество программ (проектов) в сфере культуры Можгинского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) | единиц | 3 | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| 9 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 91 | 90 | 98,9 |  | +34,89 | - |  |

Начальник

Отдела культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район» М.В. Прозорова

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2021г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сети муниципальных библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения в стационарных условиях занимались 30 филиалов МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационарных условиях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения вне стационарных условий занималось 30 филиалов МБУ «ММЦРБ» и районная библиотека |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУ «ММЦРБ» в соответствии с муниципальным заданием | В соответствии с муниципальным заданием на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлением библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения удаленно через сеть Интернет занималась районная библиотека МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Работа сотрудников МБУ «ММЦРБ» с программным обеспечением ИРБИС | В течение 2020 года осуществлялась работа с программным обеспечением ИРБИС-64 |  |
| 03 | 1 | 01 | 05 | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Создание электронных информационных ресурсов | Проект НБ УР – « Корпоративная библиотечная сеть УР». Инф. ресурс КБС - « **Сводный электронный краеведческий каталог УР»** и **« Сводный каталог библиотек Удмуртии.** Частью данного ресурса являются ЭБ, которые ведет районная библиотека :  \*« Выль даур» , объём-1061 бф. записей, 2020 г.-112 бф. записей;  \* « Периодика», объем – 7732 бф. записи, 2020г.- 260 бф. записей;  \* ЭК Можгинского района, объём -5103бф. записи,2020 г. -999 бф. записей |  |
| 03 | 1 | 01 | 06 | Обновление и комплектование библиотечных фондов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район», Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики будет обновление и комплектование библиотечных фондов МБУ «ММЦРБ» | Обновляемость библиотечных фондов составила 1,3 |  |
| 03 | 1 | 01 | 07 | Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район», Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики будет обеспечено подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 3библиотеки Можгинского района подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 03 | 1 | 01 | 08 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | В рамках мероприятия планируется обеспечение всех филиалов МБУ «ММЦРБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУ «ММЦРБ». | В районе работает 4 центра общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 1 | 01 | 09 | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО по обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | Налог на имущество МБУ «ММЦРБ» уплачен. |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»,  МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район», Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики будет обеспечено подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подключено 3 филиала сельских библиотек к к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Обновление и комплектование библиотечных фондов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»,  МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район», Министерством культуры Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики будет обеспечено обновление и комплектование библиотечных фондов МБУ «ММЦРБ» | Приобретено книг на сумму 355142,10 руб. |  |
| **03** | **2** |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Ежегодно планируется проведение более 2855 мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – не менее 95 человек. | В 2020 году проведено  3363 мероприятие; среднее число посетителей мероприятий – 108 человек.[[2]](#footnote-2) |  |
| 03 | 2 | 01 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Организация деятельности клубных формирования МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» в соответствии с муниципальными заданиями (в подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «МРДК» ежегодно планируется осуществление деятельности более 269 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 10 человек) | В 2020 году осуществление деятельности 276 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании – 11,3 человек |  |
| 03 | 2 | 01 | 3 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «МРДК» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг путем проведения анкетирования среди получателей услуг. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Реализация данного мероприятия позволит проводить в сельских домах культуры, клубах оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг. Данный показатель используется в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также в трудовых договорах с руководителями МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «МРДК» в целях установления зависимости заработной платы работников от результатов деятельности. | Проведено 2 мониторинговых исследования удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры |  |
| 03 | 2 | 01 | 4 | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «Можгинский РДК». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «Можгинский РДК». | Налог на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «Можгинский РДК» уплачен. |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Пополнение материально-технической базы для функционирования учреждений культуры в полном объеме | Проведен ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков в Ст. Березнякском ЦСДК на сумму 1622 000,00 руб., ремонт кровель и оконных блоков в Р. Пычасском СДК, М.Воложикьинском СДК, Черемушкинском и Б.Сибинском ЦСДК на сумму 2968000,00 руб. |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуба) для обслуживания сельского населения в малонаселенных пунктах | Приобретен автоклуб на сумму 4984380,81 руб. |  |
| **03** | **3** |  |  | **Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества** |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  | 2020 год | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Проведение фестивалей национальных культур: «Мистер Этно», «Этно дива», «Батыръёс», фестиваль русской старинной песни «Лейся песня», и др. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведено 6 фестивалей национальных культур (Валенки шоу, Масленица, Лапоток, Лейся песня, Жыт шудоньес) |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гырон быдтон» и др. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) | Проведено 225 традиционных народных праздников |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник «Барыни – сударыни КАПУСТЫ», Свекровь против тещи», «Августовский спас», «Турнан потон». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) | Проведено 4 показательных мероприятий по бытовой национальной культуре |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | Организовано и проведено 37 обучающих мероприятий |  |
| 03 | 3 | 02 | 02 | Консультирование | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Консультирование | Проведено 20 консультаций |  |
| 03 | 3 | 02 | 03 | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | Проведено 20 мероприятий |  |
| 03 | 3 | 02 | 04 | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | Р. Пычасский СДК, Б. Сибинский ЦСДК |  |
| 03 | 3 | 02 | 05 | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | В течение 2020 года информация размещалась на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 01 | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Организация деятельности клубных формирований | В 2020 году в районе работало 13 клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам |  |
| 03 | 3 | 03 | 02 | Содействие в самореализации мастеров-любителей | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Содействие в самореализации мастеров-любителей | В районе работает 5 мастеров-надомников |  |
| 03 | 3 | 03 | 03 | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Проведение выставок по декоративно-прикладному искусству | Проведены 20 выставки по декоративно-прикладному искусству |  |
| 03 | 3 | 03 | 04 | Содействие в представлении изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Представление изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках | Изделия мастеров Можгинского района представлены на 20 республиканских и 2 межрайонных выставках |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый" | В 2020 году на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» не выдвигались |  |
| 03 | 3 | 05 |  | **Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация** | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 2020 год | 2020 год | Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Можгинского района | Проведено 6 экспедиции по сбору фольклорного песенно-обрядового материала |  |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений | 2020 год | 2020 год | Реализация единой культурной политики на территории Можгинского района, обеспечение доступности услуг учреждений культуры для населения в целях обеспечения и защиты конституционного права граждан на культурную деятельность и предоставление населению муниципальных услуг по обеспечению свободного доступа к культурным ценностям и благам, создание благоприятной культурной среды для воспитания гармонично развитой личности, формирования у жителей Можгинского района позитивных ценностных установок. | В течение 2020 года обеспечена работа всех муниципальных бюджетных учреждения культуры Можгинского района, организовано управление муниципальной программой «Развитие культуры» |  |
| 03 | 4 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел культуры Можгинского района» по организации бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района « МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 2020 год | 2020 год | В рамках мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями культуры Можгинского района специалистами МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности в соответствующих учреждениях, также осуществляется финансирование расходов на содержание МКУ «Отдел культуры Можгинского района». | Организовано бухгалтерское обслуживание 5 муниципальных бюджетных и 1 казенных учреждений Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» и МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | В рамках мероприятия осуществляется уплата налога на имущество Отдела культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» и МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | Произведена уплата налога на имущество 5 муниципальных бюджетных и 1 казенных учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 |  | **Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020год | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Можгинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг получили 20 работников учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 21 работник муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 | Выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район» и Министерством культуры Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. | В 2020году денежные средства в размере 100 000 руб. получил Кватчинский ЦСДК как лучшее муниципальное учреждение культуры |  |
| 03 | 4 | 02 | 4 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | В 2020 году проведена аттестация 3 работников МБУ «ММЦРБ» и 4 работников детских школ искусств |  |
| 03 | 4 | 02 | 5 | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района путем целевого набора | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования обучается 7 работников учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 02 | 6 | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Проведена 1 встреча со студентами |  |
| 03 | 4 | 03 |  | **Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 1 | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере культуры, формируется на основании Общероссийского и Регионального перечней услуг (работ) |  |
| 03 | 4 | 03 | 2 | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Перечень показателей объемов и качества муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в сфере культуры, формируется на основании Общероссийского и Регионального перечней услуг (работ) |  |
| 03 | 4 | 03 | 3 | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020год | 2020год | Формирование муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | Муниципальные задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» сформированы и утверждены приказом отдела культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» от 26.12.2019 года № 60 |  |
| 03 | 4 | 03 | 4 | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020год | 2020 год | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУ Можгинского района «ЦКС», и МБУ «ММЦРБ» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В течение 2020года |  |
| 03 | 4 | 04 |  | **Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района на основе заключения эффективных контрактов** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (правовой акт) | Показатели эффективности деятельности руководителей утверждены постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 30.09.2013г. № 1354, от 06.08.2019г. №652 (в новой редакции), показатели эффективности деятельности специалистов – Положением о премировании  и иных выплатах стимулирующего характера  для работников бюджетных учреждений культуры от 21.08.2013 г. № 1159, от 06.08.2019г. № 651 (в новой редакции) |  |
| 03 | 4 | 04 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Постановление Администрации МО «Можгинский район» от 06 августа 2019 года № 651 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», Постановление Администрации МО «Можгинский район» от 06 августа 2019 года № 652 «Об утверждении Положения об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего характера руководителям бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» , Постановление Администрации МО «Можгинский район» от 22 июля 2019 года № 598 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» |  |
| 03 | 4 | 04 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Эффективные контракты заключены со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов |  |
| 03 | 4 | 04 | 4 | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Эффективные контракты заключены со всеми специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района |  |
| 03 | 4 | 05 |  | **Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 05 | 1 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры | Информация, посвященная вопросам культуры, регулярно размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |
| 03 | 4 | 05 | 2 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Можгинского района | В течение года функционировали сайты МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» |  |
| 03 | 4 | 06 |  | **Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 1 | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Устранение замечаний, указанных в предписаниях ОГПН по г. Можга и Можгинскому району ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике | На устранение замечаний, указанных в предписаниях в 2020 году израсходовано 340 000,0 рублей |  |
| 03 | 4 | 06 | 2 | Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д. | На проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму в 2020 году израсходовано 10000,0 рублей |  |
| 03 | 4 | 06 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Мониторинг, анализ и устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов | В течение года предписания надзорных органов рассматривались на Советах директоров |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020год | Реализация плана мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг  в сфере культуры Можгинского района | На реализацию плана мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг  в сфере культуры Можгинского района в 2020 году израсходовано 30 000,0 рублей |  |
| 03 | 4 | 07 |  | **Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» и МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020год | Обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | На капитальный ремонт. Ремонт муниципальных учреждений культуры в 2020 году направлено 9362,8 тыс. руб. |  |
| 03 | 4 | 07 | 2 | Комплексное развитие муниципальных учреждений культуры (укрепление материально-технической базы, модернизация специального оборудования, приобретение специализированного транспорта и др.) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Во взаимодействии с Администрацией МО «Можгинский район» и Министерством культуры Удмуртской Республики планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). | На комплексное развитие муниципальных учреждений культуры в 2020 году привлечено межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики на сумму 1764800,0рублей |  |
| 03 | 4 | 08 |  | **Строительство (реконструкция) учреждений культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) учреждений культуры | В 2020 году мероприятия по строительству (реконструкции) учреждений культуры не проводились |  |
| 03 | 4 | 09 |  | **Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведено 4 опроса потребителей муниципальных услуг |  |
| 03 | 4 | 09 | 2 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведено анкетирование населения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры 2 раза |  |
| 03 | 4 | 09 | 3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | В течение года обращения граждан по вопросам сферы культуры рассматривались на Советах директоров |  |
| 03 | 4 | 09 | 4 | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Информация, посвященная вопросам культуры, регулярно размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район» |  |
| 03 | 4 | 09 | 5 | Организация деятельности Совета директоров | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «ММЦРБ» | 2020 год | 2020 год | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры | В течение года организовано 4 Совета директоров |  |

Начальник

Отдела культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район» М.В. Прозорова

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 03 | 1 | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ «ММЦРБ» | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |
| 03 | 2 | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | | | | |  |
| 03 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | Объем предоставленной налоговой льготы | - | - |  |  |

Экономист

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинский района» Т.П. Абдулазиева

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | | | |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях | Количество посещений | единица | 140789 | 140789 | 154523 | 109 | 109 |
| Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5471,0 | 5471,0 | 5378,0 | 98 | 98 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки вне стационарных условиях | Количество посещений | единица | 10005 | 10005 | 9705 | 97 | 97 |
| Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 3595,3 | 3595,3 | 3534,2 | 98 | 98 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | Количество посещений | единица | 3005 | 3005 | 8030 | 267 | 267 |
| Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1094,2 | 1094,2 | 1075,6 | 98 | 98 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | единица | 124000 | 124000 | 124053 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3126,3 | 3126,3 | 3073,1 | 98 | 98 |
| 03 | 1 |  |  | 608 | Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов | Количество документов | единица | 995 | 995 | 999 | 106 | 106 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 2344,7 | 2344,7 | 2304,9 | 98 | 98 |
| **03** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | | | | | | | |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Количество проведенных мероприятий | единица | 2899 | 2899 | 2994 | 103 | 103 |
| Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 49 148,4 | 49 148,4 | 48 500,1 | 98 | 98 |
| 03 | 2 |  |  | 608 | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | человек | 108100 | 108100 | 102775 | 95 | 95 |
| Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 21 063,6 | 21 063,6 | 20 785,7 | 98 | 98 |

Экономист

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинский район» Т.П. Абдулазиева

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **03** |  |  |  |  | **«Развитие культуры»** | **всего** |  |  |  |  |  | 102 571,7 | 102 571,7 | 100 006 | 97 | 97 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  | 102 571,7 | 102 571,7 | 100 006 | 97 | 97 |
| **03** | **1** |  |  |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** | **Всего** |  |  |  |  |  | 15 631,5 | 15 631,5 | 15 365,8 | 98 | 98 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 |  | 611 | 15 274,7 | 15 274,7 | 15 009 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в стационарных условиях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **0310160200** | 611 | 5 346,1 | 5 346,1 | 5 253,1 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационарных условиях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  | 611 | 3 513,2 | 3 513,2 | 3 452,1 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  | 611 | 1 069,2 | 1 069,2 | 1 050,6 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 04 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  | 611 | 3 054,9 | 3 054,9 | 3001,8 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 05 |  | Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  | 611 | 2 291,2 | 2 291,2 | 2 251,3 | 98 | 98 |
| 03 | 1 | 01 | 06 |  | Обновление и комплектование библиотечных фондов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 100 | 100 |
| 03 | 1 | 01 | 07 |  | Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 100 | 100 |
| 03 | 1 | 01 | 08 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУ «ММЦРБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 09 |  | Уплата налога на имущество МБУ «ММЦРБ». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»,МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **03101L5190** | 611 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 100 | 100 |
| 03 | 1 | 03 |  |  | Обновление и комплектование библиотечных фондов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»,  МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **03101L5190**  **0310161620** | 611 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 100 | 100 |
| **03** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | **Всего** |  |  |  |  |  | 70 212,0 | 70 212,0 | 69 285,8 | 99 | 99 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 70 212,0 | 70 212,0 | 69 285,8 | 99 | 99 |
| 03 | 2 | 01 |  |  | Обеспечение услугами по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | **0320160200** | 611 | 63 345,6 | 63 345,6 | 62 419,5 | 98 | 98 |
| 03 | 2 | 01 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | **0320160200** | 611 | 44 341,9 | 44 341,9 | 43 693,6 | 98 | 98 |
| 03 | 2 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 | **0320160200** | 611 | 19 003,7 | 19 003,7 | 18 725,9 | 98 | 98 |
| 03 | 2 | 01 | 03 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «МРДК» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг путем проведения анкетирования среди получателей услуг. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 04 |  | Уплата налога на имущество МБУ Можгинского района «ЦКС» и МБУ «Можгинский РДК». | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района», МБУ Можгинского МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 08 | 01 |  |  | 2300 | 2300 | 2300 | 100 | 100 |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 | 08 | 04 | **03207L4670** | 612 | 1620 | 1620 | 1620 | 100 | 100 |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения, в том числе, сельского населения | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район»  МБУ Можгинского района «ЦКС» | 608 | 08 | 04 | **032А155191** | 612 | 4 984,4 | 4 984,4 | 4 984,4 | 100 | 100 |
| **03** | **3** |  |  |  | **Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества** | **Всего** |  |  |  |  |  | 489,7 | 489,7 | 487 | 99 | 99 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 |  | Проведение фестивалей национальных культур: межнационального фестиваля «Радуга культур», фестиваля этнического костюма «Свежий ветер*»,* районного фестиваля «Зажигаем звезды», районного фестиваля мастеров «Золотая лоза», фестиваля детского творчества «Хоровод» и др. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 |  | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Гуждор», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» | 608 | 01 | 13 | **0330100450** | 612 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Администрация МО «Можгинский район» | 577 | 01 | 13 | **0330100450**  **0330250450** | 244 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 |  | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 |  | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 02 |  | Консультирование | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 03 |  | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 04 |  | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 05 |  | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 01 |  | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 02 |  | Содействие в самореализации мастеров-любителей | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 16 238,6 | 16 238,6 | 14 867,4 | 91 | 91 |
| 03 | 3 | 03 | 03 |  | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 16 238,6 | 16 238,6 | 14 867,4 | 91 | 91 |
| 03 | 3 | 03 | 04 |  | Содействие в представлении изделий мастеров Можгинского района на республиканских и межрегиональных выставках | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  | 2 119,1 | 2 119,1 |  |  |  |
| 03 | 3 | 05 |  |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МБУ Можгинскогорайона «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 113,2 | 100 |
| **03** | **4** |  |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** |  |  |  |  |  | 23 414,5 | 23 414,5 | 22 941,9 | 98 | 98 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района» МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» в соответствующих отраслях, организация управления муниципальной программой «Развитие культуры» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 608 | 08 | 04 | **0340160030** | 120  240  850 | 132,5 | 132,5 | 101,6 | 77 | 77 |
| Отдел культуры, спорта и молодежи | 608 | 08 | 04 | **034016019** | 240 | 28 | 28 | 28 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел культуры Можгинского района» по организации бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | 608  608 | 08  01 | 04  13 | **0340160120**  **1050160220** | 110  240  850  120  110  240  850  120 | - | - |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 3 |  | Уплата налога на имущество организаций | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района | 608 | 08 | 01  04 | **0346018** | 611 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 |  |  | **Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных учреждениях культуры** | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 1 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **0340260160** | 320 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 2 |  | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **0340260170** | 240 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 3 |  | Выплаты денежного поощрения по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **0325148** | 350 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 4 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 5 |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 6 |  | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  |  | **Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 1 |  | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 2 |  | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 3 |  | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «МРДК», МБУ «ММЦРБ» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 4 |  | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  |  | **Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района на основе заключения эффективных контрактов** | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 1 |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 2 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 3 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 4 |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Можгинского района и их филиалов | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 1649 | 1649 | 340 | 21 | 21 |
| 03 | 4 | 05 |  |  | **Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Можгинского района в сфере культуры** |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 05 | 1 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Можгинский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 05 | 2 |  | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Можгинского района (разрезе МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК», МБУ «ММЦРБ»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинскогорайона «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 06 |  |  | **Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 1 |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 04 | **0340661630** | 611 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 2 |  | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 04 | **0340661520**  **0340661520** | 240  611 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 3 |  | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 4 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинскогорайона «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 04 | **0340660210** | 240 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  |  | **Мероприятия по обеспечению условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 1 |  | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608  608 | 08  08 | 01  04 | **0340763040**  **034076015**  **0340764670** | 612  612 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 2 |  | Комплексное развитие муниципальных учреждений культуры (укрепление материально-технической базы, модернизация специального оборудования, приобретение специализированного транспорта и др.) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 | 08 | 01 | **0340750140**  **0340761040**  **03407L1040**  **03407R0140**  **03407R5580** | 612 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  |  | **Строительство (реконструкция) учреждений культуры** | Администрация МО «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район» | 577 | 05 | 02 | **03408S0140** | 410 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 |  |  | **Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры** |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 1 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 489,7 | 489,7 | 487 | 99 | 99 |
| 03 | 4 | 09 | 2 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 3 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 4 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодежи, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Можгинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 5 |  | Организация деятельности Совета директоров | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», МКУ «Отдел культуры Можгинского района, МБУ Можгинского района «ЦКС», МБУ «Можгинский РДК»и МБУ «ММЦРБ» | 608 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Экономист

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинский район» Т.П. Абдулазиева

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2020г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **03** |  | **«Развитие культуры»** | **Всего** | 102571,7 | 100 006 | 97 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 102 571,7 | 100 006 | 97 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 78 620,3 | 77 428,5 | 98 |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 23 689,5 | 22 315,6 | 100 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 262 | 262 | 100 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
| иные источники (приносящая доход деятельность) | 2662,9 | 1583 | 59 |
| **03** | **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения** | **Всего** | 15 631,5 | 15 365,8 | 98 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 15631,5 | 15 365,8 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 15 274,7 | 15 009 | 98 |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 356,8 | 356,8 | 100 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
| иные источники (приносящая доход деятельность) | 57,8 | 57,8 | 100 |
| **03** | **2** | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | **Всего** | 70212 | 69 285,8 | 99 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 70 212 | 69 285,8 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 63 345,6 | 62 419,5 | 98 |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 6604,4 | 6604,4 | 100 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 262 | 262 | 100 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
| иные источники (приносящая доход деятельность) | 2605,1 | 1525,2 | 58 |
| **03** | **3** | **Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества** | **Всего** | 489,7 | 487 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 489,7 | 487 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 489,7 | 487 | 100 |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
| иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |
| **03** | **4** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | 16 238,6 | 14 867,4 | 91 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 16 238,6 | 14 867,4 | 91 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 16 238,6 | 14 867,4 | 91 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав Можгинского района |  |  |  |
| иные источники (приносящая доход деятельность) |  |  |  |

Экономист

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений

Можгинский район Т.П. Абдулазиева

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 28.01.2020 года | 50 | Внесение изменений в программу в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 18 декабря 2019 года № 30.4 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 09.04.2020 года | 239 | Внесение изменений в программу в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 26.02.2020г. № 32.11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 18 декабря 2019 года № 30.4 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |

Начальник

Отдела культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район» М.В.Прозорова

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | **«Развитие культуры»** | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» (Отдел культуры, спорта и молодежи) | 0,86 | 1,00 | 0,59 | 0,98 | 0,90 |
| 03 | 1 | **Организация библиотечного обслуживания населения** | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» (Отдел культуры, спорта и молодежи) | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 2 | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» (Отдел культуры, спорта и молодежи) | 0,57 | 0,98 | 0,58 | 1,00 | 0,58 |
| 03 | 3 | **Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества** | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» (Отдел культуры, спорта и молодежи) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 4 | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Можгинский район» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» (Отдел культуры, спорта и молодежи) | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Начальник

Отдела культуры, спорта и молодежи

Администрации МО «Можгинский район» М.В.Прозорова

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)