АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы  «Создание условий для устойчивого экономического развития» за 2020 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципального образования «Можгинский район» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1081.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район» (Управление по устойчивому развитию села муниципального образования «Можгинский район»).

Цель программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципального образования «Можгинский район» -

Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса,  зерна и продукции переработки;

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе.

Задачи:

- Создание условий для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции.

- Создание условий для развития сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности (далее -сельскохозяйственные предприятия), потребительской кооперации и личных подсобных хозяйств района.

- Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции.

- Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

5) Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

6) Продвижение продукции малых и средних предприятий района на региональный и межрегиональные рынки.

7) Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе.

8) Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями района.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2020 году составил  482571,6 тыс. рублей при плане расходов 90260 тыс. руб.  или в пять раз больше программного. Привлечены иные источники в виде инвестиций в производственные объекты.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий в сумме 260 тыс. рублей, что составляет 90% от запланированных (290 тыс. руб.).

Основные результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы  «Создание условий для устойчивого экономического развития» за 2020 год представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,82. Из 13 целевых показателей в 2020 году 10 показателей имеют высшее значение.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограммы  (прилагается).

Степень выполнения мероприятий подпрограммы оценивается как высокая. Из 18 мероприятий в 2020 году 11 выполнены на 100%, 4 объекта не достроены и по трем объектам не получены разрешения на строительство из-за земельного вопроса.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2020г.

Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Форма 4. Отчет о выполении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

Форма 5. Отчет о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограммы

(прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2020 год запланированы в сумме 260 тыс. рублей, освоение составило 260 тыс. рублей.

Выделенные ресурсы освоены на 100% .

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Степень эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Несмотря на некоторые трудности, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципального образования «Можгинский район» позволили осуществить мероприятия, направленные на  развитие сельского хозяйства в Можгинском районе.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (не вносились)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной подпрограммы является высокой.  Реализацию муниципальной подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы  «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципального образования «Можгинский район» необходимо продолжить в 2021 году.