**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | | | | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта за 2020 год от плана на 2020 год | % исполнения плана за 2020 год | Темп роста (снижения) к уровню 2019 года, %[[1]](#footnote-2) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за  2019 год | | План на 2020 год | Факт за 2020 год |
| МП | | Пп |
| **05** | | **02** |  | **Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | | единиц | | 78 | 78 | 85 | 7 | 109,0 | 109,0 | |  |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | | человек | | 332 | 400 | 329 | -71 | 82,3 | 99,1 | | Недостижение плановых показателей связано с возможностью применять налог на профессиональный доход (самозанятость) |
| 05 | | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | | на 10 тыс. человек населения | | 160 | 190,0 | 162,4 | -27,6 | 85,5 | 101,5 | | Снижение (закрытие) связано с введением дополнительной отчетности: 1)введением Минприроды УР порядка по постановке на учет пунктов приема и переработки древесины 2распотсранение оптово-розничной торговли через федеральные сети 3)изменением в НК РФ по ЕНВД – ограничении при торговле определенными видами товаров |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | процентов | | 47 | 40,1 | 47 | 6,9 | 117,2 | 100 | |  |
| 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | | млн. рублей | | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 93,5 | 100,0 | | Индивидуальным **предпринимателям** на патенте и на ЕНВД на осн. ст.346.32, 346.51 НК РФ ИП вправе уменьшить сумму расходов по приобретению ККМ с 01.07.2308-01.07.2019г. в размере не более 18,0 т.руб. В результате сумма ЕНВД оказалась меньше запланированной |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)