Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2024»  по состоянию на 01.01.2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 727 | 570 | 791 | + 221 | 138,8 % | 108,8 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с оказываемы-ми мерами соцподдерж-ки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 22,6 | 17,5 | 21,6 | -1,0 | 81,0 % | 104,6% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 100 | 98,07 | 75 | -23,07 | 76,48% | 75% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | 0 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1.Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | семей | 14 | 8 | 6 | -2 | 75 | 43% | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 2 | 2.Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 1 | 2 | +1 | 200 | 100 |  |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 1 | 1 | 3 | +2 | 300 | 300 | Увеличилась доля семей, получивших социальные выплаты |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 85,3 | 100 | 100 | +14,7 | 100 | +14,7 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 55 | 32 | 56 | +24 | 175 | +5 | 35 в ДК 21 клубов в биб-х |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | 0 | всего 6229 участ. 4360 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 44 | 43 | 43 | 0 | 100 | -2 | всего- 1651 участ. - 726 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 12 | 5 | 3 | -2 | 60 | -50 | 11-«За заслуги…. |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2024»по состоянию на 01.01.2021 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  | в течение года | в течение года |  |  | Проведение мероприятий |  |  | В связи со сложившейся ситуацией распространения коронави-русной инфекции, большая часть массовых мероприятий были отменены, либо проходили дистанционно |
|  |  |  |  |  | 1 | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | Мероприятие; Показатели исполнения мероприятий. 2; 3; 4. Проведено: 1) заседаний Координационных советов по семейной и демографической политике 2) заседаний других коллегиальных органов по вопросам семейной политики 3) заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; количество; тематика. 1; Рассмотрение кандидатур к награждению общественной наградой «За любовь и верность». -; -. 2; Рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. Выявлено на территории района, города: 1) семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т. ч.: семей, находящихся в социально опасном положении; асоциальных семей; 2) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: безнадзорны; , беспризорных количество. 5; -. 5; -. 2; -. Предоставлена материальная помощь в виде:; количество семей; на общую сумму. Одежды и обуви; 1 семья; 1,00 тыс. руб.. Продуктовых наборов в рамках акции «ПоддЕРжка», от; ОО «Корпорация «Аксион», от Администрации МО «Можгинский район» 59 семей. Предоставление материальной помощи в виде подарочных карт от Госаптеки Удмуртии на приобретение товаров для детей и медицинских изделий; 288 детей; 288,00 тыс. руб.. Оказание государственной; оциальной помощи малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 2 семьи; 15,00 тыс. руб.. Оказание материальной помощи студенческим семьям, в связи с рождением ребенка; 1 семья; 100,00 тыс. руб.. Оказание государственной со; иальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 12 семей; 127,27 тыс. руб.. Получили денежную помощь в соответствии с подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» и муниципальной программой «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы.; 1 семья; 3,00 тыс.руб.. Проведено: 1) консультаций в т.ч.: психологических; юридических; медицинских и др.;; всего; охвачено семей/ человек. 105; 98 человек. 2) комплексных выходов: в семьи; на предприятия; в образовательные и иные организации;; осуществлено 5 выходов в семьи; 7 семей. 3) другие виды деятельности (какие) Проведено на территории района, города: Мероприятия с семьями и детьми (выставки, игровые программы, концерты, конкурсы, спортивные мероприятия), в т.ч.:. Образовательные учреждения (онлайн-конкурсы в социальной сети в группе ВКонтакте); 3; 279 человек. Учреждения культуры Можгинского района (онлайн-конкурсы в социальной сети в группе ВКонтакте); 25; 328 человек. Разработка; распространение печатных материалов (буклетов) 300; 256 человек. Освещение в средствах массовой информации хода акции «Семья»:; количество; тематика. теле- и радиопередачи; -. - на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район»; 12; О мероприятиях, проводимых в организациях и учреждениях Можгинского района в рамках акции; музыкальное видеопоздравление семей. |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 мая-15июня | 15 мая-15июня |  |  | Проведение мероприятий | № п/п; Наименование мероприятия; Срок. 2.; Организация и проведение информационно-просветительской и профилактической работы; 15.05.2020 -15.06.2020. 2.1.; Количество вопросов по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 2. 2.2.; Количество должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, заслушанных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1.; 1. 12.3.; Количество поручений, выданных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1., в части профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 14. 2.4.; Количество вопросов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних / в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, рассмотренных иными коллегиальными органами; 1/0. 2.4.2.; на Комиссиях по обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании; 1. 2.4.4.; иные (указать) - совещание с руководителями образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, с заместителями директоров по воспитательной работе; - конференция «Лето-2020» с руководителями образовательных организаций, начальниками лагерей;; 1. 2.5.; Количество проведенных тематических (целевых) мероприятий по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности:; Х. 2.5.1; для родителей (районные, общешкольные собрания, другие формы работы) / охват; 16/341. 2.5.2.; для несовершеннолетних (Дни профилактики, беседы, другие формы работы) / охват; 15/1122. 2.5.3.; для специалистов органов и учреждений системы профилактики (методические объединения педагогические конференции, другие формы работы) / охват; 0/0. 3.1.; Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП / в них детей; 19/46. 3.2.; Количество семей, находящихся в социально опасном положении, выявленных по результатам сверки (обследования) семей, состоящих на ведомственных учетах (контроле) субъектов системы профилактики / в них детей; 2/4. 3.2.1.; из них поставлено на межведомственный учет в КДНиЗП; 2. 3.2.1.1.; в том числе с утверждением индивидуальных программ социальной реабилитации; 2. 3.4.; Количество проведенных рейдов по месту жительства семей / количеств; обследованных семей / в них детей 4/11/36. 3.5.; Количество сообщений, поступивших в органы опеки и попечительства о выявленных фактах угрозы жизни и здоровью ребенка; 2. 3.6.; Количество детей, отобранных у родителей в связи с угрозой их жизни и здоровью (в соответстви; со ст.77 СК РФ) 0. 3.7.; Количество детей, изъятых из семей территориальными органами внутренних дел (в соответствии с актом выявления безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего; 4. 3.8.; Количество сообщений, поступивших в территориальные органы внутренних дел о фактах жестокого обращения с детьми / о фактах нарушения половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних; 3/2. 3.9.; Количество несовершеннолетних, самостоятельно обратившихся в органы опеки и попечительства и КДНиЗП за защитой своих прав и законных интересов от злоупотреблений со стороны родителей (иных законных представителей); 0. 4.1.; Проведено Детских прямых телефонных линий / поступило обращений; 1/1. |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | 14 мая 2020 года знаком отличия «Родительская слава» награждена многодетная семья Адамовых Ларисы Яковлевны и Виктора Васильевича, родивших и достойно воспитавших пятерых детей, проживающие в деревне Ломеслуд Можгинского района. В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции, торжественное награждение знаком отличия было организовано по месту проживания семьи. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УКСиМ, УОиС, женсоветы | С 01 июня по 07 июня | 01 июня |  |  | Проведение мероприятий | 1 июня 2020 года МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» была проведена районная онлайн – акция «Волшебная страна детства», посвященная Дню защиты детей. Учащимся было предложено нарисовать рисунки на асфальте. 1 июня 2020 года прошла республиканская акция «Герои в масках». Забавные герои встречали ребят на улице, вручали им маски, объясняли, как правильно носить маску, демонстрируя и подавая пример, что надо носить защитное средство. 1 июня 2020 года Можгинским районным Дом культуры запущен проект "Мир в окно" для детей – дошкольников. |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | До 31 мая | 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | 8 июля 2020 года в День семьи, любви и верности общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждены две супружеские пары Можгинского района (семья Гавриловых из деревни Мельниково и семья Кирилловых из деревни Нижний Вишур). В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции, торжественное награждение семейных пар было организовано по месту проживания семей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | Последняя неделя ноября | 25 ноября |  |  | Проведение мероприятий | 27 ноября 2020 года библиотекарь Комякской основной общеобразовательной школы - Яковлева Надежда Леонидовна, награждена знаком отличия «Материнская слава». В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции, торжественное награждение знаком отличия было организовано по месту проживания награждаемой. с 09 ноября по 20 ноября 2020 года в преддверии Дня матери, отделом по делам семьи и организационно-кадровой работе Управления образования совместно с районным домом культуры проведен районный конкурс фотографий «Мамин стилист». Всего на участие в конкурсе было заявлено 22 работы. |  |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  | Оказание материальной помощи семьям | ОДС | В течение года | В течение года |  |  | Социальная поддержка семей | В 2020 году оказана материальная помощь 22 семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета |  |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  | В течение года | В течение года |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Учет (регистрация) многодетных семей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | На учете в отделе по делам семьи и организационно-кадровой работе Управления образования на 01.01.2021 года состоит 791 многодетная семья, из них 618 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 2628 детей. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 253,7 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2020 году 450 учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах пригородного сообщения. Израсходовано 1232,37 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2020 году 1168 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Израсходовано 6225,62 тыс. рублей. |  |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: - установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; - назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; -выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; - выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; - выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребёнка; - подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; - выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью; - постановка на учет лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), в качестве кандидатов в усыновители; - включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике, формируемый органом местного самоуправления в Удмуртской Республике - выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении Министерства образования и науки Удмуртской Республики |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей | Выплаты в течение 2020 года ежемесячно в сумме 7126 рубля и 7308 рублей на 80 подопечных. Выплачено в размере 5023,2,0 тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях | Оказывается социальная поддержка 15 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 6 приемных семьях. Выплачено в размере 2333,4 тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек | Выплачено в сумме 124,2 тысяч рублей Кол-во – 6 человек |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Оказание содействия детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | нет | нет |  |  | нет | Не оказывалось, так как не обучались |  |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2020 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 4 детей (выявлено 4). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 111, из них в приемных семьях – 15, количество приемных семей – 6. Специалистами проведено 187 обследований условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2020 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 125 проектов постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. В 2020 году отделом проведен районный интернет-конкурс для замещающих семей «Семейные каникулы!», творческий мастер-класс для подопечных детей, организована поездка опекунов с экскурсией в г.Сарапул, в октябре-ноябре проведено обучение 13 действующих замещающих родителей психологами БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие». Специалистами отдела за 2020 год рассмотрено 706 обращений граждан и организаций, из них личный прием – 185 человек, через электронные средства связи – 521. |  |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | В 2020 году проведено 22 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 189 материалов в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан, обсужден 31 вопрос организации и проведения межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. В 2020 году субъектами профилактики организовано 18 межведомственных выездов, обследовано 112 семей. За 2020 год поставлено на учет 9 подростков, 5 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с учета 11семей: из них – 8 семей в связи с улучшением ситуации в семье, 2 семьи – в связи с подготовкой документов на лишение родительских прав, 10 подростков: 6- в связи с положительными изменениями в поведении, 1 – в связи с устройством в училище закрытого типа. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе | Обеспечение жильем 6 семей |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | 1 ветеран боевых действий обеспечен жилым помещением |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов ВОв об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 3 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили безвозмездную субсидию на приобретение жилья 2 многодетные семьи |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 4 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 3 молодые семьи |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 1 | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | ежегодная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -18 чел.; 4 чел. получил денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 257,6 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 2 | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | материальная помощь оказана 61 заявителю из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 100 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 1 | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. В сельских поселениях прошли новогодние гуляния для активистов ветеранского движения. Подведены итоги смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2020 год, |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 2 | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | К юбилеям долгожителей |  |  |  | Улучшение качества жизни | Прошли чествования юбиляров с 90 лет – 28 чел., 95 лет - 4 человек. 100 – летним юбилеем – 1 человек. Юбилеи совместной жизни отметили 27 супружеских пар |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 3 | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста | В течение года обследованы жилищно- бытовые условия 316 одиноко проживающих пенсионеров пожилого возраста, которые нуждаются в различных видах помощи. Из них 138 пенсионерам оказывается шефская помощь одиноким и престарелым, людям с ограниченными возможностями. В целях улучшения качества жизни старшего поколения в районе разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2015 – 2024 годы». В большинстве Муниципальных сельских поселениях совместно с сельскохозяйственными организациями приняты и работают программы «Забота». Особое внимание в программах уделяется оказанию помощи пенсионерам, как в натуральном виде, так и в денежном выражении, поздравлению юбиляров, оказанию помощи одиноким, престарелым, остро нуждающимся в поддержке здоровья. За отчетный год в районе оказана помощь, как в натуральном виде, так и в денежном выражении всего на 3 145 271 рублей. В В повседневной работе ветеранских организаций как районной, так и первичным оказывается информационная и практическая помощь со стороны учреждений КЦСОН, ОСЗН, Пенсионного фонда России в г. Можге и Можгинском районе УР, Можгинской районной больницы. В течение года прошли лечение на стационарном обслуживании КЦСОН 58 человек старшего поколения. В отделении срочного социального обслуживания получили социальные услуги - 96 пенсионеров из 8 ветеранских организаций района, для которых был организован подвоз на транспорте КЦСОН. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 4 | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества | По состоянию на 24.03.2020 г на территории Можгинского района проживает 2 участника ВОв.- Васильев Андрей Васильевич (д. Кватчи. 92 года), Михайлов Федор Михайлович (с. Пычас 94 года) 31 вдова участников Вов (далее – СПВ), 195 участников трудового фронта (далее – УТФ), 15 участников строительства железной дороги «Ижевск-Балезино». Социальные гарантии предоставляются ветеранам своевременно и в полном объеме. Все ветераны получают ежемесячную денежную компенсацию, связанную с расходами по оплате жилищно-коммунальных услуг. 125 участников трудового фронта ежемесячно получают денежную выплату, которая составляет 660 рублей. На обслуживании в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН г. Можги находится 16 ветеранов ВОв, из них 1- инвалид ВОв, 11 – УТФ, 4 – вдовы. Еженедельно у них проводится контроль состояния здоровья. Центром социального обслуживания населения с начала года обследованы условия жизни 49 ветеранов ВОв, не являющихся получателями социальных услуг. В том числе одного участника ВОВ, 3-х вдов, 45- ти УТФ. 14 УТФ – это одинокопроживающие граждане. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | В «онлайн» режиме прошел фестиваль «Яркие краски осени жизни», посвященный к дню пожилых людей в районе. Приняли участие в 3 –ем республиканском фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека. Связь времен» и 2-ом республиканском литературном конкурсе «Любимая Удмуртия моя», посвященного 100-летию государственности Удмуртии. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества | В течение года прошли лечение на стационарном обслуживании КЦСОН 58 человек старшего поколения. В отделении срочного социального обслуживания получили социальные услуги - 96 пенсионеров из 8 ветеранских организаций района, для которых был организован подвоз на транспорте КЦСОН. Для 63 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел IX районный фестиваль «Радуга творчества» В сельских поселениях проведены новогодние елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 115 детей. В учреждениях культуры проведено 152 мероприятия с общим охватом 2867 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 7 | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  | Улучшение качества жизни | 26 апреля 2020 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями. На мероприятиях приняли участие члены общественной организации 38 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 8 | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Улучшение качества жизни | Во исполнение Указа Президента РФ от 13.06.2019 № 277 «О юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» УСЗН подготовлены сведения на награждение 203 ветеранов Великой Отечественной войны и УТФ юбилейными медалями. Учреждением дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей» организована всероссийская акция «Армейский чемоданчик», в которой приняли участие 57 детей Российского движения школьников. Это учащиеся Горнякской, Маловаложикьинской, Русско-Пычасской и Александровской школ. В рамках данной акции ребятами были представлены и собраны в импровизированный чемодан предметы армейской жизни их родственников. Проведена патриотическая акция «Напиши письмо солдату», цель которой - поздравить военнослужащих Центрального военного округа с юбилейной датой, как наследников поколения победителей. Участники мероприятия - учащиеся школ Можгинского района в возрасте 11-18 лет. Ребята написали письма военнослужащим со словами моральной поддержки и оформили в виде солдатского треугольника. Всего в акции приняли участие 93 человека из Большепудгинской, Большеучинской, Вишурской, Комякской, Ломеслудской, Малосюгинской, Мельниковской, Нынекской, Русско-Пычасской и Староберезнякской школы. Собранные письма-треугольники отправлены в военный комиссариат для дальнейшей передачи военнослужащим Центрального военного округа. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 9 | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | Для людей старшего поколения в районе работают 35 клубов по интересам, 21 любительское объединение, в которых занимаются 267 человек. В 13 сельских библиотеках 154 пользователи - старшее поколение принимают участие в работе клубов по интересам. В 16 библиотеках 36 пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности. Районной библиотекой выпущен сигнальный экземпляр 2 – го сборника самодеятельных авторов Можгинского района, куда вошли 35 работ, из них 23 работы людей старшего поколения. Ветераны «Серебряные волонтеры» принимают активное участие в работе 5 туристических маршрутов: «На «Кудыкиной горе» - Б. Уча, «Можгинская земля православная» - с. Можга, «Святой источник» - д. Б. Сибы, «У истоков реки Вала» - с. Поршур, «Катар» - д. Кватчи. С 2018 года пользуется популярностью пукон корка «Улэм потэ» (посиделки «Жить хочется») в деревне Лудзи – Шудзи, где «серебряные волонтеры» с большим гостеприимством принимают всех желающих на экскурсию в дом деревенского быта прошлого века. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 10 | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | В районе работают 37 первичных ветеранских организаций. Создан районный Совет ветеранов и президиум районного Совета ветеранов. 3 марта состоялась 8-ая отчетно-выборная конференция за прошедшие 5 лет. В феврале на заседании президиума были подведены итоги Положения «О смотре – конкурсе первичных ветеранских организаций». В течение 2020 года материал обновлялся на 36 стендах, оформлено 30 альбомов, на сайтах муниципальных образований сельских поселений района отражено 230 материалов, напечатано в средствах массовой информации 20 статей (в газетах: «Можгинские вести», «Выль даур», «Телесеть», «В кругу семьи», «Известия Удмуртской республики». В ветеранских организациях с. Пычас и д. Новая Бия издаются газеты людей старшего поколения. В районном Совете ветеранов обновляется стенд «Ветеранская организация Можгинского района», созданы альбомы «Почетные ветераны Можгинского района», куда вошли 31 активистов, награжденные Почетными Грамотами УР» и «Почетные ветераны Удмуртской Республики» 11 активистов, награжденные Дипломами президиума Совета Удмуртской общественной организации ветеранов. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 11 | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов | 2 раза в год |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества | Проведено 3 районных мероприятия: это районный конкурс «В созвездии ветеранских талантов и увлечений». 4 ветеранских ансамбля приняли участие в ежегодном районном фестивале самодеятельного народного творчества «Лейся песня». Воронцова Надежда Евстафьевна приняла участие в республиканском национальном конкурсе «Чеберай – 2020» и прошла в полуфинал республиканского конкурса. Прошла 6-ая зимняя Спартакиада пенсионеров. В общекомандном зачете среди команд 2 – ой группы сельских районов ветераны были на 2 – ом месте. 12 участников приняли участие во Всероссийском фестивале спорта и здоровья под девизом: «СПОРТ НОРМА ЖИЗНИ». По итогам фестиваля в общекомандном зачете заняли 2 – е место. . В течение года в учреждениях культуры для пенсионеров проведено 323 мероприятий, которые посетили более 13697 человек. |  |  |