## 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2020г.
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  | 78.1582 | 84 | 0.93045
МП | Пп
01 | 1 |  | Развитие общего образования | [8 empty] | 43.0453 | 45 | 0.95656
01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 91.7 | 86 | 56.7633 | -29.2367 | 66.0038 | -34.9367 | Увеличилось число прописанных, но не проживающих детей на территории Можгинского района | 0.66004
01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0.2 | 4.6 | 0 | -4.6 | 0 | -0.2 | Дети в возрасте 1-6 лет обеспечены местами в ДОУ | 1
01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Дети в возрасте 3-7 лет обеспечены местами в ДОУ | 1
01 | 1 | 4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Дети в возрасте 5-7 лет обеспечены местами в ДОУ | 1
01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | все ДОУ перешли на ФГОС | 1
01 | 1 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Выполнен ремонт отмостков в Керамичном доу, ремонт полов в Нышинском, Пазяльском, Нынекском, Пычасских №1 и №2 детских садах | 1
01 | 1 | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 20373 | 19149.4 | 21645 | 2495.6 | 113.0323 | 1272 | Темп роста в рамках выполнения дорожной карты | 1 | 21645 | 20373
01 | 1 | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все ДОУ укомплектованы персоналом в соответствии со штатным расписанием | 1
01 | 1 | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 17.6 | 15.2 | 15.4 | 0.2 | 101.3158 | -2.2 |  | 1
01 | 1 | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Показатель «Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе» с 2019 года не определяется. | 1
01 | 1 | 14 | Независимая оценка качества образования | баллов | 0 | 130.2 | 84.53 | -45.67 | 64.9232 | 84.53 | Максимальное количество баллов в 2020 году которое могли набрать ОО - 100 баллов. Показатель по УР 84,02 баллаа. | 0.8453
01 | 1 | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, | процентов | 80 | 80 | 81.2 | 1.2 | 101.5 | 1.2 | Увеличилась доля получателей услуги в электронном виде «Запись в ДОУ» | 1
01 | 1 | 16 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования | процентов | 95 | 95 | 96 | 1 | 101.0526 | 1 |  | 1
1 | 1 | 17 | Отсутствие замечаний надзорных органов | Да/нет | да | нет | да | 0 | 100 | 0 | Предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора требующие больших финансовых вложений. В 2020 году разработана дорожная карта, по устранению предписаний. Работы ведутся в соотвествии с мероприятиями дорожной карты | 0
01 | 1 | 18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 99.16 | 100 | 0.84 | 100.8471 | 0 | Все выпускники справились с обязательными предметами ЕГЭ, прошли минимальный порог по русскому языку и математике | 1
01 | 1 | 19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0.83 | 0 | -0.83 | 100 | 0 | Все выпускники получили аттестаты | 1
01 | 1 | 20 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1.49 | 1.4 | 1.32 | -0.08 | 94.2857 | -0.17 | Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам по сравнению с прошлым годом практически не изменился, на протяжении нескольких лет остается стабильным. | 0.94286
01 | 1 | 21 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 72.7 | 100 | 97.13 | -2.87 | 97.13 | 24.43 |  | 0.9713
01 | 1 |  | на уровне начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
01 | 1 |  | на уровне основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все школы в 2017-2018 учебном году перешли на ФГОС, 3 общеобразовательных учреждения в пилотном режиме перешли на ФГОС раньше.
01 | 1 |  | на уровне среднего общего образования | процентов | 75 | 15 | 77 | 62 | 513.3333 | 2 | Все 10 классы в 2019-2020 учебном году ОО перешли на ФГОС. 3 общеобразовательных учреждения в пилотном режиме перешли на ФГОС раньше.
01 | 1 | 22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Учреждений, находящихся в аварийном состоянии в районе нет | 1
01 | 1 | 23 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | процентов | 78 | 78 | 84.46 | 6.46 | 108.2821 | 6.46 | В 2020 году на территории МО «Можгинский район» открылись 2 центра «Точка роста»: – в МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ» | 1
01 | 1 | 24 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 77.25 | 80 | 67.8 | -12.2 | 84.75 | -9.45 | Увеличилось число обучающихся с заболеваниями органов зрения, сколеоз и др. | 0.8475
01 | 1 | 25 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 26 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всеми видами питания | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все обучающиеся охвачены всеми видами питания | 1
01 | 1 | 27 | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 28 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 30110 | 34978.3 | 31504 | -3474.3 | 90.0673 | 1394 | Тем роста в рамках выполнения дорожной карты | 0.90067
01 | 1 | 29 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Общеобразовательные учреждения укомплектованы персоналом в соответствии со штатным расписанием | 1
01 | 1 | 30 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 22.2 | 21.5 | 44.3 | 22.8 | 206.0465 | 22.1 | На основании Приказа Министерства Просвещения РФ от 28 апреля 2020 года №193 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году», действие квалификационных категорий продлевалось до 31 декабря 2020 года | 1
01 | 1 | 31 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Можгинский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 32 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 33 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 34 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 140.8 | 130 | 137.36 | 7.36 | 105.6615 | -3.44 | Общее снижение количества обучающихся в районе, соответственно наполняемость классов-комплектов | 0.94642
01 | 1 | 35 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 87.33 | 95 | 90.03 | -4.97 | 94.7684 | 2.7 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой | 0.94768
01 | 1 | 36 | Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 10 | 12 | 50.8 | 38.8 | 423.3333 | 40.8 | В МБОУ "Русско-Сюгаильская СОШ" оборудован туалет для инвалидов, в ДОУ и ОО установлены пандусы, кнопки вызова персонала | 1
01 | 1 | 37 | Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 38 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | единиц | 0 | 1 | 2 | 1 | 200 | 2 | В 2020 году на территории МО «Можгинский район» открылись 2 центра «Точка роста»: – в МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ» | 1
01 | 1 | 39 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | чел. | 862 | 991 | 938 | -53 | 94.6519 | 76 |  | 1
01 | 1 | 40 | Отсутствие закрытых образовательных учреждений, связанных с аварийными ситуациями | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 1 | 41 | Доля устраненных предписаний надзорных органов, в сравнении с прошлым периодом | процентов | 12 | 10 | 12 | 2 | 120 | 0 | Предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора требующие больших финансовых вложений. В 2020 году разработана дорожная карта, по устранению предписаний. Работы ведутся в соотвествии с мероприятиями дорожной карты | 1
01 | 1 | 42 | Доля муниципальных образовательных учреждений, ограждения которых соответствуют современным требованиям безопасности | процентов | 83 | 90 | 88.52 | -1.48 | 98.3556 | 5.52 | Ремонт ограждений требуется в 7 зданиях | 0.98356
01 | 1 | 43 | Количество общеобразовательных организаций МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом | единиц | 14 | 15 | 15 | 0 | 100 | 1 | Выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ "Нынекская СОШ" | 1
01 | 1 | 44 | Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой | единиц | 7 | 8 | 8 | 0 | 100 | 1 | Открыт спортивный клуб на базе вновь отремонтированного спортивного зала в МБОУ "Нынекская СОШ" | 1
01 | 1 | 45 | Удельный вес педагогов муниципальных образовательных организаций Можгинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, осуществляющих классное руководство и получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | процентов | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство с 01.09.2020 года | 1
01 | 2 |  | Развитие дополнительного образования и воспитания детей | [8 empty] | 21.3856 | 24 | 0.89107
01 | 2 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов | процентов | 77.8 | 74 | 79.49 | 5.49 | 107.4189 | 1.69 | Обучающиеся образовательных учреждений записаны и посещает более одного объединения одной или разной направленности. | 1
01 | 2 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 49.4 | 51.1 | 57.1 | 6 | 111.7417 | 7.7 | Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в Можгинском районе уменьшилось (было 176, стало - 161 реб.). Поэтому увеличился охват дополнительным образованием таких детей. | 1
01 | 2 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 6260 | 5590 | 4278 | -1312 | 76.5295 | -1982 | В связи с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 уменьшилось количество участников мероприятий. | 0.7653
01 | 2 |  | на российском уровне | чел. | 106 | 90 | 116 | 26 | 128.8889 | 10
01 | 2 |  | на республиканском уровне | чел. | 841 | 950 | 247 | -703 | 26 | -594
01 | 2 |  | на районном уровне | чел. | 5313 | 4550 | 3915 | -635 | 86.044 | -1398
01 | 2 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 1907 | 1775 | 897 | -878 | 50.5352 | -1010 | Из-за уменьшения количества участников мероприятий, уменьшилось и количество победителей и призеров. | 0.50535
01 | 2 |  | на российском уровне | чел. | 33 | 55 | 39 | -16 | 70.9091 | 6
01 | 2 |  | на республиканском уровне | чел. | 99 | 320 | 130 | -190 | 40.625 | 31
01 | 2 |  | на районном уровне | чел. | 1775 | 1400 | 728 | -672 | 52 | -1047
01 | 2 | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 82 | 120 | 30 | -90 | 25 | -52 | В связи с неблагоприятной обстановкой по COVID-19, из-за невозможности проводить спортивные мероприятия очно, спортивные разряды по многим видам спорта не присуждались. | 0.25
01 | 2 | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 7 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 18.4 | 16 | 22.62 | 6.62 | 141.375 | 4.22 | Увеличение числа молодых педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. | 1
01 | 2 | 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в текущем году, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 19.5 | 12.4 | 0 | -12.4 | 0 | -19.5 | В связи с неблагоприятной обстановкой по COVID-19, и в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.20 г. №713 "Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", продлевается действие квалификационных категорий педагогических работников. | 0
01 | 2 | 10 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 12 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 13 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 2 | 14 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 | 0 |  | 1
1 | 2 | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
1 | 2 | 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 4.71 | 10 | 10.8 | 0.8 | 108 | 6.09 | Согласно установленным показателям Дорожной карты по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 1
1 | 2 | 17 | Количество одаренных и мотивированных детей | единиц | 141 | 52 | 645 | 593 | 1240.3846 | 504 | Пересмотрены и утверждены новые критерии для отнесения обучающихся в "Реестр одаренных и мотивированных детей" | 1
1 | 2 | 18 | Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | чел. | 87 | 95 | 92 | -3 | 96.8421 | 5 | Внесены изменения в плановый показатель с 95 чел. на 92 чел. (Постановление Администрации МО "Можгинский район" от 30.04.20г. №299 "Об утверждении Дорожной карты по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"") | 0.96842
1 | 2 | 19 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 49.4 | 51.1 | 57.1 | 6 | 111.7417 | 7.7 | Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в Можгинском районе уменьшилось (было 176, стало - 161 реб.). Поэтому увеличился охват дополнительным образованием таких детей. | 1
1 | 2 | 20 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
1 | 2 | 21 | Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 955 | 991 | 938 | -53 | 94.6519 | -17 | Внесены изменения в плановый показатель (было - 991 чел., стало - 920 чел.) (Постановление Администрации МО "Можгинский район" от 30.04.20г. №299 "Об утверждении Дорожной карты по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"") | 1
1 | 2 | 22 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 897 | 952 | 929 | -23 | 97.584 | 32 | Изменились показатели расчета числа участников открытых онлайн-уроков. | 0.97584
1 | 2 | 23 | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | процентов | 33.9 | 30 | 27.62 | -2.38 | 92.0667 | -6.28 | Изменились показатели расчета числа участников открытых онлайн-уроков. | 0.92067
1 | 2 | 24 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | чел. | 0 | В соответствии с соглашением World Skills | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 3 |  | Реализация молодежной политики | [8 empty] | 4.9444 | 6 | 0.82407
01 | 3 | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории Можгиснкого района | процентов | 58.8 | 60 | 15.6 | -44.4 | 26 | -43.2 | В связи с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 | 0.26
01 | 3 | 2 | Доля граждан, участвующих в мерприятиях по патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству граждан, проживающих на территории Можгинского района | процентов | 40 | 45 | 41.6 | -3.4 | 92.4444 | 1.6 |  | 0.92444
01 | 3 | 3 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 3 | 4 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 45 | 45 | 45 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 3 | 5 | Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед | 3 | 3 | 5 | 2 | 166.6667 | 2 |  | 1
01 | 3 | 6 | Обеспечение детей и подростков обучающихся в образовательных организациях Можгинского района в возрасте от 6,5 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | процентов | 0 | 50 | 38 | -12 | 76 | 38 | В связи с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 | 0.76
01 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | [8 empty] | 8.7829 | 9 | 0.97587
01 | 4 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования Можгинского района | баллов | [7 empty] | 1
01 | 4 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все руководители и педагогические работники образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации в течение последних трех лет | 1
01 | 4 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 24.6 | 23 | 37.13 | 14.13 | 161.4348 | 12.53 | На основании Приказа Министерства Просвещения РФ от 28 апреля 2020 года №193 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году», действие квалификационных категорий продлевалось до 31 декабря 2020 года | 1
01 | 4 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 75.6 | 75.5 | 71.16 | -4.34 | 94.2517 | -4.44 |  | 0.94252
01 | 4 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 17 | 17 | 16 | -1 | 94.1176 | -1 |  | 1
01 | 4 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 1
01 | 4 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 28920 | 34978.3 | 29394 | -5584.3 | 84.035 | 474 | Тем роста в рамках выполнения дорожной карты | 0.84035
01 | 4 | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 91.2 | 92 | 93.01 | 1 | 101.0978 | 1.81 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально- технической базой. | 1