**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| 10 | **5** |  | **Подпрограмма 5 «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество обслуживаемых организаций | единиц | 54 | 54 | 54 | - | 100% | 0% |  |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да/нет | нет | нет | нет | - | 100% | 0% |  |
| 3 | Прирост дебиторской задолженности к началу отчетного периода | % | 0 | 0 | 0 | - | 100% | 0% |  |
| 4 | Рост задолженности по налогам и сборам к началу отчетного периода | % | 4 733,8 | 0 | 683,7  тыс. руб. | - | 100% | -85,5% | Задолженность по налогам и сборам по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 85,5% и равняется 683,7 тыс. руб. (2020 год – 4 733,8 тыс. руб.). Кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что Министерство образования и науки Удмуртской Республики, перечислило денежные средства 30.12.2021 г., когда их расходование не представлялось возможным. Кредиторская задолженность образовалась по страховым взносам за декабрь 2021 года и не является просроченной. |
| 5 | Соблюдение сроков формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности | да/нет | да | да | да | - | 100% | 0% |  |
| 6 | Соблюдение требований о составе бухгалтерской и бюджетной отчетности | да/нет | да | да | да | - | 100% | 0% |  |
| 7 | Качество налоговой отчетности, представляемой в налоговый орган | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 0% |  |
| 8 | Качество отчетности, представляемой во внебюджетные фонды | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 0% |  |
| 9 | Содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий, помещений и прилегающей территории | количество объектов | 76 | 76 | 76 | - | 100% | 0% |  |
| 10 | Организация надлежащей эксплуатации, сохранности и ремонта служебных помещений, сооружений, инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и автотранспортных средств | количество объектов | 76 | 76 | 76 | - | 100% | 0% |  |
| 11 | Количество обслуженных заявок | единиц | 1200,0 | не менее 76 | 1408 | +208 | 100% | 17,3% |  |
| 12 | Количество дорожно-транспортных происшествий | единиц | 0 | 0 | 0 | - | 100% | - |  |
| 13 | Количество обоснованных жалоб со стороны потребительских услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | - | 100% | - |  |
| 14 | Количество предписаний контролирующих органов | единиц | 0 | не более 2 | 0 | - | 100% | - |  |
|  |  | 15 | Доля закупок, проведенных конкурентными способами ви в единой информационной системе в сфере закупок  в общем объеме закупок | % | 34,6 | 75 | 26,8 | -64,3 | 35,7% | -7,8% | Снижение показателя произошло в связи с тем, что увеличена сумма договора, которую можно проводить без размещения в системе АИС УР |
|  |  | 16 | Доля обслуживаемых учреждений, охваченных ведомственным контролем в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | % | 100% | 100 | 100 | - | 100% | - |  |
|  |  | 17 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту к числу запланированных мероприятий | % | 100% | 100 | 100% | - | 100% | - |  |
|  | 18 | Качественная и достоверная информация на счетах бухгалтерского учета | % | 100% | 100 | 100% | - | 100% | - |  |
|  | 19 | Количество обслуженных заявок на оказание юридической помощи обслуживаемым учреждениям | % | 100% | 100% | 100%  3 270 ед. | - | 100% | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **10** | **5** |  |  | **Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  | Обеспечение эффективной деятельности учреждений, оказывающих услуги по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021  года |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 | Содержание учреждений, оказывающих услуги по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | -Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной подпрограммы  -Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | Выполнено в полном объёме |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 | Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | -Организация обучения работников учреждений | 1.Работники МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» участвовали в 5 обучающих семинарах.  2. Курсы повышения квалификации:  - по профстандарту «Бухгалтер»- 10 чел.  - Курсы повышения квалификации по 44 -ФЗ – 7 чел.  3.В МКУ «ЦКО по обслуживанию учреждений Можгинского района» обучено 14 чел. |  |
| 10 | 5 | 01 | 3 | Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | -Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний  -Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение в соответствие с установленными требованиями  -Приобретение спецодежды | **В МКУ ЦБ**  1.Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты приобретены:  Маски медицинские – 1000 шт., перчатки – 650 шт., мыло жидкое – 3 б., всего на сумму 4,4 тыс. руб.  2. В отчетном периоде дополнительно приобретено аптечек первой помощи – 2 шт. на сумму 1,2 тыс руб.  3.Прошли обучение (инструктажи) по охране труда, - 5 чел.  4.Проведена специальная оценка условий труда:  В МКУ ЦБ – 29 мест на сумму – 4,1 тыс руб.  5.Проведена замена устаревшего компьютерного оборудования с целью минимизации опасных и вредных факторов на рабочих местах на сумму -548,0 тыс. руб., в т числе  14 мониторов, 8 системных блоков, 2 принтера, 1 роутер.  6..В рамках исполнения санитарных мероприятий в помещениях Централизованной бухгалтерии приобретены: вентиляторы 6 шт. на сумму 6,5 тыс. рублей, рециркуляторы 3 ед. на сумму 10,0 тыс. рублей, сплит-система на сумму 35,6 тыс рублей;  7. Проведена замена устаревшей офисной мебели  - мебель на сумму 92,5 тыс. рублей: столы 5 шт., стеллажи 6 шт,, тумбы для оргтехники – 2 шт.  8.Обновлено архивное оборудование на сумму 99 тыс. рублей, из них приобретены металлические стеллажи – 3 ед,, архивный шкаф – 1 ед., станки для подшивки – 2 ед.  В ЦКО  9.Проведен медицинский осмотр кочегаров  10.Проводится ежедневный предрейсовый медицинский осмотр  11.Приобретены средства индивидуальной защиты (СИЗ, дезинфицирующие средства)  10. Приобретены рециркуляторы  11.Обработка помещений дезраствором |  |
| 10 | 5 | 01 | 4 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Реализация мер пожарной безопасности | 1.Заключены договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации  2. Проводятся с работниками инструктажи по пожарной безопасности.  3. Проведено обучение руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму, проведена проверка знаний требований пожарной безопасности – 3 чел.  **В учреждениях образования**  1.Произведен ремонт и монтаж пожарной сигнализации в помещениях на сумму 207,5 тыс. руб.  2.Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений на сумму 17,2 тыс. руб.  3. Проведены работы по истытанию пожарных кранов, лестниц, гидрантов -48,1 тыс. руб.  4. Замена противопожарных люков и дверей – 535,1 тыс. руб.  5. Проведена перезарядка и приобретение огнетушителей- 59,6 тыс. руб.  6. Приобретено самоспасателей на сумму 25,9 тыс. руб.  **В учреждениях культуры**  1.Произведен монтаж системы АПС и СОУЭ в клубах – 2 634,5 тыс. руб.  2.Приобретение самоспасателей -85,3 тыс. руб.  3. Приобретение и зарядка огнетушителей – 22,1 тыс. руб.  3. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки и одежды сцены – 9,8 тыс. руб.  4. Проведены работы по уменьшению проема дверей – 39,2 тыс. руб. |  |
| 10 | 5 | 02 |  | **Обеспечение эффективной организации ведения бухгалтерского и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях** | **МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,** | в течение 2021 года | в течение 2021 года | **Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях Можгинского района, создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности** | **Выполнено в полном объеме** |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 | Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам муниципальных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Начисление заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и действующей системой оплаты труда.  Выплата заработной платы в установленные сроки | Выполнено в полном объеме |  |
| 10 | 5 | 02 | 2 | Формирование данных о состоянии имущественных прав и обязательств обслуживаемых учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных данных о состоянии имущественных прав и обязательств обслуживаемых учреждений | Выполнено в полном объеме |  |
| 10 | 5 | 02 | 3 | Своевременное начисление и уплата налогов | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Обеспечение правильности начисления налогов и соблюдение сроков уплаты налогов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ | Выполнено в полном объеме |  |
| 10 | 5 | 02 | 4 | Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | -Своевременное проведение расчетов с физическими и юридическими лицами.  Недопущение возникновения необоснованной кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности | 1. Разработана и применяется единая Учетная политика по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками  2. Не допускалась кредиторская задолженность необеспеченная бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств)  3. Не допускается просроченная кредиторская задолженность |  |
| 10 | 5 | 02 | 5 | Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, соблюдение сроков формирования отчетности | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Представление достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствие с законодательством и действующими инструкциями, и в установленные сроки | 1.За год составлено и представлено в срок в ИФНС – 707 деклараций по налогам и сборам,  2. 756 ед. годовой бухгалтерской отчетности,  в ФСС – 216 деклараций,  3. в Росстат -2264 отчета,  4. За год составлены и представлены в срок в Управление финансов сводной месячной отчетности – 278 форм  квартальной сводной отчетности – 255 форм, годовой отчетности - 127 форм  5.За год составлены и представлены в срок в Управление Росприроднадзора – 56 декларации, 56 статистических формы 2-ТП |  |
| 10 | 5 | 03 |  | **Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины в муниципальных учреждениях** | **МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»** | в течение 2021 года | в течение 2021 года | **Осуществление контроля финансовой дисциплины в муниципальных учреждениях** | **Выполнено в полном объеме** |  |
| 10 | 5 | 03 | 1 | Проверка законности документов, поступающих для учета, правильности и своевременности их оформления, соответствия расходов утвержденным ассигнованиям (ПФХД), за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | 1.Осуществление предварительного и текущего контроля за соответствием осуществляемых фактов хозяйственной жизни согласно законодательству Российской Федерации, заключением договоров в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, бюджетными сметами, ПФХД, своевременностью и правильностью оформлением первичных учетных документов. | 1.Поступающие первичные документы проходят внутренний финансовый контроль. На документах ставится отметка бухгалтера  2.Проверенные первичные документы своевременно отражаются в регистрах бюджетного (бухгалтерского учета) |  |
| 10 | 5 | 03 | 2 | Осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту бюджетных процедур | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021  года | Осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту бюджетных процедур в соответствии с утвержденным порядком | 1.Проведено 9 мероприятий внутреннего финансового контроля  2.Проведено 5 аудиторских проверок внутреннего финансового аудита |  |
| 10 | 5 | 03 | 3 | Предварительный контроль соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств (показателям ПФХД) | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021  года | 1.Принятие бюджетных обязательств в размерах, не превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств (показатели ПФХД) | 1.Заключаемые договора бюджетных учреждений своевременно отражаются на счетах бухгалтерского учета  2.Заключаемые договора казенных учреждений ставятся на бюджетные обязательства в Управлении финансов |  |
| **10** | **5** | **04** |  | **Организация эффективной правовой работы в обслуживаемых учреждениях** | **МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»** | в течение 2021 года | в течение 2021 года |  |  |  |
| 10 | 5 | 04 | 1 | Правовое обеспечение работы обслуживаемых учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Правовое регулирование деятельности муниципальных учреждений  Проверка на соответствие законодательству договоров на поставку товаров, работ и услуг | Договора на поставку товаров, работ, услуг перед заключением проходят правовую экспертизу ведущего юрисконсульта |  |
| 10 | 5 | 04 | 2 | Претензионно-исковая работа, защита законных интересов обслуживаемых учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Защита прав и законных интересов муниципальных учреждений | -За отчетный период юрисконсульты представляли интересы Р-Пычасской СОШ, Александровского детского сада в арбитражном суде УР; |  |
| 10 | 5 | 05 |  | **Обеспечение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг** | **МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»** | в течение 2021 года | в течение 2021 года |  |  |  |
| 10 | 5 | 05 | 1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукционов и конкурсов | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Осуществление закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукционов и конкурсов с ценой контракта свыше 600 тыс. рублей через Государственное казенное учреждение УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» | Мероприятие выполнено на 46,1 %, так как расширен список случаев малых закупок, которые можно проводить без размещения в АИС УР |  |
| 10 | 5 | 05 | 2 | Осуществление закупок через «АИС Удмуртской Республики» | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Осуществление закупок малого объема свыше 5 тыс. рублей, с сентября 10 тыс. рублей через АИС УР |
| 10 | 5 | 05 | 3 | Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в целях обеспечения муниципальных нужд | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в целях обеспечения муниципальных нужд | Ведомственный контроль проведен в полном объеме |  |
| **10** | **5** | **06** |  | **Обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений** | **МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района»** | в течение 2021 года | в течение 2021 года | **Обеспечение эффективного оказания услуг по содержанию и обслуживанию зданий, находящихся в муниципальной собственности Можгинского района»** |  |  |
| 10 | 5 | 06 | 1 | Проведение технического обслуживания и организации надлежащей эксплуатации, сохранности и ремонта муниципального имущества | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | **В учреждениях образования**  1. Проведен ремонт кровли – 298,7 тыс. руб.  2.Проведен ремонт кабинетов «Точки роста» - 1 8000,0 тыс. руб.  3. Замена деревянных окон на пластиковые в Александровской школе – 1 894,0 тыс. руб.  4. Ремонт полов в Пычасской школе - 1 366,5 тыс. руб.  5. Проведен ремонт входных групп и установка дверей на сумму 540,0 тыс. руб.  6.Закуплены стройматериалы для ремонта помещений образовательных учреждений – 320,0 тыс. руб.  7. Проведен ремонт спортзала и приобретен спортинвентарь в Р-Сюгаильской школе – 781,5 тыс. руб.  8. Проведен ремонт кабинетов в Горнякской школе – 316,8 тыс. руб.  9. Проведен ремонт полов в Горнякском доу – 265,8 тыс. руб.  10. Проведено замена теневых навесов в Кватчинском и Льнозаводском доу – 280,0 тыс. руб.  **В учреждения культуры**  1.Произведена ремонт и замена кресел в Ст.Березнякском ЦСДК -1 515,2 тыс. руб.  2. Проведен ремонт полов в Б-Учинском, Ст-Березнякском ЦСДК– 121,8 тыс. руб.  3. Проведен ремонт помещения Р-Сюгаильской библиотеки, внутренней отделки в Ст-Березнякском ЦСДК – 53,2 тыс. руб.  4. Проведен ремонт крыши библиотеки в п. Сардан – 827,5 тыс. руб., Б-Кибьинском, Пазяльском, Люгинском, Н-Биинском ЦСДК – 3 820,3 тыс. руб.  5. Произведен аварийный ремонт кровли в 3 клубах – 101,1 тыс. руб.  6. Демонтировано здание клуба в д. Пойкино  7. Устройство санузлов в Черемушкинском ЦСДК- 76,0 тыс. руб.  8.Проведена реконструкция гаражных ворот в Административном здании ЦКО – 274,0 тыс. руб.  9. Отремонтирована входная группа в М-Сюгинском ЦСДК – 651,2 тыс. руб.  10. Проведен ремонт стен в Б-Учинском ЦСДК – 88,2 тыс. руб.  11. Проведен ремонт колонн в М-Сюгинском ЦСДК – 69,5 тыс. руб. |  |
| 10 | 5 | 06 | 2 | Контроль за состоянием инженерных сетей в исправном состоянии | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение условий эксплуатации и функционирования сооружений, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования муниципальных учреждений | 1.Проводился контроль технического состояния (осмотры)  инженерных сетей  2.Своевременно и качественно в течение отчетного периода проводился  ремонт инженерных сетей (электрических сетей, сетей отопления и водоснабжения)  **в учреждениях образования**  1.Проведен ремонт системы отопления  2.Проведен ремонт водопровода и канализации на сумму 533,9 тыс. руб.  3.Проведены электромонтажные работы на 360,4 тыс. рублей  **в учреждениях культуры**  1. Ремонт системы отопления в библиотеке В-Юри, Б-Учинском, В-Юринском, Черемушкинском ЦСДК – 835,2 тыс. руб.  2. Ремонт водопровода и канализации в учреждениях культуры – 348,0 тыс. руб.  3. Проведен ремонт электропроводки, электрощитки – 85,0 тыс. руб. |  |
| 10 | 5 | 06 | 3 | Организация ведения системы учета потребления коммунальных услуг, проведение эффективных мероприятий | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | В рамках мероприятия осуществляется сбор и анализ потребления коммунальных услуг, разработка и проведение энергоэффективных мероприятий | 1.Организован контроль за их рациональным использованием коммунальных услуг (еженедельный мониторинг работы УУТЭ, ежемесячный сбор показаний)  2. Проводится поверка и замена счетчиков воды, электроэнергии, теплоучета |  |
| 10 | 5 | 06 | 4 | Обеспечение технической эксплуатации и хозяйственного обслуживания муниципального имущества, в соответствии с требованиями, определяемыми в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности, охраны труда | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Обеспечение технической эксплуатации и хозяйственного обслуживания муниципального имущества, в соответствии с требованиями, определяемыми в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности, охраны труда | 1.Ежедневно проводилась уборка в помещениях, сбор и вывоз мусора.  2.Проводится контроль технического состояния (осмотры) муниципального имущества  3.При необходимости по заявкам учреждений составлялись сметы и проводился ремонт имущества  4.Проводилась информационно—разъяснительная работа среди работников учреждений, направленная на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии имущества |  |
| 10 | 5 | 06 | 5 | Обеспечение безопасности в зданиях | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Обеспечение охраны зданий и помещений, принадлежащих муниципальным учреждениям | 1.Организована круглосуточная охрана в административном здании  2.Организована круглосуточная охрана ЧОП в учреждениях образования.  2.Заключены договора на техническое обслуживание охранной сигнализации  3.Прошли обучение кочегары (3 чел.)  В учреждениях образования  1. Поставка GSM – платы к прибору «Приток» - 122,2 тыс. руб.  2. Установка видеокамер – 531,2 тыс. руб.  3. Приобретен металлоискатель – 20,7 тыс. руб.  В Пычасской ДШИ  1.Проведен монтаж системы видеонаблюдения – 48,2 тыс. руб.  2.Монтаж системы тревожной кнопки – 12,9 тыс. руб. |  |
| 10 | 5 | 06 | 6 | Материально-техническое обслуживание автотранспорта | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | в течение 2021 года | в течение 2021 года | Организация и осуществление автотранспортного обслуживания муниципальных учреждений.  Содержание транспортных средств, поддержание их в надлежащем состоянии, осуществление капитального и технического ремонта, устранение последствий аварий и повреждений, своевременное прохождение технического осмотра, выполнение всех прочих действий, связанных с эксплуатацией автомашин | 1.Проводится единая политика в области технического обслуживания и ремонта автомобилей  2. Своевременно и качественно автотранспорт прошел техническое обслуживание  3. Своевременное обеспечение автотранспорта запасными частями  4. Автотранспорт успешно прошел технический осмотр  5.Дорожно-транспортных происшествий нет  6.Автотранспорт находится в исправном состоянии  7.Автотранспорт рационально распределяется по заявкам от учреждений  8. Прошли обучение диспетчер, механик  9. Своевременно организуется и осуществляется сбор и утилизация отработавших запасных частей и списанного автотранспорта  (утилизирован автобус ДЮСШ)  10. Ежедневно проводится предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей  11. Произведена калибровка тахографа – 24,5 тыс. руб., ремонт автобуса Ст-Каксинской школы – 59,8 тыс. руб. |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 31.12.2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| **10** | **5** | **Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района** | | | | | |
| 10 | 5 | Муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» не формируется. | | | | | |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 31.12.2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 | 5 |  |  |  | **Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района** | | | | | | | |
| 10 | 5 | 01  02  03  04 | 1  2  3  4  5 | 609 | Муниципальное задание на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» не формируется. | | | | | | | |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** | | | | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | | Пп | ОМ | М | И |
| **10** | | **5** |  |  |  | **Подпрограмма «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района»** | | **всего** |  |  |  |  |  | **44 299,3** | **44 299,3** | | **44 249,5** | **99,9** | **99,9** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  | 20 287,8 | 20 287,8 | | 20 287,7 | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  | 24 011,5 | 24 011,5 | | 23 961,7 | 99,8 | 99,8 |
| **10** | | **5** | 01 |  |  | **Обеспечение эффективной деятельности , оказывающих услуги по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений** | | **всего** |  |  |  |  |  | **44 299,3** | **44 299,3** | | **44 249,5** | **99,9** | **99,9** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  | 20 287,8 | 20 287,8 | | 20 287,7 | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  | 24 011,5 | 24 011,5 | | 23 961,7 | 99,8 | 99,8 |
| 10 | | 5 | 01 | 1 |  | **Содержание учреждений оказывающих услуги**  **по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений** | | **Всего** |  |  |  |  |  | **44 112,9** | **44 112,9** | | **44 063,0** | **99,9** | **99,9** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 | 01 | 13 | 1050160120 | 110  240  850 320 | 20 188,1 | 20 188,1 | | 20 188,0 | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 | 01 | 13 | 1050160220 | 110  240  850 | 23 924,8 | 23 924,8 | | 23 875,0 | 99,8 | 99,8 |
| 10 | | 5 | 01 | 2 |  | **Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и повышению квалификации работников** | | **Всего** |  |  |  |  |  | **94,3** | **94,3** | | **94,3** | **100,0** | **100,0** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 | 01 | 13 | 1050160170 | 244 | 81,7 | 81,7 | | 81,7 | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 | 01 | 13 | 1050160170 | 244 | 12,6 | 12,6 | | 12,6 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | | 5 | 01 | 3 |  | **Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда** | | **Всего** |  |  |  |  |  | **86,4** | **86,4** | | **86,4** | **100,0** | **100,0** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 | 01 | 13 | 1050161520 | 244 | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 | 01 | 13 | 1050161520 | 244 | 68,4 | 68,4 | | 68,4 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | | 5 | 01 | 4 |  | **Обеспечение пожарной безопасности учреждений** | | **Всего** |  |  |  |  |  | **5,7** | **5,7** | | **5,7** | **100,0** | **100,0** |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 | 01 | 13 | 1050160120 | 110  240  850 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района» | 608 | 01 | 13 | 1050161930 | 240 | 5,7 | 5,7 | | 5,7 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | | 5 | 02 |  |  | **Обеспечение эффективной организации ведения бухгалтерского и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях** | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 02 | 1 |  | **Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам муниципальных учреждений** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 02 | 2 |  | **Формирование данных о состоянии имущественных прав и обязательств обслуживаемых учреждений** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 02 | 3 |  | **Своевременное начисление и уплата налогов** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 02 | 4 |  | **Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов с дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 02 | 5 |  | **Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, соблюдение сроков формирование отчетности** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 03 |  |  | **Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины в муниципальных учреждений** | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 03 | 1 |  | **Проверка законности документов, поступающих для учета, правильности и своевременности их оформления, соответствия расходов утвержденным ассигнованиям (ПФХД), за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 03 | 2 |  | **Осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту бюджетных процедур** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 03 | 3 |  | **Предварительный контроль соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств (показателям ПФХД)** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 04 |  |  | **Организация эффективной правовой работы в обслуживаемых учреждениях** | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 04 | 1 |  | **Правовое обеспечение работы обслуживаемых учреждений** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 04 | 2 |  | **Претензионно-исковая работа, защита законных интересов обслуживаемых учреждений** | | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 05 |  |  | **Обеспечение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг** | | Всего |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| МКУ «МКУ ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 05 | 1 |  | **Осуществление закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукционов и конкурсов** | | МКУ «МКУ ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 05 | 2 |  | **Осуществление закупок через «Электронный магазин»** | | МКУ «МКУ ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 05 | 3 |  | **Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в целях обеспечения муниципальных нужд** | | МКУ «МКУ ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района» | 609 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 |  |  | **Обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений** | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 1 |  | Проведение технического обслуживания и организации надлежащей эксплуатации, сохранности и ремонта муниципального имущества | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 2 |  | Контроль за состоянием инженерных сетей в исправном состоянии | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 3 |  | Организация ведения системы учета потребления коммунальных услуг, проведение энергоэффективных мероприятий | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 4 |  | Обеспечение технической эксплуатации и хозяйственного обслуживания муниципального обслуживания, в соответствии с требованиями, определяемыми в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности, охраны труда | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 5 |  | Обеспечение безопасности в зданиях | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | 5 | 06 | 6 |  | Материально-техническое обслуживание автотранспорта | | МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | 608 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31.12.2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  |  | **Всего** | - | - | - |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | - | - | - |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение *(только для муниципальных районов)* | - | - | - |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| **10** | **05** | **Подпрограмма «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района»** | **Всего** | 44 299,3 | 44 249,5 | 99,9 |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 44 299,3 | 44 249,5 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 44 299,3 | 44 249,5 | 99,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 31.12.2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 19.02.2021 | 105 | В паспорт подпрограммы «Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района» строку «Ресурсное обеспечение» изложили в новой редакции, в новой редакции изложили приложения 1,2 ,5 ,6 |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Муниципальное управление» на 2015 – 2024 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района | Руководитель аппарата Администрации района – начальник Управления документационного и правового обеспечения | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района»,  МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинского района» | **0,88** | **0,966** | **0,913** | **0,998** | **0,915** |

Эффективность реализации программы - удовлетворительная

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)