АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Безопасность» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года №1079.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район».

Программа «Безопасность» на 2015-2020 годы была направлена на выполнение следующих целей и задач:

- повышение эффективности подготовки к проведению мероприятий по гражданской обороне;

- прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и неработающего населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- создание структурированной системы мониторинга возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение эффективности экстренного реагирования необходимых сил на чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия;

-  совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее — ЕДДС);

- -  повышение процента населения охваченного системой оповещения населения;

- - стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории района;

- - совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, беспризорностью  несовершеннолетних и ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания;

- - предупреждение террористических  и экстремистских проявлений, гармонизация межэтнических отношений

- - организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка;

- совершенствование муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2017 году составил  1858,6 тыс. рублей, или 98,6% от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий программы в сумме 1776,1 тыс. рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики создание условий для деятельности народных дружин в сумме 82,5 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены:

- Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 21,2 тыс.рублей;

- Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в сумме 27,8 тыс.рублей;

- Мероприятия связанные с обеспечением первичных мер пожарной  безопасности в сумме 55,0 тыс.рублей;

- Развитие  и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в сумме 1621,7 тыс.рублей;

- Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сумме 94,5 тыс. рублей (бюджет УР 82,5 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета 12,0 тыс.руб.);

- Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и  снижение преступности,  противодействие  незаконного оборота наркотических средств,  среди подростков, молодежи и населения Можгинского района в сумме 6,0 тыс.рублей;

- Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района в сумме 10,0 тыс.рублей;

- Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе в сумме 19,0 тыс.рублей.

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокая и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,03.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий подпрограммы оценивается как удовлетворительная и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,98. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год запланированы в сумме 1882,5 тыс. рублей, освоение составило 1885,6 тыс. рублей.

Степень эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной.  Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 годы» необходимо продолжить в 2018 году.