«Удмурт Элькунысь автомобиль сюресъёсын кивалтонни» Удмурт Элькунысь казна ужъюрт (УЭ КУ «Управтодор»)

Казенное учреждение

Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

(КУ УР «Управтодор»)



Утверждаю

Заместитель начальника

КУ УР «Управтодор»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ю. Агафонов

«10» апреля 2019 г.

**П Р О Т О К О Л**

**производственного совещания по реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

г. Ижевск

**8 мая 2019 года № 4 СХ/П**

**Председатель:**

Агафонов Роман Юрьевич– заместитель начальника КУ УР «Управтодор».

**На совещании присутствовали:**

Головко Виталий Геннадьевич – заместитель главы МО «Можгинский район»;

Дмитриев Валерий Леонидович - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Кезского района;

Ефремов Дмитрий Анатольевич – заместитель главы МО «Кезский район»;

Войцеховский Виктор Болеславович – ведущий инженер отдела КК и ПВР КУ УР «Управтодор»;

Бузов Роман Сергеевич – ведущий инженер отдела КК и ПВР КУ УР «Управтодор»;

Кузьмин Олег Васильевич – представитель АО «Удмуртавтодор» по доверенности;

Бушуев Павел Валерьевич - представитель АО «ДП «Ижевское» по доверенности.

Лучинин Дмитрий Иванович – главный инженер Можгинского ДП (филиал ДП «Ижевское»).

**Тема совещания:**

Ход реализации Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа).

**Постановили:**

1. **ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ АО «ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЖЕВСКОЕ»**
	1. **Реконструкция а/д Пудвай-Сёва км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д. Пудвай в Глазовском районе**

Ответственный от подрядчика: Максимов Константин Юрьевич

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий СК:

Дата заключения контракта: 16.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.

Стоимость работ: 205 062 949 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Бушуев П.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 17.04.2019 | выполнено | Максимов К.Ю. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Гусева И.Р. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Гусева И.Р. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 17.04.2019 | выполнено | Максимов Н.В. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 17.04.2019 | выполнено | Максимов К.Ю. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 17.04.2019 | выполнено | Булдаков А.В. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - |  |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 18.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 23.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 23.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 23.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Бушуев П.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Бушуев П.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Бушуев П.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  | Максимов К.Ю. |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Бушуев П.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Бушуев П.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Бушуев П.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | ПГС | 38319,00 | 0 |  |  |  |
| 2 | Щебень М -1200 фр. 20 – 40 мм | 6,20 | 0 |  |  |  |
| 3 | Щебень М -800 фр. 10 – 20 мм | 593,90 | 0 |  |  |  |
| 4 | Щебень М -800 фр. 20 – 40 мм | 327,90 | 0 |  |  |  |
| 5 | Щебень М -800 фр. 40 – 70 мм | 32602,00 | 0 |  |  |  |
| 6 | Щебень М -800 фр.5(3) – 10 мм | 1332,10 | 0 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 20 га | 0 | 2,6 га | 5,2 га | 13.05.19 – 20.06.19 | Максимов К.Ю. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 30556 м3 | 0 | 1800 | 3600 | 13.05.19 – 20.06.19 | Максимов К.Ю. |

* 1. **Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе**

Ответственный от подрядчика: Максимов Константин Юрьевич

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 12.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.

Стоимость работ: 89 824 327 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Бушуев П.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 17.04.2019 | выполнено | Максимов К.Ю. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Гусева И.Р. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Гусева И.Р. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 17.04.2019 | выполнено | Максимов Н.В. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 17.04.2019 | выполнено | Максимов К.Ю. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 17.04.2019 | выполнено | Булдаков А.В. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 16.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 23.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Бушуев П.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Бушуев П.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Бушуев П.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  | Максимов К.Ю. |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Бушуев П.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Бушуев П.В. |
| 37 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Бушуев П.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | ПГС | 25662,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Щебень М -800 фр. 16 - 31,5 | 367,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень М -800 фр. 31,5 - 63 | 19138,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Щебень М -800 фр. 8 - 16 | 1375,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Щебень М -800 фр. 4 - 8 | 873,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Щебень М -1000 фр.120 - 150 | 29,00 | 0,00 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе**

Ответственный от подрядчика: Лучинин Дмитрий Иванович

Ответственный от Заказчика (МО): Головко Виталий Геннадьевич

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 12.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.

Стоимость работ: 92 965 605 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - |  |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 18.04.201912:00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 18.04.201912:00 | выполнено | Лучинин Д.И. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 18.04.201912:00 | выполнено | Соболева Е.Р. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 18.04.201912:00 | выполнено | Соболева Е.Р. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 18.04.201912:00 | выполнено | Салахиев И.Г. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 18.04.201912:00 | выполнено | Лучинин Д.И. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 18.04.201912:00 | выполнено | Кашафутдинов Ш.К. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Головко В.Г. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 24.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Головко В.Г. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 18.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 18.04.201912-00 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 24.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки | 26.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 26 | Представить документы о компетентности лаборатории | 24.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Бушуев П.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Бушуев П.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории | 22.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Бушуев П.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Бушуев П.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Бушуев П.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 15.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Бушуев П.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Бушуев П.В. |
| 39 | Предписание в адрес Подрядчика о не предоставлении документов п.8.2.2, 8.2.5., 8.2.9 в срок | 17.04.201918-00 | выполнено | Головко В.Г. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ М800, фр 40-70 | 578,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Камень бутовый М800, размер 150-500 мм | 463,60 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ М800, фр 20-40 | 545,20 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Смеси готовые щебеночно – песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм | 20820,40 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-20% | 1035,48 | 0,00 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 1,1 га | 0 | 0,37 | 1,1 | 16.05.19-15.05.19 |  |

**1.4 Реконструкция а/д (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе I этап : км 0+000 - км 3+150**

Ответственный от подрядчика:

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.

Стоимость работ: 87 930 066 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | - |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) |  |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ |  |  |  |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль |  |  |  |
| 1.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль |  |  |  |
| 1.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку |  |  |  |
| 1.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД |  |  |  |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки |  |  |  |
| 2 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | - |
| 2.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.2 | Приказ о назначении кураторов | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 3.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 31.05.2019 |  |  |
| 3.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 31.05.2019 |  |  |
| 3.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 31.05.2019 |  |  |
| 3.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 31.05.2019 |  |  |
| 4 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Согласовать проект производства работ | 13.05.2019 |  |  |
| 9 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 13.05.2019 |  |  |
| 10 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 13.05.2019 |  |  |
| 11 | Согласовать график поступления материалов | 13.05.2019 |  |  |
| 12 | Согласовать схему организации дорожного движения | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Согласовать схему контроля качества | 13.05.2019 |  |  |
| 14 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 13.05.2019 |  |  |
| 16 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Представить документы о компетентности лаборатории | 13.05.2019 |  |  |
| 18 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  |  |
| 19 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 20 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 21 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  |  |
| 22 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 23 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  |  |
| 24 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 25 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте |  |  |  |
| 26 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 27 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 28 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  |  |
| 29 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  |  |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |

1. **ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ АО «УДМУРТАВТОДОР»**
	1. **Реконструкция а/д Кизнер – Муркозь - Омга км 0+000 – км 51+500, участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе**

Ответственный от подрядчика: Калугин Юрий Анатольевич

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 16.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.

Стоимость работ: 82 793 857 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Калугин Ю.А. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.201912:00 | выполнено | Красноперов А.В.Бикшинтеев С.В. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Лебедева Г.Ю. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Логинов А.П. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Калугин Ю.А. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.219 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 18.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема – передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 39 | Предоставить откорректированный ГПР по переустройству коммуникаций | 14.05.19 |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 146,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт. | 185,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | ЖБИ, поз. | 14,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 43,60 | 43,60 |  |  |  |
| 5 | Щебень М800 фр. 20-40 | 567,90 | 567,90 |  |  |  |
| 6 | Песок строительный | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 7 | ПГС | 387,60 | 387,60 |  |  |  |
| 8 | ЩПГС С-1 | 24220,50 |  |  |  |  |
| 9 | ПГС 60% | 14532,30 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Щебень М400 фр. 20-40 40% | 9688,20 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 20,80 | 0,00 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 3,8 м3 | 0,87 м3 | 0,76 | 3,8 | 06.05.19 – 10.05.19 | Калугин Ю.А. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 12683 м3 | 1200 | 730 | 5110 | 06.05.19-23.05.19 |  |
| 3 | КЛС и ВЛС | 2,074 км |  |  |  | 06.05.19 – 30.05.19 | Калугин Ю.А. |
| 4 | Стоимость затрат на вынос сетей Ком. предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго» | 1 шт |  |  |  |  | Калугин Ю.А. |

* 1. **Реконструкция а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе**

Ответственный от подрядчика: Санников Михаил Николаевич

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту:30.10.2019 г.

Стоимость работ: 76 538 027 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Санников М.Н. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.2019 | выполнено | Красноперов А.В.Бичурин А.В. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Алексеева С.П. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Бухарев В.М. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Санников М.Н. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.201912:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема – передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.201912:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 113 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт. | 297 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 92,90 | 92,90 |  |  |  |
| 4 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 35,20 | 35,20 |  |  |  |
| 5 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Щебень М800 фр. 20-40 | 116,30 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Щебень М800 фр. 40-70 | 312,60 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Песок строительный | 137,50 | 137,50 |  |  |  |
| 9 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 11,00 | 11,00 |  |  |  |
| 10 | БНД 60/90 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| 11 | ПГС | 969,30 | 969,30 |  |  |  |
| 12 | ЩПГС С-1 | 17757,90 |  |  |  |  |
| 13 | ПГС 60% | 10654,74 | 10545,85 |  |  |  |
| 14 | Щебень М400 фр. 20-40 40% | 7103,16 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Щебень М800 фр. 10-20 | 19,40 | 19,40 |  |  |  |
| 16 | ЖБИ, поз. | 12,00 | 3,00 |  |  |  |
| 17 | Щебень М1400 фр. 20-40 | 23,00 | 23,00 |  |  |  |
| 18 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3 | 14,30 | 14,30 |  |  |  |
| 19 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3 | 80,10 | 80,10 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 1,52 м3 | 0 | 0,2 | 1,52 | 03.05.19 – 04.05.19 | Санников М.Н. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 10 255 м3 | 0 | 970 | 6790 | 05.05.19 – 19.05.19 | Санников М.Н. |
| 3 | КЛС и ВЛС | 1,087 км каб. |  | не планируем |  | 05.05.19 – 30.05.19 | Санников М.Н. |
| 4 | Устройство защитного футляра на газопроводе | 79 м |  |  |  | 05.05.19 – 30.05.19 | Санников М.Н. |
| 5 | Стоимость затрат на вынос сетей Ком.предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго» | 1 шт |  |  |  | 05.05.19 – 30.05.19 | Санников М.Н. |

* 1. **Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний Казес в Шарканском районе**

Ответственный от подрядчика: Григорьев Сергей Николаевич

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.

Стоимость работ: 70 493 695 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | Выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.21912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.21912:00 | Выполнено | Григорьев С.Н |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.21912:00 | Выполнено | Красноперов А.В.Казаков С.А. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | Выполнено | Бронникова Г.П. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | Выполнено | Иванова Л.В. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | Выполнено | Григорьев С.Н. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | Выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.201912:00 | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | Выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | Выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 37 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 908,80 | 908,80 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 2 | Щебень М1400 фр. 20-40  | 392,00 | 0 | 40 | 260,00 | Кузьмин О.В. |
| 3 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 13,00 | 5,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 4 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3 | 1060,80 | 1060,80 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 5 | Щебень М800 фр. 20-40 | 474,30 | 0,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 6 | Щебень М800 фр. 40-70 | 5,00 | 0,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 7 | Песок строительный | 1564,60 | 808,20 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 8 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 89,90 | 89,90 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 9 | БНД 60/90 | 165,90 | 165,90 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 10 | ПГС | 9623,60 | 9623,60 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 11 | ЩПС С-4 | 4273,50 | 0,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 12 | Щебень М800 фр. 10-20 | 121,20 | 0,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 13 | ЖБИ, поз. | 25,00 | 10,00 |  |  | Кузьмин О.В. |
| 14 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3 | 151,40 | 151,40 |  |  | Кузьмин О.В. |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Снятие растительного слоя | 3 503 м3 | 250 | 285 | 2 000 | 07.05.19- 20.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 2 | Демонтаж трубы  | 1 шт | 0 |  | 1 шт | 11.05.19-12.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 3 | Строительство трубы | 1 шт  | 0 |  |  | 13.05.19-06.06.19 | Григорьев С.Н. |
| 4 | Демонтаж знаков | 15/7 | 15/7 |  |  | Выполнено | Григорьев С.Н. |
| 5 | Технический этап рекультивации | 700,0 м3 |  |  |  |  | Григорьев С.Н. |
| 6 | Биологический этап рекультивации | 0,40 га |  |  |  |  | Григорьев С.Н. |
| 7 | Подземная кабельная линия связи КЛС «Ростелеком» | 105,0 п.м. |  |  |  |  | Григорьев С.Н. |

* 1. **Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе**

Ответственный от подрядчика: Тронин Дмитрий Юрьевич

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.

Стоимость работ: 119 464 156 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Тронин Д.Ю. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.201912:00 | выполнено | Красноперов А.В.Тронин Д.Б |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Волкова Н.В. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Ложкин Д.А. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Тронин Д.Ю. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 37 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 314,00 | 78,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 44,00 | 44,00 |  |  |  |
| 5 | Щебень М400 фр. 20-40 | 716,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3 | 1946,80 | 1946,80 |  |  |  |
| 7 | Щебень М800 фр. 20-40 | 1639,80 | 0,00 |  |  |  |
|  | Щебень М800 фр. 40-70 | 6727,60 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Песок строительный | 1618,70 | 107,36 |  |  |  |
| 9 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 169,30 | 169,30 |  |  |  |
| 10 | БНД 60/90 | 313,10 | 313,10 |  |  |  |
| 11 | ПГС | 16440,60 | 254,84 |  |  |  |
| 14 | Щебень М1000 фр. 120-150  | 71,20 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Щебень М800 фр. 10-20 | 392,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | ЖБИ, поз. | 26,00 | 12,00 |  |  |  |
|  | Песок из отсеков дробления (фр. 0-5), м3 | 1805,20 | 1805,20 |  |  |  |
| 17 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3 | 278,50 | 278,50 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 8,36 га | 0 | 0,4 | 2,8 | 03.05.19 -20.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 9027 | 0 | 1600 | 11200 | 11.05.19 – 20.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 3 | Демонтаж дорожных знаков | 21/25 | 0 |  | 21/25 | 08.05.19-10.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 4 | Строительство ж.б. труб Д =1 м | 3 шт | 0 | - | 1 шт | 04.05.19-24.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 5 | Переустройство ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 0,4 кВ «Удмуртэнерго» | 441,00 п.м. |  |  |  | 05.05.19 -30.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 6 | Устройство резервных труб на съездах и на ПК28+75 | 162 п.м. |  |  |  | 05.05.19 -30.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 7 | Переустройство КЛС и ВЛС | 0,564 км кааб. |  |  |  | 05.05.19 – 30.05.19 | Тронин Д.Ю. |
| 8 | Переустройство газопровода и нефтепровода | 108 п.м. |  |  |  | 05.05.19 – 30.05.19 | Тронин Д.Ю. |

* 1. **Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе**

Ответственный от подрядчика: Шустов Сергей Михайлович

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.

Стоимость работ: 45 679 483 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Шустов С.М. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.201912:00 | выполнено | Красноперов А.В.Бикшинтеев С.В. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Лебедева Г.Ю. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Логинов А.П. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Шустов С.М. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 13,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт. | 297,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 23,40 | 23,40 |  |  |  |
| 4 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 15,70 | 15,70 |  |  |  |
| 5 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3 | 7,60 | 7,60 |  |  |  |
| 6 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20,м3 | 25,70 | 25,70 |  |  |  |
| 7 | Щебень М800 фр. 20-40 | 486,60 | 200,00 |  |  |  |
| 8 | Щебень М800 фр. 40-70 | 259,00 | 259,00 |  |  |  |
| 9 | Песок строительный | 81,90 | 81,90 |  |  |  |
| 10 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 4,90 | 4,90 |  |  |  |
| 11 | БНД 60/90 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |
| 12 | ПГС | 302,00 | 302,00 |  |  |  |
| 13 | ЩПГС С-1 | 10855,00 |  |  |  |  |
| 14 | ПГС 60% | 6513,00 | 1081,70 |  |  |  |
| 15 | Щебень М400 фр. 20-40 40% | 4342,00 | 1500,00 |  |  |  |
| 16 | Щебень М800 фр. 10-20 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |
| 17 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 13,20 | 13,20 |  |  |  |
| 18 | ЖБИ, поз. | 17,00 | 0,00 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | ВырубкаДКР | 1 га | 1 |  | выполнено | 04.05.19– 06.05.19 | Шустов С.М. |
| 2  | Снятие растительного слоя | 8086 | 0 | 970 | 6790 | 04.05.19-06.05.19 | Шустов С.М. |
| 3 | Демонтаж дорожных знаков | 20/20 |  |  | 20/20 | 08.05.19-10.05.19 | Шустов С.М. |
| 4 | Переустройство ВЛС | 0,237 км |  |  |  | 04.05.19-30.05.19 | Шустов С.М. |
| 5 | Переустройство КЛ 0,4 кВ МО «Граховский район» | 31 п.м. |  |  |  | 04.05.19-30.05.19 | Шустов С.М. |
| 6 | Переустройство ЛЭП - 0,4 кВ МО «Граховский район» | 0,036 км |  |  |  | 04.05.19-30.05.19 | Шустов С.М. |
| 7 | Кабельная линия связи КЛС | 0,332 км |  |  |  | 04.05.19-30.05.19 | Шустов С.М. |
| 8 | Переустройство наружной сети водопровода «В1» | 5 п.м. |  |  |  | 04.05.19-30.05.19 | Шустов С.М. |

* 1. **Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800, участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе**

Ответственный от подрядчика: Арасланов Ринат Гибадуллинович

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта:15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту:30.09.2019 г.

Стоимость работ: 90 314 029 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Арасланов Р.Г |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.201912:00 | выполнено | Красноперов А.В.Тронин Д.Б. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Волкова Н.В. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Пономарев М.Ю. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Фефилов А.Г |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 154,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт. | 142,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| 4 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 28,10 | 28,10 |  |  |  |
| 5 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20,м3 | 9,50 | 9,50 |  |  |  |
| 6 | Щебень М800 фр. 20-40 | 505,70 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Щебень М800 фр. 40-70 | 56,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Песок строительный | 77,20 | 300,01 |  |  |  |
| 9 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 3,60 | 3,60 |  |  |  |
| 10 | БНД 60/90 | 3,40 | 3,40 |  |  |  |
| 11 | ПГС | 697,40 | 697,40 |  |  |  |
| 12 | ЩПГС С-1 | 23767,20 |  |  |  |  |
| 13 | ПГС 60%(собств. произв-во) | 14260,32 | 9735,76 |  |  |  |
| 14 | Щебень М400 фр. 20-40 40%  | 9506,88 | 5430,34 |  |  |  |
| 15 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 18,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | ЖБИ, поз. | 21,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3 | 2,80 | 2,80 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКРВырубка растительности | 9,01 га  | 1,45 | 0,85 | 5,74 | 06.05.19-16.05.19 | Арасланов Р.Г. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 16585 м3 | 1382 | 740 | 5180 | 06.05.19-26.05.19 | Арасланов Р.Г. |
| 3 | Демонтаж знаков | 50/48 |  |  | 50/48 | 08.05.19-10.05.19 | Арасланов Р.Г. |
| 4 | ВЛ – 10кВ «Удмуртэнерго» | 1,00 шт |  |  |  | 06.05.19-10.06.19 | Арасланов Р.Г. |
| 5 | Переустройство КЛС и ВЛС | 0,462 км кааб. |  |  |  | 06.05.19-10.06.19 | Арасланов Р.Г. |
| 6 | Восстановление и закрепление трассы | 8,395 км |  |  |  | 06.05.19-10.06.19 | Арасланов Р.Г. |

* 1. **Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе**

Ответственный от подрядчика: Григорьев Сергей Николаевич

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта:15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту:30.10.2019 г

Стоимость работ: 60 231 619 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.201912:00 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Григорьев С.Н. |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.201912:00 | выполнено | Красноперов А.В.Казаков С.А. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 26.04.2019 | выполнено | Бронникова Г.П. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 26.04.2019 | выполнено | Иванова Л.В. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Григорьев С.Н. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 26.04.2019 | выполнено | Федулова О.С. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Агафонов Р.Ю. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Согласовать проект производства работ | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества | 19.04.201912:00 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД | 26.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 19.04.2019 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории | 19.04.2019 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы | 19.04.2019 | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 36 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 191,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт. | 189,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень М800 фр. 5(3)-10 | 46,00 | 46,00 |  |  |  |
| 5 | Щебень М800 фр. 20-40 | 638,00 | 159,50 |  |  |  |
| 6 | Щебень М800 фр. 40-70 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 8 | Песок строительный | 224,50 | 224,50 |  |  |  |
| 9 | Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам) | 1,20 | 1,20 |  |  |  |
| 10 | БНД 60/90 | 1,10 | 1,10 |  |  |  |
| 11 | ПГС | 625,00 | 625,00 |  |  |  |
| 12 | ЩПГС С-1 | 15464,00 |  |  |  |  |
| 13 | ПГС 60%(собств. произв-во карьер 10 км) | 9278,40 | 9278,40 |  |  |  |
| 14 | Щебень М400 фр. 20-40 40% (собств. произв-во) | 6185,60 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Щебень М1000 фр. 120-150 | 117,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | ЖБИ, поз. | 15,00 | 4,00 |  |  |  |
| 17 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 12,10 | 12,10 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 1,44 | 0 | 0,1 | 0,7 | 06.05.19-24.05.1906.05.19-24.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 9181 | 996 | 500 | 3500 | 06.05.19-24.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 3 | Демонтаж дорожных знаков | 18/15 |  |  | 18/15 | 08.05.19-10.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 4 | Подготовительные работы прямоугольной трубы отв. 4,0 х 2,5 м на ПК55+90 | 550 м3 |  |  |  | 06.05.19-24.05.19 | Григорьев С.Н. |
| 5 | Устройство резервных труб | 53 п.м. |  |  |  | 06.05.19-24.05.19 | Григорьев С.Н. |

* 1. **Реконструкция автомобильной дороги Вортча – Гуркошур в Кезском районе**

Ответственный от подрядчика: Волков Дмитрий Рудольфович

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.

Срок окончания работ по контракту:

Стоимость работ: 44 416 144 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у | 13.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю.Степанов А.П. |
| 2 | Учебное мероприятие по формированию Сводки | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования) | 15.04.201914:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Учебное мероприятие по СКК | 18.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполненопроведено 13.04.2019 | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Учебное мероприятие по выдаче предписаний | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик) | 19.04.20199:00(СК 30.04.2019) | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Защита ППР, в т.ч. ГПР | 22.04.201913:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК) | 30.04.201910:00 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 9 | Учебное процентование  | 17.05.20199:00 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | Кузьмин О.В. |
| 10.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 19.04.2019 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ | 19.04.2019 | выполнено | Волков Д.Р |
| 10.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 19.04.2019 | выполнено | Красноперов А.В.Тронин Д.Б. |
| 10.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 19.04.2019 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 19.04.2019 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД | 19.04.2019 |  | Кузьмин О.В. |
| 10.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки | 19.04.2019 |  | Кузьмин О.В. |
| 11 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | Ефремов Д.А. |
| 11.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 18.04.2019 | выполнено | Ефремов Д.А. |
| 11.2 | Приказ о назначении кураторов | 18.04.2019 | выполнено | Ефремов Д.А. |
| 11.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 18.04.2019 | выполнено | Ефремов Д.А. |
| 11.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 18.04.2019 | выполнено | Ефремов Д.А. |
| 12 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 13.05.2019 |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 13.05.2019 |  |  |
| 12.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 13.05.2019 |  |  |
| 12.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 13.05.2019 |  |  |
| 13 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 18.04.2019 |  | Ефремов Д.А. |
| 14 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 17.04.2019 |  | Ефремов Д.А. |
| 15 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 18.04.2019 |  | Ефремов Д.А. |
| 16 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Ефремов Д.А. |
| 17 | Согласовать проект производства работ |  |  | Кузьмин О.В. |
| 18 | Согласовать график производимых работ и ЛК |  |  | Кузьмин О.В. |
| 19 | Согласовать план проведения реконструкции объекта |  |  | Кузьмин О.В. |
| 20 | Согласовать график поступления материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 21 | Согласовать схему организации дорожного движения |  |  | Кузьмин О.В. |
| 22 | Согласовать схему контроля качества |  |  | Кузьмин О.В. |
| 23 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД |  |  | Ефремов Д.А. |
| 24 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ |  |  | Кузьмин О.В. |
| 25 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Ефремов Д.А. |
| 26 | Предоставить документы о компетентности лаборатории |  |  | Кузьмин О.В. |
| 27 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 28 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Кузьмин О.В. |
| 29 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Ефремов Д.А. |
| 30 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Кузьмин О.В. |
| 31 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Ефремов Д.А. |
| 32 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  | Кузьмин О.В. |
| 33 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 34 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено | Кузьмин О.В. |
| 35 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Ефремов Д.А. |
| 37 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  | Кузьмин О.В. |
| 38 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  | Кузьмин О.В. |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Бордюр 100.30.18. шт. | 13,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Бордюр 100.20.08. шт | 45,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Щебень М800 фр. 5(3)-10, м3 | 21,00 | 21,00 |  |  |  |
| 4 | Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3 | 16,90 | 16,90 |  |  |  |
| 5 | Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3 | 13,30 | 13,30 |  |  |  |
| 6 | Щебень М800 фр. 20-40, м3 | 59,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Щебень М800 фр. 40-70, м3 | 233,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Песок строительный | 24,10 | 24,10 |  |  |  |
| 9 | Мин. порошок т(собств. произ-во по заявкам) | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 10 | БНД 60/90 | 2,60 | 2,60 |  |  |  |
| 11 | ПГС (собств. произ-во карьер в 40км) | 343,00 | 343,00 |  |  |  |
| 12 | ЩПГС С-1 | 11799,00 |  |  |  |  |
| 13 | ПГС 60% (собств. произ-во карьер в 40км) | 7079,40 | 7079,40 |  |  |  |
| 14 | Щебень М400 фр. 20-40, 40% | 4719,60 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Щебень М1000 фр. 120-150, м3 | 18,20 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | ЖБИ, поз. | 12,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Щебень М1200-1400 фр. 5-10, лещ. До 10%, м3 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 | Вырубка ДКР | 2,66 га | 0,2 | 0,53 | 2,46 | 04.05.19-08.05.19 | Волков Д.Р. |
| 2 | Снятие растительного слоя | 14858 м3 | 950 | 590 | 4130 | 04.05.19-04.06.19 | Волков Д.Р. |
| 3 | Устройство резервных труб для подземных кабелей связи | 1190 п.м. |  |  |  |  | Волков Д.Р. |
| 4 | Воздушная линия связи | 0,05 км |  |  |  |  | Волков Д.Р. |
| 5 | Стоимость затрат на вынос сетей Ком. предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго» | 1 шт |  |  |  |  | Волков Д.Р. |

**2.9 Реконструкция а/д Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955)**

Ответственный от подрядчика:

Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.

Стоимость работ: 162 088 691 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | - |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) |  |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ |  |  |  |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль |  |  |  |
| 1.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль |  |  |  |
| 1.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку |  |  |  |
| 1.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД |  |  |  |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки |  |  |  |
| 2 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | - |
| 2.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.2 | Приказ о назначении кураторов | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 3.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 31.05.2019 |  |  |
| 3.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 31.05.2019 |  |  |
| 3.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 31.05.2019 |  |  |
| 3.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 31.05.2019 |  |  |
| 4 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 07.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Передать ГРО по акту приема - передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Согласовать проект производства работ | 11.05.2019 |  |  |
| 9 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 11.05.2019 |  |  |
| 10 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 11.05.2019 |  |  |
| 11 | Согласовать график поступления материалов | 11.05.2019 |  |  |
| 12 | Согласовать схему организации дорожного движения | 11.05.2019 |  |  |
| 13 | Согласовать схему контроля качества | 11.05.2019 |  |  |
| 14 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 11.05.2019 |  |  |
| 16 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Представить документы о компетентности лаборатории | 11.05.2019 |  |  |
| 18 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  |  |
| 19 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 20 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 21 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  |  |
| 22 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 23 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  |  |
| 24 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 25 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте | постоянно  | выполнено |  |
| 26 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 27 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 28 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  |  |
| 29 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  |  |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**2.10 Реконструкция а/д Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635,
участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, I этап (км 54+690 - км 57+890)**

Ответственный от подрядчика:

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 07.05..2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.

Стоимость работ: 90 536 181 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | - |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) |  |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ |  |  |  |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль |  |  |  |
| 1.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль |  |  |  |
| 1.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку |  |  |  |
| 1.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД |  |  |  |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки |  |  |  |
| 2 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | - |
| 2.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.2 | Приказ о назначении кураторов | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 3.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 31.05.2019 |  |  |
| 3.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 31.05.2019 |  |  |
| 3.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 31.05.2019 |  |  |
| 3.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 31.05.2019 |  |  |
| 4 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 07.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Передать ГРО по акту приема – передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Согласовать проект производства работ | 12.05.2019 |  |  |
| 9 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 12.05.2019 |  |  |
| 10 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 12.05.2019 |  |  |
| 11 | Согласовать график поступления материалов | 12.05.2019 |  |  |
| 12 | Согласовать схему организации дорожного движения | 12.05.2019 |  |  |
| 13 | Согласовать схему контроля качества | 12.05.2019 |  |  |
| 14 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 12.05.2019 |  |  |
| 16 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Представить документы о компетентности лаборатории | 12.05.2019 |  |  |
| 18 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  |  |
| 19 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 20 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 21 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  |  |
| 22 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 23 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  |  |
| 24 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 25 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте |  |  |  |
| 26 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 27 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 28 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  |  |
| 29 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**2.11 Реконструкция а/д Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000,
участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе I этап: км3+200-км7+200**

Ответственный от подрядчика:

Куратор: Бузов Роман Сергеевич

Проверяющий:

Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.

Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.

Стоимость работ: 125 293 673 руб.

**Общие поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Срок** | **Исполнение** | **Ответственный** |
| 1 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика | - | - | - |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) |  |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ |  |  |  |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль |  |  |  |
| 1.4 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль |  |  |  |
| 1.5 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку |  |  |  |
| 1.6 | Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД |  |  |  |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки |  |  |  |
| 2 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика | - | - | - |
| 2.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.2 | Приказ о назначении кураторов | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.3 | Приказ о назначении ответственного за строительный контроль | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2.4 | Приказ о назначении ответственного за формирование сводки | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК | - | - | - |
| 3.1 | Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов) | 31.05.2019 |  |  |
| 3.2 | Приказ о назначении Проверяющих | 31.05.2019 |  |  |
| 3.3 | Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль | 31.05.2019 |  |  |
| 3.4 | Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку | 31.05.2019 |  |  |
| 4 | Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК  | 07.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 5 | Передать ПСД по акту приема-передачи | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Передать объект по акту приема-передачи на период выполнения работ и до их завершения | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Передать ГРО по акту приема – передачи |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Согласовать проект производства работ | 11.05.2019 |  |  |
| 9 | Согласовать график производимых работ и ЛК | 11.05.2019 |  |  |
| 10 | Согласовать план проведения реконструкции объекта | 11.05.2019 |  |  |
| 11 | Согласовать график поступления материалов | 11.05.2019 |  |  |
| 12 | Согласовать схему организации дорожного движения | 11.05.2019 |  |  |
| 13 | Согласовать схему контроля качества | 11.05.2019 |  |  |
| 14 | Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ | 11.05.2019 |  |  |
| 16 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Представить документы о компетентности лаборатории | 11.05.2019 |  |  |
| 18 | Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы |  |  |  |
| 19 | Согласовать рецепты используемых материалов |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 20 | Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 21 | Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  |  |
| 22 | Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 23 | Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей |  |  |  |
| 24 | Провести инструктаж по технике безопасности |  |  |  |
| 25 | Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте |  |  |  |
| 26 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 27 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков |  |  | Агафонов Р.Ю. |
| 28 | Подготовить договор привлечения СМП |  |  |  |
| 29 | Подтверждение приемки и оплаты работ СМП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Наличие материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** | **Объем, м3** | **Планируемый объем поставки** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** | **Планируемый объем работ** | **Сроки выполнения по ГПР** | **Ответственный** |
| **по проекту** | **факт** | **суточная производительность** | **объем на неделю** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления к Протоколу № 4 сх/п от 08.05.2019 г.

**Следующее совещание назначить на 15:00 « 15 » мая 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** | **Подпись** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |