**План деятельности проектного офиса в Можгинском районе на 2018 год**

Руководитель ПО: Романов Н.М.

Группы: Администраторы (А)

Тренеры (Т)

Внешние коммуникации (ВК)

Координаторы экспертных сообществ (КЭС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание Проектного офиса (далее - ПО) в Можгинском районе | 18.01.18 | **А:** Сарычева М.Н. | Создано 1 ПО |
| 2 | Формирование Плана деятельности ПО | 18.01.18 | **А:** Сарычева М.Н. | Разработан проект плана |
| 3 | Проведение совещания ПО | 19.01.18 | Романов Н.М.  **А:** Сарычева М.Н. | Проведено 1 совещание ПО |
| 4 | Проведение совещаний рабочих групп ПО | 19.01.18 | **А:** Сарычева М.Н., **ВК:** Городилова Н.П., **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Проведено 4 совещания рабочих групп |
| 5 | Формирование Базы данных: | До 01.02.18 |  | Сформирована база данных по Можгинскому району |
| - МТО, площадки | **А:** Сарычева М.Н. |
| - НКО, СМИ, кадры, компании | **ВК:** Городилова Н.П. |
| - Проекты и проектировщики, образовательные ресурсы | **Т:** Логинова О.С. |
| - Эксперты, ЛПР, грантовые конкурсы | **КЭС:** Новикова Л.Н. |
| 6 | Информирование общества | До 25.01.18 | **ВК:** Городилова Н.П. | Информированы на совещаниях руководители и ответственные отделов и управлений;  Создан чат для участников ПО;  Создана группа ПО в соцсетях |
| 7 | Выявление проблем МО: | До 25.01.18 |  | Выявлены социальные проблемы среди населения;  Выявлены социальные проблемы района на уровне администрации |
| - работа с населением | **Т:** Логинова О.С. |
| - работа с администрацией, отделами, управлениями | **КЭС:** Новикова Л.Н. |
| 8 | Пройти обучение на сайте «Мой соцпроект»  <http://myspr.ru> | До 25.01.18 | Все члены ПО | Прошли обучение 22 члена ПО |
| 9 | Повышение квалификации участников ПО | В течение года | Все члены ПО | Прошли обучение 22 члена ПО |
| 10 | Подбор участников ФАСТа Можга | До 05.02.18 | **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Сформирован список участников из \_\_\_ человек |
| 11 | Принять участие в Школе ФАСТ Можга | 10-11.02.18 | Романов Н.М.  **А:** Сарычева М.Н., **ВК:** Городилова Н.П., **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Приняли участие в Школе ФАСТ \_\_\_ человек,  Проработано \_\_\_\_ проектов |
| 12 | Доработка проектов, участвующих в Школе ФАСТ Можга | До 28.02.18 | **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н., проектировщики | Доработано \_\_ проектов |
| 13 | Выбор проектов для участия в грантовых конкурсах | До 28.02.18 | **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Выбрали \_\_\_ проектов для участия в конкурсах |
| 14 | Открыть НКО | ? | Романов Н.М.,  **ВК:** Городилова Н.П. | Открыли \_\_\_ НКО |
| 15 | Участие в грантовых конкурсах | Согласно установленным срокам | Проектировщики | На конкурс представлено \_\_\_ проектов  Выиграли \_\_\_ грантов |
| 16 | Участие в молодежном образовательном форуме «Достояние республики» | Май 2018 | **Т:** Логинова О.С. | Приняли участие в форуме \_\_\_ человек, проработали \_\_\_ проектов |
| 17 | Организовать районный фестиваль проектов «Печа-куча» | ? | Романов Н.М.  **А:** Сарычева М.Н., **ВК:** Городилова Н.П., **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Провели 1 фестиваль  В фестивале приняли участие \_\_\_ человек |
| 18 | Образовательные события | 1 раз в квартал | Романов Н.М.  **А:** Сарычева М.Н., **ВК:** Городилова Н.П., **Т:** Логинова О.С.,  **КЭС:** Новикова Л.Н. | Проведено 4 образовательных события;  Приняло участие \_\_\_ человек |
| 19 | Контроль над выполнением Плана | В течение года | Романов Н.М.  **А:** Сарычева М.Н. | План реализуется в установленные сроки |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |