## Приложение № 3

к Постановлению Администрации

 муниципального образования «Можгинский район»

от «19» июля 2018 года № 494

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятий,**

**посвященных 90-летию со дня образования Можгинского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Организационные мероприятия*** |
| 1 | Подготовка предложений в адрес Президента Удмуртской Республики, Государственного Совета и Правительства Удмуртской Республики и о включении в программу социально-экономического развития Удмуртской Республики объектов социально-культурного назначения иоказания помощи району в связи сюбилейной датой | 3 квартал 2018 | Головко В.Г. - заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, ГО и ЧС и моб. работе; |
| 2 | Рассмотреть ходатайства о присвоенииЗвания:- «Почетный гражданин Можгинскогорайона»;- награждение знаком:«За заслуги перед Можгинскимрайоном». | Май-июнь 2019Июнь 2019 | Городилова Н.П.Никифорова Т.В. |
| 3 | Привлечь к проведению мероприятийМожгинское землячество  | Июль 2019 | Королькова Г.П. Васильев А.Г. |
| 4. | Конкурс на лучший проект по реставрации стелы «Можгинский район» | Июль 2019 | Никифорова Т. В. |
| ***Мероприятия по социально-экономическому развитию района,******благоустройству населенных пунктов*** |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Ломеслуд-Красный Яр  | Август-декабрь 2019 | Отдел строительства, транспорта и связи |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево  | Сентябрь-декабрь 2019 | Отдел строительства, транспорта и связи |
| 3 | Сквер напротив церкви по ул. Коллективной ст. Люга | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 4 | Сквер напротив ЦСДК по ул. Садовой с. Большая Уча | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 5 | Сквер по ул. Макаренко, 11 с. Черемушки | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 6 | Территория школы и центрального ЦСДК в с. Пычас | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 7 | Дворовые территории на ст. Люга, ул. Заводская, 13, 15 | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 8 | Дворовые территории с. Большая Уча, ул. Садовая, 11 | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 9 | Дворовые территории с. Горняк, ул. Заводская, 1, 6, 9, 9 | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 10 | Дворовые территории с. Пычас, ул. Садовая, 11, 13, 15, 17, 19 | Декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| 11 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети  | Август-декабрь 2019 | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| ***Культурно-досуговые мероприятия*** |
| 1 | Праздник «Выль» - от истоков до современности. «Жыт шудонъес» - встреча ветеранских коллективов с молодежью МО «Можгинское»  | Август 2019 | МБУ «ЦКС» |
| 2 | Фестиваль современной удмуртской культуры «Выль куара» | Август 2019  | МБУ «ЦКС» |
| 3 | «Star-старт» - праздник для спортсменов района | Август 2019 | МБУ «МРДК», сектор ФКиС |
| 4 | Литературная библиотечная тропа к памятнику Т.А.Архипова (105 лет), подведение итогов интернет-конкурса «Бия вадсысь кизили» | Сентябрь 2019 | МБУ «ММЦРБ» |
| 5 | «Праздник мудрости», чествование ветеранов района | Сентябрь 2019 | МБУ «МРДК» |
| 6 | Выставка-конкурс «Мастер года», среди мастеров ДПИ Можгинского района | Сентябрь 2019 | УК |
| 7 | Декада пожилых, фестиваль ветеранских коллективов | Октябрь 2019 | МБУ «ЦКС» |
| 8 | Цикл концертов для пожилых по малонаселенным пунктам Можгинского района | Октябрь 2019 | ОАКБ |
| 9 | «Играй гармонь Крутихинская», межрайонный фестиваль – конкурс гармонистов | Октябрь 2019 | МБУ «ЦКС» |
| 10 | Районный праздник для тружеников сельского хозяйства | Октябрь 2019 | МБУ «МРДК»,МБУ «ЦКС» |
| 11 | «Можгинский скороход» | Октябрь 2018 | ДДТ |
| 12 | «Спето в СССР», межрайонный вокальный конкурс исполнителей советской песни, посв. 90-летию ВЛКСМ и 90-летию Можгинского района | Ноябрь 2018 | МБУ «ЦКС» |
| 13 | Закрытие Года литературы в Можгинском районе | Ноябрь 2018 | МБУ «ММЦРБ» |
| 14 | Конкурс социальных проектов «Моя территория - Можгинский район» | Декабрь 2018 | МБУ «ИМЦ» |
| 15 | «Человек года» чествование лучших людей района» | Декабрь 2018 | МБУ «МРДК» |
| 16 | Конкурс социальных проектов «Моя территория-Можгинский район» | Декабрь 2018 | МБУ «ИМЦ» |
| 17 | «Лейся песня», ежегодный фестиваль самодеятельного народного творчества | Январь-февраль 2019 | МБУ «ЦКС» |
| 18 | «Председательский бум» - праздник-конкурс для руководителей района | Февраль 2019 | МБУ «МРДК» |
| 19 | Районный конкурс театрализованного чтения, ко Дню родного языка. | Февраль 2019 | Районная библиотека |
| 20 | Цикл мастер-классов: Изготовление открыток «Можгинскому району-90»  | 1 полугодие 2019 | МБУ «ЦКС», отдел ДПИиР |
| 21 | Цикл мастер-классов: Изготовление магнитов «Символика Можгинского района», для школьников  | 1 полугодие 2019 | МБУ «ЦКС», отдел ДПИиР |
| 22 | «Сударушка-доярушка» профессионально-творческий конкурс для доярок | Март 2019 | МБУ «МРДК» |
| 23 | Краеведческие (Гавриловские) чтения | Март 2019 | Районная библиотека |
| 24 | Районное мероприятие, посвященное юбилею Можгинского района«Битва хоров» | Март 2019 | МБУ «ИМЦ» |
| 25 | Районное мероприятие, посвященное юбилею Можгинского района«Битва хоров» | Март 2019 | МБУ «ИМЦ» |
| 26 | Конкурс виртуальных музеев «История школы в лицах» | Апрель 2019 | МБУ «ИМЦ» |
| 27 | Районный фестиваль литературного творчества среди пожилых людей. | Апрель 2019 | Районная библиотека |
| 28 | «Они сражались за Родину», районный праздник посвященный землякам-участникам ВОВ | Май 2019 | МБУ «МРДК» |
| 29 | «День музеев», посвященный 90-летию Можгинского района | Май 2019 | ДДТ |
| 30 | Выставка детских рисунков «Страна родная - колыбель золотая» | Май-июнь 2019 | МБУ «ЦКС», отдел ДПИиР |
| 31 | Выставка вышитых полотенец «От истоков до современности» | Май-июнь 2019 | МБУ «ЦКС», отдел ДПИиР |
| 32 | «Серебряный дождь», фестиваль детского творчества. | Июнь 2019 | МБУ «ЦКС» |
| 33 | Районный праздник, посвященный 90-летию Можгинского района.Выставка ДПИ «Перезвон талантов» | Июнь 2019  | Все учреждения культуры района |
| 34 | Игровая программа «Шудон азбар», в рамках праздника «Гырон быдтон»  | Июнь 2019 | Районная библиотека |
| 35 | Обряд «имянаречения» первого новорожденного в юбилейный для района год | 2019 | Отдел ЗАГСБалобанова К.И. |
| 36 | Конкурс фотографий «Моя свадьба!» в социальных сетях  | 2019 | Отдел ЗАГСБалобанова К.И. |
| 37 |  «Мамино двойное счастье»Чествование в День матери матерей разных поколений, родивших двойню  | 2019 | Отдел ЗАГСГоловенкина Т.В. |
| 38 | Конкурс многодетных семей«Семья года» | 2019 | Отдел ЗАГСБалобанова К.И. |
| 39 | Чествование новорожденных ( сотых, двухсотых, трехсотых). Вручение поздравительных адресов родителям новорожденных малышей с эмблемой «90 лет Можгинскому району» | 2018-2020 гг. | Отдел ЗАГСГригорьева Л.В. |
| 40 | «Флешмоб в социальных сетях» «Можгинскому району 90 лет» | Январь-июнь 2019 | ДДТ |
| 41 | «Спартакиада обучающихся ОУ» | в течение 2018-2019 гг. | ДЮСШ |
| ***Мероприятия по патриотическому воспитанию*** |
| 1 | Цикл книжных выставок, посвященных Дням воинской славы, известным писателям Можгинского района | В течение 2019 года | Районная библиотека Сельские филиалы |
| 2 | Цикл мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана, Дню Победы, Дню России, Дню флага, Дню конституции РФ и УР | В течение 2019 года | Районная библиотека Сельские филиалы |
| 3 | Выпуск информационно-библиографических материалов, посвященных известным писателям Можгинского района | В течение 2019 года | Районная библиотека |
| 4 | Районный смотр песни и строя | Май 2019 года | УО |
| ***Мероприятия с молодежью*** |
| 1 | Молодежный форму «Сам» | Ежегодно | СКиМП |
| 2 | Районный конкурс для девушек «Этно дива» | Октябрь 2019  | СКиМП, ЦКС |
| 3 | Районный конкурс для юношей «Мистер-этно» | Ноябрь 2018 | СКиМП, ЦКС |
| 4 | Новогодний многонациональный праздник для молодежи «Ёлка толерантности» | Декабрь 2018  | СКиМП,  |
| 5 | Зимняя Спартакиада среди молодежи  | Февраль-март 2019 | СКиМП,  |
| 6 | Вручение молодежных премий | Апрель 2019 | СКиМП,  |
| 7 | Вручение паспортов «Мы граждане России» | Июнь 2019, декабрь 2018  | СКиМП |
| ***Спортивные мероприятия*** |
| 1 | Лыжные гонки. Районные соревнования памяти Ю.Н. Бибикова | Декабрь 2018 г. | сектор по ФКиС Мельников О.П. |
| 2 | Спартакиада среди ДОУ «Малыши открывают спорт!» | Октябрь 2018 г. – мая 2019 г. | сектор по ФКиСМельников О.П. |
| 3 | 5-я зимняя районная Спартакиада пенсионеров | Февраль 2019 г. | сектор по ФКиСМельников О.П. |
| 4 | 22-е зимние спортивные игры Можгинского района | Февраль 2019 г. | сектор по ФКиСМельников О.П. |
| 5 | 5-я летняя районная Спартакиада пенсионеров | Май 2019 г. | сектор по ФКиСМельников О.П. |
| 6 | 27-е летние спортивные игры Можгинского района | Июнь 2019 г. | сектор по ФКиСМельников О.П. |
| ***Работа со средствами массовой информации,******разработка и изготовление печатной продукции, видеоматериалов*** |
| 1 | Открыть в газете «Можгинские вести», рубрику «Навстречу юбилею»Открыть страницу, посвященную юбилею района на Сайте района.Подготовить юбилейный выпуск газеты«Можгинские вести» | Весь период  | Никифорова Т.В.Сихаева Н.А.Батуев А.Н. |
| 2 | Подготовить книгу о Можгинском районе  | 1 квартал 2019 | Королькова Г.П.Городилова Н.П. |
| 3 | Подготовить и выпустить СД-диск о районе «Можгинский район – любим и гордимся». | 1 квартал 2019 | Сарычева М.Н.Латыпова А.М |
| 4 | Изготовление сувенирной продукции для гостей и участников праздничныхмероприятий | 2 квартал 2019 | Сарычева М.Н.Латыпова А.М |
| 5 | Выпуск буклета о достижениях района по итогам Программы социально-экономического развития, реализациицелевых муниципальных программ | 2 квартал 2019 | Романов Н.М. |
| 6 | Публикации на страницах газеты овыдающихся людях, трудовых династиях, многодетных семьях, прославляющих район в различных отраслях экономики, социальной сферы, общественно-политической жизни. | Весь период | РуководителиструктурныхподразделенийАдминистрации района. |
| 7 | Изготовить баннеры с тематикойМожгинского района (заслуженные люди, продукция района, бренд района, знаковые мероприятия, будущее района, узнаваемые объекты) | 2 квартал 2019 | Сарычева М.Н. |
| 8 | Подготовить материалы по юбилею района для публикации их в республиканских СМИ | Весь период | Городилова Н.П. Никифорова Т.В. |
| 9 | Выпуск юбилейной молодежной газеты «Почему хочу жить в Можгинском районе» | 2 квартал 2019 | Латыпова А.М. |
| 10 | Оформление тематических стендов,посвященных 90- летию Можгинскогорайона | Сентябрь 2018-май 2019 | ОУ, ДОУ |
| 11 | Создать на сайте МБУ «ИМЦ» страницу «С Днем рождения Можгинский район» | Сентябрь 2018 | МБУ «ИМЦ» |
| 12 | Конкурс детских рисунков «Край мой – капелька России!» | Февраль 2019  | Начальные классы, ДОУ |
| 13 | Публикация статей, посвященныхпразднованию 90-летия Можгинскогорайона в СМИ, на сайте МБУ «ИМЦ», на сайте УО и школьных сайтах. | В течениеВсего периода | МБОУ «ИМЦ», ОУ |