## план 2015
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Заместитель главы Администрации района по муниципальной |  |  |  |  | Глава муниципального образования
инфраструктуре – начальник Управления по строительству |  |  |  |  | "Можгинский район"
и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | ____________________ А.Н. Вершинин
В.Г. Головко ___________________ |  |  |  |  | "___" _____________ 2016 год
"___" _____________ 2016 год
План мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы" на 2017 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Денежные средства предусмотренные в бюджете МО | Ожидаемый непосредственный результат
1 | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района |  |  | 485
1.1 | мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2017 | 5 | Определяется собственник
1.2 | разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2017 | 5 | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения
1.3 | разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2017 | 20 | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения
1.4 | установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Отдел ЖКХ и благоустройства Управление образования Управление культуры, спорта и молодежи | 2017 | 300 | Фактическое определение поступающих ресурсов
1.5 | проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Отдел ЖКХ и благоустройства Управление образования | 2017 | 150 | Уменьшение потребления энергетических ресурсов.
1.6 | техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2007 | 5 | Модернизация объектов коммунального хозяйства: экономия ТЭР и уменьшение потерь при транспортировке ресурсов.
2 | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2017 | 25 | Фактическое потребление энергетических ресурсов, контроль по расходу ТЭР
3 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район» | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2017 | 100 | Уменьшение потребления энергетических ресурсов и приведение в нормативное состояние
| ИТОГО: |  |  | 610
| И.о. начальника отдела ЖКХ и благоустройства | ______________________________ |  | И.В. Тубылов