- Приложение 1

- к муниципальной целевой программе  «Молодёжь Можгинского района

- на 2010 – 2014 годы»

- План мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансовых средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта Постановления Администрации МО «Можгинский район» «О присуждении молодежных премий по итогам работы за год» | - | х |  | х | х | х | х | СДМ | Регулирование отношений, возникающих в связи с выявлением лауреатов молодежной премии |
| 1.2. | Разработка проекта Постановления Администрации МО «Можгинский район» «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» | - | х |  | х | х | х | х | СДМ | Регулирование отношений, возникающих в связи с организацией летнего отдыха |
| 1.3. | Разработка проекта Постановления Администрации МО «Можгинский район» «О Советах работающей молодежи на территории сельских поселений района» | - | х |  | - | - | - | - | СДМ | Регулирование отношений, возникающих в связи с организацией Советов молодежи |
| 1.4 | Разработка проекта решения Районного Совета депутатов «О молодёжном парламенте в Можгинском районе» | - | х |  | - | - | - | - | СДМ | Создание правовых и организационных условий для воспитания молодых избирателей и повышения их правовой культуры. |
| Раздел 2: Кадровая, научно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение круглых столов: «Проблемы семейного воспитания. Ответственность родителей за безопасность ребёнка в семье» | - | - |  | х | х | х | х | ОДС, РУНО | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 2.2 | Организация семинаров, конференций районного актива женсоветов по вопросам реализации мероприятий семейной и демографической политики. | - | х |  | х | х | х | х | ОДС | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 2.3 | Организация круглых столов "Молодёжь и современность" | - | х |  | х | х | х | х | УК, СДМ | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 2.4 | Организация семинаров - практикумов для методистов и культорганизаторов. Тема "Организация досуга молодёжи" | - | х |  | х | х | х | х | УК, СДМ | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 2.5 | Показательные мероприятия с целью повышения профессионального мастерства работников сельских учреждений культуры. | - | х |  | х | х | х | х | УК | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 2.6 | Организация семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, классных руководителей | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | РУНО, ЦДТ | Повышение профессионального мастерства педагогов Издание электронного сборника |
| 2.7 | Участие педагогов в районных конкурсах методических разработок: - по внедрению ЗОЖ; - по патриотическому воспитанию. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | РУНО | Повышение профессионального мастерства педагогов |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров для уполномоченных по делам молодежи | - | - |  | - | - | - | - | СДМ | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики |
| 2.9 | Мониторинг «Молодёжь Можгинского района» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | СДМ, УК | Получение информации о социальных явлениях, происходящих в молодёжной среде, выявление наиболее острых проблем |
| 2.10 | Участие в межрегиональных, республиканских конференциях, семинарах, слётах | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | СДМ, УК, РОНО | Изучение и внедрение опыта работы регионов, популяризация деятельности молодёжных и детских общественных объединений районов |
| Раздел 3: Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ демографических показателей Можгинского района. Подготовка планов мероприятий и предложений по стабилизации демографических процессов в районе. | - | х |  | х | х | х | х | ОДС | Получение информации о демографических процессов, выявление наиболее острых проблем |
| 3.2 | Информационная работа в школах района по разъяснению правовых норм, направленных на защиту детей и женщин от насилия, укреплению ценностей здоровой семьи. | - | х |  | х | х | х | х | ОДС, РУНО | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 3.3 | Издание социально значимой литературы - буклетов, памяток для женщин, детей, подростков, старшеклассников на семейно – правовую тематику | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 5,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ОДС, РУНО | Информирование подростков и молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в средствах массовых коммуникаций |
| 3.4 | Подписка на ежемесячный общероссийский молодежный журнал «Наша молодежь» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 3,0 |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | СДМ | Изучение и внедрение опыта работы регионов, популяризация деятельности молодёжных и детских общественных объединений Удмуртской Республики |
| 3.5 | Социологическое исследование "Досуговые интересы и запросы сельской молодёжи в сфере развития современной художественной самодеятельности" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | - | - | 1,0 | - | УК | Получение информации о досуговых интересах, происходящих в молодёжной среде, выявление наиболее острых проблем |
| 3.6 | Диагностика и мониторинг старшеклассников | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | РУНО | Получение информации о социальных явлениях, происходящих в молодёжной среде, выявление наиболее острых проблем |
| Раздел 4: Организация работы с молодёжью на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение районного соревнования среди молодых работников сельскохозяйственного производства. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 13,0 | 16,0 |  | 18,0 | 20,0 | 22,0 | СДМ, УСХ | Повышение мастерства и профессионализма молодых работников сельскохозяйственного производства. |
| 4.2 | Торжественное посвящение в молодые специалисты всех отраслей. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 5,0 | 6,0 |  | 7,0 | 8,0 | 8,0 | СДМ | Повышение мастерства и профессионализма молодых работников сельскохозяйственного производства. |
| 4.3 | Районный форум работающей молодежи | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 6,0 | - |  | - | - | - | СДМ | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 4.4 | Вручение молодежных премий | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 21,0 | 24,0 |  | 27,0 | 28,0 | 29,0 | СДМ | Повышение мастерства и профессионализма молодых работников |
| 4.5 | Сохранение института уполномоченных по реализации ГМП в клубных учреждениях района | - | - | - |  | - | - | - | УК | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики |
| 4.6 | Районные сборы для активов молодежи сельских поселений. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 8,0 | - |  | 10,0 | - | 12,0 | СДМ, РУНО, ОДС | Совершенствование содержания и форм работы с молодёжью |
| 4.7 | Организация работы клубов "Подросток" | - | - | - |  | - | - | - | УК | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 4.8 | Зимняя и летняя Спартакиада среди работающей молодежи | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 21,0 | 24,0 |  | 27,0 | 28,0 | 29,0 | СДМ | Пропаганда ЗОЖ |
| Раздел 5. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, профилактика экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Районный фестиваль творчества молодёжи "Батыръёс" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | УК, СДМ | Пропаганда национального творчества среди молодежи |
| 5.2 | Участие в проведении районных слетов, конференций МДОО: - фестиваль ДОД «Юность» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ЦДТ | Содействие развитию современного детского движения и участию детей в решении социально значимых проблем |
| 5.3 | Участие в реализации мероприятий МДОО: - конкурс на лучшее детское объединение «Команда 21 века» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ЦДТ | Содействие развитию современного детского движения и участию детей в решении социально значимых проблем |
| 5.4 | Участие в республиканских семинарах, конкурсах, мероприятиях | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | СДМ, РУНО, ЦДТ | Совершенствование содержания и форм работы с молодёжью |
| 5.5 | Реализация мероприятий по профилактике экстремистских проявлений: - Изучение нормативно- правовой документации на уроках и во внеурочное время; - Проведение классных часов, бесед | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 3,0 |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | РУНО, ОДН, КДН и ЗП, | Формирование толерантной личности. |
| Раздел 6: Профилактика подростковой и молодёжной преступности, наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ежегодные акции «Семья», охраны прав детства. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | х |  | х | х | х | х | ОДС, КпДН и ЗП | Информирование подростков и молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи |
| 6.2 | Проведение месячника «Подросток», межведомственной профилактической операции «Подросток». | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | х |  | х | х | х | х | КпДН и ЗП | Информирование подростков и молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в средствах массовых коммуникаций |
| 6.3 | Участие подростков, стоящих на внутришкольном учёте и учёте в ПДН Можгинского ОВД, в республиканских лагерных сменах. | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | х |  | х | х | х | х | КпДН и ЗП | Информирование подростков и молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в средствах массовых коммуникаций |
| 6.4 | Организация работы волонтерских отрядов | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 3,0 |  | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | СДМ, РУНО | Содействие развитию современного детского движения и участию детей в решении социально значимых проблем |
| 6.5 | Районный конкурс наглядной агитации "Мы голосуем за здоровый образ жизни" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | УК, СДМ | Пропаганда ЗОЖ |
| 6.6 | Реализация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурение, пропаганде здорового образа жизни: - научно- исследовательская конференция «Человек на Земле»; - Коммунарские сборы «Я выбираю жизнь»; | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 3,0 |  | 1,0 3,0 | 2,0 4,0 | 2,0 4,0 | 3,0 4,0 | РУНО, СДМ, КДНиЗП ОДН, ДЮСШ, ЦДТ | Содействие снижению уровня преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Формирование толерантной личности |
| 6.7 | Организация и проведение и спортивных мероприятий: - Первенство района по волейболу; - Первенство района по лыжным гонкам; - Первенство района по зимнему полиатлону; - Первенство района по баскетболу; - Первенство района по настольному теннису; - Первенство района по кроссу; - Соревнования по пулевой стрельбе и парапланерному спорту; - Соревнование по стрелковому поединку | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 1,0 |  | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 1,0 | 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,0 1,0 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2,5 1,5 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2,5 2,0 | ДЮСШ, ЦДТ, РУНО | Пропаганда ЗОЖ |
| 6.8 | Районные летние и зимние сельские спортивные игры | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 35,0 |  | 35,0 | 45,0 | 50,0 | 51,0 | СДМ, СФК и С | Пропаганда ЗОЖ |
| Раздел 7. Содействие трудоустройству и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Районный конкурс вариативных программ по организации занятости подростков и молодежи | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 3,0 |  | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | СДМ, РУНО, УК | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью |
| 7.2. | Благоустройство и озеленение территорий сельских поселений, памятников и родников | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | РУНО, УК | Обеспечение занятости подростков во внеурочное и каникулярное время |
| 7.3 | Организация и проведение районного месячника профориентационной работы с молодежью | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | РУНО, УК, СДМ | Обеспечение занятости подростков во внеурочное и каникулярное время |
| 7.4 | Организация временного трудоустройства подростков в каникулярное время | Федеральный бюджет | 70,0 |  | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | СДМ, РУНО | Обеспечение занятости подростков во внеурочное и каникулярное время |
|  |  | Республиканский бюджет | 70,0 |  | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 |  |  |
| 7.5 | Организация и проведение лагерных смен для подростков в каникулярное время | Республиканский | 100,0 |  | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | РУНО, СДМ | Обеспечение занятости подростков каникулярное время |
|  |  | Федеральный | 25,0 |  | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |  |
| 7.6 | Организация туристических поездок по городам УР и РФ в каникулярное время | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 25,0 |  | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 37,0 | СДМ, РУНО | Обеспечение занятости подростков во внеурочное и каникулярное время |
|  |  | Внебюджетные источники | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7.7 | Участие подростков в лагерях и санаториях российского и республиканского значения | Республиканский бюджет | 800,0 |  | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 | УК, СДМ, РУНО | Обеспечение занятости подростков во внеурочное и каникулярное время |
|  |  | Внебюджетные источники | 60 |  | 60 | 70 | 70 | 80 |  |  |
| 7.8 | Районный туристический фестиваль «Родные просторы» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 5,0 |  | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | СДМ | Популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья и содействия физическому развитию детей и молодёжи, создание устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, профилактика вредных привычек и правонарушений |
| Раздел 8: Поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание социально-психологической, медицинской помощи семьям: - консультирование семей; - оказание материальной, психологической, натуральной поддержки наиболее нуждающимся семьям с детьми | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 20,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ОДС | Информирование молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи |
| 8.2 | Организация работы с семьёй по вопросам сохранения репродуктивного здоровья семьи, ответственного отношения к материнству и отцовству: - конференции отцов; - День семьи; - День матери; | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 22,0 |  | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | ОДС, РУНО, УК, СДМ | Информирование молодёжи о предоставлении социальных услуг, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи |
| 8.3 | Организация работы клубов «Молодая семья» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 15,0 |  | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | УК, ОДС, СДМ | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи |
| 8.4 | Конкурс на лучший приусадебный участок среди молодых семей | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 6,0 |  | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | УК, ОДС, СДМ | Популяризация движения клубов молодых семей |
| 8.5 | Районный туристический лагерь для молодых семей «Наша дружная семья» | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 9,0 |  | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | УК, ОДС, СДМ | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи |
| Раздел 9. Поддержка и развитие творчества молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Районный фестиваль "Жужась кизилиос" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | УК | Поддержка и развитие творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций молодёжи |
| 9.2 | Районный фестиваль творчества молодёжи среди предприятий и организаций района, посвященный 65-летию Победы в ВОВ | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 8,0 |  | - | - | - | - | УК, СДМ | Поддержка и развитие творчества среди молодежи |
| 9.3 | Районный фестиваль патриотической песни "Старый патефон" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | - |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | УК, СДМ | Поддержка и развитие творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций молодёжи |
| 9.4 | Районный конкурс красоты среди животноводов района "Краса полей - 2010" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | - | - | 4,5 | - | УК, СДМ, УСХ | Поддержка и развитие творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций молодёжи |
| 9.5 | Районный конкурс "А, ну-ка доярки" | Объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Можгинский район», носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | УК, СДМ, УСХ | Поддержка и развитие творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций молодёжи |
| ИТОГО: |  |  | 1546,0 |  | 1581,0 | 1783,5 | 1832,0 | 2023,0 | 8765, 5 тыс. рублей |  |

| № | Структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район» | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего за весь период Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1. | Сектор по делам молодёжи | 140,0 | 150,0 | 167,0 | 179,0 | 188,0 | 824,0 |
| 2. | Управление культуры | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 225,0 |
| 3. | Отдел по делам семьи, демографии и охраны прав детства | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 44,0 | 49,0 | 205,0 |
| 4. | Сектор по физической культуре и спорту | 35,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | 51,0 | 216,0 |
| 5. | Районное управление народного образования | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 270,0 |
| 6. | Отдел социальной защиты населения | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 77,0 |
| 7. | Управление сельского хозяйства | 11,0 | 14,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 | 78,5 |
|  | ИТОГО: | 321,0 | 336,0 | 383,5 | 412,0 | 443,0 | 1 895,5 |

Средства на реализацию Программы из бюджета МО «Можгинский район».