**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2018г.**

Наименование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2021 годы».

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2021 годы».** | | | | | | | | |
| **х** |  | 1 | количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи; | ед | 177 | 178 | 210 | +32 | 117% | 17% |  |
| 2 | темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркотических веществ, выявленных правоохранительными органами в муниципальном образовании «Можгинский район», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; | % | 8 | 28  (+4%) | 15 | -13 | 187% | +7 |  |
|  |  | 3 | Доля детей и молодёжи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 28 | 28 | 29.5 | +1.5 | 105.4 | 5.4% |  |
|  |  | 4 | Количество образовательных учреждений, в которых реализуются программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни; | ед. | 26 | 23 | 23 | 0 | 100% | - |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2021 годы». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** | **0** | **1** |  | **Усиление взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распространения наркомании и связанной с ними преступностью. Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании.** |  |  |  |  | достигнут |  |
| 11 | 0 | 1 | 1 | Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории муниципального образования "Можгинский район" | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ работа МЗ УР» | 2015-2021 годы  (ежекв) | Изучение фактических масштабов распространения наркомании на территории муниципального образования "Можгинский район" | представляются отчеты о наркоситуации в районе | В течение года ежеквартально представляются отчеты о наркоситуации в районе |  |
|  |  | 1 | 2 | Организация деятельности антинаркотической комиссии, анализ результатов реализации Программы на заседаниях комиссии | Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Антинаркотическая межведомственная комиссия муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы | Анализ результатов реализации Программы | проведение ежеквартальных комиссий, анализ программы запланирован на 1 заседание комиссии | проводится анализ мероприятий, принимаются решения.  обеспечен высокий уровень личного участия членов АНК в профилактических мероприятиях |  |
|  |  | 1 | 3 | Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управления образования и семьи  Администрации муниципального образования «Можгинский район»  ЗЦ по предупреждению и борьбе со СПИДом и другими ИЗ | 2015-2021  годы  (согл.  планов) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков. | классные часы с педколлективом, родителями и подростками с участием представителей МВД, медицинских работников ( нарколог, дерматовенеролог), представителями общественных организаций | Конференция МБОУ «Большеучинская СОШ» с участием нарколога, дерматовенеролога. Организован круглый стол для старшеклассников «Жизнь без наркотиков» в Александровской СОШ. Проведены классные часы с педколлективом. Общешкольные род. собрание с просмотром видеоролика «Наркомания и ее последствия» (Вишурская , Верхнеюринска ООШ, Горнякская СОШ).групповые родительские собрания на тему «Как уберечь детей от групп смерти» прошли в с. Горняк и д. Александрово. состоялся тренинг «Суд над сигаретой»(Можгинская СОШ аграрного профиля). проведены индивидуальные профилактические беседы с учетом различных социально- возрастных категорий. |  |
|  |  | 1 | 4 | Осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств и содержанием наркопритонов | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2021 годы (согл. планов) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа в данном направлении ведется | в рамках акции «Сообщи где торгуют смертью» были осуществлены: рейды в МО «Сюгаильское» и МО «Нышинское», так же были рейды на вечерние мероприятия в Дома культуры. организована «горячая» телефонная линия |  |
| … |  | 1 | 5 | Своевременное информирование БУЗ УР "Можгинская РБ УР" о потребителях наркотических средств, совершивших преступления и правонарушения | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2021 годы | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков |  | Работа в данном направлении ведется |  |
|  |  | 1 | 6 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "Мак", направленных на информирование населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Информирование населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений. | Работа ведется в рамках операции «Мак», мероприятия проведены с привлечением глав поселений, вопрос рассмотрен на заседаниях комиссии | Проведены мероприятия в области повышения правовой грамотности людей старшего возраста (информирование об уголовной ответственности). Донесение информации через все доступные источники, в том числе брошюры и листовки. |  |
|  |  | 1 | 8 | Размещение на территории муниципального образования «Можгинский район» социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе в СМИ | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Сельские поселения муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район», Управлен6ие образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2021 годы  (ежекв) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | оформить стенды по профилактике наркомании  Выпускать буклеты и распространять на соц объектах района | в каждом поселении района оформлены стенды «Здоровые семьи-опора общества» проведена закупка пропагандистских брошюр, нагрудных значков « За здоровый образ жизни» Разработка и распространение буклетов «Заповеди и мифы о наркотиках», «Выбери жизнь» ( д. Александрово). изготовление флаеров «Правда и мифы о наркотиках», Видеоролики о вреде наркомании «Наркотикам- нет». прокат фильмов для молодежи. «Команда Познавалова», « Опасное оружие» |  |
|  |  | 1 | 9 | Размещение в СМИ, в том числе на сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2021 годы  (1 раз в 6 мес) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа ведется постоянно | Проведена акция «Неделя безопасного интернета», направленная на повышение культуры поведения в сети, а так же отслеживание опасных сайтов и групп в соц. сетях. были задействованы 1660 участников группы « Молодежь Можгинского района». В мае в сети интернет выставлена информация на тему « Всемирный день без табака».в соц. сетях была размещена информация о ходе акции «Стоп ВИЧ», о действующем «телефоне доверия» |  |
|  |  | 1 | 10 | Работа СМИ по формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2021 годы  (постоянно) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа ведется постоянно | Передача на канале «ТНТ- Можга» о вреде наркотиков, статья о работе наркопостов в газете «Можгинские вести». приняты меры по развитию волонтерского антинаркотического кибердвижения. |  |
| **11** | **0** | **2** |  | **Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи** |  |  |  | Частично достигнут |  |  |
| … |  | 2 | 1 | Проведение профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ на территории Можгинского района (с заслушиванием субъектов профилактики) | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | На каждом заседании комиссии были заслушаны субъекты профилактики о профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ | Проведение акций: «Учись говорить нет», «Спайсы и электронные сигареты. Что это?», « Помни выбор за тобой». ( Нышинская СОШ), просмотр видеофильма «Спайсы и соли» с последующим анализом (Черемушкинская СОШ). во всех СОШ среди ,учащихся 7-9 классов ,проведены дискуссии «Влияние ПАВ на подростковый организм».так же во всех образовательных учреждениях района проведены родительские собрания на тему «Профилактики употребления ПАВ» |  |
|  |  | 2 | 2 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2021 годы  (постоянно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Работа ведется | проводятся ежеквартальные проверки лиц состоящих на учете. организация досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, путем зачисления их в кружки и секции. помощь в летнем трудоустройстве подростков |  |
|  |  | 2 | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | был проведен комплекс мероприятий посвященный Международному дню борьбы с наркоманией в период с 15 по 30 июня | в ряде школ были проведены лекции и беседы: «Выбор за тобой!»(Пычасская СОШ), «Умей сказать нет!», «Нет наркотикам» (с. Горняк , д. Верхние Юри) оформлены стенды(д. Старый Березняк, с. Малая Воложикья) и распространены буклеты. совместно с домами культур: «Мифы о наркотиках» (Большекибьинский ДК), проведены игровые программы: «Если тебе плохо», «Наркотики- путь в никуда» (с. Пычас , д. Александрово). состоялся «Слет активной молодежи» на базе отдыха в «Кузьминки».Прошел конкурс стенгазет «Скажи наркотикам нет!»,где приняли участие 12 поселений. |  |
|  |  | 2 | 4 | Систематическое проведение в учебных заведениях классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и правоохранительных органов (по согласованию) в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических веществ, в том числе курительных смесей | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (в соотв. с планами) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | В течение года проведены лекции, родительские собрания, классные часы о вреде наркотических веществ, курительных смесей | Совместно директором МЗЦ СПИД, специалистом отдела ЗАГС, руководителем организации «Молодая гвардия» инспектором по делам несовершеннолетних проведены классные часы «Время доверять».( МБОУ Горнякская СОШ, Можгинская СОШ аграрного профиля ) состоялись индивидуальных беседы. традиционными стали дни открытых дверей для родителей, и групповые занятия родителей с детьми. Конференция В МБОУ « Большеучинская СОШ» на которой выступали : педагог –психолог,нарколог, дерматовенеролог и представители общественной организации «Общее дело» |  |
|  |  | 2 | 5 | Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | в летний период  в детских оздоровительных лагерях проведены мероприятия по ЗОЖ, мероприятия по профилактике наркомании | было проведено 2 крупных мероприятия. мастер класс «Моя карта желаний» на базе школьного лагеря в д. Пычас. На базе Можгинсого педагогического колледжа был организован лагерь «Егит тулкым» для лидеров молодежных и детских организаций. Так же проведены беседы на тему «О вредных привычках», «Факторы разрушающие здоровье» в летнем лагере в МБОУ «Пазяльская ООШ» |  |
|  |  | 2 | 6 | Организация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ. | проведение ряда мероприятий по выявлению потребителей наркотических средств | была проведена акция по анонимному сбору крови «СТОПВИЧСПИД», анонимный опрос учащихся и молодежи по наркотикам. организована работа наркопостов в с. Большая Уча и с. Пычас. Во всех образовательных организациях имеются анонимные « черные» ящики «Сообщи где торгуют смертью», в шести школах организованы родительские патрули, во всех школах проведено социально-психологическое тестирование. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7 | Организация и проведение семинара «Проблемы профилактики потребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях» с участием специалистов по профилактике аддиктивного поведения у детей и молодежи | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (соотв. с планами) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Во всех образовательных учреждениях Можгинского района прошли мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотиков для учащихся, их родителей и педагогических коллективов школ. Для увеличения эффективности проводимой работы, администрация школ привлекала к работе специалистов разной направленности |  |  |
|  |  | 2 | 8 | Проведение профильных лагерей, военно-спортивных сборов для подростков и юношей допризывного возраста, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021  годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | был проведен ряд спортивных мероприятий. а так же мероприятий направленных на стимулирование активной гражданской позиции | конкурс строевой подготовки в д.Малая Сюга, в Администрации прошли 2 акции: вручение молодежных премий, и торжественное вручение паспортов; акция «Голубь мира» (д. Большая Уча) состоялись: зимняя и летняя спартакиады (лыжная база «Родник», д. Нижний Вишур) турнир по кибер-спорту в Пычасской СОШ (для молодежи не задействованной в культурных и спортивных мероприятиях), пешеходная прогулка «Можгинский скороход», туристический слет молодежи, сдача норм ГТО.(д. Пазял). ребята состоящие на разных видах учета были задействованы в акции «Держись за жизнь крепче», они присутствовали на классном часе «Курение вред» с небольшой выставкой кунсткамеры г. Ижевска в Большеучинской СОШ |  |
|  |  | 2 | 9 | Организация и проведение семинаров для специалистов по теме «Организация профилактической работы с семьями, имеющими наркозависимых» | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (в соотв. с планами) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения | Были проведены согласно плану |  |  |
|  |  | 2 | 10 | Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов (памятки, буклеты, плакаты и т.д.) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения | разработка и распространение буклетов, брошюр.  оформление и размещение стендов и коллажей., изготовление флаеров , закупка нагрудных значков. | организована «горячая» линия в рамках акции « Сообщи где торгуют смертью». проведен конкурс логотипов антинаркотической комиссии. Старокаксинский ЦСДК совместно с библиотекой и учащимися школы ( дети социального риска) раздавали буклеты жителям деревни. на информационном стенде развесили плакат с телефонами доверия. учащимися Большепудгинской, Большеучинской, Вишурской ,Кватчинской и рядом др. школ были разработаны и распространены среди жителей листовки и буклеты «Я выбираю жизнь», «ЗОЖ и мы» |  |
|  |  | 2 | 11 | Проведение антирекламы вредных привычек при организации культурно-массовых мероприятий для подростков и молодежи | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2021 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Перед проведением культурно-массовых мероприятий в фойе ДК оформлены стенды –антирекламы вредных привычек, | оформление стендов «Мы выбираеим жизнь» и коллажей в д. Ныша, ст. Люга, д. Малая Сюга, с. Малая Воложикья, д. старый Березняк. и др. в Староюбиринском ДК проведена молодежная тусовка «Нет наркотикам»,В Нынекском ЦСДК выставка детских рисунков. конкурс рисунков «Мы рисуем здоровье» прошел в Большесибинской. Комякской , Пазяльской щколах. Пычасская СОШ выпустила стенгазету « Скажем НЕТ!Наркотикам.» |  |
| **11** | **0** | **3** |  | **Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым лицам, психотерапевтической работы с родственниками (созависимыми)** |  |  |  | Частично достигнут |  |  |
|  |  | 3 | 1 | Организация консультационных приемов учащихся врачами психиатрами-наркологами в образовательных учреждениях | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинскийракйон» | 2015-2021  годы  (постоянно) | Выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Организованы Дни подростка в СОШ и ООШ района с привлечением специалистов |  |  |
|  |  | 3 | 2 | Проведение интенсивной терапии больным наркоманией и токсикоманией в отделении БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2021 годы  (на системной основе) | Повышение уровня качества оказания медицинской помощи | - |  | По данному мероприятию информация не представлена |
|  |  | 3 | 3 | Проведение целенаправленной работы с наркозависимыми и родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2021 годы | Увеличение числа больных наркоманией, прошедших реабилитацию | - |  | По данному мероприятию информация не представлена |

Специалист сектора по культуре и

молодежной политике

Администрации МО «Можгинский район» Л.В. Закирова

**Анализ эффективности муниципальной программы**

**«Комплексные меры противодействию немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2021 годы».**

1) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы):

СПмп = 1,1 + 1.9 + 1 + 1/4= 1,25

2) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 4/4=1

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

= 22000/22000=1

4) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/1=1

5) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=1\*1,25 =1,25

не менее 0,9 эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой.

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)