Отчет о реализации униципальной программы муниципального образования

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» за 2015 год

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1084.

Ответственный исполнители – Администрация муниципального образования "Можгинский район", соисполнители -Управление культуры, спорта и молодежи Администрации района,

Управление образования и семьи Администрации района, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Можгинского района», общественные организации Можгинского района, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Можгинская районная  больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Администрации муниципальных образований поселений   в Можгинском районе (по согласованию), Предприятия и организации всех форм собственности

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

| 02.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 02.2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |

02.1 Подпрограмма «Создание  условий для развития физической культуры и спорта» была направлена на выполнение следующих задач:

1) Организация  проведения  муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

2) Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий.

3) Осуществление контроля по соблюдению муниципальными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Повышение  уровня  здоровья  населения,  эффективное  использование  средств физической культуры для снижения  заболеваний и повышения работоспособности людей.

5) Создание условий для содержательного разумного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики  правонарушений.

6) Улучшение качества процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования.

7) Внедрение Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

8) Обеспечение возможностей населению района заниматься физической культурой и спортом независимо от уровня  благосостояния.

9) Создание единого финансового механизма, направленного на развитие физкультуры и спорта в районе (местный и республиканский бюджеты, привлечение внебюджетных средств).

10) Строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на базе которых обеспечить решение вопросов развития детско-юношеского, молодежного физического воспитания, физкультурно-оздоровительной работы среди взрослого населения и по внедрению комплекса ГТО.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
|  | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,71 | 23,01 | 23,01 | - | 100 | 2,3 |  |
|  | 2 | Доля учащихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах, в общей численности учащихся | % | 77,5 | 78 | 78 | - | 100 | 0,5 |  |
|  | 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 7,4 | 10,4 | 10,4 | - | 100 | 3,0 |  |
|  | 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Человек | 2200 | 2250 | 2250 | - | 100 | 50 |  |
|  | 5 | Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня | Человек | 600 | 700 | 700 | - | 100 | 100 |  |
|  | 6 | Количество спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта | Чело-век | 25 | 26 | 26 | - | 100 | 1 |  |
|  | 7 | Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО | Человек | 2200 | 3200 | 3200 | - | 100 | 1000 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | Физическая культура в образовательных учреждениях | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Организация и проведение смотра уровня физической подготовленности юношей призывного и допризывного возраста | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, сектор культуры и молодежной политики, районный военный комиссариат | в течении года | в течении года | Проведение анализа результатов смотра, разработка комплекса мероприятий по улучшению физической подготовки юношей | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы дошкольных образовательных уч-реждений и общеобразовательных школ. | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района | в течении года | в течении года | Повышение педагогического мастерства педагогов | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение выполнения календаря физ-культурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий в общеобразова-тельных школах. Изучение и анализ со-держания физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях и соз-дание системы контроля за качеством об-разовательного процесса. Организация ежегодного проведения рейдов, проверок готовности спортивных сооружений в уч-реждениях образования, их обеспеченнос-ти инвентарем и оборудованием к началу нового учебного года. | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района | в течении года | в течении года | Повышение ответственности руководителей учреждений | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Разработка, утверждение программы обеспечения образовательных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием и организация ее реализации. | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ | в течении года | в течении года | Повышение уровня обеспечения учебных заведений | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Подготовка по внедрению и реализация комплекса ГТО. | Управление образования, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ | в течении года | в течении года | Увеличение численности занимающихся физической культурой | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Физическая культура по месту жительства |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий района и по месту жительства, включе-ние в план соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов. | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, руководители предприятий и организаций | в течении года | в течении года | Увеличение числа участников мероприятий | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Проведение работы по ремонту и строительству в поселениях спортивных сооружений площадок | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений | в течении года | в течении года | Улучшение пропаганды здорового образа жизни | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Изыскание возможности введения штатной единицы инструктора по физической культуре и спорту в администрациях сельских поселений. | администрации сельских поселений, Управление финансов | в течении года | в течении года | Создание условий для развития физической культуры и спорта, увеличение массовости. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 |  | Физическая культура по месту работы |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Введение в штатное расписание должностей инструкторов-методистов по физкультурно-спортивной, оздоровительной работе в соответствии с действующими нормативами. | Руководители предприятий и организаций | в течении года | в течении года | Создание условий для развития физкультурно-оздоровительной работы, кадровое обеспечение организаций специалистами по физической культуре и спорту | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Рекомендовать включить в планы социального развития и коллективные договоры предприятий всех форм собственности мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работе и мер морального и материального стимулирования занимающихся физической культу-рой и спортом. | Руководители предприятий и организаций, профкомы | в течении года | в течении года | Создание условий для развития физической культуры и спорта на предприятиях и в организациях | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Обеспечение выполнения календаря физ-культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди работающего населения | Сектор по физической культуре и спорту, профкомы | в течении года | в течении года | Улучшение здоровья работающих в организациях всех форм собственности | выполнено |  |
| 2 | 1 | 4 |  | Физическая реабилитация и спорт среди инвалидов |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Разработка и обеспечение выполнения календаря физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий для инвалидов. | Сектор по физической культуре и спорту, местное отделение ВОИ и ВОС, ДЮСШ | в течении года | в течении года | Укрепление здоровья детей-инвалидов, привлечение инвалидов к занятиям физкультурой и спортом | выполнено |  |
| 2 | 1 | 5 |  | Участие в организации и (или) проведении спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 1 | Организация системы по оздоровлению учащихся, юных спортсменов во время каникул, с охватом детей до 50%: лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, сборы. | Управление образования и семьи, ДЮСШ | в течении года | в течении года | Создание условий для отдыха и оздоровления детей и организации учебно-тренировочного процесса юных спортсменов во время каникул | выполнено |  |
| 2 | 1 | 5 | 2 | Материальное вознаграждение спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов. | Администрация МО «Можгинский район», сектор по физической культуре и спорту | в течении года | в течении года | Стимулирование спортсменов и тренеров для достижения высоких результатов | выполнено |  |
| 2 | 1 | 5 | 3 | Финансирование календарных спортивных мероприятий с учетом их приоритетов и достижений. | Администрация МО «Можгинский район», сектор физической культуре и спорту | в течении года | в течении года | Плановое, рациональное и объективное использование материальных средств | выполнено |  |
| 2 | 1 | 6 |  | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Можгинком районе | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений | в течении года | в течении года | Увеличение количество населения занимающихся физической культурой и спортом, внедренеи комплекса ГТО | Произошел рост к уровню 2014 г. Целевой показатель выполнен |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

Произведены расходы в сумме 1 488,4 тыс. рублей, что составляет 99,5% от плановых назначений, в том числе:

- на организацию и проведение спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня   в сумме 1 438,4 тыс.рублей, в том числе:

- 525,8 тыс.рублей направлено на приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря для сборной команды района;

-  168,5 тыс.рублей направлено на материальное вознаграждение спортсменов сборной команды Можгинского района за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских соревнованиях

- 50 тыс.рублей направлено лучшим муниципальным образованиям по итогам спартакиады среди муниципальных образований сельских поселений района (Можгинское-25, Б.Пудгинское-15, Пычасское-10) в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений   для развития физической культуры и спорта по месту жительства.

- на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 50 тыс.рублей. За счет данных средств  были организованы мероприятия по сдаче норм ГТО в сумме 17 тыс.руб. и приобретена мебель и оргтехника для оборудования центра тестирования в сумме 33 тыс. рублей.

02.2  Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» была направлена на выполнение следующих задач:

1) привлечение молодых специалистов для работы в  БУЗ УР«Можгинская районная больница МЗ УР»  с целью доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

2) повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения района;

3) увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни

4) налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.

5) профилактика и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе снижение смертности от предотвратимых производственных причин;

6) увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья работающего населения;

7) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе руководителей;

8) проведение специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

9) улучшение состояния условий и охраны труда на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Произведены расходы в сумме 51,2 тыс. рублей, что составляет 96,6% от плановых назначений.

Средства местного бюджета направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда,  мероприятия по  профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на организацию и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Сумма денежного вознаграждения победителей конкурса, занявших 1-3 места составила в общей сумме  20 тыс.рублей.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

Форма 1

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2015 год от плана на 2015 год | % исполнения плана за 2015 год | Темп роста (снижения) к уровню 2014 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 1 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | тыс.руб. | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Смертность от всех причин | % | 12,8 | 12,8 | 11,9 | -0,9 | 107,6 | 0,93 | Результат улучшился |
|  |  | 3 | Младенческая смертность | % | 1,96 | 1,96 | 0,45 | -1,51 | 435 | 22,9 | Результат улучшился |
|  |  | 4 | Охват диспансеризацией населения района | % | 81 | 82 | 82 | 1 | 100 | 101 | На уровне |
|  |  | 5 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака. |  | 48 | 50 | 50 | 2 | 100 | 104 | Результат улучшился |
|  |  | 6 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом , человек |  | 20 | 20 | 13 | -7 | 153,8 | 0,65 | Результат улучшился |
|  |  | 7 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1000 работающих (коэффициент частоты) |  | 4 | 4 | 2,2 | -1,8 | 181,8 | 55 | Результат улучшился |
|  |  | 8 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести) |  | 26 | 31,9 | 45,3 | +13,4 | 70,4 | 174 | Произошел 1 тяжелый случай в ООО «Россия» |
|  |  | 9 | Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего |  | 1870 | 2000 | 2256 |  | 112,8 |  |  |
|  |  | 10 | Количество аттестованных рабочих мест |  | 10 | 10 | 19 | - | 190 | 190 |  |
|  |  | 11 | количество безработных участвующих в оплачиваемых общественных работах |  |  | 119 | 119 | - | 100 | 84 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 149 |  |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 0,97.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 |  |  | «Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района» на 2015-2020 годы | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 |  | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | в течение 2015 года | в течение 2015 года | развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Организован и проведен районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» конкурс был организован по двум номинациям среди сельхозорганизаций и среди бюджетной сферы . На это мероприятие потрачено 20 тыс. рублей. Присуждены классные места и вручены грамоты. |  |
| 02 | 2 | 02 |  | Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях муниципального образования «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Мотивация работодателей к осуществлению предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве (аттестация рабочих мест по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно- курортное лечение работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, и т.д) в счет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, основным условием проведения которых является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 1 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений и организаций района | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | В 2015г обучились в АНО «Центр повышения квалификации» обучилось 14 специалистов Администрации по охране труда. |  |
| 02 | 2 | 02 | 2 | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями в организациях Можгинского района | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Осуществление предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве | В 2015г в Управлении образования и Управлении культуры, спорта и молодежи на 19 рабочих местах проведена спецоценка условий труда. |  |
| 02 | 2 | 02 | 3 | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в организациях МО «Можгинский район» | Работодатели, специалисты по охране труда Управление образования ,Управление культуры, спорта и молодежи | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Повышение уровня защиты работников о воздействия вредных и опасных производственных факторов, предупреждение и снижение рисков возникновения производственных травм и профессиональных заболеваний работников | В 2015г организации района закупали сертифици- рованную спецодежду, в том числе Администрация района закупила спецодежду на 8,0 тыс. руб в счет ФСС, и 8 школ района воспользовались этим правом. |  |
| 02 | 2 | 02 | 4 | Проведение дней «Минтруда» и совместные с Минтрудом УР- дней «Охраны труда» в Можгинском районе | Администрация муниципального образования «Можгинский район», руководители, специалисты по охране труда | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Обеспечение согласованности действий всех уровней государственной власти, местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района и профессиональных союзов при проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | В марте 2015г проведен совместный с Министерством труда и миграционной политике «День охраны труда», на котором присутствовало 156 руководителей и специалистов организаций Можгинского района. |  |
| 02 | 2 | 02 | 5 | Проведение разъяснительной работы с населением со всеми категориями федеральных льготополучателей по сохранению и возобновлению права на предоставление социальной услуги в части льготного лекарственного обеспечения | Администрация муниципального образования «Можгинский район», главы сельских поселений | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Сохранение и увеличение числа льготополучаиелей, не отказавшихся о социальной помощи в виде набора социальных услуг, позволит обеспечить увеличение федерального финансирования по программе ОНЛП |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 6 | Оказание содействия в проведении диспансеризации всех слоев населения Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район»,организации всех форм собственности, ЦРБ | ноябрь 2015 | - | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 7 | Диспансеризация муниципальных служащих Можгинского района | Администрация муниципального образования «Можгинский район»,ЦРБ | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости | В 2015году в Можгинской ЦРБ прошли диспансеризацию 42 муниципальных служащих. |  |
| 02 | 2 | 02 | 8 | Оказание содействия в проведении медицинских осмотров отдельных категорий работников образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Можгинский район», ЦРБ, Управление образования . | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Улучшение санитарно- эпидемиологической безопасности в детских и подростковых учреждениях |  |  |
| 02 | 2 | 03 |  | Содействие занятости населения Можгинского раона | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | в течение 2015 года | в течение 2015 года | Снижение общей и регистрируемой безработицы. |  |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 0,91.

ОБЩИЕ

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01,01, 2016 г.

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | х | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Произведенные расходы в сумме 51,2 тыс. рублей (96,6% от плановых назначений) направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда,  мероприятия по  профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на организацию и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Сумма денежного вознаграждения победителей конкурса, занявших 1-3 места составила в общей сумме  20 тыс.рублей.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию  на 31.12.2015г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовае пасходы% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2015 год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
|  |  |  |  | Программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | Всего |  |  |  |  |  | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 539,6 | 99,4 | 99,4 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 1 549,0 | 1 549,0 | 1 539,6 | 99,4 | 99,4 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи | 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  |  | 1496 | 1496 | 1488,4 | 99,5 | 99,5 |
| 2 | 1 | 1 |  | Физическая культура в образовательных учреждениях | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района | 582 | 11 | 01 | 0216151 | 244 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Физическая культура по месту жительства | Сектор по физкультуре и спорту, администрации сельских поселений |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 3 |  | Физическая культура по месту работы | Сектор по физкультуре и спорту |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 |  | Физическая реабилитация и спорт среди инвалидов | Сектор по физкультуре и спорту, местные отделения ВОИ, ВОС, ДЮСШ |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 |  | Участие в организации и (или) проведении спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района | 581 | 11 | 01 | 0216151 | 244 360 | 1410 | 1410 | 1402,4 | 99,5 | 99,5 |
| 2 | 1 | 6 |  | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Можгинком районе | Сектор по физкультуре и спорту |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 2 | 2 |  |  | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Всего | 577 | 01 | 13 | 0216152 | 244 | 53,0 | 53 | 51,2 | 96,6 | 96,6 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинскогорайона | 577 | 01 | 13 | 0216152 | 244 | 53 | 53 | 51,2 | 96,6 | 96,6 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | Всего | 577 | 01 | 13 | 0216152 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района | 577 | 01 | 13 | 0216152 | 244 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Профилактикап заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  | Улучшение условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения Можгинского района | Всего |  |  |  |  |  | 53 | 53 | 51,2 | 96,6 | 96,6 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  | 53 | 53 | 51,2 | 96,6 | 96,6 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2015г.

| Код программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 1 549,0 | 1 539,6 | 99.4 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1 549,0 | 1 539,6 | 99.4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 1 549,0 | 1 539,6 | 99.4 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 02 | 01 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 1496 | 1 488,4 | 99.5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1496 | 1 488,4 | 99.5 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
| 02 | 02 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего | 53,0 | 53,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 53,0 | 53,0 | 100 |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 53,0 | 53,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |

Произведенные расходы  на реализацию муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» обеспечили подготовку и   проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, развитие  физической культуры и спорта в Можгинском районе;  на улучшение условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию

на 31.12.2015г.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 26.09.2015г. |  | Приведение муниципальной программы в соответсвие с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 16 декабря 2014 года № 28.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представлены в таблице:

Форма 8  Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год

| Код аналитической программной класиификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,95 |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |
| 02 | 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 0,94 | 0,97 | 0,91 | 1 | 0,91 |

Таким образом, степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм оценивается как высокая и в рейтинге реализации муниципальных программ занимает _____ место. На предстоящий период необходимо продолжить реализацию данной программы.

Заполняется для годового отчета.