Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» за 2016 год

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1084.

Ответственный исполнители – Администрация муниципального образования "Можгинский район", соисполнители - Управление культуры, спорта и молодежи Администрации района,

Управление образования Администрации района, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Можгинского района», общественные организации Можгинского района, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Можгинская районная  больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе (по согласованию), Предприятия и организации всех форм собственности

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

| 02.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 02.2 | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района |

02.1 Подпрограмма «Создание  условий для развития физической культуры и спорта» была направлена на выполнение следующих задач:

1) Организация  проведения  муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

2) Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий.

3) Осуществление контроля по соблюдению муниципальными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Повышение  уровня  здоровья  населения,  эффективное  использование  средств физической культуры для снижения  заболеваний и повышения работоспособности людей.

5) Создание условий для содержательного разумного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики  правонарушений.

6) Улучшение качества процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования.

7) Внедрение Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

8) Обеспечение возможностей населению района заниматься физической культурой и спортом независимо от уровня  благосостояния.

9) Создание единого финансового механизма, направленного на развитие физкультуры и спорта в районе (местный и республиканский бюджеты, привлечение внебюджетных средств).

10) Строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на базе которых обеспечить решение вопросов развития детско-юношеского, молодежного физического воспитания, физкультурно-оздоровительной работы среди взрослого населения и по внедрению комплекса ГТО.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2016г.

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
|  | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,01 | 26,28 | 26,28 | - | 100 | 3,27 |  |
|  | 2 | Доля учащихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах, в общей численности учащихся | % | 78 | 78,5 | 78,5 | - | 100 | 0,5 |  |
|  | 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,4 | 10,6 | 10,6 | - | 100 | 0,2 |  |
|  | 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Человек | 2250 | 2300 | 2300 | - | 100 | 50 |  |
|  | 5 | Количество спортсменов и сборных команд Можгинского района, выступающих на соревнованиях различного уровня | Человек | 700 | 800 | 800 | - | 100 | 100 |  |
|  | 6 | Количество спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта | Чело-век | 26 | 27 | 27 | - | 100 | 1 |  |
|  | 7 | Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО | Человек | 3200 | 4200 | 4200 | - | 100 | 1000 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2016 г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях района | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту ,сектор культуры и молодёжной политики, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Изучение и анализ физкультурно- массовой работы в образовательных учреждениях и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация проведения ежегодных рейдов и проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспечения инвентарём и оборудованием к началу учебного года. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту ,сектор культуры и молодёжной политики, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях . | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | . Обеспечение условий для работы школьных спортивных кружков и секций на базе муниципальных образовательных учреждений. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований среди школьников и дошкольников. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Реализация календарного плана физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. | Управление образования, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта в Можгинском районе |  | в течении года | в течении года |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | . Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий в Можгинском районе, включение в план мероприятий соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов. | Администрация МО «Можгинский район», Предприятия и организации всех форм собственности . | в течении года | в течении года | Увеличение доли населения , систематически занимающихся физической культурой и спортом . Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Организация и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований в Можгинском районе по различным видам спорта. | Управление культуры, спорта и молодёжи ,сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, профкомы, руководители предприятий и организаций, общественные организации Можгинского района. | в течении года | в течении года | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом .Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений и площадок, расположенных на территории сельских поселений, мероприятия по их ремонту и обслуживанию. | Управление культуры,спорта и молодёжи,сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, управление образования, ДЮСШ, Центр ГТО. | в течении года | в течении года | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. . | выполнено |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Реализация мер ,направленных на материальное стимулирование спортсменов сборной команды Можгинского района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских и других вышестоящих соревнованиях. | Управление культуры,спорта и молодёжи,сектор по физической культуре и спорту, Управление финансов Администрации района. | в течении года | в течении года | Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого разряда и кандидата в мастера спорта. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  | в течении года | в течении года |  | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных учреждениях района. | Управление образования, ДЮСШ, Центр ГТО. | в течении года | в течении года | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | выполнено |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников организаций и учреждений всех форм собственности. | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, Центр ГТО, местное отделение ВОС, местное отделение ВОИ, общественные организации Можгинского района, руководители предприятий и организаций(по согласованию). | в течении года | в течении года | Увеличение доли населения , систематически занимающихся физической культурой и спортом . Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

Произведены расходы в сумме 1518,4 тыс. рублей, что составляет 99,6% от плановых назначений, в том числе:

На физкультурно-оздоровительную и спортивную  работу в образовательных учреждениях в сумме 150,0 тыс.рублей.

На развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта расходы составили  1000,4 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плановых назначений, в том числе:

- На организацию и проведение спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня   в сумме 779,6 тыс.рублей.(100%)

-  220,8 тыс.рублей(100%) направлено на материальное вознаграждение спортсменов сборной команды Можгинского района за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских соревнованиях

-     368,0 тыс. рублей (100%) направлено на  внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

02.2  Подпрограмма «Создание условий и охрны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района» была направлена на выполнение следующих задач:

1) привлечение молодых специалистов для работы в  БУЗ УР«Можгинская районная больница МЗ УР»  с целью доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

2) повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения района;

3) увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни

4) налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.

5) профилактика и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе снижение смертности от предотвратимых производственных причин;

6) увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья работающего населения;

7) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе руководителей;

8) проведение специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

9) улучшение состояния условий и охраны труда на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Произведены расходы в сумме 331,0 тыс. рублей, что составляет 93,7% от плановых назначений.

Средства местного бюджета направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда,  мероприятия по  профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на организацию и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Сумма денежного вознаграждения победителей конкурса, занявших 1-3 места составила в общей сумме  3 тыс. рублей.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2016 года

Форма 1

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта за 2016 год от плана на 2016 год | % исполнения плана за 2016 год | Темп роста (снижения) к уровню 2015 года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 1 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | тыс.руб. | 66,5 | 67,0 | 67,1 | - | 100 | 0,5 |  |
|  |  | 2 | Смертность от всех причин | % | 12,8 | 12,4 | 11,9 | -0,5 | 100,0 | -0,9 |  |
|  |  | 3 | Младенческая смертность | % | 1,96 | 6,5 | 1,4 | -6 | 100,0 | -0,56 |  |
|  |  | 4 | Охват диспансеризацией населения района | % | 81 | 83 | 83,2 | 0,2 | 100,0 | 2,2 |  |
|  |  | 5 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака. |  | 48 | 52 | 54 | 2 | 100,0 | 6 |  |
|  |  | 6 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, человек |  | 20 | 19 | 17 | -2 | 100,0 | -3 |  |
|  |  | 7 | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1000 работающих (коэффициент частоты) |  | 4 | 3,8 | 2,2 | -1,6 | 100,0 | -1,8 |  |
|  |  | 8 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести) |  | 26 | 30,0 | 28,2 | 1,8 | 100,0 | 2,2 |  |
|  |  | 9 | Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего |  | 1870 | 2150 | 2256 | 106,0 | 100,0 | 386 |  |
|  |  | 10 | Количество аттестованных рабочих мест |  | 10 | 50 | 57 | 7 | 100,0 | 47 |  |
|  |  | 11 | количество безработных участвующих в оплачиваемых общественных работах |  |  | 120 | 121 | 1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.20167г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 |  |  | «Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района» на 2015-2020 годы | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 |  | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | в течение 2016 года | в течение 2016 года | развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Организован и проведен районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» конкурс был организован по двум номинациям среди сельхозорганизаций и среди бюджетной сферы . На это мероприятие потрачено 20 тыс. рублей. Присуждены классные места и вручены грамоты. |  |
| 02 | 2 | 02 |  | Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях муниципального образования «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Мотивация работодателей к осуществлению предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве (аттестация рабочих мест по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно- курортное лечение работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, и т.д) в счет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, основным условием проведения которых является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 1 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений и организаций района | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | В 2015г обучились в АНО «Центр повышения квалификации» обучилось 14 специалистов Администрации по охране труда. |  |
| 02 | 2 | 02 | 2 | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидение их в соответствие с установленными требованиями в организациях Можгинского района | Администрация муниципального образования «Можгинский район» Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Осуществление предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве | В 2016г в Управлении образования и Управлении культуры, спорта и молодежи проведена спецоценка условий труда. |  |
| 02 | 2 | 02 | 3 | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в организациях МО «Можгинский район» | Работодатели, специалисты по охране труда Управление образования ,Управление культуры, спорта и молодежи | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Повышение уровня защиты работников о воздействия вредных и опасных производственных факторов, предупреждение и снижение рисков возникновения производственных травм и профессиональных заболеваний работников | В 2016г организации района закупали сертифици- рованную спецодежду, в том числе Администрация района закупила спецодежду на 8,0 тыс. руб в счет ФСС, и 8 школ района воспользовались этим правом. |  |
| 02 | 2 | 02 | 4 | Проведение дней «Минтруда» и совместные с Минтрудом УР- дней «Охраны труда» в Можгинском районе | Администрация муниципального образования «Можгинский район», руководители, специалисты по охране труда | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Обеспечение согласованности действий всех уровней государственной власти, местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района и профессиональных союзов при проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | В марте 2016г проведен совместный с Министерством труда и миграционной политике «День охраны труда», на котором присутствовало 156 руководителей и специалистов организаций Можгинского района. |  |
| 02 | 2 | 02 | 5 | Проведение разъяснительной работы с населением со всеми категориями федеральных льготополучателей по сохранению и возобновлению права на предоставление социальной услуги в части льготного лекарственного обеспечения | Администрация муниципального образования «Можгинский район», главы сельских поселений | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Сохранение и увеличение числа льготополучаиелей, не отказавшихся о социальной помощи в виде набора социальных услуг, позволит обеспечить увеличение федерального финансирования по программе ОНЛП |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 6 | Оказание содействия в проведении диспансеризации всех слоев населения Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район»,организации всех форм собственности, ЦРБ | ноябрь 2016 | - | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости |  |  |
| 02 | 2 | 02 | 7 | Диспансеризация муниципальных служащих Можгинского района | Администрация муниципального образования «Можгинский район»,ЦРБ | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости | В 2016году в Можгинской ЦРБ прошли диспансеризацию 42 муниципальных служащих. |  |
| 02 | 2 | 02 | 8 | Оказание содействия в проведении медицинских осмотров отдельных категорий работников образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Можгинский район», ЦРБ, Управление образования . | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Улучшение санитарно- эпидемиологической безопасности в детских и подростковых учреждениях |  |  |
| 02 | 2 | 03 |  | Содействие занятости населения Можгинского раона | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | в течение 2016 года | в течение 2016 года | Снижение общей и регистрируемой безработицы. |  |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 0,91.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2017 года

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | х | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2017 г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Произведенные расходы в сумме 331,0 тыс. рублей (93,7% от плановых назначений) направлены на   реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Можгинского района. В рамках мероприятий произведены расходы по организации обучения по охране труда,  мероприятия по  профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на организацию и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию  на 31.12.2016г.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовае пасходы% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2016 год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
|  |  |  |  | Программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | Всего |  |  |  |  |  | 1877,4 | 1877,4 | 1849,4 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  | 1877,4 | 1877,4 | 1849,4 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  |  | 1524,4 | 1524,4 | 1518,4 | 99,6 | 99,5 |
| 2 | 1 | 1 |  | Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях | Управление образования и семьи, сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ Можгинского района |  | 11 | 01 | 0216151 | 244 360 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Изучение и анализ физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях,и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация проведения ежегодных рейдов и проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспеченности инвентарем и оборудованием к началу нового учебного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение условий для работы школьных спортивных кружков и секций на базе муниципальных образовательных учрежден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований среди школьников и дошкольников |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Реализация календарного плана физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  |  |  |  |  | 1000,4 | 1006,4 | 1006,4 | 99,4 | 99,4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий в Можгинском районе, включение в план мероприятий соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Организация и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований в Можгинском районе по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений и площадок, расположенных на территориях сельских поселений, мероприятия по их ремонту и обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Реализация мер, направленных на материальное стимулирование спортсменов сборной команды Можгинского района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских и других вышестоящих соревнованиях |  |  |  |  |  |  | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  |  |  |  |  | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников организаций и учреждений всех форм собственности |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 |
| 2 | 2 |  |  | «Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Всего |  | 01 | 13 | 0216152 | 244 | 353,0 | 353 | 331,0 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинскогорайона |  | 01 | 13 | 0216152 | 244 | 143,0 | 143,0 | 121,4 | 84,9 | 84,9 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | 129,6 | 129,6 | 99,7 |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 2 | 2 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | Всего |  | 01 | 13 | 0216152 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  | 01 | 13 | 0216152 | 244 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Профилактикап заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего |  |  |  |  |  | 353,0 | 353 | 331,0 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  | 143,0 | 143,0 | 121,4 | 84,9 | 84,9 |
| 2 | 2 | 3 |  | Улучшение условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения Можгинского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2016г.

| Код программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 1877,4 | 1849,4 | 98,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1877,4 | 1849,4 | 98,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 1877,4 | 1849,4 | 98,5 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 02 | 01 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 1524,4 | 1518,4 | 99,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 1524,4 | 1518,4 | 99,6 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |
| 02 | 02 | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Всего | 353,0 | 331,0 | 93,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 353,0 | 331,0 | 93,8 |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 353,0 | 331,0 | 93,8 |
|  |  |  | субсидии из республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из республиканского бюджета |  |  |  |

Произведенные расходы  на реализацию муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» обеспечили подготовку и   проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, развитие  физической культуры и спорта в Можгинском районе;  на улучшение условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию

на 31.12.2016г.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 26.09.2015г. |  | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 16 декабря 2014 года № 28.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представлены в таблице:

Форма 8  Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год

| Код аналитической программной класиификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 2 | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района" | Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |