Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»  по состоянию на 01.01.2019 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 640 | 560 | 676 | + 116 | 120,7 % | 105,6 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с оказываемы-ми мерами соцподдерж-ки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 18,3 | 17,7 | 21,3 | +3,0 | 83,1 % | 85,9% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 92,3 | 98,5 | 100 | +1,5 | 101,5% | 108,3% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | 0 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1.Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | семей | 9 | 8 | 9 | +1 | 113 |  |  |
|  |  | 2 | 2.Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 2 | +1 | 200 |  |  |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | семей | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 85,3 | -14,7 | 85,3 | -14,7 | Процент фактически проживаю-щих нанимателей спецжилфонда составляет 36,7% |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 31 | 31 | 47 | +16 | 151 | -17 | 31 в ДК 16 клубов в биб-х |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 68 | 69 | 70 | +1 | 101 | -3 | Всего 6000 Участ. 4200 |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 43 | 43 | 44 | +1 | 102 | 0 | всего- 1643 участ. - 714 |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 5 | 5 | 4 | -1 | 80 | -20 | Сюгаева Сергеева Мельников Боткин |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»по состоянию на 01.01.2019 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  | в течение года | в течение года |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | 18 апреля в Малосюгинском ЦСДК прошла районная конференция «За жизнь!» для учащихся 10-11 классов школ Можгинского района. В мероприятии приняли участие 150 подростков. На конференции обсуждалась проблема абортов среди молодежи. 18 апреля в ДК «Октябрь» г. Можги состоялся районный фестиваль-конкурс детского творчества «Певчий дворик-2018». В празднике приняло участие 43 воспитанника из 21 дошкольного учреждения. 19 апреля на базе Малосюгинского Дома культуры состоялся заключительный финальный тур районного конкурса «Время танцевать». Всего в конкурсе приняли участие 21 коллектив – это более 100 человек в возрасте от 15 лет. 20 апреля 2018 года в канун празднования Дня местного самоуправления отделом ЗАГС Администрации Можгинского района проведена торжественная регистрация рождения дочери. 25 апреля 2018 года Кватчинский Дом культуры гостеприимно распахнул свои двери перед участниками заключительного тура районного конкурса патриотической песни «Звезда». В отборочном туре было заявлено 68 номеров (160 участников), из которых в финал прошли 33. В Администрации муниципального образования «Кватчинское» 27 апреля 2018 года состоялась встреча представителей Администрации МО «Можгинский район» с многодетными родителями по вопросам реализации мер социальной поддержки многодетных семей. 28.04.2018 В Администрации МО «Можгинский район» состоялось вручение жилищных сертификатов двум многодетным семьям на приобретение жилого помещения за счет средств Республиканского бюджета. 27 апреля 2018 года в зале заседаний Администрации района прошла торжественная церемония вручения Молодежных премий Можгинского района - 2018. Лауреатами Молодежной премии-2018 стали 9 молодых людей Можгинского района по 8 номинациям. 26 апреля 2018 года в Актовом зале Можгинского медицинского колледжа состоялось мероприятие, посвящённое Дню призывника, «Служу Отечеству!», в которой приняли участие 10 человек. Автономной некоммерческой организацией «Служба социальной помощи «Доброе сердце» г. Ижевска при активном участии и поддержке депутата Государственного Совета УР Сергея Анатольевича Сидорова была оказана помощь 39 многодетным и малообеспеченным семьям Можгинского района. 04 мая 2018 года традиционно любители бега участвовали в легкоатлетическом пробеге Горняк-Пычас, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. 19-й по счету пробег собрал 416 спортсменов в возрасте от 6 до 83 лет. 05 мая 2018 года в Большеучинском ЦСДК состоялся музыкальный спектакль творческого коллектива "Дирижёр" Дома культуры "Аксион" "Что бы помнили". На спектакле было около 400 человек жителей из разных сел и деревень Можгинского района. 9 мая 2018 года в Можгинском районе прошли праздничные мероприятия, в честь 73-ей годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. 11 мая 2018 года в здании Администрации муниципального образования «Можгинский район» состоялось собрание опекунов, попечителей и приемных родителей, проживающих на территории Можгинского района. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы | 15 мая-15июня | 15 мая-15июня |  |  | Проведение мероприятий | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование у детей позитивной самооценки, позволяющей адекватно реагировать на стрессовые ситуации и преодолевать жизненные трудности / количественный охват детей; 69/1002 Разработаны и распростра-нены информацион-ные буклеты по темам: «Мы поможем тебе стать самостоятель-ным» 25 шт., «Детский телефон доверия» 40 шт., «Права ребенка» 30 шт., «Выбери жизнь» 25 шт.. Количество проведенных мероприятий для родителей / количественный охват участников (всего); 17/369. в том числе мероприятий, проведенных с привлечением специалистов республиканских органов и учреждений системы профилактики; 2/68. Количество проведенных мероприятий для работников системы образования / количест-венный охват участников (всего); 8/121. в том числе мероприятий, проведенных с привлечением специалистов республиканских органов и учреждений системы профилактики; 1/49. Количество проведенных мероприятий для несовершеннолетних:; 4. с участием специалистов в области кризисной психологии/ количественных охват участников; 1/25. с использованием диагностических методик, позволяющих определить кризисные тенденции у несовершеннолетних / количест-венный охват участников; 4/89. Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на просвещение родителей, повышение их педагогической грамотности в вопросах детско-родительских отношений, половозрастных особенностей несовершеннолетних и т.д. / количественный охват участников; 6/117 Подготовлены и распростране-ны информацион-ные буклеты по темам: «Азбука прав: для родителей» 25 шт., «Семья- колыбель духовного рождения человека», 30 шт., «Любить и беречь» 30 шт.. Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на повышение информационной грамотности детей в информационно-коммуникационной среде / количественный охват участников; 25/568. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС женсоветы | 15 апреля – 15 мая | 15 апреля – 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | Учреждениями культуры Можгинского района было проведено и организовано 63 мероприятия, участниками которых стали свыше 2 тыс. чел.: праздничные мероприятия, игровые развлекательные программы, вечера отдыха молодых семей с детьми, фотовыставки, праздничные концерты, выставки поделок, книжные выставки, литературные праздники. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УКСиМ, УОиС, женсоветы | С 01 июня по 07 июня | 01 июня |  |  | Проведение мероприятий | Первого июня 2018 года организован и проведен праздник «Необыкновенные приключения землян на Марсе», посвященный Международному Дню защиты детей, в котором приняли участие 150 детей |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | До 31 мая | 15 мая |  |  | Проведение мероприятий | В июле 2018 года семья Максимовых Михаила Федоровича и Ксении Семеновны, воспитавшая четверых детей, стаж супружеской жизни которых составил 40 лет, проживающие в деревне Поршур, награждена Российской общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Чествование семьи проводилось 06.07.2018 года на районном празднике «Дом счастья», посвященном Дню семьи, любви и верности, который прошел в Большекибьинском ДК |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы | Последняя неделя ноября | 25 ноября |  |  | Проведение мероприятий | 25 ноября 2018 года в Горнякском ДК прошел районный праздник, посвященный Дню матери «Береги, береги Берегиня», в котором приняли участие 200 человек |  |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  |  | Оказание материальной помощи семьям | ОДС | В течение года | В течение года |  |  | Социальная поддержка семей | В 2018 году оказана материальная помощь 19 семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |  |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  | В течение года | В течение года |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Учет (регистрация) многодетных семей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | На учете на 01.01.2018 года состоит 676 многодетных семей, из них 596 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 2242 ребенка. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 257,0 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2018 году 329 многодетных семей получили компенсацию произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Выплачено 1280,3 тыс.рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2018 году 342 учащихся образовательных организаций из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных маршрутов. Выплачено 2087,594 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  |  | В 2018 году 942 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Оплачено 6082,7 тыс. руб. |  |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; Подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении Министерства образования и науки Удмуртской Республики Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республиканский список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей | Выплаты в течение 2018 года ежемесячно в сумме 7126 рубля и 7308 рублей на 82 подопечных. Выплачено в размере 7 396,5 тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях | Оказывается социальная поддержка 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 7 приемных семьях. Выплачено в размере 3615,2 тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | В течение года | В течение года |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек | Выплачено в сумме 284,7 тысяч рублей Кол-во – 13 человек |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Оказание содействия детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» | нет | нет |  |  | нет | Не оказывалось, так как не обучались |  |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2018 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 8 детей (выявлено 8). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 116, из них в приемных семьях – 17, количество приемных семей – 7. Специалистами проведено 260 обследования условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2018 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 248 проектов постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. С опекунами, попечителями, приемными родителями проведены 2 собрания по вопросам обеспечения охраны прав детей, исполнения ими своих обязанностей, проведены 2833 индивидуальных консультаций гражданам, обратившимся в отдел по вопросам защиты прав детей, даны 686 письменных рекомендаций/указаний родителям, опекунам/попечителям по вопросам защиты прав и законных интересов подопечных, восстановлению детско-родительских отношений. |  |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий | В 2018 году проведено 23 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 152 материалов в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан, обсуждено 37 вопросов организации и проведения межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. В 2017 году субъектами профилактики организовано 15 межведомственных выездов, обследована 112 семей. За 2018 год поставлено на учет 6 подростков, 10 семей, находящиеся в социально опасном положении. Снято с учета 7 семей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | В течение года | В течение года |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе | Обеспечение жильем 9 семей, в т.ч. 5 молодых семьи |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 1 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 2 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | нет | нет |  |  | нет | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 3 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили безвозмездную субсидию на строительство жилья 2 многодетные семьи |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 4 |  | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 5 |  | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечением жильем молодых семей» гос. программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | В течение года | В течение года |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 2 молодые семьи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 1 |  | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | ежегодная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -18 чел. ; 4чел. получил денежное вознаграждение при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 257,6 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 2 |  | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста | материальная помощь оказана 61 заявителю из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 100 тыс. руб. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  |  |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 1 |  | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. Районный новогодний огонек для активистов ветеранского движения.,членов Совета Старейшин и членов Подведение итогов смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2018 год, |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 2 |  | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | К юбилеям долгожителей |  |  |  | Улучшение качества жизни | Прошли чествования юбиляров с 90, 95 - летиями со дня рождения 21 человек. Юбилеи совместной жизни отметили 27 супружеских пар |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 3 |  | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста | В отчетном году проведено 4 заседания совместно с Советом Старейшин и общественным Советом. По итогам работы районной ветеранской организации и Совета Старейшин за 2017 год феврале проведено пленарное заседание, в работе которого принял участие председатель Удмуртского республиканского Совета ветеранов Г. Н. Крюков. На заседаниях были рассмотрены социально - экономические вопросы: « Об итогах реализации муниципальных программ Можгинского района за 2017 год» выступила начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития Л. Н.Новикова. О ходе реализации Программы «Доступная среда в Можгинском районе» выступила заместитель главы Администрайци района по социальным вопросам М. Н. Сарычева. О тарифах на жилищно – коммунальные услуги и организации вывоза твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 года рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства И. В. Тубылов. Проведено 6 заседаний Президиума районного Совета ветеранов, на которых рассматривались вопросы планирования деятельности районного Совета ветеранов, подготовки и проведения районных мероприятий, об участии в республиканских мероприятиях, о награждениях активистов ветеранского движения и другие вопросы. В январе состоялось выездное заседание президиума в отделение Сбербанка России, где специалист провела презентацию возможностей сбербанка об операциях с картами, консультант по работе с пенсионным фондом России ответила на все интересующие вопросы пенсионеров, чтобы жизнь их была лучше. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 4 |  | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества | Пенсионеры совместно с детьми и молодежью принимают активное участие в благоустройстве территорий возле памятников погибшим в годы ВОВ, посадке деревьев и цветов. Пожилые активны в мероприятиях и акциях посвященных Дню Победы, Дню Скорби, Дню Государственности Удмуртии. Немало мероприятий проведено по знаменательным и памятным датам и Дням воинской славы, к 100 – летию ВЛКСМ и другим датам. Народной стройке железной дороги Ижевск – Балезино, которая в годы Великой Отечественной войны имела стратегическое значение, исполнилось 75 лет. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 5 |  | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | Районный праздник «Славим молодость и мудрость души» на базе М. Сюгинского ДК, участниками торжества стали делегации из всех 13 сельских МО, более 300 человек Фестиваль творчества пожилых людей. В трехдневном районном фестивале творчества пожилых людей «Что пела бабушка за прялкой» приняли участие 30 коллективов: вокальные ансамбли, любительские клубы «Ветеран», фольклорные коллективы. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 6 |  | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества | Работа первичных ветеранских организаций проведена совместно с комплексным центром социального обслуживания населения в районе по оказанию услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Были организованные выездные группы Здоровья для пожилых и инвалидов для получения реабилитационных мероприятий с целью сохранения здоровья и активного образа жизни. В социально реабилитационном отделении без стационара КЦСОН г. Можги. Всего отдохнули 45 человек из ветеранских организаций села Можга, деревни Большая Пудга, поселка Горняк. 30 ноября 2018 г. проведен фестиваль творчества детей инвалидов. Приняло участие 80 детей. 23 декабря 2018 проведена новогодняя елки для детей инвалидов и детей ТЖС. Приняло участие 115 детей. 30 ноября 2018 организован выезд делегации МО «Можгинский район» на республиканское мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, в Государственный цирк - 21 чел. В учреждениях культуры проведено 195 мероприятия с общим охватом 8543 чел. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 7 |  | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания г.Можги» | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  | Улучшение качества жизни | 26 апреля 2018 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями. На мероприятиях приняли участие члены общественной организации. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 8 |  | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  | Улучшение качества жизни | В феврале стартовала республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» и «Бессмертный полк», посвященные Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие 46 учащихся из 15 общеобразовательных организаций. Учащиеся района предоставили свои работы в конкурсе рисунков «О Родине, о подвиге, о славе», «Не забыты годы боевые» и в конкурсе сочинений «Защитники Отечества в моей семье», «Я будущий – защитник Отечества», «Есть такая профессия – Родину защищать», в конкурсе моделей военной техники. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля 2017 года на базе «Кватчинского ЦСДК» прошел Фестиваль военно-патриотической песни и стихов «Героям войны посвящается…» среди учащихся образовательных организаций Можгинского района. Учащиеся 24 школ совершили путешествие в прошлое, и прочувствовали события героических лет; вспомнили песни, которые пели бойцы — когда уходили на фронт, когда вспоминали о любимых, когда поднимались в бой. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 9 |  | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | На базе культурно - досуговых учреждений для людей старшего поколения в районе работают всего 31 клубов из 24 клуба «Ветеран», 51 кружков художественной самодеятельности. 7 ансамблей народной песни, 2 хора ветеранов, ансамбль народных инструментов, клуб любителей танца «Субботея» (с. Можга) и 4 фольклорных коллектива. Совместностно с клубными работниками проведено 423 мероприятия. . В библиотеках района работают 16 любительских объединений, которые посещают 162 человека. Проведено с пенсионерами 120 занятий. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 10 |  | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов | Постоянно |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества | В районе работают 37 ветеранских организаций. Избран и работает Президиум в количестве 13 человек; они же входят в Совет Старейшин и Совета ветеранов в количестве 50 человек. В течение года проведено 53 собрания и 108 заседаний Советов. Оформлены 26 альбомов и 39 стендов о работе ветеранских организаций, 32 статьи напечатаны в местных газетах, 304 материала помещены на сайтах муниципальных образований сельских поселений. |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 11 |  | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | УСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Можги», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов | 2 раза в год |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества | «Мороз и солнце – день чудесный» под этим девизом прошла 4-ая районная зимняя спартакиада пенсионеров, в которой приняли участие 80 пенсионеров. Победители - 13 пенсионеров по 4 видам спорта приняли участие в 3 -й республиканской спартакиаде 4 место. «Ты молодец, я молодчина, а вместе мы большая сила» - под этим девизом в мае команды из всех 13 МО сельских поселений в количестве 100 человек соревновались по 6 видам спорта. Победители 12 человек (6 мужчин и 6 женщин) приняли участие в 4-ой республиканской спартакиаде пенсионеров. Во 2 - м зональном туре республиканского фестиваля – конкурса любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» 8 участников стали лауреатами, 6 участников были награждены Дипломами. В течение года в учреждениях культуры для пенсионеров проведено 674 мероприятия, которые посетили более 19 тысяч человек. |  |  |