Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2018г.

| Наименование муниципальной программы: | «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 91,6 | 85,1 | 89,6 | 4,5 | 105,2 | -2,0 | Увеличилось количество прописанных, но не проживающих детей на территории Можгинского района |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 1,4 | 4,8 | 4,6 | 0,2 | 95,8 | +3,2 | Очередность имеется в МБДОУ «Горнякский детский сад» детей в возрасте 0 до 3-х лет в количестве 11 человек |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | С 3 до 7 лет все подавшие заявления обеспечены местами в ДОУ |
|  |  | 4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | С 5 до 7 лет, все подавшие заявления обеспечены местами в ДОУ |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | переход на ФГОС всех ДОУ |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 48,0 | 48,0 | 0 | 48,0 | 100 | 0 | Показатель улучшился. В 2018 году выполнен ремонт кровли в МБДОУ «Комякский детский сад» |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 16040,00 | 16725,8 | 19468,0 | 2742,2 | 116,4 | +3428,00 |  |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 14,2 | 17,2 | 14,4 | 2,8 | 83,7 | +0,2 |  |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных процентов организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества образования | баллов | 130,17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | В 2018 году независимая оценка качества дошкольного образования не проводилась |
|  |  | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 60,2 | 70,0 | 70,2 | 0,2 | 116,6 | +10 |  |
|  |  | 16 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 95 | 100,0 | 96 | 4 | 96 | +1,0 | Неудовлетворенность родителей слабой материально-технической базой |
|  |  | 17 | Отсутствие замечаний надзорных органов | Да/нет | нет | нет | да |  | 0 |  | Были предписания госпожнадзора, требуемые материальных вложений |
|  |  | 18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 99,16 | 100 | 0,84 | 101 | 0 | Все выпускники справились с обязательными предметами ЕГЭ, прошли минимальный порог по русскому языку и математике |
|  |  | 19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 100 | 0 | Все выпускники получили аттестаты |
|  |  | 20 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,14 | 1,40 | 1,52 | 0,12 | 108,5 | +0,38 | Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам по сравнению с прошлым годом улучшился |
|  |  | 21 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 72,65 | 75,3 | 72,7 | 2,6 | 96,54 | +0,05 | Идет постепенный переход на ФГОС. Начальное общее образование перешло на ФГОС полностью. По программам основного общего образования идет постепенный переход на ФГОС до 2019 года. |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | процентов | 78,2 | 100 | 81,9 | 18,1 | 81,9 | +3,7 | Все школы в 2017-2018 учебном году перешли на ФГОС, 3 общеобразовательных учреждения в пилотном режиме перешли на ФГОС раньше. |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 109,3 | +9,3 |  |
|  |  | 22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Учреждений, находящихся в аварийном состоянии в районе нет. |
|  |  | 23 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | процентов | 78,0 | 78,2 | 78,0 | 0,2 | 99,7 | 0 | Не все ОУ района соответствуют современных требованиям обучения |
|  |  | 24 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 78,9 | 90,3 | 78,9 | 11,3 | 87,3 | 0 |  |
|  |  | 25 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 26 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всеми видами питания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Все обучающиеся охвачены всеми видами питания |
|  |  | 27 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 24769,06 | 32090,1 | 28067,0 | 4023,00 | 87,4 | +3297,9 |  |
|  |  | 28 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 98,8 | 100 | 1,2 | 101,21 | 0 |  |
|  |  | 29 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 16,5 | 21 | 18,5 | 3,5 | 88,09 | +2 |  |
|  |  | 30 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Можгинский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 31 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 32 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 33 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 97,83 | 98,2 | 125,1 | 26,9 | 127,39 | +27,27 |  |
|  |  | 34 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 88,3 | 95,0 | 88,6 | 6,3 | 93,26 | +0,3 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой |
| 01 | 2 |  | Развитие дополнительного образования и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 50,4 | 41,0 | 66,2 | 25,2 | 161,4 | +15,8 |  |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 53,7 | 50,0 | 38,7 | 11,3 | 77,4 | -15,0 |  |
|  |  | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 7102 | 5535 | 6968 | 1433 | 125 | -134 | Количество детей, получающих услугу дополнительного образования увеличилось |
|  |  |  | на российском уровне | чел | 65 | 85 | 79 | 6 | 92,94 | +14 |  |
|  |  |  | на республиканском уровне | чел | 1257 | 950,0 | 1204 | 254 | 126,7 | -53 |  |
|  |  |  | на районном уровне | чел | 5780 | 4500 | 5685 | 1185 | 126,3 | -95 |  |
|  |  | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 1018 | 1708 | 1521 | 187 | 89,05 | +503 |  |
|  |  |  | на российском уровне | чел | 26 | 48 | 25 | 23 | 52,08 | -1 |  |
|  |  |  | на республиканском уровне | чел | 175 | 310,0 | 337 | 27 | 108,7 | +162 |  |
|  |  |  | на районном уровне | чел | 817 | 1350 | 1159 | 191 | 85,85 | +342 |  |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел | 137 | 135,0 | 111 | 24 | 82,22 | -26 |  |
|  |  | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | единиц | 0 | 6,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процент | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Учреждений, находящихся в аварийном состоянии в районе нет. |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процент | 19,35 | 16,0 | 28,1 | 12 | 175,6 | +8,75 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в текущем году, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процент | 19 | 10,5 | 42,8 | 32,3 | 407 | +23,8 |  |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты |  | 100 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процент | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 13 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  | Независимая оценка качества дополнительного образования не проводилась |
|  |  | 14 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процент | 94,5 | 100 | 90,0 | 10 | 90 | -4,5 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой |
| 01 | 3 |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории Можгинского района, | процент | 51,37 | 56,2 | 55,4 | 0,8 | 98,57 | +4,03 |  |
|  |  | 2 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству граждан, проживающих на территории Можгинского района показателя (индикатора) | процент | 40,0 | 35,0 | 40,0 | 5 | 114 | 0 |  |
|  |  | 3 | Количество молодежных и детских общественных объединений | Ед. | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 2 | 140 | -2 |  |
|  |  | 4. | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | Ед. | 8 | 45,0 | 46 | 1 | 102 | +38 |  |
|  |  | 5. | Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 1000 | +2 |  |
| … |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования Можгинского района | балл |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 100 | 33,0 | 100 | 67 | 303 | 0 | Все руководители и педагогические работники образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации в течение последних трех лет |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 16,5 | 23,0 | 17,9 | 5,1 | 77,82 | +1,4 |  |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 78,9 | 75,3 | 75,3 | 0 | 100 | -3,6 |  |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | единиц | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | Вакансий нет |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Руб. | 24896,41 | 32090,1 | 27132,0 | 4958 | 84,54 | +2235,59 |  |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процент | 92,6 | 98,0 | 92,0 | 6,0 | 93,87 | -0,6 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально- технической базой. |

Заполняется для годового отчета.