Отчет о реализации муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район»

«Безопасность» на 2015-2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Безопасность» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1079.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

| 06.1 | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» |
| --- | --- |
| 06.2 | Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Можгинский район» |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2016 году составил  269,5 тыс. рублей, или 91,7% от  годовых плановых назначений.

06.1 подпрограмма «Развитие  систем гражданской обороны и защиты населения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   муниципальном образовании «Можгинский район» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности насе-ления и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы путем:

-  организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

- прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- совершенствования организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны;

- обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- совершенствования системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- концентрации организационно-технических, материальных и информационных ресурсов Администрации МО «Можгинский район»  при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации;

- совершенствования нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы;

-  совершенствования взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствования системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях,

- отслеживания и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее — ЕДДС);

-  повышения процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 126,25 тыс.рублей или 87,4% к годовым плановым назначениям. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  из них:

- на осуществление мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждению  последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 41,6 тыс.рублей. Средства направлены на изготовление стендов и плакатов профилактической направленности;

- на мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в сумме 33,8 тыс.рублей. Средства направлены на страхование гидротехнических сооружений прудов, изготовление памяток для населения по соблюдению правил безопасности на водных объектах;

- на организацию мероприятий связанных с обеспечением  первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в сумме 10,85 тыс. рублей. Средства использованы на  приобретение плакатов и памяток профилактической направленности в жилом секторе, оплату государственной пошлины при постановке на учет пожарного автомобиля;

- на развитие и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы на в сумме 40,0 тыс.рублей. Средства использованы на техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Можгинский район»;

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2016 г.

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Подпрограмма Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций | шт | 122 | 120 | 116 | 4 | 100 | 0,05 |  |
| 6 | 1 | 2 | снижение гибели людей на водных объектах | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 6 | 1 | 3 | подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | кол-во | 5000 | 6000 | 6050 | 50 | 100 | 0,17 |  |
| 6 | 1 | 4 | снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах | кол-во | 23/0 | 22/0 | 22/0 | 0 | 100 | 0,045/0 |  |
| 6 | 1 | 5 | информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | кол-во | 5000 | 6000 | 6300 | 300 | 100 | 0,2 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2016г.

| ом | м | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направ-ленных на предупреждение чрез-вычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направ-ленных на предупреждение чрез-вычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. |  |
| 2 |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 2 | 1 | Развитие и оснащение оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-печению пожарной безопасности | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 2 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направ-ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение ЧС природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направ-ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение ЧС природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 3 | Проведение профилактических мероприятий по ликвидации очагов бешенства | В течение года | В течение года | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 4 | Проведение дератизационных работ (по необходимости) | В течение года | В течение года | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 5 | Приобретение строительных материалов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 6 | Оказание материальной помощи пострадавшему населению при ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | В течение года | В течение года | Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
| 2 | 7 | Организация в СМИ постоянного информи-рования населения о номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 3 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 3 | 1 | Оборудование организованных мест массового отдыха граждан на воде | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осущест-вление на ранней стадии профи-лактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и тех-ногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осущест-вление на ранней стадии профи-лактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и тех-ногенного характера. |  |
| 3 | 2 | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на воде (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски) | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осущест-вление на ранней стадии профи-лактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и тех-ногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осущест-вление на ранней стадии профи-лактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и тех-ногенного характера. |  |
| 3 | 3 | Противопаводковые мероприятия | В течение года | В течение года | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 3 | 4 | Ремонт гидротехнических сооружений: - пруд с.Большая Пудга - пруд д. Русский Пычас - пруд с. Нынек - пруд д. Ныша | В течение года | В течение года | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 3 | 5 | Страхование гидротехнических сооружений | В течение года | В течение года | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 |  | Мероприятия по гражданской обороне | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 4 | 1 | Оборудование класса ГО и создание учебно-консультационных пунктов | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 | 2 | Обучение руководящего состава Администра-ции МО в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО,ЧС, пожарной безопасности УР» г. Ижевск | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 | 3 | Изготовление памяток для эвакуируемого населения | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 | 4 | Создание, совершенствование (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создание и содержание запасов мобильных средств оповещения (внебюджетные средства) | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 | 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности спасательных служб муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 4 | 6 | Обеспечение работников Администрации средствами индивидуальной защиты, приборами радиационного и химического контроля | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 5 | 1 | Организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 2 | Подготовка команд для участия в республиканских соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный пожарный». | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 3 | Перезарядка огнетушителей, находящихся в рабочих кабинетах Администрации | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 4 | Организация обучения работников Администрации, учреждений социальной сферы мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного характера.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 5 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 6 | Оказание методической помощи руководителям предприятий, организаций и учреждений района по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций.Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях.Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций.Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 7 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от пожаров. | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 8 | Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения. | В течение года | В течение года | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |
| 5 | 9 | Организация постоянного контроля за соблю-дением на объектах с массовым пребыванием людей правил пожарной безопасности и обучением обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае пожаров. | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций.Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости насе-ления от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направлен-ных на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций.Снижение гибели при чрезвычай-ных ситуациях природного и техногенного характера. |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

06.2 подпрограмма «Профилактика  правонарушений, противодействие незаконному обороту  наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в  профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Можгинский район» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

1) Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Можгинский район»

2) Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка  на территории района

путем:

- - стабилизации и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории района;

- - совершенствования системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью  несовершеннолетних и ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания;

- - предупреждения террористических  и экстремистских проявлений, гармонизация межэтнический отношений;

- - формирования у населения стремления к  здоровому образу жизни;

- - организации и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка.

- совершенствования муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений.

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 143,2 тыс.рублей или 95,9% к годовым плановым назначениям, из них:

- на реализацию мероприятий направленных на профилактику правонарушений и снижение преступности, противодействие незаконного оборота наркотических средств среди подростков , молодежи и населения Можгинского района в сумме 5,0 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и профилактику экстремистских проявлений в сумме 5,0 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сумме 12,0 тыс. рублей, что позволило привлечь дополнительно субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 117,2 тыс. рублей которые были направлены на развитие общественных формирований правоохранительной направленности;

- внедрение и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» в сумме 5,0 тыс.рублей;

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2015г.

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 1 | Общее количество зарегистрированных правонарушений. | ед | 280 | 165 | 163 | 2 | 100 | 0,7 |  |
| 6 | 2 | 2 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | ед. | 0 | 6 | 5 | 1 | 100 | 1 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2015г.

| ом | м | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | В теч. года | В теч. года | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка |  |
|  | 1 | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | В теч. года | В теч. года | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка |  |
|  | 2 | Проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений и противодействие преступности | В теч. года | В теч. года | повышение профилактики, оперативности реагирования нарядов полиции на правонарушения и качества защиты имущества, а так же прав граждан, находящихся на территории объектов | повышение профилактики, оперативности реагирования нарядов полиции на правонарушения и качества защиты имущества, а так же прав граждан, находящихся на территории объектов |  |
|  | 3 | Проведение ежегодных профилактических межведомственных мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности | В теч. года | В теч. года | Совершенствование системы мер и механизмов профилактики терроризма и экстремизма. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории Можгинского района | Совершенствование системы мер и механизмов профилактики терроризма и экстремизма. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории Можгинского района |  |
| 1 |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе |  |  | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской |  |
|  | 1 | Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремистских проявлений: - организация и проведение национальных фестивалей, конференций, конкурсов, форумов, праздников, концертов и т.д. |  |  | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской |  |
| 1 |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района |  |  | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской |  |
|  | 1 | Внедрение сегментов аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района. |  |  | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской |  |
|  | 2 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

ОБЩИЕ

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01,01, 2016 г.

Форма 3.

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию  на 31.12.2016 г.

Форма 5

| Код программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | ОМ | М | И |  |  | план на 2016 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  |  |  |  | «Безопасность» на 2015-2020 годы | Всего | 293,75 | 293,75 | 269,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 283,75 | 283,75 | 259,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 01 |  |  |  | «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальном образовании «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 144,6 | 144,6 | 126,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 58,7 | 58,7 | 41,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | 35 | 35 | 33,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности | 10 | 10 | 10,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | Развитие и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 02 |  |  |  | «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 82,1 | 82,1 | 82,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Развитие общественных формирований правоохранительной направленности | 76,1 | 76,1 | 76,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района | 10,0 | 10,0 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |

Бюджетные ассигнования освоены на 100 %. Произведенные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность» направлены на  повышение готовности  систем  управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения  чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;   снижение количества зарегистрированных на территории района  преступлений, в том числе несовершеннолетними; повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках и увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка;  совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической, экстремистской и наркотической деятельности на территории Можгинского района.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представлены в таблице:

Форма 8  Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год

| Код аналит-ической программной класиифи-кации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффектив-ность реализации муниципаль-ной программы (подпро-граммы) | Степень дости-жения плановых значений целевых показа-телей (индика-торов) | Сте-пень реали-зации меро-прия-тий | Сте-пень соответ-ствия запланирован-ному уровню расхо-дов | Эффек-тивность использования средств бюджета муници-пального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 06 |  | «Безопасность» на 2015-2020 годы | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 1,14 | 1,6 | 1 | 0,91 | 1,07 |
| 06 | 1 | «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальном образовании «Можгинский район» | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилиза-ционной работе и материальному обеспечению | 1,12 | 1,017 | 1 | 0,87 | 1,1 |
| 06 | 2 | «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотических средств, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 1,16 | 1,1 | 1 | 0,95 | 1,05 |

Таким образом, степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм оценивается как высокая. На предстоящий период необходимо продолжить реализацию данной программы.