#### Управление образования Администрации муниципального образования «Можгинский район»

#### 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская д. 57, тел./факс (34139) 3-18-26 #### е-mail: mozh-reno@udm.net ОГРН 1151839000719 ИНН 1839007672 / КПП 183901001

Аналитическая записка

по оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 07 октября 2014 года №1113.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

| 01.1 | Развитие общего образования |
| --- | --- |
| 01.2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей |
| 01.3 | Реализация молодежной политики |
| 01.4 | Создание условий для реализации муниципальной программы |

Ответственные исполнители муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Можгинский район» (отраслевые управления Администрации: Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи).

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» в 2016 году проводилась в целях организации предоставления, повышения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

В 2016 году была продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение  эффективности и результативности системы образования Можгинского района.

Сводные результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год:

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации муниципального образования "Можгинский район" МКУ "Отдел образования Можгинского района", МКУ "Отдел культуры Можгинского района" | 0,906 | 0,920 | 0,969 | 0,984 | 0,985 |
| 1 | 1 | Развитие общего образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  | 0,935 | 0,930 | 1,000 | 0,995 | 1,005 |
| 1 | 2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  | 0,802 | 0,884 | 0,875 | 0,965 | 0,907 |
| 1 | 3 | Реализация молодежной политики | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  | 1,017 | 1,000 | 1,000 | 0,983 | 1,017 |
| 1 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление образования Администрации муниципального образования "Можгинский район" |  | 0,874 | 0,866 | 1,000 | 0,991 | 1,009 |

Эффективность реализации  всех четырех подпрограмм получают высокую оценку (ЭМП не менее 0,9).

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие общего образования» получили оценку 1,005. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.1.1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 99% – имеется очередность в Горнякском и В.Юринском детских садах.

01.1.15 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 80,4% - нет соответствующих ИКТ знаний у граждан, темп роста к уровню прошлого года 6,6.

01.1.16 Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 96,5% – родители не удовлетворены материально-технической базой ОУ.

01.1.17 Отсутствие замечаний надзорных органов 0% - есть предписания госпожнадзора требующие материальные вложения.

01.1.23 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений 99,7% - не все ОУ района соответствуют современным требованиям обучения.

01.1.34 Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования 96,2% - неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного  образования» получили оценку 0,907. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.2.2 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы 56,6% - не соответствуют условия и  материально-техническая база для детей с ограниченными возможностями здоровья.

01.2.6 Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов 0% - не реализуются программы в сфере дополнительного образования, получившие финансовую поддержку в виде грантов.

01.2.14 Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 97,8% - неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики» получили оценку 1,017.

Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» получили оценку 1,009. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.4.4 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций 97% - приняты в ОУ 8 молодых специалистов, окончивших Можгинский педагогический колледж.

01.4.9 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования 94% - неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 538 376,1 тыс. рублей, или 99,4%  от плановых назначений.  Указанные расходы распределены в структуре подпрограмм следующим образом:

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 01 |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы | Всего | 565 901,8 | 562 169,5 | -0,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 541 876,2 | 538 143,9 | -0,7 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 120 846,6 | 117 395,1 | -2,9 |
|  |  |  | субвенции и субсидии из бюджета УР | 390 714,6 | 390 666,8 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР | 30 315,0 | 30 082,0 | -0,8 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 24 025,6 | 24 025,6 | 0,0 |
| 01 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 507 104,2 | 504 683,6 | -0,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 483 464,0 | 481 043,4 | -0,5 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 65 007,2 | 62 591,8 | -3,9 |
|  |  |  | субвенции и субсидии из бюджета УР | 388 374,8 | 388 369,6 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР | 30 082,0 | 30 082,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 23 640,2 | 23 640,2 | 0,0 |
| 01 | 2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей | Всего | 21 536,2 | 20 803,9 | -3,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 21 150,8 | 20 418,5 | -3,6 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 21 081,1 | 20 348,8 | -3,6 |
|  |  |  | субвенции и субсидии из бюджета УР |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР | 69,7 | 69,7 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 385,40 | 385,40 | 0,0 |
| 01 | 3 | Реализация молодежной политики | Всего | 2 561,8 | 2 519,0 | -1,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 2 561,8 | 2 519,0 | -1,7 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 222,0 | 221,8 | -0,1 |
|  |  |  | субвенции и субсидии из бюджета УР | 2 339,8 | 2 297,2 | -1,9 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 34 699,6 | 34 395,2 | -0,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Можгинский район" | 34 699,6 | 34 395,2 | -0,9 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район" | 34 536,3 | 34 232,7 | -0,9 |
|  |  |  | субвенции и субсидии из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР | 163,3 | 162,5 | -0,5 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма «Развитие общего образования»

В рамках подпрограммы обеспечено функционирование образовательных учреждений в Можгинском районе на общую сумму: 481043,4 тыс. рублей, из них  профинансированы следующие основные мероприятия программы:

мероприятие «Предоставление дошкольного образования» - произведены расходы но обеспечению функционирования  22 бюджетных дошкольных образовательных учреждений па общую сумму 107 988,1 тыс. рублей, или 98,8 % от  бюджетных назначений в том числе:

за счет субвенции: предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение переданных государственных полномочий на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях в сумме 84 033,6 тыс. рублей и включает в себя расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр и игрушек;

за счет дотации на сбалансированность бюджета произведена уплата налога на имущество организаций в сумме 2 160 тыс.рублей;

за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» предоставлено на обеспечение условий оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями, присмотр и уход за воспитанниками в сумме 21 794,5 тыс. рублей. Включают в себя расходы по предоставлению помещений отвечающих установленным, строительным и санитарным нормам, обеспечение их  содержания и ремонта, обеспечение услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

мероприятие «Предоставление общего образования» - произведены расходы по обеспечению функционирования 25 общеобразовательных учреждений на общую  сумму 334 319,7 тыс. рублей, или 99,7 % от бюджетных назначений в том числе:

за счет субвенций, предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики, на обеспечение переданных государственных полномочий в сумме 280 982,2 тыс.рублей, из них:

-  на получение общедоступного, и бесплатного начального; основного и среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 241 281,5 тыс.рублей расходы включают в себя затраты  на оплату труда и организацию учебного процесса;

- на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования по адаптированным  основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (МКОУ Большеучинская школа-интернат) в сумме 39700,7 тыс. рублей;

за  счет целевых субсидий, предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации в сумме 5 454 тыс.рублей из них:

на обеспечение сбалансированным питанием детей школьного возраста в сумме 4 356,4 тыс. рублей. За счет средств местного  бюджета обеспечено софинансирование в сумме 98,5 тыс. рублей;

на создание условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской  местности в сумме 1097,6  тыс.рублей (средства федерального бюджета). Средства направлены на ремонт спортивного зала в МБОУ «Кватчинская СОШ»;

за счет дотации на сбалансированность бюджета произведена уплата налога на имущество организаций в сумме 12 180 тыс.рублей;

за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» предоставлено на обеспечение условий оказания муниципальных  услуг общеобразовательными учреждениями в сумме 35 506,8 тыс. рублей. Расходы включают в себя предоставление помещений отвечающим установленным строительным и санитарным нормам, обеспечение их  содержания и ремонта, обеспечение услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; Кроме этого расходы бюджета по содержанию детей в казенных образовательных учреждениях, осуществляемые за счёт  родительской платы поступающей в соответствии с законодательством в доход бюджета составили 1162,8 тыс. рублей.

Мероприятие Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста» - произведены расходы в сумме 5 414,2 тыс.рублей из них:

-  на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за  содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 5011.8 тыс.рублей. Данной компенсацией воспользовались родители  на 1389 детей;

- на предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (если один или оба из них являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других доходов, кроме пенсии) от платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных  учреждениях, реализующих основную, общеобразовательную  программу дошкольного образования в сумме 171,5 тыс.рублей. Данной компенсацией воспользовались родители на 22 ребенка;

- на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией 	обучающихся  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 230,9 тыс. рублей. Данные выплаты предоставлены 29 ребенку.

Мероприятие «Обеспечение условий функционирования муниципальных организаций дошкольного и общего образования, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам» - произведены расходы в сумме 20 197,7 тыс.рублей из них:

-  на подготовку  образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону в сумме 17803,9 тыс. рублей, из них 994,9 тыс. рублей за счет субсидии поступивших из бюджета Удмуртской Республики, 3 302,9 тыс.рублей за счет  собственных средств бюджета. Данные средства были распределены Управлением образования по подведомственным учреждениям на следующие цели: замена оконных блоков и входных групп в дошкольных учреждениях - 13501 тыс.рублей; замена оконных блоков в Большеучинской школе - 994,9 тыс.рублей, пропитка чердачных перекрытий - 350,1 тыс.руб; приобретение тахографов и установка карт на  них 229,5 тыс.рублей; приобретение мед. оборудования 96,1 тыс.рублей; лицензирование медицинских кабинетов - 324 тыс.рублей; текущий ремонт зданий,  внутренних помещений и сантехнические работы - 3 303,2 тыс.рублей;

-  на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сумме 1296,2 тыс. руб. было приобретено  4 холодильника, 1 стиральная машина, 2 электромясорубки, а также технологическое оборудование для новой группы Льнозаводского детского сада в п. Черемушки на сумму 1 198,4 тыс.рублей.

Мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и общего образования» - произведены расходы в сумме 511 тыс.рублей, из них:

-   501 тыс.рублей направлена на мероприятия по обеспечению безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, из них 141 тыс.рублей поступили из бюджета Удмуртской Республики, а 360 тыс.рублей направлены на реализацию мероприятий местного бюджета. Расходы включают в себя: мероприятия по установке тахографов на  школьные автобусы в сумме 267,3 тыс.рублей; мероприятия по обеспечению мер, пожарной безопасности в сумме 233,7 тыс.рублей (приобретение огнетушителей, монтаж противопожарной системы в 9 учреждениях)

-  10 тыс.рублей направлены, на мероприятия по адаптации объектов  социальной инфраструктуры  с целью их доступности для инвалидов в рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» (устройство пандуса в Маловаложикьинской школе).

Мероприятие «Строительство (реконструкция) организаций дошкольного и общего школьного образования» - произведены расходы в сумме 11617,8 тыс.рублей, их них за счет средств, поступивших из бюджета Удмуртской Республики  в сумме 11 490,7 тыс.рублей и 127,1 тыс.рублей направлено из местного бюджета в порядке софинансирования расходов. Средства направлены на следующие объекты муниципальной собственности:

- Реконструкция здания, школьной мастерской под размещение детского сада в д. Новый Русский Сюгаил в сумме 554,2 тыс.рублей;

- Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в, д. Черемушки в сумме 571,9 тыс.рублей;

- Реконструкция крыши здания Большеучинской школы в сумме 7101 тыс. рублей;

-Реконструкция крыши здания Русско-Сюгаильской школы в сумме 3390,7 тыс.рублей;

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного

образования и  воспитания детей»

В рамках подпрограммы произведено расходов на сумму 20 418,5 тыс.рублей или 96,5 % от плановых бюджетных назначений. Все расходы осуществляются за счет средств местного бюджета. Были реализованы следующие мероприятия программы:

Мероприятие «Предоставление дополнительного, образования детям» - произведены расходы на сумму 20 049,9 тыс.рублей в том числе на:

- на предоставление субсидий детским школам искусств на финансовое обеспечение  муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в области искусств в сумме 8 659.8  тыс.рублей

- на оказание муниципальных услуг но реализации образовательных программ дополнительного образования детей казенными муниципальными учреждениями (районный Дом детского творчества, ДЮСШ) в сумме  11,273;

-на уплату налога на имущество организаций в сумме 116,8 тыс.рублей.

мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и  отопительному сезону»- произведены расходы на сумму 367,6 тыс.рублей (ремонт крыши в Доме детского творчества).

мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования детей» - произведены расходы на сумму 1 тыс.рублей (приобретение противопожарного оборудования Домом детского творчества).

Подпрограмма «Реализаций молодежной политики»

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 2 519 тыс.рублей. Были реализованы следующие мероприятия программы:

мероприятие «Патриотическое воспитание подростков и молодежи» - произведены расходы на сумму 39, 1 тыс.рублей. В 2016 году проведено 7 мероприятий патриотической направленности, в том числе благотворительная акция для инвалидов и семей погибших в Афганистане и Чечне, районный лагерь «Егит Тулкым», районные соревнования «Школа  безопасности в летний период», молодежный семинар «Политический час», молодежный форум «Сам», районные конкурсы «Алангасар - легенды наших предков» и музыкальных пародий «Кисьтэм-басьтэм».

мероприятие «Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи» - произведены расходы на сумму 73,9 тыс.рублей. Проведено 6 мероприятий,  в том числе районный молодежный форум по итогам 2015 года, вручены молодежные премии (гранты ) в сумме 24 тыс.рублей лучшим участникам молодежного движения по итогам 2015 года, проведено первенство по хоккею «Золотая шайба среди учащихся»и зимняя спартакиада, среди молодежи  района, районный. туристический фестиваль к дню молодежи «На районе», смотр-конкурс по благоустройству и озеленению территорий.

мероприятие «Оздоровление, занятость и отдых детей, подростков и молодежи» - произведены расходы на сумму 2 399 тыс.рублей, из них на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 2 348,1 тыс.рублей (на уровне 2015 года): за счет средств поступивших из бюджетаУдмуртской Респу$ликй в сумме 2297,1 тыс. рублей за счет софинансирования из местного бюджета в сумме 39 тыс.рублей и за счет поступивших безвозмездных поступлений  на организацию и проведение оздоровительной  компании детей в сумме 12 тыс.рублей. (количество детей отдохнувших в загородных лагерях -35 человек, отдохнувших в лагерях труда и отдыха-22 чел, в лагерях с дневным пребыванием - 1305 чел.);

Направлено на мероприятия по организации временного трудоустройства подростков в летний период в сумме 50.8 тыс.рублей (трудоустроено 30 подростков).

мероприятие «Поддержка молодой семьи»» - произведены расходы на организацию мероприятий для молодежи, направленные па укрепление семейных. отношений в молодежной среде в сумме 7 тыс.рублей. Проведен районный семинар «Молодая мама» и районный фото-конкурс среди молодых семей.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

исполнение составило 34 395,2 тыс. рублей, или 99,1% плановых бюджетных ассигнований. За счет средств местного бюджета были реализованы следующие мероприятия программы:

мероприятие «Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации  муниципальной программы» - произведены расходы в сумме 18 990,2 тыс.рублей, из них: обеспечение деятельности Управления образования Администрации района в сумме 2 572,5 тыс. рублей, (штатная численность 6 человек), наделенного функциями учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений в сфере у образования.

обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии по организации бухгалтерского учета отчетности в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации района в сумме 12 922,5 тыс.рублей.

расходы по содержанию арендуемых помещений в сумме 1077,2тыс. рублей (уплата коммунальных услуг по зданию РКЦ)

на предоставление субсидии бюджетному учреждению ИМЦ на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы «Организационно - методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений Можгинского района» в сумме 2 398,3 тыс.рублей.

мероприятие «Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных образовательных организациях»  - Произведены расходы в сумме 15 405 тыс.рублей, из них: на реализацию мероприятий по  профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждений образования в сумме 399,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств поступивших из бюджета Удмуртской Республики в сумме 162,5 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 337,4 тыс. рублей; на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах в сумме 14 889,1 тыс.рублей; расходы на выплату денежного поощрения (грант) лучшим педагогическим работникам в сумме 16 тыс.рублей по итогам проведенного конкурса за 2015 год.

Произведённые расходы по муниципальной программе позволили обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой в сфере образования и были направлены па обеспечение  доступности и повышение качества дошкольного образования, модернизацию и повышение качества общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение выплаты заработной платы - работникам организаций бюджетной сферы, предоставление муниципальных услуг и  выполнение муниципальных работ с учетом возможности доходной базы бюджета муниципального образования «Можгинский район» в 2016 году.

Начальник Управления образования                           Е.Е. Тарасова

Исп. Гусева Е.А. 3-18-11