АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 16 сентября 2014 года № 1047.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район» (отдел ЖКХ и благоустройства).

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы была направлена на выполнение следующих целей и задач:

улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности путем:

- стимулирования рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

- повышения эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- снижения удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

- привлечения средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развития информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2017 году составил  578,5 тыс. рублей, или 90,7% от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 461,5 тыс.рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию энергоэффективных мероприятий в сумме 117,0 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены:

- Реализация мероприятий  по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район» в сумме 54,2 тыс.рублей (бюджет УР 43,4 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета 10,8 тыс.руб.);

- Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов в сумме 73,6 тыс. рублей (бюджет УР).

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокая и составил по расчетам на основании утвержденной методики 0,88. Из 19 целевых показателей в 2017 году в расчет применяются 16 (показатели под номерами № 3, 9 и 12 не применяются), из-них 14 показателей имеют высший показатель.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий подпрограммы оценивается как удовлетворительная и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,8. Из 7 мероприятий в 2015 году финансировалось 5 мероприятий (мероприятия под номерами № 5 и 6 не финансировались), из них 4 мероприятия выполнено полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,91. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год запланированы в сумме 637,8 тыс. рублей, освоение составило 578,5 тыс. рублей.

Степень эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,88. Несмотря на недостаточное финансирование, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» позволили осуществить мероприятия, направленные на  энергосбережение и повышение энергоэффективности в Можгинском районе, продолжить  проведение системной работы по оптимизации указанных расходов.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной.  Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» необходимо продолжить в 2018 году.