Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление 2015-2020гг. |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Можгинский район» | % | 80 | 100 | 90 | -10 | 90 | 112,5 | Не пропитаны огнезащитным составом деревянные полки комбинированных стеллажей |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях- источников комплектования архивного отдела | % | 4,9 | 0 | 4,9 | -4,9 | 0 | 0 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях- источников комплектования архивного отдела составляет 4040 ед.хр. Сверх установленных сроков их временного хранения хранится 198 ед.хр. |
|  |  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном отделе | % | 0,85 | 3 | 1,4 | -1,6 | 47 | 164,7 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление 2015-2020 гг. |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 | 01 |  | Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, в том числе осуществление хранения, учета и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов в количестве 50722 ед.хр. |  |
| 10 | 03 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Поддержание в рабочем состоянии пожаро- охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Контроль температурно-влажностного режима до 100%. Картонирование архивных документов – до 100%. | Ежемесячно осуществлялось: - охрана объектов архивного отдела - техническое обслуживание средств ОПС, - температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режима. (2 раза в год обеспыливание 50722 ед.хр., 2 раза в неделю влажная уборка, вели контроль за температурой и влажностью в архивохранилищах) Систем вентиляции и кондиционирования воздуха нет, Все архивные документы закартонированы | Не пропитаны огнезащитным составом деревянные полки комбинированных стеллажей 0,9 |
|  |  |  | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (20 дел или 120 листов ежегодно). Консервационно- профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов. | Подшито 70 дел, архивных документов. | 3,5 |
|  |  |  | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 2700 ед.хр. (450 ед.хр. ежегодно) и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела сверх установленных законодательством сроков их временного хранения | 1. Принято на постоянное хранение в архивный отдел 2023 ед.хр. 2. Количество дел Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела сверх установленных законодательством сроков их временного хранения составляет 186 дел | На временном хранении в организациях храниться 4040 ед.хр. Количество дел Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела сверх установленных законодательством сроков их временного хранения составляет 186 дел 2,35 |
|  |  |  | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Проведение 72 информационных мероприятий (12 мероприятий ежегодно) в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 11 информационных мероприятий: 2 выставки, 4 информационных материала, размещенных на сайте Администрации, 3 информационных документа в Пенсионный фонд, 2 экскурсии, | 0,92 |
|  |  |  | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда УР, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район»» | 2015-2020 годы | 2017г. | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | За отчетный период в архивном отделе велись все основные формы государственного учета и отчетности архивных документов Из числящихся по учётным документам 50722 ед.хр. – сведения о всех ед.хр. – внесены в учётную БД АПК «Архивный фонд», что составляет 100% . | 1 |
|  |  |  | 6 | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам | 1. Оцифровано 705 ед.хр, 2. Ведено в базу данных: - «Архивный фонд» 287 фондов, 542 описи, 50722 архивных дел – что составляет 100% 3.- «Предметно-тематический указатель к решениям исполкома 9 дел за 1991-1994гг. 110 записей - «Акты приема в эксплуатацию строительных объектов» 3 дела за 1966-1969гг. 47 записей 4. В архивном отделе оборудовано общественное место доступа граждан к информационным ресурсам | 1. Всего на хранении 50722 ед.хр. оцифровано 705 ед.хр,, запланировано 1522 ед.хр. 0,47 Пункты 2.,3.,4. выполнены на 100% 0,87 |
| 10 | 03 | 02 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |
|  |  |  | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Прием и исполнение 3600 (600 ежегодно) запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том .числе в режиме «Одного окна». | Принято и исполнено 2157 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том .числе в режиме «Одного окна». Предоставлено копий архивных документов 258 на 684 листах | 3,6 |
|  |  |  | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Можгинский район» | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 60 пользователям к 380 архивным документам (10 пользователей к 63 архивным документам ежегодно) | Предоставлен доступ в читальном зале архивного отдела 7 пользователям к 40 архивным документам. | 0,65 |
|  |  |  | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Проведение 480 мероприятий (80 мероприятий ежегодно) отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Можгинский район». | Оказано 213 консультаций, методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела, а также другим муниципальным и негосударственным учреждениям, не являющимся источниками комплектования архивного отдела | 2,7 |
|  |  |  | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Можгинский район» | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела к архивным документам, отнесенным к собственности УР | В течение 2017 года заявления о предоставлении архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела не поступали | 0 |
|  |  |  | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Можгинского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Можгинского, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и | Оказана 106 методическая помощь органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Можгинского, района по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету | 1 |
|  |  |  | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Прием и исполнение более 2500 запросов (417 запросов ежегодно) граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Приято и исполнено 1659 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «одного окна». Предоставлено копий архивных документов - 209 документов на 568 листах | 4 |
| 10 | 03 | 03 |  | Осуществление переданных государственных полномочий в области архивного дела | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Обеспечить временное хранение более 28 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | Обеспечено временное хранение 28607 ед.хр., отнесенных к собственности УР | 1 |
|  |  |  | 2 | Комплектование архивного отдела архивными документами, отнесенными к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Планируется принять 380 ед.хр. (63 ед.хр. ежегодно), отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Приняли 79 ед.хр., отнесенных к собственности Удмуртской Республики | 1,25 |
|  |  |  | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. | Велся государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» по установленным формам учета и отчетности, включены в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. | 1 |
|  |  |  | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» | При организации и проведении выставок использовались документы отнесенные к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» | 1 |
|  |  |  | 5 | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 годы | 2017г. | Оцифровка архивных дел, относящихся к собственности Удмуртской Республики внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам | Оцифровано 162 ед.хр, относящихся к собственности Удмуртской Республики Ведено в базу данных: - «Архивный фонд» 28607 архивных дел – что составляет 100% ед.хр. относящихся к собственности Удмуртской Республики - «Предметно-тематический указатель к решениям исполкома 9 дел за 1991-1994гг. - «Акты приема в эксплуатацию строительных объектов» 3 дела за 1966-1969гг. | 1 |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление на 2015-2020гг. |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 | Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг(работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы Архивное дело не предусмотрены |  |  |  |  |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  |  | Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках подпрограммы Архивное дело не формируются |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление 2015-2020 гг. |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 | 01 |  |  | Архивное дело Формирование и содержание муниципального архива. Включая хранение архивных фондов поселений | Архивный отдел | 577 | 01 | 04 | 1030162710 | 244 | 1320,1 | 1320,1 | 1268,7 | 96,1 | 96,1 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление 2015-2020 гг. |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 | Архивное дело | Всего | 2200,2 | 2115,6 | 96,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 880,1 | 846,9 | 96,2 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта РФ | 1320,1 | 1268,,7 | 96,1 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование муниципальной программы | Архивное дело на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 14.02.2017 | 140 | Ресурсное обеспечение приведено в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете МО «Можгинский район» на 2017г. |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 | Архивное дело |  | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 1,1 | 0,67 | 1,57 | 0,96 | 1,6 |