АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной подпрограммы

«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы за 2017 год утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1082  (с последними изменениями от 14 февраля 2017 года).

Наименование муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы», ответственным исполнителем которой является отдел записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования «Можгинский район» (далее - отдел ЗАГС)

Подпрограмма направлена на выполнение следующих целей и задач:

-обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Можгинский район»,

- создание условий для обеспечения сохранности и использования документов отдела ЗАГС;

- перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид;

- организация и повышение эффективности деятельности отдела ЗАГС по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Можгинский район»;

- обеспечение реализации отделом ЗАГС переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Можгинского района;

-  организация предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, повышение их качества и доступности;

- организация хранения первых экземпляров  актовых книг в надлежащих условиях, их актуализация;

- формирование электронного фонда записей актов гражданского состояния.

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Целевые показатели выполнены, один не в полном объеме. Так, удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составила 98,8 % от числа опрошенных, это на 13,8% больше от  запланированного показателя. Доля записей актов гражданского состояния, переданных органами ЗАГС Удмуртской Республики  в Комитет по делам ЗАГС  в электронном виде составила 100%. Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде  с Единого портала государственных услуг и Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений  составила 23,6%   или 46,6 % от плана.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Основные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- зарегистрировано 844 акта гражданского состояния, совершено 2107 юридически значимых действий, предоставлено государственных услуг по регистрации рождений- 255, смертей- 365, браков-83, разводов-75, установлений отцовств-60, усыновлений-3, перемены имени-3;

- в 124  актовую  запись внесены исправления (изменения). 1  запись  акта гражданского состояния на основании решения суда аннулирована и  1 запись восстановлена;

- выдано повторных свидетельств -470,  справок о наличии  записей актов гражданского состояния -1492;

- осуществляется учет, обработка и хранение актовых книг в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к  условиям хранения  документов постоянного хранения;

-  в Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики переданы  844  вторых экземпляров записей актов, представлен отчет по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (форма 23) за  2017 год;

- 5 гражданам предоставлена государственная услуга по истребованию личных документов  со стран СНГ, исполнено 3 запроса об оказании правовой помощи, поступившие из Украины, Казахстана и Белоруссии;

- сформировано  9  актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2016 год, составлены описи на документы постоянного хранения,  история фонда;

- соблюдаются требования светового, температурно -влажностного, санитарно -гигиенического, охранного и противопожарного режимов  хранения документов;

- переведены в электронный вид  42415  записей актов гражданского состояния за 1970-2005 годы.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» не применяются.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» муниципальные услуги не оказываются.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

Общий объём расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 году составил 1944,90 тыс. рублей или 100% к плановому показателю.

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Источником финансирования подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» являются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации.

Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, с нарастающим итогом к оценке расходов на отчетный год составил 100 %.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу.

Для приведения муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» в соответствие с решением Совета депутатов МО «Можгинский район» от 14.12.2016 года  №5.2 «О бюджете  муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 гг.» внесены изменения, утвержденные Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 14.02.2017 г. № 140.

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показателям по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной подпрограммы является удовлетворительной.

Реализацию муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы необходимо продолжить в 2018 году.

Начальник отдела ЗАГС					        Л.В. Григорьева