10.1 подпрограмма «Организация муниципального управления» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

***Основные результаты реализации подпрограммы:***

Форма 1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта за 2016 год от плана на 2016 год | % исполнения плана за 2016 год | Темп роста (снижения) к уровню 2015 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год |
|  | ***Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район»:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации; | % | 100 | Не менее 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством; | % | 100 | Не менее 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район»; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удовлетворенность  населения   деятельностью   органов  местного самоуправления,  в том  числе  их  информационной открытостью; | % от числа опрошенных | 64 | 64 | 65,7 | +1,7 | 102,7 | 102,7 |  |
| 5 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Руб. | 2390 | 2713 | 2036 | -677 | 133,3 | 133,3 |  |
| 6 | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях | штук | 27 | Не менее 20 | 39 | +12 | 195 | 144 |  |
|  | ***Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Можгинский район»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления МО «Можгинский район», от планового (расчетного) значения межведомственных запросов | % | 90 | 90 | 56,14 | 0 | 56,14 | 56,14 |  |
| 3 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по реализации административной реформы | место | 6 | не ниже 13 | 6 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | ***Развитие кадрового потенциала Администрации муниципального образования «Можгинский район»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления района; | чел | 97 | 86 | 78 | -8 | 110,3 | 124,4 |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 100 | Не менее 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 80 | Не менее 80 | 83,3 | 0 | 104 | 104 |  |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 80 | Не менее 80 | 64 | 0 | 80 | 80 |  |
| 5 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим. | % от числа опрошенных | 75 | Не менее 75 | 68,03 | 0 | 90,7 | 90,7 |  |
|  | ***Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район».*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,03.

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ом | м | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 |  |  | | | | | |
|  |  | Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Можгинский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | В полном объеме |  |
|  |  | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. | В полном объеме | - |
|  |  | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Выполнение обязательств органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» по уплате налога на имущество | В полном объеме | - |
|  |  | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы» | В течение года | В течение года | Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | В полном объеме | - |
|  |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов м местного значения с одного уровня на другой. | В полном объеме | - |
|  |  | Организация деятельности административной комиссии | В течение года | В течение года | Создание и деятельность административной комиссии Можгинского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Четкое разделение между всеми органами власти функций и полномочий по оказанию муниципальных услуг, организация электронного межведомственного взаимодействия | В полном объеме |  |
|  |  | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | В течение года | В течение года | Регламентация муниципальных услуг. Организация работы по Реестру муниципальных услуг МО «Можгинский район» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | В полном объеме |  |
|  |  | Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Внедрение электронного документооборота в системе «DIREKTUM», «Олимп-управление персоналом». | В полном объеме |  |
|  |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | В течение года | В течение года | Организация работы по межведомственному электронному взаимодействию при оказании государственных и муниципальных услуг (функций), информирование населения о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | В полном объеме |  |
|  |  | Развитие кадрового потенциала Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. Внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельности. Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. | В полном объеме |  |
|  |  | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования, работа с индивидуальными планами профессиональной подготовки | В полном объеме |  |
|  |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | В течение года | В течение года | Проведение экспериментов, аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Можгинский район». | В полном объеме |  |
|  |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район». | В течение года | В течение года | Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Можгинском районе. | В полном объеме |  |
|  |  | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | В полном объеме |  |
|  |  | Проведение антикоррупционного мониторинга | В течение года | В течение года | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | В полном объеме |  |
|  |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Обеспечение функционирования Сайта муниципального образования «Можгинский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) | В полном объеме |  |
|  |  | Размещение на Сайте муниципального образования «Можгинский район» в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации сведений о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных правовых актов | В течение года | В течение года | Своевременное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | В полном объеме |  |
|  |  | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью | В течение года | В течение года | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | В полном объеме |  |
|  |  | Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение года | В течение года | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Можгинский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | В полном объеме |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

**форма 3** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 31.12.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % |
| МП | Пп |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 01.01.2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация муниципального управления » |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 | 1 |  |  |  | **Подпрограмма 1 «**Организация муниципального управления **»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются. | | | | | | |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы | |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **10** | **1** |  |  | **Организация муниципального управления** | **Всего** |  |  |  |  |  | **26 901,00** | **26 901,00** | **26 143,40** | **1,00** | **1,00** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 26 901,00 | 26 901,00 | 26 143,4 | **1,00** | **1,00** |
| 10 | 1 | 01 |  | Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | **26 791,50** | **26 791,50** | **26 039,2** | **1,00** | **1,00** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | **26 791,50** | **26 791,50** | **26 039,2** | **1,00** | **1,00** |
| 10 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | 25 121,90 | 25 121,90 | 24 385,8 | **1,00** | **1,00** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 04 | 1010160020 1010160030 | 120 240 850 | 25 121,90 | 25 121,90 | 24385,8 | **1,00** | **1,00** |
| 10 | 1 | 01 | 2 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | 33,00 | 33,00 | 33 | 1,0 | 1.0 |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 13 | 1010160180 | 850 | 33,00 | 33,00 | 33,0 | 1,0 | 1.0 |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | **Всего** |  |  |  |  |  | 1 366,00 | 1 366,00 | 1 365,9 | 1,0 | 1.0 |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 10 | 01 | 1010161730 | 310 | 1 366,00 | 1 366,00 | 1365,9 | 1,0 | 1.0 |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | 270,60 | 270,60 | 254,5 | 0,94 | 0,94 |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 13 | 1010160110 | 240 | 270,60 | 270,60 | 254,5 | 0,94 | 0,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий административной реформы в ОМС | **Всего** |  |  |  |  |  | **54,90** | **54,90** | **54,9** | 1,0 | 1.0 |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 54,90 | 54,90 | 54,9 | 1,0 | 1.0 |
| 10 | 1 | 02 | 1 | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 02 | 2 | Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 02 | 3 | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | **Всего** |  |  |  |  |  | 54,90 | 54,90 | 54,9 | 1,0 | 1.0 |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  | 54,90 | 54,90 | 54,9 | 1,0 | 1.0 |
| 10 | 1 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | **34,60** | **34,60** | **31,5** | **0,91** | **0,91** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 34,60 | 34,60 | 31,5 | **0,91** | **0,91** |
| 10 | 1 | 03 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | 34,60 | 34,60 | 31,5 | **0,91** | **0,91** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 04 | 1010360170 | 120 | 34,60 | 34,60 | 31,5 | **0,91** | **0,91** |
| 10 | 1 | 03 | 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | **Всего** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 04 |  | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район». | **Всего** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | 1 | 04 | 1 | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 13 | 1010463040 | 240 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 04 | 2 | Проведение антикоррупционного мониторинга | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 05 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Можгинский район» | **Всего** |  |  |  |  |  | **20,00** | **20,00** | **17,9** | **0,9** | **0,9** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 17,9 | **0,9** | **0,9** |
| 10 | 1 | 05 | 1 | Размещение на Сайте муниципального образования «Можгинский район» в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации сведений о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных правовых актов | **Всего** |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 17,9 | **0,9** | **0,9** |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 577 | 01 | 13 | 1010562730 | 240 | 20,00 | 20,00 | 17,9 | **0,9** | **0,9** |
| 10 | 1 | 05 | 2 | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытость | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | | | «Организация муниципального управления» | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год % | |
| МП | | Пп |
| **10** | |  | **"Муниципальное управление" на 2015- 2020 годы** | | **Всего** | **33 029,70** | **33 029,70** | **1,00** | |
| **Бюджет муниципального образования «Можгинский район», в том числе:** | **33 029,70** | **33 029,70** | **1,00** | |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 29 427,00 | 29 427,00 | 1,00 | |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета | 3 602,70 | 3 602,70 | 1,00 | |
| поступления из бюджетов поселений |  |  |  | |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,00 |  |  | |
| Иные источники | 0,00 |  |  | |
| **10** | | **1** | **Организация муниципального управления** | | **Всего** | **26 901,00** | **26 901,00** | **1,00** | |
| Бюджет муниципального образования «Можгинский район», в том числе: | 26 901,00 | 26 901,00 | 1,00 | |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 26 868,00 | 26 868,00 | 1,00 | |
| субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета | 33,00 | 33,00 | 1,00 | |
| поступления из бюджетов поселений | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,00 |  |  | |
| Иные источники | 0,00 |  |  | |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программупо состоянию на 01.01.2016г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация муниципального управления» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 14.02.2017 г | 140 | Приведение муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» в соответствие с решением Совета депутатов МО «Можгинский район» от 14.12.2016 года №5.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 гг.», руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ МО «Можгинский район» |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Организация муниципального управления» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | **«**Организация муниципального управления**»** | Руководитель аппарата Администрации района  Отдел организационно- кадровой работы Администрации района | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках подпрограммы в 2016 году произведено расходов в сумме 26 143,4 тыс. руб. или 97,2% к годовым плановым назначениям. Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 93,5 %. Были профинансированы следующие мероприятия программы:

Мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Можгинский район» - произведено расходов в сумме 26 039,2 тыс.рублей, из них:

- на обеспечение деятельности и выполнение установленных функций Администрации муниципального образования «Можгинский район» в сумме 24 673, 3 тыс. рублей (темп роста к уровню 2015 года 94,4%);

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с законодательством (публичные обязательства) в сумме 1 365,9 тыс.рублей (рост к уровню 2015 года 114,7%).