Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2015г.

| Наименование муниципальной программы | Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 79,4 | 80,5 | 80,5 | 0 | 100 | +1,1 |  |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 0,2 | 104 | -0,4 | Очередность имеется в четырех ДОУ |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 95,2 | 98,6 | 100 | 1,4 | 101 | +4,8 | С 3 до 7 лет все подавшие заявления обеспечены местами в ДОУ |
|  |  | 4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 96,0 | 98,0 | 100 | 2 | 102 | +4 | С 5 до 7 лет, все подавшие заявления обеспечены местами в ДОУ |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 100 | +10 | Постепенный переход на ФГОС до 2018 года всех ДОУ |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 52,2 | 52,2 | 45,4 | 6,8 | 87 | -6,8 | Показатель улучшился. В 2015 году МБДОУ «Старокаксинский д/с» и МБДОУ «Большепудгинский д/с» реорганизованы и присоединены к общеобразовательным организациям, в связи с этим капитальный ремонт в вышеперечисленных ДОУ уже не требуется |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 12 772,1 | 21 500 | 21462 | 0,02 | 99,8 | +68 |  |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 99,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | +1 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 7,6 | 8,7 | 13,0 | 4,3 | 149 | +5,4 |  |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных процентов организаций района, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 30,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 100 | +2 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества образования | баллов | 0 | 0 | Не проводилась | 0 | 0 | 0 | В 2015 году независимая оценка качества образования не проводилась |
|  |  | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, | процентов | 20,0 | 40,0 | 33,6 | 6,4 | 84 | +13,6 |  |
|  |  | 16 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 98,0 | 100,0 | 97,6 | 2,4 | 97,6 | -0,4 | Неудовлетворенность родителей слабой материально-технической базой |
|  |  | 17 | Отсутствие замечаний надзорных органов | Да/нет |  | нет | да |  |  |  | Были предписания госпожнадзора, требуемые материальных вложений |
|  |  | 18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 98,9 | 99,1 | 100 | 0,9 | 101 | +1,1 | Все выпускники справились с обязательными предметами ЕГЭ, прошли минимальный порог по русскому языку и математике |
|  |  | 19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1,0 | 0,9 | 0 | -0,9 | 0 | 1 | Результаты улучшились, все выпускники получили аттестаты |
|  |  | 20 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,60 | 1,50 | 1,2 | 0,3 |  | +0,4 | Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам по сравнению с прошлым годом улучшился |
|  |  | 21 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 30,7 | 41,6 | 41,6 | 0 | 100 | +10,9 | Идет постепенный переход на ФГОС. Начальное общее образование перешло на ФГОС полностью. По программам основного общего образования идет постепенный переход на ФГОС до 2019 года. |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | процентов | 20,7 | 40,7 | 40,7 | 0 | 100 | +20 | Результат положительный. Все школы в 2015-2016 учебном году перешли на ФГОС, 3 общеобразовательных учреждения в пилотном режиме перешли на ФГОС раньше. |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 20,0 | 12,0 | 12 | 0 | 100 | - 8 | Результат улучшился, уменьшилось количество образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. Учреждений, находящихся в аварийном состоянии в районе нет. |
|  |  | 23 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | процентов | 77,7 | 78,2 | 78,2 | 0 | 100 | +0,5 |  |
|  |  | 24 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 93,7 | 91,2 | 91,2 | 0 | 100 | -0,5 | Идет ухудшение здоровья обучающихся |
|  |  | 25 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 26 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всеми видами питания | процентов | 99,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | +1 | Все обучающиеся охвачены всеми видами питания |
|  |  | 27 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 22 444,3 | 23832,0 | 23761,0 | 0,3 | 99,7 | +5,8 |  |
|  |  | 28 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 97,6 | 98,0 | 98,0 | 0 | 100 | +0,4 |  |
|  |  | 29 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 18,2 | 18,9 | 26,2 | 7,3 | 139 | +8 |  |
|  |  | 30 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Можгинский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 31 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 32 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 33 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 123,0 | 121,1 | 126,0 | 4 | 104 | +2,4 |  |
|  |  | 34 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 95,0 | 95,0 | 89,4 | 5,6 | 94,1 | -5,6 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально-технической базой |
| 01 | 2 |  | Развитие дополнительного образования и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 43,0 | 42,2 | 43 |  | 101% |  |  |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 45,0 | 48,0 | 48,2 |  | 100% |  |  |
|  |  | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 2 609,0 | 5 330,0 | 3300 | 2030 | 38 | +691 | Количество детей, получающих услугу дополнительного образования осталась на прежнем уровне. |
|  |  |  | на российском уровне | чел | 24,0 | 70,0 | 48 | 22 | 31,4 | +24 |  |
|  |  |  | на республиканском уровне | чел | 395,0 | 910,0 | 452 | 458 | 49,6 | +57 |  |
|  |  |  | на районном уровне | чел | 2 190,0 | 4 350,0 | 2848 | 1502 | 65,4 | +658 |  |
|  |  | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 703,0 | 1 575,0 | 820 | 755 | 52 | +117 |  |
|  |  |  | на российском уровне | чел | 12,0 | 30,0 | 55 | 25 | 220 | +43 |  |
|  |  |  | на республиканском уровне | чел | 121,0 | 295,0 | 246 | 49 | 83 | +242 |  |
|  |  |  | на районном уровне | чел | 570,0 | 1 250,0 | 519 | 731 | 41,5 | -51 |  |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел | 125,0 | 130,0 | 168 |  | 129 % | +43 |  |
|  |  | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | единиц | 1,0 | 4,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процент | 2,0 | 1,0 | 0,25 |  |  | – 1,75% | Результат улучшился, уменьшилось количество образовательных учреждений, требующих капитальный ремонт. Учреждений, находящихся в аварийном состоянии в районе нет. |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процент | 8,6 | 10,0 | 19,3 |  | 181% | +10,7% |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в текущем году, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процент | 12,4 | 10,5 | 42,2 | 0 | 402 | 29,8 |  |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты |  | 0,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 13 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов |  |  | Не проводилась |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процент | 93,0 | 95,0 | 96 |  | 101 | +3% |  |
| 01 | 3 |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи,охваченной районными мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории Можгинского района, | процент | 41,6 | 43.1 | 43.5 |  | 100,9 | + 0,9 % |  |
|  |  | 2 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству граждан, проживвающих на тернритории Можгинского района показателя (индикатора) | процент | 23,0 | 25,0 | 25,0 |  | 100 | 0 % |  |
|  |  | 3 | Количество молодежных и детских общественных объединений | Ед. | 4,0 | 5,0 | 5,0 |  | 100 | 0% |  |
|  |  | 4. | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | Ед. | 35,0 | 40,0 | 40,0 |  | 100 | 0 % |  |
|  |  | 5. | Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед | 1.0 | 2.0 | 4,0 |  | 200 | 400 |  |
| … |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования Можгинского района | балл |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 23,0 | 28,0 | 98 |  | 285 | 75 |  |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 19,0 | 20,0 | 50,1% |  | 250 | 31 |  |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | 20,0 | 22,0 | 70 |  | 320% | +50 |  |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | единиц | 25,0 | 23,0 | 6 |  | 100 | -19 | Показатель улучшился, количество вакансий уменьшилось. |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 | 0 |  |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Руб. | 22 444,3 | 24 464,3 | 23 761 |  | 99,7 | 1316,7 |  |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процент | 98,0 | 98,0 | 96 | 2 | 97,9 | -2 | Неудовлетворенность потребителей слабой материально- технической базой. |

Заполняется для годового отчета.