Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»по состоянию на 01.01.2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшеству-ющий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 599 | 550 | 601 | + 51 | 109,3 % | + 9,3 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с мерами соцподдержки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 18,0 | 17,9 | 19,7 | +1,8 | 90,9 % | -9,1% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 97,98 | 98,0 | 99,11 | +1,1 | 101,1% | +1,1% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 2 | 1 | 0 | -1 | 0% | -100 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»по состоянию на 01.01.2017 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый |  |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | - Детский праздник «Волшебные двери в мир сказки», посвященный Международному дню защиты детей; - торжественное мероприятие «Во имя семьи, любви и верности», посвященное Дню семьи, любви и верности; - торжественное мероприятие «Всё на земле от материнских рук», посвящённое Дню матери. |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В рамках акции «Семья» с 15 апреля по 15 мая 2016 года учреждениями культуры Можгинского района было организовано и проведено более 30 мероприятий, участниками которых стали около 1,5 тысяч человек. Отделом по делам семьи подготовлены документы для вручения государственной награды - Знака отличия «Родительская слава» супружеской паре Пудовых Михаила Ивановича и Ирины Валентиновны, проживающих в деревне Пазял Можгинского района. Оказана социально-психологическая поддержка различным категориям семей – многодетным малообеспеченным, малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, информационно-консультативную помощь получили – 180 семей. Материальная помощь оказана пяти семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 13,5 тыс. рублей. Мерами социальной поддержки воспользовались 588 многодетные семьи, из которых 549 - малообеспеченные. |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | Отделом проведен районный конкурс фотоколлажей «История моей семьи», приуроченный к Международному Дню защиты детей; в 2016 году специалисты отдела принимали участие: - в 6 родительских собраниях, проводимых в образовательных организациях района; - в 7 круглых столах с участием многодетных семей, проводимых на территориях ОУ района; - в семинаре с социальными работниками КСЦОН Можгинского района; - в рабочей встрече со студентами МАК; - на совещании директоров школ и заместителей директоров школ по УВР; - в семейной гостиной для замещающих родителей «Счастливы вместе», проводимой в Можгинском детском доме. |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В июле 2016г. Пычасском ЦСДК состоялось торжественное мероприятие «Во имя семьи, любви и верности», посвященное Дню семьи, любви и верности. Поощрены супружеские пары, награжденные Знаками отличия «Материнская слава», «Родительская слава», общественной наградой – медалью «За любовь и верность», с 50-летним юбилеем супружеской жизни и молодожены. Из муниципального бюджета направлено 6,0 тыс. руб. на подарочные наборы, цветы. |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УКСиМ, УОиС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 01.06.2015 года в Пычасском ЦСДК проведен детский праздник «Волшебные двери в мир сказки», в котором приняло участие 170 детей. Из муниципального бюджета направлено 7,0 тыс. рублей на подарочные наборы. |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В июле 2016 года семья Александровых Леонида Александровича и Галины Трофимовны, воспитавшая пятерых детей, семейный союз которых составил 55 лет, проживающая в д. Верхние Юри, награждены Российской общественной наградой - медалью «За любовь и верность» |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 27.11.2016 года в Большепудгинском СДК состоялось мероприятие «Всё на земле от материнских рук», посвящённого Дню матери. Приняло участие 70 человек. Из муниципального бюджета направлено 7,0 тыс. руб. на подарочные наборы, цветы. |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  |  | Оказание материальной помощи семьям | ОДС |  |  |  |  |  |  |  | Социальная поддержка семей |  | В 2016 году оказана материальная помощь 15 семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 20,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Учет (регистрация) многодетных семей | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2016 году зарегистрировано 601 многодетных семей, из них 550 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 1991 детей. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 246,6 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2016 году 362 многодетные семьи получили компенсацию произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Направлено 2539,7 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2016 году 410 учащихся образовательных организаций из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских маршрутов. Направлено 1282,1 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2016 году 893 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Направлено 4 576,0 тыс. руб. |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними ; Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; Подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |  | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей |  | Выплаты в течение 2016 года ежемесячно в сумме 6491 рубль и 6657 рублей на 82 подопечных. Выплачено в размере 7 378,9 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях |  | Оказывается социальная поддержка 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 11 приемных семьях. Выплачено в размере 4 303,9 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек |  | Выплачено в сумме 402,7 тысяч рублей Кол-во – 16 человек |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Оказание содействия детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | нет | нет |  |  |  |  | нет |  | Не оказывалось, так как не обучались |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2016 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 29 детей (выявлено 14). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 139, из них в приемных семьях – 30, количество приемных семей – 11. Специалистами проведено обследование условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; по итогам проверки составлено 305 актов обследований. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2016 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 572 проекта постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. С опекунами, попечителями, приемными родителями проведено собрание по вопросам обеспечения охраны прав детей, исполнения ими своих обязанностей, проведены 4129 индивидуальных консультаций гражданам, обратившимся в отдел по вопросам защиты прав детей, даны 95 письменных указаний опекунам/попечителям по вопросам защиты прав и законных интересов подопечных, восстановлению детско-родительских отношений. |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | В 2016 году проведено 25 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 179 материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, граждан, обсуждено 42 вопроса организации и проведения межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 113 персональных дел из них 83 протокола об административных правонарушениях в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 18 - в отношении несовершеннолетних. К административной ответственности привлечено 74 родителей и 14 несовершеннолетних. Рассмотрено 13 дел на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В 2016 году субъектами профилактики организовано 686 выездов, посещено 830 семей. В наркологический диспансер для прохождения лечения от алкогольной зависимости выдано 16 направлений законным представителям, для проведения профилактической беседы выдано 3 направления подросткам. За 2016 год поставлено на учет 7 подростков, 9 семей, находящиеся в социально опасном положении. Снято с учета 2 подростка и 3 семьи связи с улучшением. На 01 января 2017 года на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит – 6 подростков, 8 семей, находящихся в СОП. В 2016 году организовано и проведено 14 Дней подростка для несовершеннолетних. В 2016 году несовершеннолетними совершенно 7 преступлений. |  |

Заполняется для годового отчета.