Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2016 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=601/550=1,1;

СП3=99,11/98=1,0;

СП4=0/1=0;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП2=17,9/19,7=0,9

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=1,1+0,9+1,0+0/4=0,75

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 17/17=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 22599,1/23127,0=0,98

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,98=1,02.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=0,75*0,96=0,77

более 0,75, эффективность реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Начальник отдела по делам семьи,

демографии и охране прав детства			                      М.А. Исымбаева