АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2016 год

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2016 год утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 05 февраля 2016 года   № 136 (в новой редакции).

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» – отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации муниципального  образования  «Можгинский район».

Подпрограмма направлена на выполнение следующих целей и задач:

Цели:

- Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи.

- Укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства, защита прав  детства.

Задачи:

- Оказание социальной поддержки семьям с детьми.

- Повышение престижа  семьи и семейных ценностей.

- Укрепление института  семьи как ресурса стабильного и устойчивого развития района, наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, возрождение и сохранение духовно – нравственных  традиций семейных отношений.

- Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2016 году составил 22599,1 тыс. рублей, или 97,7% от годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению и развитию института семьи в сумме 40,0 тыс.рублей.

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы удовлетворительная и составил по расчетам на основании утвержденной методики 0,75.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Из 12 мероприятий в 2016 году финансировалось 9 мероприятий (мероприятия под номерами № 01.1, 01.2, 02.1, 02.2, 02.3, 02.4, 02.5, 02.9, 02.10), из них 9 мероприятий выполнено полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,98.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,02.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается).

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной подпрограммы является удовлетворительной.  Реализацию муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» необходимо продолжить в 2017 году.

Начальник отдела по делам семьи,

демографии и охране прав детства					               М.А. Исымбаева